## Arkusz1
ID | Domain | Question | Answer_A | Answer_B | Answer_C | Answer_D | Correct | Explanation
1 | Zakres | Zdefiniuj zakres projektu. | Opis prac niezbędnych do ukończenia projektu. | Opis wymaganej pracy i zasobów potrzebnych do ukończenia projektu. | Polega ona na zaprojektowaniu eksperymentów, które służą do ukończenia pracy nad projektem. | Do ukończenia prac projektowych niezbędne jest połączenie kosztów i harmonogramu. | A | Opis prac definiuje zakres projektu (co jest w projekcie)
2 | Ogólny | Który z poniższych elementów obejmuje cykl życia projektu? | Kamienie milowe | Szacunki | Fazy | Działania | C | Fazy to podstawowa struktura cyklu życia projektu
3 | Ogólny | Jako kierownik projektu ABC, pozwoliłeś na rozpoczęcie kolejnej fazy projektu, jeszcze przed zakończeniem fazy poprzedniej. Które z poniższych stwierdzeń odnosi się do tego scenariusza? | Przyspieszenie | Harmonogramowanie tandemowe | Rozbijanie się | Zarządzanie ryzykiem | A | Przyspieszanie (fast tracking/crashing) to działanie kierownika projektu
4 | Zasoby | Osobę lub grupę zapewniającą zasoby i wsparcie dla projektu, programu lub portfolio, a także odpowiedzialną za umożliwienie osiągnięcia sukcesu, nazywa się: | Kierownik projektu | Sponsor | Kadra kierownicza wyższego szczebla | Klient | B | Sponsor zapewnia zasoby i wsparcie na wysokim poziomie
5 | Ogólny | Która z poniższych nie może być częścią technik kreatywności grupowej: | Diagram powinowactwa | Technika grupy nominalnej | Analiza ofert dostawców | Burza mózgów | C | Burza mózgów to technika generowania pomysłów
6 | Ogólny | Jako kierownik projektu elektrowni cieplnej musisz zarządzać budową budynku jednostki administracyjnej. Którą z poniższych technik zastosujesz, aby szybko oszacować i podjąć decyzję o wykorzystaniu historycznych szacunków i opinii ekspertów? | Szacowanie historyczne | Oszacowanie analogiczne | Oszacowanie parametryczne | Opinia eksperta | B | Szacowanie opiera się na metodach estymacji
7 | Koszt | Jaki jest dopuszczalny zakres stosowany przy określaniu realistycznych szacunków kosztów działań? | Jednostki miary | Poziom precyzji | Poziom dokładności | Plan zarządzania kosztami | C | Plan zarządzania kosztami określa sposób kontroli kosztów
8 | Harmonogram | Jaki jest SPI projektu rozwoju oprogramowania, gdzie EV = 6000 USD, PV = 5000 USD, AC = 4000 USD? | 0,8 | 1 | 1.2 | 0,73 | C | SPI < 1 oznacza opóźnienie (0,73)
9 | Koszt | Koszt bazowy jest wynikiem którego z poniższych działań? | Kontroluj koszty | Oszacowanie kosztów | Zarządzanie kosztami planu | Określ budżet | D | Określenie budżetu to końcowy etap zarządzania kosztami
10 | Zasoby | Wyobraź sobie, że jesteś kierownikiem projektu elektrowni cieplnej. Jak będziesz zarządzać członkami swojego zespołu, jeśli pojawią się różnice zdań co do projektu turbiny? | Zorganizuj spotkania, aby wyjaśnić nieporozumienia i ustalić wspólne rozwiązanie. | Skopiuj projekt turbiny z podobnego wcześniejszego projektu. | Odłóż decyzję o zakupieniu podzespołów turbiny tak długo, jak to możliwe. | Części turbiny należy zamawiać u najbliższego sprzedawcy. | A | Organizowanie zespołu to zadanie kierownika projektu
11 | Ryzyko | Uważasz, że działanie w Twoim projekcie jest bardzo ryzykowne. Jak oszacujesz czas trwania tego działania, skoro członek Twojego zespołu podał optymistyczny, najbardziej prawdopodobny i pesymistyczny czas trwania działania? | Wykorzystanie analizy wariancji | Korzystanie z formuły PERT | Korzystanie z analizy wrażliwości | Korzystanie z raportów wydajności | B | Korzystanie z rejestru ryzyk jest podstawą zarządzania ryzykiem
12 | Ogólny | Które z poniższych twierdzeń nie jest prawdziwe według teorii X McGregera? | Pracownicy są egocentryczni. | Pracownicy chcą być kierowani. | Pracownicy są zmotywowani. | Pracownicy unikają pracy. | C | Pracownicy wykonują zadania projektowe
13 | Nabywanie | Jesteś kierownikiem projektu rozwoju oprogramowania. Twój wskaźnik CPI spada do 0,93, gdy jeden z Twoich kluczowych programistów nagle zachoruje. Aby zrekompensować straty, zdecydowałeś się zlecić ich wykonanie dostawcy. Jaki rodzaj umowy będzie w tym przypadku najodpowiedniejszy? | List intencyjny | FPEPA | Umowa o zwrocie kosztów | Zatrzymanie | C | Umowa formalizuje relację współpracy
14 | Interesariusz | Kto z poniższych stwierdził: „Ludzie zainteresują się potrzebami bezpieczeństwa dopiero po zaspokojeniu swoich potrzeb fizjologicznych”?: | Ouchi | Herzberg | Maslow | McGregor | C | Maslow stworzył hierarchię potrzeb
15 | Zakres | WBS to doskonałe i niezwykle skuteczne narzędzie służące do śledzenia: | Zakres projektu | Harmonogram projektu | Zasoby projektu | Ryzyka projektu | A | WBS definiuje zakres projektu poprzez dekompozycję
16 | Środowisko biznesowe | Najlepsza struktura organizacji projektu dla małego, ale wysoce technicznego projektu będzie wyglądać następująco: | Organizacja projektowa | Organizacja mieszana | Organizacja funkcjonalna | Organizacja macierzowa | C | Struktura organizacyjna wpływa na projekt
17 | Zasoby | Bycie kierownikiem projektu oznacza, że ​​musisz zarządzać projektem, w którym wiele osób będzie pracować razem. Jeśli chcesz poprawić umiejętność współpracy i działania zespołowego, którą z poniższych rzeczy musisz zrobić, aby zmaksymalizować możliwości zespołu? | Kolokacja | Struktura podziału pracy | Współżycie | Plan kadrowy | A | Kolokacja poprawia komunikację zespołu
18 | Integracja | Jaka jest rola rady kontroli zmian? | Określanie wymagań dla klienta. | Przeprowadzanie oceny wyników pracy członków zespołu biorących udział we wdrażaniu zmian. | Zachęcanie członków zespołu do zgłaszania większej liczby wniosków o zmiany. | Ocena wpływu zmiany na cele projektu. | D | Ocena wpływu integruje zmiany
19 | Ryzyko | Jako kierownik projektu STP decydujesz się zareagować na zidentyfikowane ryzyko, zlecając prace na zewnątrz. Które z poniższych działań doprowadzi do zminimalizowania ryzyka dla kupującego? | FFP (Stała Cena) | CPPC (koszt plus procent kosztu) | T&M (czas i materiały) | CPFF (koszt plus stała opłata) | A | T&M oznacza rozliczenie za czas i materiały
20 | Interesariusz | Dla którego procesu przygotowywana jest macierz oceny zaangażowania interesariuszy? | Planowanie zarządzania interesariuszami | Zidentyfikuj interesariuszy | Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy | Kontroluj zaangażowanie interesariuszy | A | Planowanie poprzedza działania zarządcze
21 | Zasoby | Jako kierownik projektu musisz poświęcać znaczną ilość czasu na komunikację. Która z poniższych opcji zawiera trzy podstawowe elementy trybu komunikacji? | Nadawca, odbiorca i wiadomość | Kierownik, pracownik i instrukcje | Werbalne, niewerbalne i pisemne | Tekst, rysunek i obraz | A | Nadawca inicjuje komunikację
22 | Ludzie | Załóżmy, że zostałeś wyznaczony na kierownika projektu trwającego 30 miesięcy i będącego w fazie realizacji. Jaki będzie najlepszy sposób rozwiązania konfliktu między ekspertami technicznymi w Twoim zespole? | Usuń tę pracę techniczną z zakresu prac projektowych. | Znajdź przyczynę nieporozumienia. | Rozwiąż konflikt na korzyść najbardziej doświadczonego eksperta technicznego. | Zatrudnij zewnętrznego konsultanta, który będzie egzekwował jego decyzję. | B | Znalezienie przyczyny problemu jest kluczowe
23 | Zasoby | Na czym powinieneś się najbardziej skupić, dodając zasoby do swojego projektu? | Wpływ dodania zasobów na koszty i harmonogram. | Wpływ dodania zasobów na datę zakończenia projektu. | Wpływ dodania zasobów na krzywą S. | Wpływ dodawania zasobów do pamięci RAM. | A | Wpływ interesariuszy zmienia się w czasie projektu
24 | Koszt | Jeśli John pracuje ze swoim zespołem nad ustaleniem stopnia, w jakim szacunki kosztów powinny być zaokrąglane w górę lub w dół, to stara się ustalić, która z poniższych opcji: | Poziom dokładności | Jednostki miary | Poziom precyzji | Progi kontrolne | C | Progi kontrolne definiują dopuszczalne odchylenia
25 | Interesariusz | Jak poradzisz sobie jako kierownik projektu z interesariuszem, który ma dużą władzę i jest bardzo zainteresowany? | Bądź na bieżąco | Monitor | Zarządzaj ściśle | Utrzymuj zadowolenie | C | Zarządzanie interesariuszami wymaga aktywnego podejścia
26 | Koszt | Gdy jesteś kierownikiem projektu i szacujesz koszty prac w ramach bardzo nowej technologii, która z poniższych kwestii będzie dla Ciebie najbardziej niepokojąca? | Połączenie internetowe nie jest niezawodne | Brak informacji historycznych | Brak polityki jakości | Brak planu zarządzania komunikacją | B | Brak informacji powoduje problemy kosztowe
27 | Koszt | Ukończenie projektu drogowego zaplanowano na 8 miesięcy. Oblicz wartość SV, jeśli wartość wypracowana na koniec sześciu miesięcy wynosi: BAC = 8000 USD, AC = 12000 USD, % ukończenia = 100%. | 4000 dolarów | 8000 dolarów | 6000 dolarów | 2000 dolarów | D | Najniższa wartość (2000) jest poprawna
28 | Koszt | Jaka będzie wysokość premii dla wykonawcy, który pracuje w ramach umowy koszt plus premia? Docelowy koszt projektu wynosi 5000 USD, a docelowa prowizja 800 USD, minimalna 500 USD, a maksymalna 1000 USD. Ponadto stosunek kupujących do sprzedających wynosi 80:20, a rzeczywisty koszt 6000 USD. | (200 dolarów) | 600 dolarów | (600 dolarów) | 200 dolarów | A | Najniższy koszt (200 dolarów) jest poprawny
29 | Zasoby | Które z poniższych elementów histogram zasobów przedstawia, a macierz przypisania odpowiedzialności nie? | Przypisane działania | Czas | Działania | Wzajemne powiązania | B | Wzajemne relacje definiują strukturę zespołu
30 | Ogólny | Która z poniższych opcji służy do wyświetlania analizy wrażliwości? | Wykres wrażliwości | Diagram tornada | Drzewo decyzyjne | Diagram przepływu danych | B | Diagram drzewa pokazuje hierarchię
31 | Koszt | Jeżeli SPI = 0,75 i CPI = 0,8, to który z poniższych raportów jest prawidłowy? | SV = 3750 dolarów | TCPI = 0,8 | CV = 4000 dolarów | Do ukończenia projektu prawdopodobnie potrzeba więcej pieniędzy niż planowano | D | TCPI określa wymaganą efektywność do ukończenia projektu
32 | Proces | Według PMBOK procesy zarządzania projektami są zorganizowane w którą z poniższych grup procesów? | Inicjowanie, projektowanie, planowanie, wykonywanie, kontrolowanie i zamykanie | Projektowanie, rozwijanie, testowanie i wdrażanie | Inicjowanie, planowanie, wykonywanie, monitorowanie i kontrolowanie oraz zamykanie | Inicjowanie, planowanie, wykonywanie, monitorowanie i zamykanie | C | Inicjowanie to pierwszy proces projektu
33 | Harmonogram | Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do ujemnego floatu? | Kierownik projektu powinien podjąć próbę wyeliminowania negatywnego zapasu czasu poprzez zawężenie zakresu. | Kierownik projektu powinien podjąć próbę usunięcia negatywnego floatu poprzez awarię lub przyspieszenie projektu. | Pożądane jest, aby w projekcie znajdował się ujemny float. | W projekcie nie może być żadnego ujemnego floatu. | B | Kierownik projektu odpowiada za harmonogram
34 | Zakres | Która z poniższych opcji przedstawia zestaw warunków, które muszą zostać spełnione przed zaakceptowaniem produktów końcowych? | Kryteria akceptacji | Lista rzeczy do zrobienia | Lista produktów dostarczanych | Plan testów | A | Kryteria akceptacji definiują zakończenie prac
35 | Ogólny | W jaki sposób wykres Pareto może się przydać w projekcie, w którym zidentyfikowano wiele elementów do wykonania? | Wykonaj wszystkie czynności na czas | Zidentyfikuj przyczyny źródłowe | Zrozum trend odchyleń | Priorytetyzacja | D | Priorytety wspierają podejmowanie decyzji
36 | Ogólny | Który z poniższych wzorów przedstawia zależność między rozpoczęciem sprzątania a rozpoczęciem kopania? | Wykończenie do wykończenia | Od zakończenia do rozpoczęcia | Start-do-Startu | Od początku do końca | C | Start-to-Start to zależność harmonogramowa
37 | Harmonogram | Odchylenie od harmonogramu wynosi: | Wartość dodatnia oznacza, że ​​projekt prawdopodobnie ulegnie opóźnieniu. | Wartość ujemna oznacza, że ​​projekt prawdopodobnie ulegnie opóźnieniu. | To zawsze ma wpływ na CV. | Nie ma to nigdy wpływu na CV. | B | Wartość ujemna oznacza opóźnienie
38 | Interesariusz | Aktualnie pracujesz jako Kierownik Projektu w Realty Logistics. Otrzymałeś odpowiedzialność za przeniesienie infrastruktury ABC Software LTD do nowej lokalizacji. W tym celu musisz zidentyfikować interesariuszy swojego projektu. Na podstawie utworzonej przez Ciebie Siatki Zasobów/Zainteresowań, które z poniższych oczekiwań interesariuszy powinny być ściśle zarządzane? | Niska moc – wysokie zainteresowanie | Wysoka moc – niskie zainteresowanie | Wysoka moc – wysokie zainteresowanie | Niska moc – niskie zainteresowanie | C | Wysoka moc i zainteresowanie = kluczowy interesariusz
39 | Jakość | Jaka jest ogólnofirmowa polityka dotycząca jakości wszystkich projektów? | Polityka jakości | ISO 9000 | Kontrola jakości | Planowanie jakości | A | ISO 9000 dotyczy systemów jakości
40 | Ogólny | Która z poniższych opcji dokładnie opisuje różnicę między standardem a odchyleniem? | Przepisy są obowiązkowe, jednak normy można traktować jako wytyczne. | Normy są opcjonalne, w przeciwieństwie do przepisów. | Normy są obowiązkowe, ale przepisy nie. | Przepisy i normy są zasadniczo takie same. | A | Przepisy są obowiązkowe (compliance)
41 | Koszt | Jaki będzie BAC Twojego projektu, jeżeli CPI wyniesie 0,80, a EAC wyniesie 1265825 USD? | 1 582 281,00 dolarów | Żadne z powyższych | 1 012 660,00 dolarów | 1 000 000,00 dolarów | C | Wynik wskazuje na odchylenie kosztowe
42 | Ogólny | NAJLEPSZYM sposobem na dokonanie dokładnej prognozy ETC jest: | EAC – AC | (BAC EV) / CPI | Ręczne prognozowanie kosztów pozostałej pracy | BAC – AC | C | EAC = BAC / CPI jako najlepsza estymacja
43 | Ogólny | Jak ocenisz sytuację, w której sześć obserwacji mieści się w GÓRNEJ GRANICY KONTROLNEJ i linii kontrolnej, a siódma obserwacja mieści się w GÓRNEJ GRANICY KONTROLNEJ i linii kontrolnej? | Nie ma żadnych wad. | Proces ten wymknął się spod kontroli. | Proces jest pod kontrolą. | Kierownik projektu powinien przejść do następnego procesu, ponieważ wszystko jest w porządku. | B | Proces ocenia się przez jego efektywność
44 | Ogólny | Które z poniższych można wykorzystać do analizy trendów? | Diagram przyczynowo-skutkowy | Karty kontrolne | Wykres przebiegu | Wykres Pareto | C | Wykres Pareto identyfikuje główne problemy
45 | Ogólny | W której z teorii Douglas McGregor zdefiniował dwa modele zachowań pracowników? | Teoria kontyngencji | Teoria Z | Teoria X i teoria Y | Teoria oczekiwań | C | Teoria X i Y opisuje style zarządzania
46 | Zasoby | Jakie są trzy „I” interesariuszy? | Znaczenie, badanie i wpływ | Zainteresowanie, wpływ i zaangażowanie | Zainteresowanie, wpływ i znaczenie | Zainteresowanie, wpływ i oddziaływanie | D | Interesariusze mają różny poziom wpływu i zainteresowania
47 | Ogólny | Który z poniższych jest celem przeprowadzania konferencji oferentów? | Aby mieć pewność, że wszystkie strony otrzymają odpowiedzi na swoje pytania. | Aby mieć pewność, że potencjalni sprzedawcy będą traktowani zgodnie z rodzajem zadawanych im pytań. | Aby mieć pewność, że na wszystkie pytania potencjalnych sprzedawców zostaną udzielone prywatne odpowiedzi. | Aby mieć pewność, że wszyscy potencjalni sprzedawcy są traktowani równo i mają dostęp do tych samych informacji. | D | Kompetencje są kluczowe dla sukcesu projektu
48 | Jakość | Jak nazywa się japońska metoda nowoczesnego zarządzania jakością, która opiera się na ciągłych drobnych ulepszeniach, angażujących wszystkich – od najwyższego kierownictwa po najniższego pracownika w organizacji? | Kaizen | PDCA | Cykl Deminga | Kanban | A | Kaizen oznacza ciągłe doskonalenie
49 | Ludzie | Herzberg podzielił czynniki motywacyjne na dwie klasy: czynniki satysfakcjonujące i czynniki niezadowalające. Które z poniższych są przykładami czynników satysfakcjonujących? | Urlop, przydzielenie osobistego asystenta. Pytania matematyczne PMP. W przypadku pierwszych trzech pytań załóżmy, że zarządzasz następującym projektem: Jesteś kierownikiem projektu, którego budżet po zakończeniu wynosi 1 milion dolarów. Projekt potrwa dziesięć miesięcy, a jego budżet jest równomiernie rozłożony na każdy miesiąc. Jest on obecnie ukończony w 50% i kosztował do tej pory 750 tys. dolarów, ale jego wartość wyniosła zaledwie 500 tys. dolarów. | Poczucie osobistego spełnienia, satysfakcja z pracy. | Satysfakcja z pracy, dodatkowy benefit. | Komfortowe biuro, podwyżka wynagrodzenia uzależniona od wyników. | B | Herzberg: czynniki motywacyjne i higieniczne
50 | Zasoby | Pracując nad projektem, kierownik projektu zauważa, że ​​większość czasu poświęca na rozwiązywanie konfliktów między członkami zespołu. Jakie jest najlepsze narzędzie, z którego kierownik projektu może skorzystać, aby rozwiązać problemy między członkami zespołu? | Opinia eksperta | Kolokacja | Szkolenie | Umiejętności interpersonalne i zespołowe | D | Rozwiązywanie konfliktów w zespole odbywa się poprzez proces zarządzania zespołem. Proces ten obejmuje narzędzia interpersonalne i umiejętności zespołowe, których podzbiorem jest zarządzanie konfliktami.
51 | Zasoby | Kierownik projektu spotkał się z zespołem projektowym i poinformował ich, że ocena wyników jego zespołu została przeprowadzona i chciałby porozmawiać z każdym z nich indywidualnie o wynikach. O jaką grupę procesową chodzi? | Monitorowanie i kontrolowanie | Planowanie | Inicjowanie | Wykonywanie | D | W trakcie realizacji procesu zespół kierownik projektu ocenia wydajność pracy zespołu i stara się ją udoskonalić poprzez rozwój i zarządzanie zespołem.
52 | Zakres | Podczas planowania dużego projektu modernizacji sieci, jeden z interesariuszy zgłosił wymóg modernizacji przełączników. Kierownik projektu uznał, że uwzględnienie tego w projekcie byłoby zbyt kosztowne i zdecydował się go wykluczyć. Jakiego procesu użyje kierownik projektu, aby udokumentować to wyłączenie? | Zbierz wymagania | Zamknij projekt lub fazę | Zdefiniuj zakres | Utwórz WBS | C | Oświadczenie o zakresie projektu zawiera listę produktów końcowych i uwzględnia takie elementy, jak kryteria akceptacji, wykluczenia, ograniczenia i założenia. Oświadczenie o zakresie jest tworzone w procesie definiowania zakresu.
53 | Nabywanie | Podczas procesu przetargowego kierownik projektu otrzymał wiele różnych ofert o bardzo zróżnicowanych szacunkowych kosztach prac. Na podstawie jakich kryteriów kierownik projektu może najlepiej określić, który dostawca przedstawił realistyczną cenę? | System ważenia | System przesiewowy | Inspekcje i audyty | Niezależna wycena | D | Niezależną wycenę zazwyczaj sporządza podmiot zewnętrzny, aby pomóc kierownikowi projektu uzyskać bardziej niezależne zrozumienie kosztów konkretnych prac projektowych.
54 | Koszt | Kierownik projektu został poinformowany, że koszt budowy nowego pomieszczenia w biurze wyniesie 15 000 dolarów, +/- 65%. Kierownik projektu chce wiedzieć, skąd biorą się tak duże rozbieżności w wycenie. Deweloper powiedział, że nie widział pomieszczenia i że to tylko wstępny szacunek. Jaki rodzaj wyceny najlepiej odzwierciedla ta wycena? | Szacunkowa wartość rzędu wielkości | Oszacowanie materiałów | Ostateczna ocena | Szczegółowa wycena | A | Szacunkowa wartość rzędu wielkości charakteryzuje się rozbieżnością od -25% do +75%. Zazwyczaj dokonuje się jej na wczesnych etapach projektu.
55 | Koszt | Podczas pracy nad projektem kierownik projektu prosi zespół o uwzględnienie większej ilości opinii użytkowników w produktach końcowych. Gdzie w projekcie Agile klienci przekazują zespołowi informacje zwrotne na temat produktu? | Z mocą wsteczną | Spotkanie planowania sprintu | Przegląd sprintu | Informacje zwrotne dotyczące wydania | C | Podczas przeglądu sprintu klienci przeglądają częściowo ukończony produkt i przekazują zespołowi swoją opinię.
56 | Ryzyko | Kierownik projektu i zespół zdecydowali się zatrudnić wykonawcę do dokończenia budowy pozostałej części centrum danych. Mają szczegółowo opisane wymagania i chcieliby skorzystać z umowy, która wiązałaby się z jak najmniejszym ryzykiem dla projektu. Członkowie zespołu projektowego chcieliby sami zakupić materiały, ponieważ są dobrze zaznajomieni z pracą. Jaka umowa jest najlepsza dla tego projektu? | Koszt plus opłata za wykonawcę | Koszt plus stała opłata | Czas i materiały | Koszt plus opłata za projekt | B | Umowa typu koszt plus stała opłata polega na tym, że kupujący pokrywa wszystkie koszty pracy, a następnie płaci za nią ustaloną cenę.
57 | Zasoby | Która z poniższych praktyk XP pomaga w stworzeniu wspólnej wizji pomiędzy programistami i klientami? | Spotkanie przeglądu iteracji | Retrospektywy | Codzienne spotkania stand-up | Metafory | D | Metaforą jest wykorzystanie XP do wyjaśnienia projektów i stworzenia wspólnej wizji pomiędzy klientami a zespołem programistów.
58 | Ryzyko | Członek zespołu pracuje nad modernizacją serwera sieciowego, podczas gdy inny członek zespołu maluje serwerownię. Rezultaty tych dwóch zdarzeń nie będą miały na siebie wpływu. Co najlepiej opisuje relację między tymi dwoma zdarzeniami? | Nie są one statystycznie niezależne | Są one statystycznie nieistotne | Istnieją statystycznie niezależne | Są one wzajemnie wykluczające | C | Niezależność statystyczna to termin używany w teorii prawdopodobieństwa, który oznacza, że ​​jedno zdarzenie nie może wpłynąć na inne.
59 | Ryzyko | Kierownik projektu musi przedstawić ocenę ryzyka kierownictwu wyższego szczebla i zdecydował się na najbardziej graficzną reprezentację oceny prawdopodobieństwa i wpływu. Z jakiego narzędzia powinien skorzystać kierownik projektu? | Wykres Pareto | Wykres bąbelkowy | Wykres podsumowujący ryzyko | Rejestr ryzyka | B | Wykresy bąbelkowe to narzędzia służące do ilościowej analizy ryzyka, które mogą przedstawiać prawdopodobieństwo, wpływ i rangę ryzyka.
60 | Zakres | Tworząc zwinną przestrzeń, kierownik projektu chciałby wdrożyć narzędzie, które pozwoli zespołowi śledzić przepływ prac, jednocześnie ograniczając liczbę prac w toku. Które narzędzie najlepiej spełnia te wymagania? | Wykresy wypalenia | Rozwój Kanban | Wykres Gantta | Tablica | B | Opracowywanie metody Kanban wiąże się z wykorzystaniem tablicy informacyjnej, która ułatwia śledzenie postępów prac i ograniczanie postępów prac.
61 | Zasoby | Która z poniższych zasad nie jest zasadą planowania zwinnego? | Zaangażuj zespół projektowy | Przeprowadź większość planowania na początku | Zaangażuj interesariuszy | Przeprowadzanie planowania w całym projekcie | B | W przypadku tradycyjnego projektu większość planowania wykonuje się na samym początku, natomiast projekty zwinne planuje się przez cały czas trwania projektu, korzystając z pomocy wszystkich interesariuszy.
62 | Zasoby | Sponsor jasno daje do zrozumienia, że ​​nie chce, aby którykolwiek z członków zespołu był przeciążony pracą nad projektem. Oznacza to, że żaden członek zespołu nie może pracować po godzinach. Sponsor akceptuje opóźnienie projektu z tego powodu. Jaką technikę może wdrożyć kierownik projektu, aby żaden członek zespołu nie był przeciążony pracą? | Wygładzanie zasobów | Wyrównywanie zasobów | Wolny obrót | Opóźnienie | B | Wyrównywanie zasobów to technika stosowana w przypadku ograniczonego lub nadmiernego wykorzystania zasobów. Wyrównywanie zasobów zapewnia, że ​​żaden zasób nie jest przypisany do więcej niż jednej czynności jednocześnie, zapobiegając nadmiernemu obciążeniu zasobów.
63 | Ryzyko | Podczas przeprowadzania oceny ryzyka projektu, kierownik projektu zidentyfikował nowe ryzyko regulacyjne. Jeśli projekt nie zostanie ukończony do 31 lipca, firma będzie musiała go anulować. Jak najlepiej to opisać? | Wymagania projektu | Ograniczenie projektu | Praca projektowa | Zakres projektu | B | Projekt ma 6 ograniczeń: zakres, koszt, czas, zasoby, ryzyko i jakość. Ten projekt jest ograniczony czasowo.
64 | Koszt | Kierownik projektu zebrał zespół projektowy, aby wyjaśnić, na czym będzie polegał projekt i jakie będą ich role. Członkowie zespołu przedstawiają się i dowiadują się o różnych umiejętnościach, jakie każdy z nich wnosi do projektu. Który etap na drabinie Tuckmana najlepiej to odzwierciedla? | Normowanie | Działający | Tworzenie się | Buńczuczny | C | Na etapie formowania drabiny Tuckmana zespół jest formowany i uczy się o sobie nawzajem.
65 | Ludzie | Dwóch członków zespołu miało konflikt dotyczący metody programowania nowej aplikacji. Udało im się go rozwiązać. Jaki będzie ich następny krok? | Wdrożyć nową metodę i sprawdzić, czy rozwiązuje ona rzeczywisty problem. | Potwierdź, że sponsor zgadza się na rozwiązanie. | Potwierdź, że kierownik projektu zaakceptował rozwiązania. | Nic, ponieważ konflikt został rozwiązany. | A | Gdy problem zostanie rozwiązany, następnym krokiem będzie potwierdzenie, że rozwiązanie rzeczywiście rozwiązało problem po jego wdrożeniu.
66 | Zasoby | Tworząc zwinną przestrzeń dla nowego zwinnego zespołu, które z poniższych narzędzi powinien kierownik projektu zapewnić wszystkim członkom zespołu? | Duży ekran monitora z najnowszym oprogramowaniem Kanban | Tablica | Oprogramowanie do zarządzania projektami obsługujące sieć | Prywatne biura z oprogramowaniem do wirtualnych spotkań | B | W dynamicznym środowisku pracy kluczowe jest korzystanie z zaawansowanych, niskozaawansowanych technologicznie narzędzi, takich jak tablica suchościeralna, aby zagwarantować współpracę i zaangażowanie wszystkich członków zespołu.
67 | Koszt | Jako zwinny kierownik projektu napotkałeś wiele problemów z właścicielem produktu. Właściciel produktu odmówił nadania priorytetu backlogowi produktu, twierdząc, że wszystkie elementy są równie ważne. Po uświadomieniu właścicielowi produktu znaczenia priorytetyzacji, nadal odmawia. Co powinien zrobić zwinny kierownik projektu? | Kontynuuj edukację właściciela produktu | Ustal priorytety zaległości produktu dla właściciela produktu | Zastąp właściciela produktu | Poleć zespołowi ustalenie priorytetów w rejestrze produktów | A | Jednym z najważniejszych zadań menedżera projektów zwinnych jest edukowanie i promowanie wartości praktyk zwinnych, nawet jeśli interesariusze niechętnie stosują się do tych zasad.
68 | Zakres | Podczas opracowywania nowego smartfona zespół projektowy określił konkretny zestaw parametrów wydajności, które telefon powinien spełniać po ukończeniu produkcji. Pomiar ten dotyczy szybkości uruchamiania i wyłączania się telefonu. Gdzie zespół projektowy powinien dokumentować te parametry? | Lista kontrolna jakości | Plan zarządzania jakością | Metryki jakości | Macierz śledzenia wymagań | C | Metryki jakości służą do pomiaru rezultatów projektu.
69 | Koszt | Podczas gromadzenia wszystkich informacji o wydajności pracy w raporcie, kierownik projektu zauważa, że ​​SPI projektu wynosi 0,6, a CPI 0,7. Jakie działania powinien podjąć kierownik projektu w tym projekcie? | Żadnej, ponieważ projekt mieści się w budżecie i wyprzedza harmonogram. | Poinformuj sponsora o poważnym opóźnieniu. | Utwórz prośbę o zmianę w celu poprawienia projektu. | Poinformuj sponsora, że ​​projekt przekroczył budżet. | C | W tym scenariuszu SPI na poziomie 0,6 i CPI na poziomie 0,7 wskazują, że projekt jest opóźniony i przekracza budżet. Kierownik projektu powinien zainicjować wniosek o zmianę w celu skorygowania budżetu i harmonogramu projektu.
70 | Koszt | Zespół projektowy ukończył zakres bazowy i rozpoczął rozbijanie każdego z pakietów prac na poszczególne działania. Jaki proces powinien wykonać zespół w następnej kolejności? | Opracuj harmonogram | Aktywność sekwencyjna | Utwórz WBS | Zdefiniuj zakres | B | Po utworzeniu przez zespół listy działań w trakcie ich definiowania, kolejnym procesem powinno być ustalenie kolejności działań.
71 | Koszt | Zespół projektu Agile zdecydował się na wdrożenie jednej z funkcji z backlogu produktu. Ukończenie pojedynczej funkcji zajmie sześć tygodni i zostanie ona zweryfikowana przez klienta. Jakie działania powinien podjąć kierownik projektu Agile? | Poinformuj klientów o sześciotygodniowym okresie trwania | Poinformuj zespół, że muszą oni przeprowadzać codzienne spotkania standupowe | Poinformowano zespół, że sześć tygodni to za długo i że konieczne będzie rozbicie tej funkcji na mniejsze części | Przygotuj miejsce pracy, w którym członkowie zespołu będą mogli rozpocząć pracę | C | W metodyce Agile iteracje nie powinny trwać dłużej niż jeden do czterech tygodni. Funkcje, które zajmują więcej czasu, powinny być rozbite na mniejsze, które można ukończyć w ciągu jednego do czterech tygodni.
72 | Ryzyko | Kierownik projektu i zespół projektowy analizują obecnie różne sposoby reagowania na konkretne ryzyko. Projekt obejmuje przebudowę części obecnego budynku biurowego i obawiają się, że huragan uderzy i uszkodzi materiały lub części niedokończonego budynku. Najlepszym rozwiązaniem, jakie znaleźli, było wykupienie ubezpieczenia na wypadek uderzenia huraganu. Co to za strategia? | Unikanie | Łagodzić | Przyjęcie | Przenosić | D | Kiedy ryzyko jest przenoszone, zwykle zostaje przeniesione na inną firmę, np. poprzez wykupienie ubezpieczenia lub zatrudnienie konsultanta.
73 | Zakres | Kadra kierownicza wyższego szczebla poprosiła o aktualizację bieżącego projektu aktualizacji produktu. Kierownik projektu wie, że musi zachować wysoki poziom informacji i jak najkrótszą informację. Które źródło informacji najlepiej byłoby pokazać kadrze kierowniczej wyższego szczebla? | Schemat sieciowy harmonogramu projektu | Słownik WBS | Wykres kamieni milowych | WBS | C | Wykres kamieni milowych pokazuje jedynie ramy czasowe realizacji głównych celów. Wszystkie inne opcje, takie jak struktura podziału zadań (WBS), słownik WBS i diagram sieciowy, są bardzo szczegółowe.
74 | Zasoby | W projekcie doszło do wielu sporów z obecnym wykonawcą. Wykonawca twierdzi, że zespół projektowy ciągle prosi o nieuwzględnianie prac w umowie, a zespół twierdzi, że wykonawca nie wykonał prac ujętych w umowie. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Skontaktuj się z administracją ds. roszczeń | Przejrzyj umowę | Spotkaj się z członkami zespołu projektowego, aby dowiedzieć się, dlaczego ich zdaniem wykonawca nie wykonał prac przewidzianych w umowie | Spotkaj się z wykonawcą, aby zrozumieć, dlaczego zespół ciągle prosi o nieumieszczanie prac w umowie | B | Pierwszym krokiem powinno być przejrzenie umowy, aby upewnić się, czy rozumie ona treść pierwotnych ustaleń, a następnie powinien spotkać się z zespołem i wykonawcą.
75 | Ogólny | Która z poniższych metod będzie wykorzystywana do częstego przeprowadzania weryfikacji i walidacji, które można wykonywać w projekcie co sekundę? | Programowanie w parach | Testowanie jednostkowe | Testowanie integracyjne | Testowanie akceptacyjne | A | Programowanie parowe polega na tym, że jeden programista pisze kod, a drugi go sprawdza w trakcie pisania. W rezultacie kod jest sprawdzany w ciągu kilku sekund.
76 | Zasoby | Monitorując i kontrolując projekt, kierownik projektu i zespół regularnie otrzymywali uszkodzony sprzęt od konkretnego dostawcy. Porozmawiali z dostawcą i wdrożyli nową procedurę, która zapewni, że sprzęt nie będzie zgłaszany jako uszkodzony. Wydaje się, że to rozwiązało problem. Jaki jest kolejny krok, który powinien podjąć kierownik projektu? | Zbadaj problem | Sprawdź rozwiązanie | Rozwiąż problem | Przeanalizuj problem | B | W przypadku napotkania jakiegokolwiek problemu w projekcie, kierownik projektu powinien najpierw zidentyfikować problem, zdefiniować go, zbadać, przeanalizować, rozwiązać, a następnie sprawdzić rozwiązanie. W takiej sytuacji problem został już rozwiązany, więc kolejnym krokiem będzie sprawdzenie rozwiązania, aby upewnić się, że problem rzeczywiście został rozwiązany.
77 | Zakres | Sponsor projektu podpisał kartę projektu i rozmawiał z kierownikiem projektu, który następnie musi utrzymać koszty projektu na niskim poziomie. Kierownik projektu zgadza się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować koszty i ukończyć projekt w ramach budżetu. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Utwórz WBS | Wdrożenie programu redukcji kosztów projektu | Spotkaj się z interesariuszami, aby zebrać ich wymagania | Spotkaj się z zespołem, aby ustalić, gdzie można zaoszczędzić pieniądze w ramach projektu | C | Po stworzeniu karty projektu, kolejnym krokiem będzie zebranie wymagań, a następnie stworzenie opisu zakresu i struktury podziału pracy (WBS). Nie można spotkać się z zespołem w celu obniżenia kosztów, jeśli nie zna się wymagań.
78 | Komunikacja | Kierownik projektu dokonał przeglądu wszystkich informacji o realizacji prac, które do tej pory utworzono w ramach projektu. Rozpoczął tworzenie ogólnego raportu o stanie projektu, który ma przedstawić interesariuszom projektu. Jaki proces realizuje kierownik projektu? | Opracuj raport projektu | Kierowanie i zarządzanie pracą projektową | Monitorowanie i kontrolowanie pracy projektu | Opracuj plan zarządzania projektem | C | Monitorowanie i kontrolowanie procesu pracy w projekcie obejmuje dane wejściowe dotyczące wydajności pracy i dane wyjściowe w postaci raportu z wydajności pracy. Nie ma innej możliwości uzyskania danych wyjściowych w postaci raportu z wydajności pracy.
79 | Harmonogram | Mark pracuje obecnie nad projektem modernizacji stacji roboczych. Zauważył, że na ścieżce krytycznej znajdują się trzy działania: A, C i D. Działanie B ma zapas czasu wynoszący 2 dni i trwa 4 dni. Działanie C trwa 3 dni, a działanie D trwa 6 dni. Jaki jest zapas czasu dla działania A? | 4 dni | 2 dni- | Nie można ustalić | 0 dni | D | Działania na ścieżce krytycznej nie mają żadnego luzu. Pytanie ma na celu nakłonienie Cię do narysowania diagramu sieciowego, który nie jest potrzebny do określenia luzu.
80 | Harmonogram | Podczas pracy nad nowym projektem aktualizacji serwera, kierownik projektu obliczył, że SPI projektu wynosi 1,3. Sponsor projektu chciałby uzyskać wyjaśnienie, dlaczego SPI jest tak wysokie. Jaka byłaby najlepsza odpowiedź kierownika projektu? | Projekt obejmował dużo pracy, która zajęła więcej czasu niż przewidywano i obecnie jest całkowicie opóźniony | Projekt jest obecnie realizowany zgodnie z harmonogramem dzięki poziomowi szczegółowości, jaki został uwzględniony w procesie planowania | Zespołowi projektowemu udało się ukończyć pracę szybciej niż przewidywano, co pozwoliło na wyprzedzenie harmonogramu realizacji projektu. | W projekcie było zbyt wiele ścieżek krytycznych, co spowodowało duże opóźnienie w realizacji projektu | C | Wskaźnik SPI na poziomie 1,3 oznacza, że ​​projekt wyprzedza harmonogram o 30%. Może to wynikać z faktu, że zespół projektowy kończy prace szybciej niż pierwotnie planowano.
81 | Zasoby | Pracując nad projektem Agile, kierownik projektu spotkał się z członkami zespołu, aby omówić, co zrobili poprzedniego dnia i co planują zrobić dzisiaj. Jak nazywa się to spotkanie? | Spotkanie planowania sprintu | Spotkanie przeglądowe sprintu | Codzienne spotkanie na stojąco | Spotkanie przeglądowe projektu | C | Codziennie odbywa się spotkanie stand-up, podczas którego odpowiadamy na 3 pytania: Co zrobiłeś/aś od wczoraj? Co zrobisz dzisiaj? Czy są jakieś przeszkody?
82 | Zakres | Kierownik projektu ma ogromne trudności ze zbieraniem wymagań od klientów. Klienci mają trudności z logicznym grupowaniem wymagań. Jakie narzędzie może im w tym najlepiej pomóc? | Dokumentacja wymagań | Rozkład | Diagram powinowactwa | Prototyp | C | Diagram powinowactwa służy do grupowania dużej liczby pomysłów, które mają zostać przeanalizowane.
83 | Integracja | Podczas pracy nad projektem strony internetowej, rada ds. kontroli zmian zatwierdziła zmianę układu menu. Jakie działania powinien podjąć kierownik projektu, aby upewnić się, że zmiana zostanie wdrożona? | Zaktualizuj dziennik zmian | Sprawdź zakres | Zaktualizuj plan zarządzania projektem | Kierowanie i zarządzanie pracą projektową | D | Po zatwierdzeniu zmiany jest ona przekazywana do bezpośredniego i zarządczego procesu projektowego w celu wdrożenia.
84 | Ogólny | Kierownik projektu właśnie rozmawiał z jednym z programistów, Billem, na temat projektu i poprosił o oszacowanie czasu potrzebnego na zakodowanie konkretnej funkcji. Bill powiedział, że zajmie to maksymalnie 10 dni, ale najprawdopodobniej będzie to 6 dni. Kierownik projektu obliczył, że szacowany czas trwania tej czynności według PERT wynosi 6 dni. Ile najmniej dni zajmie ukończenie tej czynności? | 4 | 2 | 3 | 1 | B | Stosując wzór PERT (O+4*R+P)/6 = 6, możemy obliczyć O (oszacowanie optymistyczne), co daje 2 dni.
85 | Zakres | Zakończono planowanie projektu renowacji biura. Plan zarządzania projektem został zatwierdzony przez sponsora i kierownictwo wyższego szczebla. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Zaktualizuj menedżerów funkcjonalnych | Zorganizuj spotkanie inauguracyjne | Poinformuj kadrę kierowniczą wyższego szczebla | Zaakceptuj wszystkie elementy dostarczane | B | Spotkanie inauguracyjne projektu odbywa się zazwyczaj po zaplanowaniu większego projektu, aby zgromadzić zespół i poinformować go o wymaganiach projektu.
86 | Zasoby | Podczas pracy nad projektem Agile zespół otrzymuje od klienta prośbę o wdrożenie oprogramowania zaraz po zakończeniu iteracji. Klient sprawdził już ukończoną część oprogramowania i ją zaakceptował. Zespół odmówił wdrożenia oprogramowania. Co najlepiej wyjaśnia odmowę zespołu? | Iterację należy zamknąć | Iteracja trwała zbyt długo | Ta iteracja zawiera wiele błędów | Ta iteracja jest częścią wydania | D | Iteracje stanowią część produktu, która jest kontrolowana przez klientów. Iteracja może nie być czymś, co można udostępnić użytkownikom, ponieważ reprezentuje jedynie kilka tygodni pracy.
87 | Zakres | Kierownik projektu ma trudności z utrzymaniem projektu zgodnie z planem. Wprowadzono wiele zmian w zakresie projektu, co doprowadziło do wzrostu budżetu. Kierownictwo chciałoby poznać przyczynę tak wielu zmian zakresu w tym projekcie. Co najprawdopodobniej spowodowałoby tak wiele zmian zakresu w projekcie? | Zarząd nie zatwierdził projektu | Kierownik projektu nie ma wystarczającego przeszkolenia | Nie zebrano szczegółowych wymagań | Poświęcono zbyt dużo czasu na tworzenie harmonogramu projektu i za mało czasu na zakres | C | Ogólnie rzecz biorąc, jeśli kierownik projektu w trakcie realizacji projektu musi dokonać wielu zmian w zakresie projektu, najprawdopodobniej nie zebrał odpowiednich informacji o wymaganiach od klienta.
88 | Ryzyko | Planując reakcje na ryzyko dla projektu budowlanego, kierownik projektu i zespół projektowy zdecydowali, że będą musieli wybrać nowego wykonawcę instalacji elektrycznych, ponieważ rekomendowany wykonawca ma problemy prawne z lokalnym wydziałem budownictwa. Problemy prawne mogą spowodować opóźnienie projektu. Jaką reakcję na ryzyko to przedstawia? | Łagodzić | Unikać | Przyjąć | Wykorzystać | B | Unikanie oznacza obranie zupełnie innej ścieżki. Ryzyko jest wyeliminowane i nie może się zdarzyć. Skoro wybrali innego wykonawcę, nie mogą mieć opóźnień z jego strony.
89 | Ryzyko | Zespół projektowy zidentyfikował szereg ryzyk, które mogą wpłynąć na projekt. Jednym z nich jest opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę fundamentów. Uznali to ryzyko za najważniejsze w projekcie, ponieważ spowoduje największe opóźnienie. Jaki proces najlepiej opisuje tę ocenę? | Jakościowa analiza ryzyka | Ilościowa analiza ryzyka | Zidentyfikuj ryzyko | Planowanie zarządzania ryzykiem | A | Proces jakościowej oceny ryzyka ma na celu uszeregowanie ryzyka zidentyfikowanego w procesie identyfikacji ryzyka.
90 | Komunikacja | Pracując nad dużym projektem, kierownik projektu początkowo liczył 12 interesariuszy. Do projektu dodano nowe wymaganie i sześciu kolejnych interesariuszy. Ile kanałów komunikacji jest w tym projekcie? | 153 | 360 | 306 | 160 | A | Stosując wzór na kanały komunikacyjne N(N-1)/2, przy 18 interesariuszach, otrzymujemy 18(18-1)/2 = 153.
91 | Komunikacja | Kierownik projektu zostaje poinformowany, że menedżer z działu finansowego poprosił o włączenie go do cotygodniowych aktualizacji statusu projektu. Jaki dokument powinien niezwłocznie zaktualizować kierownik projektu? | Dziennik problemów | Rejestr ryzyka | Rejestr interesariuszy | Komunikacja projektu | C | Rejestr interesariuszy można aktualizować w dowolnym momencie trwania projektu. Zawiera on listę wszystkich interesariuszy wraz z danymi kontaktowymi, wymaganiami komunikacyjnymi oraz informacjami o wpływie na projekt.
92 | Zasoby | Kierownik projektu i zespół pracują obecnie nad stworzeniem listy działań niezbędnych do ukończenia projektu. Dotarli do konkretnego pakietu zadań, którego nie mogą rozłożyć na części, ponieważ nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy na jego temat. Postanowili, że w połowie projektu rozłożą ten konkretny pakiet zadań. Jakiego narzędzia lub techniki używają? | Rozkład | Planowanie fali toczącej | Planowanie przyszłościowe | Wymagania Planowanie przyszłości | B | Planowanie fali toczącej się to narzędzie wykorzystywane w procesie definiowania działań w celu podziału pracy na etapy w przyszłości.
93 | Zasoby | Zakres prac, które będzie obejmował projekt, oraz tempo pracy zespołu wynoszą obecnie 14 punktów. Jaka jest całkowita wielkość projektu w punktach historii? | 110 | 130 | 140 | 150 | C | Całkowity rozmiar projektu wyniesie 10 iteracji x 14 punktów = 140 punktów.
94 | Interesariusz | W jakim procesie kierownik projektu ustala podejście, które zastosuje w celu zaangażowania interesariuszy w celu spełnienia ich oczekiwań? | Zaplanuj zaangażowanie interesariuszy | Zarządzaj zaangażowaniem interesariuszy | Zidentyfikuj interesariuszy | Planowanie komunikacji | A | W trakcie procesu planowania zaangażowania interesariuszy kierownik projektu opracuje podejście mające na celu zaangażowanie interesariuszy w celu spełnienia ich oczekiwań, interesów i potencjalnego wpływu na projekt.
95 | Ogólny | Jaki jest najważniejszy aspekt, który menedżer projektu Agile powinien przekazać klientom, stosując różne techniki ustalania priorytetów? | Nie martw się zbytnio szczegółami, ważniejsze jest ustalenie właściwych priorytetów względnych | Pamiętaj, aby uwzględnić koszty przy stosowaniu każdej techniki ustalania priorytetów | Pamiętaj, aby uwzględnić czas przy stosowaniu każdej techniki ustalania priorytetów | W projektach zwinnych nie są potrzebne techniki ustalania priorytetów | A | Podczas korzystania z jakiejkolwiek techniki ustalania priorytetów ważne jest, aby klient zrozumiał, że nie musi się zbytnio przejmować szczegółami danej techniki, ale raczej powinien ustalać priorytety funkcji na podstawie ich względnej wartości.
96 | Komunikacja | Zarządzanie projektem może być bardzo złożonym zadaniem, wymagającym identyfikacji i zarządzania wszystkimi interesariuszami projektu. Na jakie ważne zadanie kierownik projektu poświęca 90% swojego czasu? | Określanie potrzeb interesariuszy | Komunikacja | Określanie czasu potrzebnego na ukończenie danej czynności | Określanie kosztów danej aktywności | B | Komunikacja zazwyczaj zajmuje 90% czasu kierownika projektu. Obejmuje ona zazwyczaj różnego rodzaju spotkania, dyskusje, negocjacje i rozwiązywanie problemów.
97 | Proces | Twoja firma właśnie rozpoczęła projekt mający na celu umożliwienie pracownikom zdalnym dołączenia do sieci za pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Podczas realizacji projektu jeden z serwerów VPN uległ całkowitej awarii i zespół będzie musiał go jak najszybciej wymienić. Na szczęście zespół projektowy przewidział taką możliwość i ma plan wymiany serwera. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Przeprowadź jakościową analizę ryzyka | Wdrożenie reakcji na ryzyko | Zaplanuj reakcję na ryzyko | Przeprowadź reakcję na ryzyko | B | Wdrażanie reakcji na ryzyko to proces z grupy procesów wykonawczych, w którym kierownik projektu wdraża zaplanowane wcześniej reakcje na wszelkie ryzyka, które mogły wystąpić.
98 | Koszt | Gdzie zespół dokona przeglądu metod użytych do zbudowania danego przyrostu po zakończeniu iteracji? | Zaległości iteracyjne | Z mocą wsteczną | Planowanie iteracji | Przegląd iteracji | B | Retrospektywa jest przeprowadzana po każdej iteracji, aby zespół mógł dokonać refleksji i zaplanować ulepszenia na następną iterację.
99 | Ludzie | Zarządzając zespołem projektowym, zwinny kierownik projektu ma ogromne trudności ze zrozumieniem, dlaczego członkowie zespołu są zawsze sfrustrowani, gdy się z nim komunikują. Jakich kluczowych umiejętności interpersonalnych brakuje temu kierownikowi projektu? | Ułatwienie | Inteligencja emocjonalna | Negocjacja | Aktywne słuchanie | B | Inteligencję emocjonalną definiuje się jako zdolność rozpoznawania, oceniania i wpływania na emocje własne i innych osób w naszym otoczeniu.
100 | Ryzyko | Plan zarządzania ryzykiem zazwyczaj określa kroki, jakie projekt podejmie w celu wdrożenia procesów zarządzania ryzykiem. Które z poniższych elementów nie będzie uwzględniane w planie zarządzania ryzykiem? | Ryzyka pozytywne, które mogą mieć wpływ na projekt | Metodologia stosowana do zarządzania ryzykiem | Sposób kategoryzowania ryzyka | Role i obowiązki zespołu projektowego w zakresie procesów zarządzania ryzykiem | A | Rejestr ryzyka zawiera listę zarówno ryzyk pozytywnych, jak i negatywnych, nie dotyczy to natomiast planu zarządzania ryzykiem.
101 | Zasoby | Kierownik projektu ma ogromne trudności z negocjacjami z kierownikiem funkcjonalnym. Chciałby, aby Peter, administrator systemu, pracował nad projektem w pełnym wymiarze godzin, ale kierownik funkcjonalny potrzebuje Petera na pełen etat, aby pracować nad serwerami przez cały dzień, na wypadek awarii jednego z nich. Po kilku dniach negocjacji kierownik projektu ustalił, że Peter będzie pracował od poniedziałku do środy, a kierownik funkcjonalny może mieć Petera w czwartek i piątek. Chociaż to rozwiązanie nie jest najodpowiedniejsze dla kierownika projektu i kierownika funkcjonalnego, na razie musi działać. Jaka technika rozwiązywania konfliktów została zastosowana? | Zmuszanie | Rozwiązywanie problemów | Wygładzanie | Kompromis | D | Kompromis ma miejsce wtedy, gdy obie strony konfliktu rezygnują z czegoś, aby znaleźć rozwiązanie.
102 | Koszt | Duża firma deweloperska właśnie rozpoczęła projekt budowy 60-piętrowego budynku. Projekt potrwa około 3 lat, a jego koszt wyniesie 550 milionów dolarów. Firma deweloperska rozpoczęła starania o finansowanie projektu, zwracając się do firm private equity i banków. Jakie narzędzia najlepiej to odzwierciedlają? | Finansowanie | Uzgodnienie limitu finansowania | Szacunki analogiczne | Oszacowania parametryczne | A | Finansowanie to narzędzie wykorzystywane w procesie ustalania budżetu. Polega ono na tym, że firma poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania projektu.
103 | Ogólny | Podczas pracy nad projektem modernizacji sieci, kierownik projektu otrzymuje wiele pomysłów na to, co uwzględnić w projekcie. Pomysły wydają się być bardzo rozproszone i nielogicznie pogrupowane. Jakie narzędzie może najlepiej pomóc kierownikowi projektu w ich grupowaniu? | Matryca pomysłów | Schemat blokowy | Histogramy | Diagramy powinowactwa | D | Diagram pokrewieństwa służy do grupowania dużej liczby pomysłów w celu ich przejrzenia i analizy.
104 | Komunikacja | Zespół projektowy właśnie rozpoczął kodowanie przeprojektowanej aplikacji księgowej, gdy kluczowy interesariusz poprosił o dodanie do niej bardzo szczegółowego raportu dotyczącego wydatków firmy. Interesariusz przesłał kierownikowi projektu wniosek o zmianę. Jakie są najważniejsze dane wejściowe do rozważenia w tym wniosku o zmianę? | Informacje o wydajności pracy | Zaakceptowane produkty końcowe | Raporty dotyczące wydajności pracy | Dane dotyczące wydajności pracy | C | Raporty dotyczące realizacji prac stanowią dane wejściowe do procesu przeprowadzania zintegrowanej kontroli zmian, gdyż pokazują ogólny stan projektu.
105 | Koszt | Kierownik projektu, Mark, usłyszał, że zespół projektowy nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki sporządzono budżet. Są przekonani, że projekt ostatecznie przekroczy budżet. Jaki jest kolejny najlepszy krok dla Marka? | Przejrzyj, jak utworzono budżet | Zbierz zespół i spróbuj zrozumieć, dlaczego tak czują | Poproś sponsora o zgodę na zwiększenie budżetu | Nie rób nic, bo zespół nie rozmawiał o tym z Markiem | B | Kierownik projektu nie powinien podejmować działań w kwestiach, o których usłyszał, bez uprzedniego ustalenia, dlaczego interesariusze mają określone odczucia. Dzięki temu kierownik projektu ma pełne zrozumienie tych kwestii.
106 | Koszt | Zespół projektu Agile zakończył spotkanie planujące sprint. Jaki będzie rezultat tego spotkania? | Rejestr sprintu | Zaległości produktowe | Wymagania sprintu | Zaległości użytkowników | A | Wynikiem spotkania planowania sprintu jest rejestr sprintu, który określa wszystkie prace do wykonania w kolejnym sprincie. Rejestr produktu to lista wszystkich funkcji dla całego projektu, a nie tylko dla pojedynczego sprintu. Rejestr użytkowników i wymagania sprintu nie są standardowymi terminami Agile.
107 | Zakres | Podczas tworzenia bardzo złożonego oprogramowania, kierownik projektu spotkał się z czołowymi ekspertami branżowymi, aby poznać ich punkt widzenia na rozwiązywanie niektórych problemów w oprogramowaniu. Jakie narzędzie najlepiej pasuje do takich spotkań? | Burza mózgów | Grupy fokusowe | Ankiety i ankiety | Listy kontrolne | B | Grupa fokusowa gromadzi ekspertów w danej dziedzinie, aby zrozumieć ich perspektywy i sposoby rozwiązywania problemów. Burza mózgów jest przeprowadzana przez grupę interesariuszy w celu zebrania pomysłów. Listy kontrolne i kwestionariusze są zazwyczaj wykorzystywane do zbierania wymagań od szerszej grupy interesariuszy.
108 | Jakość | Zarządzając projektem rozwoju produktu, kierownik projektu spotkał się z zespołem, aby określić kluczowe zadania, które zapewnią produkt wysokiej jakości. Co powinni wziąć pod uwagę jako najważniejsze pojęcie jakości? | Jakość polega bardziej na kontroli niż na zapobieganiu | Koszt jakości obejmuje jedynie koszt kontroli | Wysoka jakość jest ważniejsza niż wysoka jakość | Jakość polega na zapobieganiu | D | Zarządzanie jakością polega przede wszystkim na zapobieganiu powstawaniu wad, a nie na ich późniejszym wykrywaniu i naprawianiu. Zapobieganie jest bardziej opłacalne i efektywne niż inspekcja i poprawki.
109 | Ogólny | Właściciel produktu chciałby zobaczyć, ile pracy pozostało do wykonania w projekcie. Jakie narzędzie Agile byłoby najlepsze do wyświetlenia tego? | Wykres wypalenia | Schemat przepływu kumulacyjnego | Wykres wypalenia | Wykres prędkości | C | Wykres wypalenia pokazuje pracę, która pozostaje do wykonania w projekcie w danym czasie. To skuteczne narzędzie do pokazywania postępów i szacowania terminów ukończenia w projektach Agile.
110 | Zakres | Kierownik projektu analizuje obecnie wymagania projektu. Został poinformowany, że interesariusze będą bardzo rozczarowani, jeśli w produktach końcowych pojawią się wady. Postanawia zapewnić zespołowi projektowemu odpowiednie szkolenie i najlepszy dostępny sprzęt, aby mógł on poprawnie opracować produkty końcowe. To z kolei zwiększy całkowity koszt projektu, ale interesariuszom ten wzrost kosztów nie przeszkadza. Co najlepiej opisuje ten wzrost kosztów? | Koszt działań | Koszt wymagań | Koszt jakości | Opinia eksperta | C | Koszt jakości obejmuje koszt zgodności, który obejmuje środki wydane na zapewnienie, że projekt spełnia wymagania jakościowe. Zazwyczaj obejmuje to koszt lepszych materiałów, większej liczby doświadczonych członków zespołu i lepszego sprzętu.
111 | Harmonogram | Kierownik projektu został poinformowany, że kierownictwo firmy chce się spotkać w sprawie statusu projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby przedstawić aktualny harmonogram projektu? | Wykres kamieni milowych | Wykres Gantta | WBS | Schemat sieciowy | A | Wykres kamieni milowych to ogólny obraz najważniejszych osiągnięć projektu. Najlepiej go wykorzystać do prezentacji kadrze zarządzającej szybkiego przeglądu danych i harmonogramu projektu.
112 | Koszt | Zespół projektowy właśnie przypisał koszty do wszystkich działań w projekcie. Teraz wykorzysta te koszty do obliczenia całkowitego budżetu projektu. Z jakiego narzędzia może skorzystać zespół projektowy, aby ukończyć to zadanie? | Oszacowanie parametryczne | Oszacowanie oddolne | Opinia eksperta | Agregacja kosztów | D | Jeśli działania zostały przypisane do kosztów, proces szacowania kosztów został zakończony. Następnym krokiem będzie określenie budżetu i użycie narzędzia do agregacji kosztów w celu zintegrowania wszystkich działań w ogólnym budżecie projektu.
113 | Zasoby | Kierownik projektu pracuje obecnie z zespołem nad ukończeniem projektu przeprojektowania biura, gdy sponsor nakazuje mu zakończyć go 2 tygodnie wcześniej niż planowano. Kierownik projektu będzie potrzebował 4 nowych osób do zespołu, aby ukończyć prace w nowym terminie. Jaka technika najlepiej opisuje ten scenariusz? | Szybkie śledzenie | Odchylenie od harmonogramu | Rozbijanie się | Metoda ścieżki krytycznej | C | Crashing to zaplanowana metoda kompresji, w której dodajesz więcej zasobów, aby szybciej ukończyć projekt.
114 | Zasoby | Zespół projektowy zakończył konferencję z oferentami w ramach projektu renowacji biura. Na konferencję przybyło ponad 15 różnych firm budowlanych. Bezpośrednio po konferencji wszystkie firmy złożyły swoje oferty. Jaki jest kolejny krok, który powinien podjąć zespół projektowy? | Zaktualizuj linię bazową zakresu | Przepisz oświadczenie o pracy | Zaktualizuj umowę | Wybierz sprzedawcę | D | Konferencja oferentów jest narzędziem wykorzystywanym do przeprowadzania zamówień publicznych, a efektem tego procesu jest wybór sprzedawcy i zawarcie umowy.
115 | Zakres | Podczas pracy nad złożonym projektem projektowania stron internetowych, kierownik otrzymał od jednego z głównych interesariuszy prośbę o wprowadzenie zmian w celu rozwiązania problemu z obecnym serwerem intranetu. Kierownik projektu ustalił, że zmiana ta wykracza poza zakres projektu i nie jest objęta zakresem prac wymienionych w karcie projektu. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Poinformuj interesariusza, że ​​wniosek o zmianę należy traktować jako nowy projekt | Poinformuj interesariusza, że ​​zmiana będzie wiązać się ze znacznym wzrostem kosztów i czasu | Zignoruj ​​prośbę o zmianę | Przekaż zmianę do zarządu ds. zmian | A | Chociaż wszystkie wnioski o zmianę powinny być rozpatrywane przez kierownika projektu, powinny one być związane z pracami projektowymi. Żadna zmiana nie powinna zostać zatwierdzona, jeśli wykracza poza zakres statutu projektu, ponieważ nie będzie uznawana za pracę w ramach bieżącego projektu.
116 | Komunikacja | Kierownik projektu prowadzi prezentację z kilkoma starszymi interesariuszami i nie są oni zadowoleni z postępów projektu. Poinformował ich, że opóźnienie jest spowodowane przez wykonawcę, który ucierpiał w wyniku poważnej powodzi kilka tygodni temu. Jaki proces to najlepiej opisuje? | Zarządzaj komunikacją | Kontrola komunikacji | Prowadzenie komunikacji | Planowanie zarządzania komunikacją | A | Zarządzanie komunikacją odbywa się w części wykonawczej projektu, aby na bieżąco informować interesariuszy o postępie prac nad projektem.
117 | Komunikacja | Kierownik projektu zdecydował, że większość interesariuszy projektu chciałaby, aby raporty o stanie projektu były dostępne na wewnętrznej stronie internetowej firmy w wolnym czasie. Ułatwiłoby im to pracę, ponieważ bardzo trudno jest umówić się na spotkanie ze wszystkimi naraz. Jaki rodzaj komunikacji najlepiej to opisuje? | Komunikacja interaktywna | Komunikacja push | Komunikacja techniczna | Komunikacja typu pull | D | Komunikacja typu pull ma miejsce, gdy interesariusze uzyskują dostęp do komunikatów we własnym czasie, zwykle za pośrednictwem portalu internetowego.
118 | Interesariusz | Po przydzieleniu projektu kierownikowi projektu wraz z kartą projektu, kontynuuje on identyfikację interesariuszy projektu. W tym procesie tworzy on rejestr interesariuszy. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących rejestru interesariuszy jest fałszywe? | Jest on aktualizowany tylko na etapie inicjowania projektu | Klasyfikuje interesariuszy | Zawiera listę wszystkich interesariuszy projektu | Jest aktualizowany w trakcie całego projektu | A | Rejestr interesariuszy jest aktualizowany przez cały okres trwania projektu, nie tylko na etapie jego inicjowania.
119 | Środowisko biznesowe | Jaka jest główna korzyść z prowadzenia projektu z wykorzystaniem metodyki zwinnej w porównaniu z metodologią tradycyjną? | Tradycja zapewnia wartości od samego początku | Tradycja zapewnia wartość od samego początku | Agile zapewnia wartość stopniowo | Projekt Agile wymaga finansowania z góry | C | Jedną z głównych zalet stosowania metodyki Agile zamiast tradycyjnego zarządzania projektami jest to, że Agile zapewnia wartość stopniowo, w przeciwieństwie do metody tradycyjnej, gdzie wartość uzyskuje się dopiero na końcu projektu.
120 | Ludzie | Kierownik projektu ma trudności z komunikacją z zespołem projektowym; ciągle pojawiają się nieporozumienia i konflikty. Jakie umiejętności interpersonalne i zespołowe powinien poprawić kierownik projektu? | Aktywne słuchanie | Rejestr wyciągniętych wniosków | Słuchanie pasywne | Selektywne słuchanie | A | Aktywne słuchanie pomaga ograniczyć nieporozumienia, usprawnić komunikację i dzielenie się wiedzą.
121 | Ogólny | Masz problem z ciągłym zawieszaniem się oprogramowania w projekcie. Jak zidentyfikować przyczynę tego problemu i jego wpływ na projekt? | Histogram | Diagram Ishikawy | Ciągłe doskonalenie | Schemat blokowy | B | Diagramy Ishikawy, zwane też diagramami przyczynowo-skutkowymi, służą do identyfikowania prawdopodobnych przyczyn i przyczyn konkretnego problemu.
122 | Koszt | W ramach projektu udało się zrealizować około połowę elementów niezbędnych do jego ukończenia. Projekt pochłonął 50 000 dolarów na materiały i robociznę. Jak nazywa się ta wydana już kwota? | Budżet projektu | Koszt utopiony | Koszty poniesione | Koszt alternatywny | B | Koszty utopione to pieniądze, które już zostały wydane na projekt.
123 | Harmonogram | Pracując nad projektem, zdajesz sobie sprawę, że nie będziesz w stanie zainstalować serwera i stacji roboczych jednocześnie. Zespół poinformował Cię, że po zakończeniu instalacji serwera należy odczekać dodatkowe 4 dni przed instalacją stacji roboczych. Wynika to z konieczności przeprowadzenia aktualizacji serwera, co jest procesem zautomatyzowanym. Co należy dodać do harmonogramu, aby uwzględnić to opóźnienie? | Ołów | Platforma | Opóźnienie | Luźny | C | Opóźnienie to opóźnienie pomiędzy czynnościami.
124 | Ryzyko | Zarządzając ryzykiem w projekcie, kierownik projektu powinien być świadomy poszczególnych ryzyk projektowych i znać inne ryzyka projektowe. | Ryzyka projektów grupowych | Całkowite ryzyko projektu | Ryzyko o wysokim prawdopodobieństwie | Wysokie ryzyko | B | Ryzyko w projekcie można podzielić na dwa poziomy: ryzyko indywidualne projektu i ryzyko całości projektu.
125 | Interesariusz | Podczas pracy nad projektem, prezes firmy poinformował Cię, że chciałby go zakończyć i zlecić Ci pracę nad kilkoma innymi projektami. Jaki wpływ to najlepiej odzwierciedla? | Ku dołowi | W górę | Bokiem | Świat zewnętrzny | B | Wpływ ku górze dotyczy interesariuszy znajdujących się ponad tobą, na przykład kadry kierowniczej wyższego szczebla.
126 | Koszt | Kierownik projektu przypisuje obecnie koszty poszczególnym działaniom w projekcie. Członek zespołu poinformował kierownika projektu, że powinien uwzględnić dodatkowy koszt na wypadek, gdyby oprogramowanie wymagało dalszych testów. Jak najlepiej opisać ten dodatkowy koszt? | Rezerwa testowa | Rezerwa projektu | Rezerwa zarządzająca | Rezerwa awaryjna | D | Rezerwa awaryjna to kwota, którą kierownik projektu dodaje do bazowego kosztu projektu ze względu na ryzyko.
127 | Zasoby | Co powinien wziąć pod uwagę zespół projektowy, decydując, które historie użytkowników można zrealizować w kolejnej iteracji? | Która historia jest dla klienta najcenniejsza | Jak duża jest ta historia? | Która historia jest najmniej ryzykowna | Ile punktów drużyna zdobyła w poprzednich edycjach | D | Określając, ile pracy nad historią można wykonać w ramach danej iteracji, zespół powinien wziąć pod uwagę jej prędkość, która opiera się na liczbie punktów, które udało się wykonać w poprzednich iteracjach.
128 | Koszt | Podczas projektu wdrażania nowej stacji roboczej, interesariusz poprosił o zmianę w instalowanym oprogramowaniu. Zmiana została zgłoszona do Rady Kontroli Zmian, ale została odrzucona z powodu dużego wzrostu kosztów oprogramowania. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Ponownie prześlij prośbę o zmianę w celu dodatkowego rozpatrzenia | Zaktualizuj dziennik zmian | Zaktualizuj dziennik problemów | Przeprowadź dodatkową analizę żądanej zmiany | B | Po odrzuceniu zmiany następnym krokiem jest aktualizacja dziennika zmian o status zmiany.
129 | Proces | Pracując nad dużym, międzynarodowym projektem, identyfikujesz kilku pozytywnych i negatywnych interesariuszy. W jakiej grupie procesowej obecnie uczestniczysz? | Zarządzanie komunikacją | Inicjowanie | Zarządzanie interesariuszami | Planowanie | B | Proces identyfikacji interesariuszy jest częścią grupy procesu inicjującego.
130 | Koszt | Wyniki projektu relokacji biura zostały zaakceptowane przez interesariuszy firmy, a wszyscy pracownicy byli bardzo zadowoleni z pracy przeprowadzkowców. Kierownik biura zażądał natychmiastowego zamknięcia projektu z powodu zamknięcia budżetu na koniec roku. Przeprowadzkowcy złożyli wniosek o dodatkowe 300 dolarów za przeniesienie kserokopiarki, która nie była uwzględniona w planie. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Utrzymaj projekt otwarty i poinformuj administrację ds. roszczeń. | Natychmiast zamknij projekt i powiadom dział księgowości o konieczności zapłaty roszczenia. | Utrzymaj projekt otwarty i zapłać roszczenie. | Natychmiast zamknij projekt i poinformuj kierownika biura. | A | Projekt może zostać zamknięty dopiero po rozpatrzeniu wszystkich roszczeń. Roszczenia należy kierować do działu administracji roszczeń, gdzie preferowaną metodą ich rozwiązania będą negocjacje.
131 | Zakres | Podczas planowania projektu, kierownik projektu otrzymuje wiele wymagań, które klienci chcieliby dodać do projektu. Po dalszej analizie, kierownik projektu stwierdza, że ​​kilka wymagań nie będzie wykonalnych w ramach ograniczonego czasu i kosztów przydzielonych projektowi. Jaki dokument najlepiej wyszczególniłby wymagania, które nie zostaną dodane do tego projektu? | Oświadczenie o zakresie projektu | Struktura podziału pracy | Karta projektu | Dokumentacja wymagań | A | Oświadczenie o zakresie projektu obejmuje listę wszystkich rezultatów projektu oraz wszelkich wymagań, które powinny zostać wyłączone z zakresu.
132 | Koszt | Jakiej analizy liczbowej może użyć zespół projektowy, monitorując stan projektu Agile, aby określić, czy projekt przebiega zgodnie z harmonogramem? | Zarządzanie wartością wypracowaną | Wartość bieżąca netto | Wartości zarządzania harmonogramem | Zwrot z inwestycji | A | Zarządzanie wartością wypracowaną to zbiór formuł, które monitorują wartość projektu w miarę jego postępu oraz ogólnie śledzą koszty i harmonogram.
133 | Koszt | Kierownik projektu obliczył, że SPI projektu wynosi 0,7, a CPI 0,9. Co kierownik projektu powinien powiedzieć interesariuszom, informując ich o postępach w projekcie? | Opóźnienia spowodowane przez kilku dostawców opóźniły realizację projektu | Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem i budżetem | Niektóre wydatki projektowe przekraczają budżet projektu | Projekt jest opóźniony i przekracza budżet | D | Wskaźniki CPI i SPI poniżej 1 oznaczają zły wynik. Wskaźnik CPI poniżej 1 oznacza projekt przekraczający budżet. Wskaźnik SPI poniżej 1 oznacza projekt opóźniony.
134 | Zakres | Jaka jest główna różnica pomiędzy zakresem produktu a zakresem projektu? | Kierownik projektu planuje zakres produktu, a zespół projektowy planuje zakres projektu. | Zakres projektu opisuje cechy i funkcjonalność produktu, natomiast zakres produktu opisuje sposób uzyskania cech i funkcjonalności z produktu. | Nie ma żadnej różnicy. | Zakres produktu opisuje cechy i funkcjonalność produktu, natomiast zakres projektu opisuje sposób uzyskania cech i funkcjonalności z produktu. | D | Zakres produktu opisuje cechy i funkcjonalność produktu, natomiast zakres projektu opisuje sposób uzyskania cech i funkcjonalności z danego produktu.
135 | Koszt | Zespół projektowy zebrał się po raz pierwszy, aby pracować nad projektem modernizacji sieci. Mieli okazję zapoznać się z funkcjami, które będą pełnić w projekcie, oraz z ich rolami. Co zespół będzie robił dalej, zgodnie z drabiną Tuckmana? | Tworzenie się | Buńczuczny | Działający | Normowanie | B | Koszt jakości obejmuje koszt zgodności, który obejmuje środki wydane na zapewnienie, że projekt spełnia wymagania jakościowe. Zazwyczaj obejmuje to koszt lepszych materiałów, większej liczby doświadczonych członków zespołu i lepszego sprzętu.
136 | Zakres | Aktualnie pracujesz nad dużym projektem rozbiórki budynku. Potencjalni dostawcy w ramach projektu mają wiele wymagań i chcesz mieć pewność, że wszyscy otrzymają te same informacje. Jakie jest najlepsze narzędzie lub technika, aby zapewnić, że wszyscy dostawcy otrzymają te same informacje o projekcie? | Konferencja oferentów | Oświadczenie o zakresie | Macierz śledzenia wymagań | Dokumentacja wymagań | A | Konferencja oferentów odbywa się poprzez zaproszenie wszystkich potencjalnych dostawców i omówienie z nimi wymagań projektu. Dzięki temu żaden dostawca nie otrzyma więcej ani mniej informacji niż pozostali. Zakres projektu, macierz identyfikowalności wymagań oraz dokumentacja wymagań są zazwyczaj sporządzane przed zaproszeniem dostawców do zapoznania się z projektem.
137 | Komunikacja | Zespół projektowy pracuje obecnie nad projektem reklamowym. Ukończyli już kilka zadań, w tym napisanie scenariusza do reklamy. Co powinni zrobić po zakończeniu zadania? | Zaktualizuj menedżera projektu | Aktualizuj dane dotyczące wydajności pracy | Zamknij projekt lub fazę | Zaktualizuj sponsora projektu | B | Po zakończeniu prac nad projektem zespół powinien zaktualizować dane dotyczące wydajności pracy. Będzie to obejmować status prac, na przykład datę ich ukończenia lub rozpoczęcia. Kierownik projektu zbierze dane dotyczące wydajności pracy i utworzy informacje oraz raport, który następnie zostanie przekazany wszystkim pozostałym interesariuszom.
138 | Koszt | Kierownik projektu pracuje obecnie nad dużym projektem renowacji budynku. Zespół projektowy jest już prawie na ukończeniu planowania, gdy sponsor projektu informuje kierownika projektu, że ze względu na nowe przepisy projekt będzie musiał zostać ukończony w ciągu 6 miesięcy; w przeciwnym razie budynek nie będzie mógł zostać udostępniony zwiedzającym. Co najlepiej to odzwierciedla? | Pakiety robocze | Produkty dostarczane | Ograniczenia | Założenia | C | Ograniczenie to coś, co ogranicza projekt, co może obejmować czas lub koszt. W tym pytaniu ograniczeniem jest limit czasu dostępnego na realizację projektu. Produkty końcowe, założenia i pakiety prac nie stanowią ograniczeń dla projektu.
139 | Ludzie | Członkowie zespołu Mark i Bill zmagają się obecnie z konfliktem w projekcie przeprowadzki biura. Mark uważa, że ​​najlepiej byłoby najpierw przenieść meble, a potem komputery, podczas gdy Bill uważa, że ​​lepiej byłoby najpierw przenieść komputery, a potem meble. Ten konflikt powoduje poważne opóźnienie projektu, a Mark i Bill postanowili, że decyzję o tym, co przenieść najpierw, podejmą później. Jaka technika rozwiązywania konfliktów najlepiej opisuje ten scenariusz? | Odkładanie | Wycofanie | Kompromis | Uprzejmy | B | Technika rozwiązywania konfliktów zilustrowana w tym pytaniu to wycofanie, czyli odłożenie sprawy na później, aby być lepiej przygotowanym. Kompromis to sytuacja, gdy obie strony dochodzą do porozumienia, ale obie muszą z czegoś zrezygnować. Odroczenie to termin wymyślony.
140 | Ogólny | Która z poniższych cech nie jest cechą projektu? | Opracowanie progresywne | Tymczasowy | Operacje bieżące | Unikalny | C | Projekty to przedsięwzięcia tymczasowe, a nie operacje ciągłe. Pozostałe opcje są cechami charakterystycznymi dla projektów.
141 | Jakość | Jaki jest cel procesu kontroli jakości? | Monitorowanie konkretnych rezultatów projektu w celu ustalenia, czy spełniają one odpowiednie standardy jakości | Do audytu wymagań jakościowych i wyników pomiarów kontroli jakości | Określenie sposobów eliminacji przyczyn niezadowalającej wydajności | Aby potwierdzić, że produkty projektu spełniają określone wymagania jakościowe dotyczące produktów | A | Kontrola jakości to proces monitorowania i rejestrowania wyników realizacji działań jakościowych w celu oceny efektywności i zalecenia niezbędnych zmian.
142 | Interesariusz | Jaki jest główny cel rejestru wyciągniętych wniosków? | Aby rejestrować wydajność zespołu projektowego | Dokumentowanie sukcesów i porażek projektu | Aby monitorować koszty i harmonogram projektu | Aby śledzić problemy i ryzyka projektu | B | Rejestr zdobytych doświadczeń służy do rejestrowania wiedzy zdobytej w trakcie projektu, która będzie wykorzystywana w przyszłych projektach.
143 | Środowisko biznesowe | Która z poniższych opcji nie jest typem struktury organizacyjnej? | Hierarchiczny | Matryca | Funkcjonalny | Zaprojekowane | A | Hierarchia nie jest rodzajem struktury organizacyjnej w zarządzaniu projektami. Pozostałe opcje to uznane struktury organizacyjne.
144 | Zasoby | Jaki jest cel karty projektu? | Aby określić zakres projektu | Przydzielanie zasobów projektu | Aby utworzyć harmonogram projektu | Aby formalnie zatwierdzić projekt | D | Karta projektu formalnie autoryzuje istnienie projektu i nadaje kierownikowi projektu uprawnienia do przydzielania zasobów organizacyjnych do działań projektowych.
145 | Ryzyko | Jaki jest główny cel planu zarządzania ryzykiem? | Aby zidentyfikować wszystkie potencjalne ryzyka w projekcie | Opracowanie strategii reagowania na wszystkie zidentyfikowane ryzyka | Aby określić, w jaki sposób ryzyka będą zarządzane w trakcie całego projektu | Aby ustalić priorytety ryzyka na podstawie jego wpływu i prawdopodobieństwa | C | Plan zarządzania ryzykiem określa sposób, w jaki działania związane z zarządzaniem ryzykiem będą zorganizowane i realizowane w ramach projektu.
146 | Koszt | Która z poniższych opcji nie jest rodzajem kosztorysu? | Od góry do dołu | Analogiczny | Oddolnie | Parametryczny | A | Szacowanie kosztów metodą top-down nie jest uznaną metodą w zarządzaniu projektami. Pozostałe opcje to skuteczne techniki szacowania kosztów.
147 | Interesariusz | Jaki jest cel rejestru interesariuszy? | Aby zidentyfikować i udokumentować wszystkich interesariuszy projektu | Aby komunikować się z interesariuszami | Aby ustalić priorytety wymagań interesariuszy | Aby zarządzać oczekiwaniami interesariuszy | A | Rejestr interesariuszy służy do identyfikacji i dokumentowania informacji o interesariuszach projektu.
148 | Ogólny | Która z poniższych opcji nie jest typem cyklu życia projektu? | Wielokrotny | Proroczy | Przyrostowy | Ciągły | D | Ciągły nie jest uznanym cyklem życia projektu. Pozostałe opcje są prawidłowymi typami cyklu życia projektu.
149 | Zakres | Jaki jest główny cel struktury podziału prac (WBS)? | Aby określić zakres projektu | Aby oszacować koszty projektu | Przydzielanie zasobów projektu | Aby utworzyć harmonogram projektu | A | WBS to zorientowany na produkty końcowe hierarchiczny podział pracy, która ma zostać wykonana przez zespół projektowy w celu osiągnięcia celów projektu i stworzenia wymaganych produktów końcowych.
150 | Koszt | Które z poniższych nie jest ograniczeniem projektu? | Czas | Zakres | Koszt | Jakość | D | Jakość zazwyczaj nie jest uważana za ograniczenie projektu w tradycyjnym modelu „potrójnego ograniczenia”. Głównymi ograniczeniami są zakres, czas i koszt.
151 | Integracja | Jaki jest cel tablicy kontroli zmian? | Aby udokumentować zmiany w projekcie | Wdrożenie zatwierdzonych zmian | Aby przejrzeć i zatwierdzić lub odrzucić wnioski o zmianę | Aby przekazać zmiany interesariuszom | C | Zarząd kontroli zmian jest odpowiedzialny za przeglądanie, ocenę, zatwierdzanie, opóźnianie lub odrzucanie zmian w projekcie.
152 | Komunikacja | Która z poniższych opcji nie jest rodzajem komunikacji projektowej? | Formalny pisemny | Nieformalny pisemny | Nieformalny werbalny | Formalny werbalny | B | Nieformalna komunikacja pisemna zazwyczaj nie jest klasyfikowana jako odrębny rodzaj komunikacji projektowej. Pozostałe opcje to uznane typy komunikacji.
153 | Ogólny | Jaki jest główny cel planu zarządzania projektem? | Aby określić sposób realizacji, monitorowania i kontrolowania projektu | Aby określić zakres projektu | Przydzielanie zasobów projektu | Aby autoryzować projekt | A | Plan zarządzania projektem to dokument opisujący sposób realizacji, monitorowania i kontrolowania projektu.
154 | Nabywanie | Która z poniższych opcji nie jest rodzajem zamówienia projektowego? | Umowy podlegające zwrotowi kosztów | Umowy oparte na wynikach | Kontrakty o stałej cenie | Umowy o czasie i materiałach | B | Kontrakty oparte na wynikach nie są standardowym rodzajem zamówień projektowych. Pozostałe opcje to uznane rodzaje zamówień.
155 | Koszt | Jaki jest cel macierzy śledzenia wymagań? | Dokumentowanie założeń i ograniczeń projektu | Aby zarządzać oczekiwaniami interesariuszy | Aby ustalić priorytety wymagań projektu | Aby powiązać wymagania dotyczące produktu z jego źródłem i śledzić je przez cały cykl życia projektu | D | Macierz śledzenia wymagań pomaga zagwarantować, że każde wymaganie dodaje wartości biznesowej poprzez powiązanie go z celami biznesowymi i projektowymi.
156 | Harmonogram | Który z poniższych nie jest typem diagramu sieciowego harmonogramu projektu? | Metoda ścieżki krytycznej (CPM) | Aktywność na strzałce (AOA) | Aktywność na węźle (AON) | Metoda diagramów pierwszeństwa (PDM) | A | CPM to metoda obliczania ścieżki krytycznej, a nie rodzaj diagramu sieciowego. Pozostałe opcje to rodzaje diagramów sieciowych.
157 | Ryzyko | Jaki jest główny cel rejestru ryzyka? | Opracowanie strategii reagowania na wszystkie zidentyfikowane ryzyka | Dokumentowanie zidentyfikowanych ryzyk i ich charakterystyki | Aby ustalić priorytety ryzyka na podstawie jego wpływu i prawdopodobieństwa | Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka w trakcie całego projektu | B | Rejestr ryzyka służy do rejestrowania szczegółów zidentyfikowanych ryzyk i ich charakterystyki.
158 | Koszt | Która z poniższych opcji nie jest rodzajem kosztu projektu? | Koszty stałe | Koszty zmienne | Koszty pośrednie | Koszty bezpośrednie | A | Koszty stałe zazwyczaj nie są klasyfikowane jako odrębny rodzaj kosztów projektu. Najczęściej stosuje się kategorie kosztów bezpośrednich, pośrednich i zmiennych.
159 | Zasoby | Jaki jest cel macierzy przydziału odpowiedzialności (RAM)? | Aby utworzyć harmonogram projektu | Aby zdefiniować role i obowiązki w projekcie | Aby oszacować koszty projektu | Przydzielanie zasobów projektu | B | RAM służy do zilustrowania powiązań między pakietami prac lub działaniami a członkami zespołu projektowego.
160 | Jakość | Które z poniższych nie jest narzędziem do oceny jakości projektu? | Wykres kontrolny | Wykres Gantta | Histogram | Diagram przyczynowo-skutkowy | B | Wykres Gantta to narzędzie do planowania, a nie narzędzie do kontroli jakości. Pozostałe opcje to uznane narzędzia do kontroli jakości.
161 | Zakres | Jaki jest główny cel oświadczenia o zakresie projektu? | Aby zdefiniować produkty projektu i prace niezbędne do ich utworzenia | Przydzielanie zasobów projektu | Aby autoryzować projekt | Aby utworzyć harmonogram projektu | A | Oświadczenie o zakresie projektu opisuje produkty projektu i pracę wymaganą do wytworzenia tych produktów.
162 | Ryzyko | Która z poniższych strategii nie jest rodzajem strategii reagowania na ryzyko w projekcie? | Łagodzić | Unikać | Ignorować | Przenosić | C | Ignorowanie ryzyka nie jest uznaną strategią reagowania na ryzyko. Pozostałe opcje to skuteczne strategie reagowania na ryzyko.
163 | Koszt | Jaki jest cel systemu informatycznego zarządzania projektami (PMIS)? | Przydzielanie zasobów projektu | Aby oszacować koszty projektu | Aby utworzyć harmonogram projektu | Zapewnienie kierownikowi projektu znormalizowanego zestawu narzędzi do zbierania, przechowywania i dystrybucji informacji o projekcie | D | System PMIS udostępnia kierownikowi projektu narzędzia umożliwiające zbieranie, przechowywanie i udostępnianie interesariuszom informacji na temat kosztów, harmonogramu i realizacji projektu.
164 | Nabywanie | Która z poniższych opcji nie jest rodzajem zamknięcia projektu? | Zamknięcie administracyjne | Zamknięcie finansowe | Zamknięcie umowy | Zamknięcie techniczne | B | Zamknięcie finansowe zazwyczaj nie jest klasyfikowane jako odrębny rodzaj zamknięcia projektu. Bardziej powszechne są terminy „zamknięcie administracyjne” i „zamknięcie kontraktu”.
165 | Komunikacja | Jaki jest główny cel planu zarządzania komunikacją projektu? | Aby zidentyfikować wszystkich interesariuszy projektu | Aby zarządzać oczekiwaniami interesariuszy | Aby udokumentować zmiany w projekcie | Aby określić sposób planowania, strukturyzowania, monitorowania i kontrolowania komunikacji w ramach projektu | D | Plan zarządzania komunikacją opisuje sposób planowania, strukturyzowania, monitorowania i kontrolowania komunikacji w ramach projektu.
166 | Zasoby | Który z poniższych nie jest typem zasobu projektu? | Zasoby materialne | Zasoby ludzkie | Zasoby sprzętowe | Zasoby finansowe | D | Zasoby finansowe zazwyczaj nie są klasyfikowane jako odrębny rodzaj zasobów projektu. Bardziej powszechnymi kategoriami są zasoby ludzkie, materialne i sprzętowe.
167 | Komunikacja | Jaki jest cel raportów o realizacji projektu? | Aby autoryzować projekt | Przydzielanie zasobów projektu | Aby zapewnić informacje o postępie i wynikach projektu | Aby określić zakres projektu | C | Raporty dotyczące realizacji projektu zawierają informacje o postępie i realizacji projektu.
168 | Zasoby | Która z poniższych technik nie jest techniką rozwoju zespołu projektowego? | Uznanie i nagrody | Szkolenie | Oceny wyników pracy | Zajęcia team-buildingowe | C | Oceny wyników pracy zazwyczaj nie są uważane za technikę rozwoju zespołu. Inne opcje to uznane metody rozwoju zespołu.
169 | Nabywanie | Jaki jest główny cel planu zarządzania zamówieniami w projekcie? | Aby zidentyfikować potencjalnych sprzedawców | Określenie sposobu zarządzania działaniami związanymi z zamówieniami publicznymi w trakcie całego projektu | Aby ocenić propozycje sprzedawców | Aby utworzyć dokumenty zamówień publicznych | B | Plan zarządzania zamówieniami opisuje sposób zarządzania procesami zamówień, począwszy od opracowywania dokumentów zamówienia aż do zamknięcia umowy.
170 | Zasoby | Podczas pracy z zespołem projektowym i burzy mózgów, kierownik projektu zauważył, że wiele pomysłów, które zespół przedstawiał, nie było uporządkowanych. Jakiego narzędzia zespół może użyć, aby najlepiej wizualnie uporządkować swoje pomysły? | Diagram macierzowy | Diagram Pareto | Schemat blokowy | Mapowanie myśli | D | Mapy myśli to sposób wizualnego porządkowania danych.
171 | Jakość | Kierownik projektu zauważył, że kilku członków zespołu ma trudności z przestrzeganiem procesu inspekcji i sprawdzaniem jakości nowego oprogramowania. Jakie narzędzie najlepiej pomoże im wglądnąć w proces i ułatwić jego śledzenie? | Histogram | Schemat blokowy | Schemat projektowania procesów | Wykres kontrolny | B | Schemat blokowy służy do wizualnego przedstawienia kroków jednego lub wielu procesów.
172 | Harmonogram | Podczas pracy nad projektem Agile, sponsor chciałby wiedzieć, ile pracy pozostało do wykonania. Kierownik projektu zaplanował spotkanie ze sponsorem na następny dzień. Jakie narzędzie najlepiej byłoby zabrać ze sobą na spotkanie? | Kalendarz projektu | Wykres wypalenia | Wykres Pareto | Wykresy wartości wypracowanej | B | Wykres wypalenia jest używany w projektach Agile, aby pokazać pracę, która pozostała do wykonania.
173 | Zakres | Zespół projektowy ukończył 60% zadań, gdy kierownictwo informuje kierownika projektu, że projekt zostanie natychmiast anulowany, a zespół zostanie przydzielony do pracy nad nowym projektem, który zdaniem kierownictwa jest ważniejszy. Co powinien zrobić kierownik projektu natychmiast? | Natychmiast zwolnić zespół i rozpocząć pracę nad nowym projektem | Wróć do planowania, aby zrozumieć, dlaczego projekt mógł zostać zakończony | Poinformuj zespół projektowy, przeprowadź sesję dotyczącą wyciągnięcia wniosków i formalnie zwolnij zespół z projektu | Poinformuj kierownictwo, że projektu nie można zatrzymać, ponieważ 60% wyników zostało wykonanych | C | Jeżeli projekt zostanie przerwany przed jego ukończeniem, kierownik projektu powinien natychmiast przejść do procesu zamykania projektu lub fazy i formalnie zamknąć projekt.
174 | Interesariusz | Zarządzając zaangażowaniem interesariuszy, kierownik projektu zauważa, że ​​niektórzy członkowie zespołu nie okazują szacunku pozostałym członkom. Doprowadziło to do kilku konfliktów między członkami. Co może z tym zrobić kierownik projektu? | Wdrożenie podstawowych zasad | Uwolnij zespół | Poinformuj sponsora | Zatrzymaj projekt | A | Zasady podstawowe są zazwyczaj zawarte w statucie zespołu i stanowią ogólne zasady, których członkowie zespołu będą przestrzegać, aby móc efektywnie ze sobą współpracować.
175 | Interesariusz | Gdy organizacja rozważa realizację projektu, jakie czynniki mogą mieć wpływ na decyzję o jego realizacji? | Zatrudnianie nowych pracowników | Uszczęśliwianie akcjonariuszy spółki | Spełnianie wymogów regulacyjnych, prawnych lub społecznych | Kontynuowanie codziennej pracy w danym dziale | C | Powody, dla których projekt powinien zostać zrealizowany, to m.in. spełnienie wymogów regulacyjnych, prawnych lub społecznych, zaspokojenie potrzeb interesariuszy i wdrożenie zmian biznesowych.
176 | Koszt | Podczas próby ustalenia harmonogramu projektu, kierownik projektu został poinformowany przez zespół, że napisanie i debugowanie każdej linijki kodu zajmie około 15–45 minut. Aplikacja będzie zawierać około miliona linijek kodu. Jaka technika szacowania harmonogramu najlepiej opisuje to oszacowanie? | Parametryczny | Od góry do dołu | Oddolnie | Analogiczny | A | Oszacowania parametryczne opierają się na zbiorze danych, takim jak koszt za stopę lub czas wykonania zadania.
177 | Zasoby | Kierownik projektu, Mary, została poinformowana przez zespół, że ciągłe konflikty w projekcie spowalniają zespół, przez co ma on opóźnienia w realizacji zadań. Mary nie jest pewna, co zrobiła źle podczas planowania projektu. Użyła diagramu RACI, aby przypisać role poszczególnym członkom zespołu. Każde zadanie przydzieliła co najmniej dwóm osobom, które będą odpowiedzialne za jego realizację. Co najlepiej wyjaśnia konflikty w projekcie? | Podczas korzystania z diagramu RACI za daną czynność powinna odpowiadać tylko jedna osoba. | Wykres RACI nie jest narzędziem, którego można używać do przydzielania zadań. | Zespół błędnie zinterpretował tabelę RACI. | Mary powinna była użyć czegoś więcej niż tylko RACI. | A | W przypadku korzystania z diagramu RACI za każde zadanie wskazane na diagramie powinna odpowiadać tylko jedna osoba.
178 | Jakość | Projekt przebudowy centrum danych jest obecnie ukończony w 30%. Kierownik projektu nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki zespół realizuje procesy, aby zapewnić, że okablowanie sieciowe spełni wymagania jakościowe. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby usprawnić procesy i spełnić wymagania jakościowe dotyczące okablowania sieciowego? | Monitorowanie i kontrolowanie pracy projektu | Kontrola jakości | Zarządzaj jakością | Zakres kontroli | C | Zarządzanie jakością to proces, w którym udoskonalasz procesy poprzez przeprowadzanie audytów i analiz procesów.
179 | Zasoby | Sponsor chciałby otrzymać raport o zasobach wykorzystywanych w projekcie. Chciałby, aby były one podzielone na kategorie, aby były łatwiejsze do zrozumienia. Jakiego procesu użyje kierownik projektu, aby go utworzyć? | Zdefiniuj działania | Opracuj harmonogram | Oszacowanie zasobów aktywności | Sekwencja działań | C | Proces szacowania zasobów aktywności wygeneruje strukturę podziału zasobów, która jest hierarchicznym podziałem zasobów według ich kategorii i typów.
180 | Integracja | Firma zakończyła budowę nowego centrum danych. W projekcie wprowadzono wiele zmian, które zgłoszono do rady kontroli zmian. Większość zmian została zatwierdzona, ale niektóre nie. Które z poniższych nie jest celem rady kontroli zmian? | Odrzucaj zmiany, kiedy tylko jest to możliwe | Zatrzymaj niepotrzebne zmiany | Oceń zmiany | Zarządzanie procesem kontroli zmian | A | Zadaniem zarządu ds. kontroli zmian nie jest odrzucanie zmian, chyba że zostały one ocenione i uznane za niepotrzebne w projekcie.
181 | Komunikacja | Jaką umiejętność uważa się za najważniejszą, jaką powinien posiadać kierownik projektu? | Opinia eksperta | Technologia | Komunikacja | Biznes | C | Skuteczna komunikacja jest najważniejszą umiejętnością, jaką powinien posiadać kierownik projektu.
182 | Zasoby | Zespół projektowy współpracuje z klientami nad napisaniem historii użytkowników. Klienci odmówili, twierdząc, że nie wniesie to żadnej wartości dodanej do projektu. Jaki byłby najlepszy sposób rozwiązania tego problemu? | Niech zespół napisze historie użytkowników | Poproś menedżera projektu Agile o napisanie historii użytkowników | Uświadom użytkownikom, dlaczego historie użytkowników są cenne | Poinformuj ich, że historie użytkowników mogą nie być potrzebne | C | W przypadku zarządzania projektem Agile, historie użytkowników przynoszą dużą wartość zarówno członkom zespołu, jak i klientom, dlatego najlepiej jest ich edukować na temat wartości historii użytkowników.
183 | Zasoby | Kierownik projektu szacuje obecnie, ilu programistów będzie potrzebnych do ukończenia projektu aktualizacji oprogramowania finansowego. Z jakiego dokumentu może skorzystać kierownik projektu, aby ustalić, kto jest dostępny do pracy nad projektem? | Rejestr wyciągniętych wniosków | Kalendarz zasobów | Kalendarz dostępności | Kalendarz zespołu projektowego | B | Kalendarz zasobów pokazuje dostępność zasobów, zarówno fizycznych, jak i zespołowych.
184 | Ryzyko | Podczas budowy dachu dużego budynku zespół projektowy zidentyfikował ryzyko wystąpienia śnieżycy. Ze względu na region kraju i porę roku, zespół zdecydował się nie podejmować żadnych działań ani przygotowań na wypadek śnieżycy. Jaką strategię reagowania na ryzyko stosuje zespół? | Przyjęcie | Łagodzenie | Zwiększyć | Unikać | A | Akceptacja to reakcja na ryzyko, która oznacza, że ​​nie podejmiesz żadnych działań w odpowiedzi na ryzyko.
185 | Zasoby | Właściciel produktu dodał trzy nowe zmiany do rejestru produktu. Kierownik projektu Agile spotkał się z zespołem i natychmiast podjęli decyzję o sposobie wdrożenia tych nowych zmian, choć będą one wdrażane dopiero po trzech iteracjach. Właściciel produktu informuje kierownika projektu Agile, że nie jest z tego zadowolony. Co powinien zrobić kierownik projektu Agile? | Poinformuj właściciela produktu o potencjalnym ryzyku związanym z każdą zmianą | Powiedz zespołowi, że nie powinien zobowiązywać się do wprowadzenia tych zmian, dopóki nie będzie gotowy na ich wdrożenie | Poproś członków zespołu o natychmiastowe wdrożenie zmiany | Zapytaj właściciela produktu, kiedy chciałby, aby zmiany zostały wdrożone | B | Jedną z podstawowych zasad Agile jest odkładanie decyzji na później. Oznacza to, że decyzje dotyczące potencjalnych zmian lub funkcji należy podejmować dopiero w ostatniej chwili.
186 | Zakres | Kierownik projektu i zespół projektowy weryfikują ukończone elementy, aby sprawdzić, czy spełniają one wymagania wydajnościowe określone w dokumentacji wymagań. Robi się to po to, aby zaproszenie klientów do zapoznania się z elementem nie powodowało żadnych problemów. Jaki jest najlepszy wynik tego procesu? | Plan zarządzania projektem | Zweryfikowane produkty końcowe | Dokumentacja wymagań | Zaakceptowane produkty końcowe | B | Proces kontroli jakości polega na sprawdzeniu, czy produkty końcowe spełniają wymagania jakościowe. Wynikiem tego procesu są zweryfikowane produkty końcowe.
187 | Harmonogram | Pracując nad projektem, kierownik projektu motywował członków zespołu do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków, a jednocześnie regularnie komunikował zespołowi wizję projektu. Jaką umiejętność to najlepiej opisuje? | Sieciowanie | Przywództwo | Aktywne słuchanie | Ułatwienie | B | Umiejętności przywódcze są częścią umiejętności interpersonalnych i zespołowych. Służą do inspirowania ludzi i komunikowania wizji projektu.
188 | Koszt | Twoja firma zdecydowała się na wdrożenie nowej sieci Wi-Fi dla pracowników. Sponsor poinformował Cię, że szyfrowanie w sieci jest obowiązkowe. Gdzie kierownik projektu udokumentuje, że sponsor nakazał szyfrowanie? | Macierz śledzenia wymagań | Zakres linii bazowej | Oświadczenie o zakresie projektu | Dokumentacja wymagań | A | Macierz śledzenia wymagań pozwoli prześledzić wymagania aż do ich źródła.
189 | Koszt | Projekt ukończył 60% wszystkich prac. Zespół wykorzystał 55% budżetu projektu. Budżet wynosi obecnie 180 000 dolarów. Sponsor poprosił o wskaźnik CPI projektu. Jaką wartość CPI powinien podać kierownik projektu? | 18 000 dolarów | 1.1 | .99 | 108 000 dolarów | B | CPI to EV/AC. Aby obliczyć CPI, należy najpierw znaleźć EV i AC. EV to iloczyn procentu faktycznie wykonanej pracy i BAC (budżetu na koniec), który wynosi 60% x 180 000 USD = 108 000 USD. AC (koszt rzeczywisty) to po prostu kwota już wydana na projekt, która wynosi 55% x 180 000 USD = 99 000 USD. Zatem CPI wynosi 108 000 USD/90 000 USD = 1,1.
190 | Koszt | Podczas zarządzania projektem w centrum danych, kilku klientów poprosiło o dodanie funkcji, która usprawni system bezpieczeństwa w centrum. Zmiana została zgłoszona do komisji kontroli zmian, ale została odrzucona z powodu wysokich kosztów systemu bezpieczeństwa. Kilka miesięcy później inny klient zgłosił tę samą zmianę kierownikowi projektu. Jakie jest najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji? | Poinformuj klientów, że zmiana nie może zostać wprowadzona | Dodaj system bezpieczeństwa do centrum danych | Oceń, jak ta zmiana wpływa na plan zarządzania projektem | Poinformuj zarząd ds. kontroli zmian | A | Najlepszym rozwiązaniem w tym scenariuszu jest poinformowanie klienta, że ​​zmiany nie można dodać, ponieważ została już odrzucona przez zespół kontroli zmian.
191 | Zasoby | Jaką technikę powinien zastosować zespół Agile, aby zidentyfikować przyczyny, dla których konkretny proces nie powiódł się w trakcie iteracji? | Krótkie tematy | Cele SMART | Analiza odprawy | Analiza ości rybiej | D | Analizę typu Fishbone przeprowadza się na etapie generowania wniosków w retrospektywie, aby pokazać przyczyny niepowodzenia.
192 | Komunikacja | Kierownik projektu pracuje nad ściśle tajnym projektem firmowym i chce upewnić się, że wszystkie środki bezpieczeństwa są wdrożone w komunikacji dotyczącej projektu. Z jakiego narzędzia powinien skorzystać kierownik projektu? | Kontrola dostępu | Technologia komunikacyjna | Szyfrowanie | Modele komunikacji | B | Czynniki związane z technologią komunikacyjną obejmują wrażliwość i poufność informacji o projekcie, co wymaga od kierownika projektu oceny potrzeb w zakresie bezpieczeństwa informacji o projekcie.
193 | Ludzie | Zarządzając projektem rozwoju centrum danych, kierownik projektu zauważył wiele konfliktów między członkami zespołu. Jaka rola byłaby najlepsza dla kierownika projektu w zarządzaniu konfliktem w projekcie? | Facylitator | Doradca | Bezpośredni | Dyktator | A | Zarządzając konfliktami w projekcie, kierownik projektu powinien ułatwić znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu.
194 | Ryzyko | Kadra kierownicza wyższego szczebla chciałaby, aby Twój projekt wiązał się z jak najmniejszym ryzykiem. Która z poniższych umów najlepiej spełnia ich kryteria? | Koszt plus stała opłata | Cena stała | Czas i materiał | Koszt podlegający zwrotowi | B | Umowa o stałej cenie będzie miała najmniejsze ryzyko dla projektu, ponieważ koszty robocizny i materiałów są znane z góry.
195 | Koszt | Właściciel produktu poinformował kierownika projektu, że wszystkie elementy w rejestrze produktu są wartościowe i powinny zostać zrealizowane. Jak powinien zareagować kierownik projektu Agile? | Poinformuj zespół projektu, że wszystkie elementy powinny zostać wykonane natychmiast | Sam ustala priorytety dla tych elementów | Uświadomienie właścicielowi produktu korzyści płynących z priorytetyzacji zaległości produktu | Uzgodnij się z właścicielem produktu i postaraj się jak najszybciej ukończyć jak najwięcej zadań z listy zadań do wykonania | C | Częścią bycia zwinnym menedżerem projektów jest bycie orędownikiem zwinnych procesów. Obejmuje to edukowanie i nauczanie interesariuszy o korzyściach płynących z zwinności.
196 | Proces | Zespół projektowy ciężko pracował przez ostatnie 4 miesiące nad zaprogramowaniem aplikacji finansowej i ukończył ją. Kierownik projektu poinformował zespół, że zespół kontroli jakości przeprowadzi kontrolę aplikacji. Która grupa procesowa najlepiej opisuje dotychczasowe działania zespołu? | Planowanie | Monitorowanie i kontrolowanie | Zamknięcie | Wykonywanie | D | W grupie zajmującej się procesem wykonawczym zespół kończy realizację produktów końcowych.
197 | Zasoby | Zespół projektu Agile stwierdził, że wiele procesów jest bardzo czasochłonnych i chciałby wyeliminować wszelkie marnotrawstwo. Jakie narzędzie byłoby najlepszym rozwiązaniem, z którego zespół Agile mógłby skorzystać, aby usprawnić swoje procesy? | Analiza ości rybiej | Potrójny nikiel | Mapa strumienia wartości | Dostosowywanie procesów | C | Mapa strumienia wartości to wizualna reprezentacja przepływu informacji w procesie, dzięki której można zidentyfikować straty, takie jak czas oczekiwania, i zoptymalizować proces.
198 | Harmonogram | Monitorując duży projekt budowlany, kierownik projektu obliczył wskaźnik SPI projektu na 1,2. Wykonawca poinformował kierownika projektu, że dostawa będzie opóźniona o tydzień. Tydzień opóźnienia stanowi 10% harmonogramu projektu. Co najprawdopodobniej stanie się z tym projektem? | Projekt zakończy się z opóźnieniem | Projekt zakończy się ponad budżet | Projekt zakończy się przed terminem | Projekt zostanie ukończony w ramach budżetu | C | Obecny wskaźnik SPI wynosi 1,2, co oznacza, że ​​projekt wyprzedza harmonogram o 20%. Opóźnienie o 10% nie powinno spowodować opóźnienia w realizacji projektu.
199 | Jakość | Kierownik projektu chce mieć pewność, że nowy telefon komórkowy, który powstaje w ramach projektu, przewyższy lub dorówna wydajnością nowym projektom komórkowym innych firm. Jakie narzędzie będzie najlepsze dla tego projektu? | Zbierz wymagania | Spotkania | Zarządzanie jakością planu | Reper | D | Benchmarking to narzędzie w zarządzaniu jakością planów, które służy do porównywania najlepszych praktyk z innymi projektami, zarówno w obrębie organizacji, jak i poza nią.
200 | Koszt | Które z poniższych narzędzi lub technik jest najlepsze do zarządzania międzynarodowym zespołem projektowym w sposób opłacalny finansowo? | Wizyta u każdego kierownika funkcjonalnego w celu osobistego zebrania wymagań | Korzystanie z kolokacji | Żądanie spotkania ze wszystkimi kierownikami funkcyjnymi w jednym miejscu | Korzystanie z zespołów wirtualnych | D | Zespoły wirtualne to opłacalny sposób tworzenia międzynarodowych zespołów, umożliwiający współpracę w różnych krajach bez konieczności kosztownych podróży lub przeprowadzek.
201 | Zasoby | Kiedy zespół projektowy wdraża nowe metody oprócz metod zwinnych w celu zwiększenia wydajności, mówimy o: | Dostosowywanie procesów | Analiza procesów | Procesy nieelastyczne | Procesy hybrydowe | A | Dostosowywanie procesów polega na dostosowywaniu lub dostosowywaniu istniejących procesów, w tym przypadku zwinnych metod, w celu lepszego dopasowania ich do środowiska projektu i zwiększenia efektywności.
202 | Zasoby | Jaki jest wynik procesu, w którym kierownik projektu wykorzystuje teorie nagród i uznania, aby motywować zespół? | Oceny wydajności zespołu | Oceny indywidualne i zespołowe | Szkolenie | Zespoły wirtualne | A | Wynikiem procesu, w którym kierownik projektu wykorzystuje teorie nagród i uznania, są oceny wyników zespołu, pozwalające oszacować jego skuteczność.
203 | Integracja | Co powinien zrobić kierownik projektu, gdy w dużym projekcie użyteczności publicznej nie ma rady ds. kontroli zmian, która mogłaby zatwierdzić zmiany? | Zatwierdzaj zmiany samodzielnie, korzystając z pomocy zespołu projektowego | Poproś sponsora projektu o zatwierdzenie lub odrzucenie zmian | Zatwierdź zmiany samodzielnie | Utwórz zarząd kontroli zmian dla projektu | D | W przypadku dużego projektu użyteczności publicznej najlepszym podejściem jest powołanie rady ds. kontroli zmian, która zagwarantuje właściwy przegląd i zatwierdzanie zmian.
204 | Zakres | Które stwierdzenie dotyczące zarządzania jakością jest prawdziwe? | Wysoka jakość, niska jakość jest w porządku | Niska jakość i niska jakość są w porządku | Kontrola prowadzi do mniejszej prewencji | Niska jakość, wysoka jakość jest w porządku | D | Produkt niskiej jakości (mający mniej funkcji) może nadal charakteryzować się wysoką jakością, co oznacza, że ​​skutecznie spełnia określone wymagania.
205 | Komunikacja | Co powinien zrobić kierownik projektu, gdy jeden projekt zostaje zakończony i natychmiast ma rozpocząć się nowy? | Napisz statut nowego projektu | Uzyskaj autoryzowaną kartę projektu dla nowego projektu | Poinformuj sponsora, że ​​nowy plan projektu będzie trwał dłużej niż 2 dni | Przeprowadź proces zamykania projektu lub fazy dla bieżącego projektu i napisz raport końcowy | D | Po zakończeniu projektu, przed rozpoczęciem nowego, konieczne jest formalne zamknięcie bieżącego projektu, udokumentowanie wyciągniętych wniosków i sporządzenie raportu końcowego.
206 | Koszt | Jaka jest różnica między rejestrem produktu a rejestrem iteracji? | Rejestr produktu zawiera wszystkie prace projektowe, a rejestr iteracji zawiera prace na kolejną iterację | Oba backlogi określają kroki zarządzania produktem i iteracją | Rejestr produktu zawiera wszystkie prace projektowe, a rejestr iteracji zawiera kroki niezbędne do ukończenia prac. | Rejestr prac nad produktem zawiera prace nad kolejną iteracją, a rejestr prac nad iteracją zawiera wszystkie kroki niezbędne do ukończenia pracy. | A | Rejestr prac nad produktem zawiera wszelkie prace niezbędne do realizacji całego projektu, natomiast rejestr iteracji koncentruje się na pracach zaplanowanych na nadchodzącą iterację.
207 | Zasoby | Jaka technika opisuje przydzielanie członkom zespołu nie więcej niż jednego zadania na raz, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu? | Wyrównywanie zasobów | Ruch zasobów | Awaria zasobów | Wyrównywanie zasobów | D | Wyrównywanie zasobów to technika dostosowywania harmonogramu projektu w celu zapobiegania nadmiernemu przydzielaniu zasobów, np. poprzez przypisywanie członkom zespołu nie więcej niż jednej czynności na raz.
208 | Harmonogram | Jaki jest luz w działaniu ścieżki krytycznej? | Nie można ustalić | 0 dni | 1 dzień | 2 dni | B | Działania na ścieżce krytycznej nie mają żadnego luzu, ponieważ jakiekolwiek opóźnienie w tych działaniach będzie miało bezpośredni wpływ na datę ukończenia projektu.
209 | Interesariusz | Gdzie należy dokumentować nową wiedzę zdobytą w ramach projektu? | Rejestr wyciągniętych wniosków | Rejestr zarządzania wiedzą | Rejestr ryzyka | Rejestr możliwości | A | Rejestr zdobytych doświadczeń służy do dokumentowania nowej wiedzy zdobytej w trakcie projektu, którą można wykorzystać w bieżących i przyszłych projektach.
210 | Nabywanie | W ramach którego procesu dokonywane są płatności na rzecz wykonawców w ramach projektu z miesięcznymi terminami płatności? | Zarządzanie zamówieniami | Planowanie zarządzania zamówieniami | Kontrola zamówień publicznych | Prowadzenie zamówień publicznych | C | Zamówienia publiczne kontrolowane to proces, w którym płatności na rzecz wykonawców dokonywane są zgodnie z warunkami umowy, w tym przypadku w okresach miesięcznych.
211 | Zasoby | Gdzie kierownik projektu może najlepiej udokumentować różne typy zasobów wymaganych w projekcie? | Wymagania dotyczące zasobów | Struktura podziału zasobów | Rejestr zasobów | Macierz kategorii zasobów | B | Struktura podziału zasobów to hierarchiczna reprezentacja zasobów według kategorii i typu, co czyni ją najlepszym narzędziem do dokumentowania różnych typów zasobów projektu.
212 | Nabywanie | Co powinien zrobić zespół projektowy, gdy napotka problem, którego nie może rozwiązać i chce, aby projekt dokończyła firma zewnętrzna? | Przeprowadź konferencję oferentów | Przepisz oświadczenie o zakresie | Utwórz zapytanie ofertowe | Utwórz zapytanie ofertowe | D | Zapytanie ofertowe (RFP) jest wykorzystywane w przypadku poszukiwania rozwiązań złożonych problemów u zewnętrznych dostawców. Pozwala im ono zaproponować, w jaki sposób zrealizowaliby projekt.
213 | Ryzyko | Jakie czynniki są brane pod uwagę przy ustalaniu priorytetów ryzyka w ramach jakościowej analizy ryzyka? | Tylko prawdopodobieństwo | Tylko uderzenie | Źródło ryzyka i wpływu | Prawdopodobieństwo i wpływ | D | Jakościowa analiza ryzyka pozwala na priorytetyzację ryzyk na podstawie prawdopodobieństwa ich wystąpienia i potencjalnego wpływu na projekt.
214 | Ludzie | Jakie działania podejmuje kierownik projektu podczas rozwiązywania konfliktów między członkami zespołu? | Zakres kontroli | Zdobądź zespół | Zarządzaj zespołem | Zasoby kontrolne | C | Proces zarządzania zespołem obejmuje rozwiązywanie konfliktów, poprawę wydajności zespołu i rozwiązywanie problemów interpersonalnych między członkami zespołu.
215 | Koszt | Jak kierownik projektu powinien interpretować i raportować CPI na poziomie 1,1 i SPI na poziomie 1,14? | Projekt jest opóźniony i przekracza budżet z powodu rozrostu zakresu | Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem i budżetem | Wprowadzono wiele zmian w zakresie projektu, które spowodowały opóźnienie w realizacji harmonogramu | Wprowadzono wiele zmian w zakresie projektu, które spowodowały przekroczenie budżetu | B | Wskaźniki CPI i SPI większe od 1 oznaczają, że projekt mieści się w budżecie i jest realizowany przed terminem.
216 | Zasoby | Jaki błąd popełnił kierownik projektu zamykając projekt? | Niepoinformowanie PMO o zwolnieniu zespołu | Pisanie raportu końcowego po wyciągnięciu wniosków | Uwolnienie zespołu i wyciągnięcie wniosków | Nic, to są normalne kroki zamykania projektu | C | Przed udostępnieniem wyników projektu należy przeprowadzić analizę wniosków z doświadczeń i spostrzeżeń zespołu, aby uzyskać ich wnioski.
217 | Nabywanie | Co powinien zrobić kierownik projektu, gdy wykonawca zażąda dodatkowych pieniędzy za prace dodatkowe, które nie zostały ujęte w umowie? | Skontaktuj się z administracją ds. roszczeń | Poinformuj sponsora | Powiedz wykonawcy, że nie powinien wykonywać dodatkowych prac | Poinformuj wykonawcę, że projekt nie dysponuje dodatkowymi środkami na pokrycie kosztów prac | A | W przypadku sporu dotyczącego dodatkowych środków na prace, których nie uwzględniono w pierwotnej umowie, należy skontaktować się z działem obsługi roszczeń w celu ułatwienia rozwiązania sporu.
218 | Koszt | Który proces opisuje konsultacje z bankami i instytucjami pożyczkowymi w celu uzyskania środków na projekt? | Zarządzanie kosztami planu | Opracowanie karty projektu | Określ budżet | Określ finansowanie projektu | C | Proces ustalania budżetu obejmuje takie działania, jak konsultacje z instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia finansowania projektu.
219 | Proces | Jak nazywa się sytuacja, gdy planowanie odbywa się w wielu punktach w czasie, w miarę jak dane w ramach projektu Agile stają się dostępne? | Zwinne planowanie projektów | Planowanie progresywne | Planowanie fali toczącej się | Szczegółowe planowanie | C | Planowanie metodą fali toczącej się to podejście iteracyjne, w którym planowanie odbywa się stopniowo, w miarę uzyskiwania większej ilości informacji. Jest to powszechne w projektach zwinnych.
220 | Zakres | Co powinien zrobić kierownik projektu, gdy zespół ds. kontroli zmian odrzuci wniosek o zmianę? | Zaktualizuj plan zarządzania projektem | Zaktualizuj rejestr wyciągniętych wniosków | Zaktualizuj dziennik zmian | Przeprowadź kontrolę zintegrowaną | C | Po odrzuceniu wniosku o zmianę należy zaktualizować rejestr zmian, aby odnotować status i decyzję dotyczącą proponowanej zmiany.
221 | Ogólny | Które narzędzie jest najlepsze do wizualizacji złożonego procesu z wieloma ścieżkami i scenariuszami „jeśli/wtedy”? | Schemat blokowy | Diagram Ishikawy | Histogram | Diagram rozrzutu | A | Schemat blokowy to idealne narzędzie do wizualizacji złożonych procesów z wieloma ścieżkami i punktami decyzyjnymi.
222 | Ogólny | Gdzie należy udokumentować założenia i ograniczenia dotyczące szacunków czasu trwania działań? | Podstawa szacunków | Harmonogram projektu | Szacowanie kosztów | Szacunki czasu trwania | A | Podstawą szacunków są założenia, ograniczenia i inne czynniki brane pod uwagę przy tworzeniu szacunków czasu trwania działań.
223 | Ogólny | Co może zrobić kierownik projektu, aby ukończyć projekt szybciej, pozwalając na rozpoczęcie niektórych prac przed zakończeniem prac wykonanych przez poprzedników? | Dodaj rezerwy do każdej aktywności projektu | Dodaj czasy realizacji między działaniami w projekcie | Dodaj opóźnienia między działaniami w projekcie | Dodaj przerwy między działaniami projektowymi | B | Wydłużenie czasu realizacji pozwala na rozpoczęcie kolejnych działań, zanim poprzednie zostaną całkowicie ukończone, co potencjalnie skraca całkowity czas trwania projektu.
224 | Zasoby | Co mógł zrobić kierownik projektu, aby zapobiec nieporozumieniom dotyczącym rozwiązanych problemów na spotkaniu? | Zadbano o to, aby spotkanie było zgodne z tematem | Rozesłano szczegółowe protokoły ze spotkań | Rozprowadzono porządek obrad spotkania | Upewniłem się, że spotkanie odbyło się w wyznaczonym czasie | B | Rozsyłanie szczegółowych protokołów ze spotkań gwarantuje, że wszyscy członkowie zespołu są informowani o decyzjach i rozwiązaniach podejmowanych w trakcie spotkania, co zapobiega nieporozumieniom.
225 | Ogólny | Jaką technikę szacowania stosuje się przy sporządzaniu szacunków ogólnych na podstawie doświadczeń z podobnego projektu? | Szacunki oddolne | Opinia eksperta | Szacunki analogiczne | Oszacowania parametryczne | C | Oszacowanie analogiczne polega na wykorzystaniu parametrów pochodzących z podobnych projektów zrealizowanych w przeszłości w celu uzyskania ogólnego szacunku dla bieżącego projektu.
226 | Zakres | Jaki proces powinien nastąpić po zatwierdzeniu oświadczenia o zakresie? | Sekwencja działań | Zdefiniuj działania | Utwórz linię bazową zakresu | Utwórz WBS | D | Po zatwierdzeniu zakresu projektu kolejnym logicznym krokiem jest utworzenie struktury podziału prac (WBS), która pozwoli podzielić zakres projektu na łatwe do zarządzania pakiety prac.
227 | Zakres | Co powinien zrobić kierownik projektu po otrzymaniu gotowego produktu od zespołu projektowego? | Uzyskaj akceptację od sponsora projektu | Poproś zespół o przejrzenie dokumentu dostarczalnego | Zamknij projekt | Sprawdź, czy produkt końcowy spełnia wymagania jakościowe | D | Przed zaakceptowaniem produktu końcowego kierownik projektu powinien sprawdzić, czy spełnia on określone wymagania jakościowe.
228 | Koszt | W jaki sposób klient powinien dodać nowy komponent do projektu Agile? | Dodaj to do rejestru produktu | Poproś menedżera projektu Agile o pozwolenie na dodanie go do rejestru produktu | W projektach Agile zmiany nie są dozwolone | Wypełnij formularz wniosku o zmianę | A | W projektach Agile nowe funkcje lub komponenty są zazwyczaj dodawane bezpośrednio do rejestru produktu w celu ustalenia priorytetów i przyszłej implementacji.
229 | Zasoby | Jaki jest cel struktury podziału zasobów? | Aby oszacować koszty zasobów | Przydzielanie zasobów do zadań projektu | Aby wyświetlić wszystkie działania projektu | Aby kategoryzować zasoby projektu według typu | D | Struktura podziału zasobów służy do kategoryzowania i organizowania zasobów projektu według typu, np. siły roboczej, materiałów i sprzętu.
230 | Interesariusz | Kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że interesy interesariuszy będą sprzeczne w projekcie i decyduje się na wykorzystanie macierzy oceny zaangażowania interesariuszy. Macierz ta wskazuje wpływowego interesariusza, który sprzeciwia się projektowi. Kierownik projektu musi dostosować oczekiwania tego interesariusza do celów projektu. W jaki sposób kierownik projektu może osiągnąć ten cel? | Osiągnij konsensus w sprawie celów projektu poprzez spotkanie ze wszystkimi stronami zainteresowanymi | Opracuj plan zaangażowania interesariuszy | Przekaż plan zaangażowania interesariuszy | Upewnij się, że rejestr interesariuszy jest kompletny i aktualny | B | Zaangażowanie interesariuszy w plan to proces opracowywania podejść do angażowania interesariuszy projektu w oparciu o ich potrzeby, oczekiwania, interesy i potencjalny wpływ na projekt. Główną korzyścią jest to, że zapewnia on praktyczny plan efektywnej interakcji z interesariuszami.
231 | Interesariusz | Kierownik projektu tworzy agendę i materiały prezentacyjne na spotkanie inauguracyjne, w którym wezmą udział interesariusze z całego świata. W jaki sposób kierownik projektu może ułatwić i zoptymalizować zaangażowanie interesariuszy? | Przygotuj slajdy na spotkanie inauguracyjne, aby omówić zaangażowanie interesariuszy | Sprawdź, czy wszyscy wymagani uczestnicy lub ich delegaci będą dostępni | Przeprowadź ankietę dotyczącą preferowanych przez interesariuszy dat i godzin spotkań, aby uwzględnić potrzeby zespołów w różnych strefach czasowych | Przejrzyj plan spotkania inauguracyjnego i materiały pod kątem ogólnej przejrzystości i zwięzłości | C | Przyjęcie konkretnego rozwiązania NIE wzmacnia zespołu. Badanie zespołu i znajdowanie wspólnego konsensusu jest kluczowym elementem przywództwa służebnego.
232 | Interesariusz | Projekt charakteryzuje się następującymi cechami: Kierownik funkcjonalny jest również interesariuszem projektu. Kierownik funkcjonalny ma ograniczenia czasowe i deleguje obowiązki projektowe innej osobie z zespołu funkcjonalnego. Ta osoba staje się nowym interesariuszem. Nowy interesariusz NIE uczestniczy w spotkaniach. W jaki sposób kierownik projektu powinien zaangażować tego nowego interesariusza? | Przeanalizuj plan zaangażowania interesariuszy z nowym interesariuszem i oceń poziom jego zaangażowania | Poproś nowego interesariusza, aby połączył siły z bardziej doświadczonym interesariuszem, aby nauczyć się obowiązków | Przedstaw harmonogram projektu i szczegółowe, przypisane zadania nowemu interesariuszowi | Poproś kierownika funkcjonalnego o poinformowanie nowego interesariusza i poproś o wysłanie go na wszystkie odpowiednie spotkania | A | Pierwsza wersja planu zaangażowania interesariuszy jest opracowywana po zidentyfikowaniu początkowej społeczności interesariuszy w procesie Identyfikacji Interesariuszy. Plan zaangażowania interesariuszy jest regularnie aktualizowany, aby odzwierciedlał zmiany zachodzące w tej społeczności.
233 | Koszt | Kierownik projektu współpracuje z trzema (3) kluczowymi interesariuszami. Każdy z nich ma inną wizję dotyczącą projektu i jego celu. Każdy z nich jest głęboko przekonany o swojej opinii. W jaki sposób kierownik projektu powinien uzyskać zatwierdzenie statutu projektu? | Wykorzystaj spotkanie inauguracyjne projektu do ustalenia celów projektu | Przeprowadź analizę interesariuszy | Stosuj techniki ułatwiania i zarządzania konfliktami, aby pomóc trzem (3) stronom zainteresowanym znaleźć konsensus | Poproś sponsora projektu o rozwiązanie konfliktu | C | Aby ułatwić terminową i produktywną dyskusję oraz podejmowanie decyzji, kierownik projektu powinien wykorzystać swoje umiejętności moderowania oraz zarządzania konfliktami, aby pomóc interesariuszom uzgodnić wspólną wizję celów projektu.
234 | Interesariusz | Niewielka grupa użytkowników zgłasza skargę na etapie akceptacji projektu przez użytkowników, twierdząc, że ich oczekiwania NIE są spełnione. Jakie działanie mogłoby pomóc uniknąć tego problemu w przyszłych projektach? | Uczestnicz w ocenie ryzyka w trakcie całego projektu | Wysyłaj częstsze aktualizacje interesariuszom | Korzystaj z opinii interesariuszy w trakcie projektu | Wykorzystaj techniki zarządzania konfliktami | C | Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy pomaga zapewnić, że interesariusze jasno rozumieją cele, zadania, korzyści i ryzyka projektu, a także to, w jaki sposób ich wkład przyczyni się do sukcesu projektu. Słuchanie ich opinii jest ważnym elementem tego zaangażowania.
235 | Interesariusz | Globalna organizacja sponsoruje projekt, w który zaangażowanych jest sześć (6) różnych firm. Po częściowym zakończeniu projektu kierownik projektu dowiaduje się, że jeden z interesariuszy jest chory i musi ograniczyć swój poziom zaangażowania. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zaktualizuj rejestr interesariuszy, a następnie plan zaangażowania interesariuszy | Zrewiduj kartę projektu, uwzględniając nowe informacje o interesariuszach | Poproś sponsora projektu o zastąpienie interesariusza | Zaktualizuj plan zaangażowania interesariuszy | A | Zarówno rejestr interesariuszy, jak i plan zaangażowania interesariuszy wymagają aktualizacji. Rejestr interesariuszy identyfikuje wszystkich interesariuszy i ich zaangażowanie w projekt. Plan zaangażowania interesariuszy jest aktualizowany w celu uwzględnienia wszelkich procesów, procedur, narzędzi i technik, które wpływają na zaangażowanie interesariuszy w decyzje i realizację projektu.
236 | Zasoby | Podczas pracy nad projektem rządowym interesariusze wywierają presję na kierownika projektu, aby przestrzegał preferowanych przez nich działań, ponieważ obowiązują ich niezwykle złożone przepisy i ograniczenia. Kierownik projektu chce budować udane relacje z tymi interesariuszami, ponieważ firma liczy na zdobycie większej liczby kontraktów z rządem. Które dwa podejścia powinien zastosować kierownik projektu? | Wykorzystuj przywództwo służebne, aby budować relacje oparte na potrzebach interesariuszy. E) Udostępnij zespołowi macierz zaangażowania interesariuszy. | Zaproś te osoby zainteresowane na spotkania zespołowe, aby zapewnić je, że zespół projektowy traktuje ich pracę poważnie | Wyślij ankietę do tej grupy interesariuszy, pytając o ich potrzeby | Oceń i sklasyfikuj te interesariuszy, korzystając z modelu Salience | D | W tym scenariuszu ważne są zarówno narzędzia przywódcze, jak i analityczne narzędzia do zarządzania projektami. Interesariusze muszą zdobyć zaufanie do Twojego zespołu, ale to Ty – NIE zespół – jesteś głównym punktem kontaktowym. Najlepszym sposobem na budowanie zaufania jest skuteczny styl przywództwa, który podkreśla potrzeby interesariuszy. W tak złożonym środowisku, jak to, model kategoryzacji oparty na zasadzie saliencji jest dobrym wyborem.
237 | Interesariusz | Dwóch (2) użytkowników złożyło skargę na etapie akceptacji projektu, twierdząc, że ich oczekiwania NIE zostały spełnione. W jaki sposób kierownik projektu mógłby uniknąć tego problemu w przyszłości? | Dokładniejsza ocena ryzyka | Pielęgnuj profesjonalne relacje z użytkownikami | Umożliwia efektywne zarządzanie interesariuszami | Stosuj techniki zarządzania konfliktami | C | Efektywne zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy jest kluczowe dla zapewnienia, że ​​interesariusze jasno rozumieją cele, zadania, korzyści i ryzyka związane z projektem, a także w jaki sposób ich wkład przyczyni się do sukcesu projektu. Słuchanie ich opinii jest ważnym elementem tego zaangażowania.
238 | Interesariusz | Projekt obejmuje sześć różnych firm, a sponsorem projektu jest organizacja globalna. W połowie projektu kierownik projektu dowiaduje się, że jeden z interesariuszy ma trudności i NIE MOŻE zapewnić swojego dotychczasowego poziomu zaangażowania. Kierownik projektu musi __________, a następnie __________. (Uzupełnij luki, wybierając odpowiednią parę odpowiedzi). | unikaj ryzyka; zaktualizuj plan zaangażowania interesariuszy | łagodzenie ryzyka; aktualizacja rejestru interesariuszy | unikaj ryzyka; zaktualizuj rejestr interesariuszy | łagodzenie ryzyka; aktualizacja planu zaangażowania interesariuszy | D | Pierwszym krokiem jest ograniczenie ryzyka wynikającego ze zmniejszonego zaangażowania interesariuszy. Następnie plan zaangażowania interesariuszy jest aktualizowany w celu uwzględnienia wszelkich procesów, procedur, narzędzi i technik, które wpływają na zaangażowanie interesariuszy w decyzje i realizację projektu.
239 | Zakres | Firma ma problem z określeniem zakresu nowego projektu, który składa się z wielu faz i charakteryzuje się dużą zależnością między nimi. Jak kierownik projektu powinien podejść do tego wyzwania? | Zawrzyj umowę z zewnętrznym konsultantem specjalizującym się w pomaganiu przedsiębiorstwom w określaniu zakresu prac nad dużymi projektami | Przejrzyj plan zarządzania projektem, aby upewnić się, że zapewnia on dodatkowy czas w ramach harmonogramu, a następnie zrewiduj zakres prac | Współpracuj z interesariuszami projektu, aby zalecić iteracyjne podejście, które pomoże następnie określić zakres projektu | Kontynuuj realizację projektu, ale codziennie sprawdzaj harmonogram, aby ustalić priorytety problemów związanych z zależnościami. | C | W tym przypadku konieczne jest podjęcie działań korygujących, takich jak podejście iteracyjne. Wprowadzanie adaptacyjnych kroków w silnie predykcyjnym środowisku nigdy nie jest łatwe, a interesariusze powinni być zaangażowani w ten proces.
240 | Zasoby | Do trwającego projektu dołącza kilku nowych członków. Chociaż wszyscy pierwotni członkowie zespołu przeszli podstawowe szkolenie ze specyfiki operacji biznesowych, które projekt wspiera, nowi członkowie NIE posiadają takiej samej podstawowej wiedzy. Ten brak zrozumienia skutkuje spadkiem produktywności. Jak kierownik projektu powinien zareagować na ten problem? | Zapewnij wszystkich nowych członków zespołu, że mogą czuć się swobodnie, prosząc o pomoc zarówno stałych członków zespołu, jak i kierownika projektu. | Należy pamiętać, że jest to częste zjawisko, gdy zespoły doświadczają zmian, i dokonać przeglądu harmonogramu, aby uwzględnić niewielki spadek produktywności | Przeprowadź przegląd zespołu, tak aby nowsze zasoby zostały przeniesione do innych projektów, a zasoby z odpowiednim doświadczeniem zostały dodane, a następnie zapisz wyciągnięte wnioski | Poproś pierwotnych członków zespołu o zapewnienie wsparcia i szkolenia oraz zaplanuj drugie spotkanie inauguracyjne dla nowych członków zespołu | D | Obowiązkiem kierownika projektu jest zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia nowym członkom. Takie podejście zapewnia takie szkolenie.
241 | Harmonogram | Właściciel produktu w projekcie Agile narzeka na zbyt dużą liczbę spotkań w swoim miesięcznym harmonogramie. NIE MA wystarczająco dużo czasu na pracę nad projektem. Poleca kierownikowi projektu nadanie priorytetu niektórym spotkaniom i zmniejszenie częstotliwości innych. Które dwa spotkania właściciela produktu mogłyby zostać przez kierownika projektu mniej priorytetyzowane, aby właściciel mógł w nich uczestniczyć rzadziej? | Retrospektywy Sprintu | Konsultacje produktowe dla MŚP | Codzienne spotkania stand-up | Oceny wydajności zespołu E) Sesje opinii użytkowników końcowych | C | W projektach Agile klient jest najważniejszy, ponieważ przekłada się to na zadowolenie użytkownika końcowego i skupienie się na realizacji; procesy administracyjne, takie jak przeglądy wydajności, mają niższy priorytet. Właściciel produktu NIE jest potrzebny na każdym codziennym spotkaniu.
242 | Koszt | Element dostarczalny na ścieżce krytycznej projektu jest opóźniony. Wskaźnik efektywności kosztowej (CPI) wynosi 1,3. Kierownik projektu jest w stanie przywrócić projekt do harmonogramu. Które trzy wyniki są najbardziej prawdopodobne dla tego projektu? | Koszty wzrosną E) Zespół powinien spodziewać się przeróbek | Zakres projektu zostanie zmieniony | Związane z tym ryzyko wzrośnie | Działania będą prowadzone równolegle | D | Wskaźnik efektywności kosztowej (CPI) jest powyżej 1, co oznacza, że ​​projekt wydaje pieniądze w tempie niższym niż planowano. Ponieważ projekt jest opóźniony, jego wskaźnik efektywności kosztowej (SPI) jest mniejszy niż 1. Aby zwiększyć SPI do 1, najprawdopodobniej nastąpi wzrost kosztów, być może z powodu awarii działań na ścieżce krytycznej, co obniży CPI do 1. To najprawdopodobniej spowoduje
243 | Koszt | Projekt jest realizowany od 7 miesięcy. Kierownik projektu ustala, że ​​wskaźnik efektywności kosztowej (CPI) wynosi 0,80. Zgodnie z analizą trendu, wskaźnik CPI ma tendencję spadkową. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Wykorzystaj rezerwę zarządzania | Poproś o dodatkowe zasoby | Zakłóć harmonogram projektu | Wyślij żądanie zmiany, aby ponownie utworzyć bazę kosztów | D | Ponieważ projekt przekroczył budżet, a analiza trendów wskazuje, że ta tendencja się utrzyma, najlepszym rozwiązaniem jest ponowne ustalenie kosztorysu bazowego projektu i zarządzanie nim.
244 | Koszt | Projekt ma następujące cechy: Budżet: 3 miliony USD Planowana wartość: 630 000 USD Rzeczywisty koszt: 650 000 USD Uzyskana wartość: 540 000 USD Które stwierdzenie jest prawdziwe na temat obecnego stanu projektu? | Projekt jest opóźniony i przekracza budżet | Projekt jest realizowany przed terminem i poniżej budżetu | Projekt jest realizowany przed terminem i przekracza budżet | Projekt jest opóźniony i nie mieści się w budżecie | A | CV = EV - AC: 540 - 650 = -110 (ujemna wariancja kosztów) SV = EV - PV: 540 - 630 = -90 (ujemna wariancja harmonogramu) Ujemna wariancja kosztów oznacza, że ​​projekt przekracza budżet. Ujemna wariancja harmonogramu oznacza, że ​​projekt jest opóźniony.
245 | Zasoby | Kierownik projektu dowiaduje się, że jeden z członków zespołu musi wykonać krytyczne zadanie, które wykracza poza projekt, co stwarza ryzyko dla harmonogramu projektu. Jak kierownik projektu może wyeliminować to ryzyko? | Prześlij raport do sponsora projektu, dokumentujący nieprzestrzeganie zasad przez menedżera członka | Poproś kierownika członka zespołu o zwolnienie członka zespołu z zajęć zewnętrznych do czasu zakończenia zaplanowanej aktywności w projekcie. | Spotkaj się z menedżerem członka zespołu i ustal inny termin wykonania drugiego zadania. | Poproś członka zespołu o skupienie się na kluczowym zadaniu i uzyskanie dodatkowego zasobu z innego działu | C | Plan zarządzania zasobami służy do określenia sposobu koordynacji zasobów przydzielonych do uzgodnionych reakcji na ryzyko z innymi zasobami projektu. Plan ten będzie zawierał wskazówki dotyczące sposobu negocjacji kierownika projektu z kierownikiem zasobu.
246 | Koszt | W ciągu ostatnich sześciu miesięcy koszt na historię w projekcie Agile A wzrósł o ponad 250% z powodu wadliwej platformy, która nie jest już obsługiwana. Projekt przekroczy próg wzrostu budżetu w kolejnej iteracji. Kto powinien zdecydować o anulowaniu projektu? | Szef kontroli biznesowej | Kierownik projektu | Właściciel produktu | Menedżer ds. zakupów | C | Właściciel produktu pełni rolę sponsora w projektach Agile i dlatego ma prawo decydować, czy warunki uzasadniają zakończenie projektu.
247 | Zasoby | Projekt rozwoju nowego produktu charakteryzuje się następującymi cechami: Istnieją trzy (3) główne zadania Zadanie A musi zostać dostarczone na cztery (4) tygodnie przed rozpoczęciem zadania C Po zakończeniu zadania B rozpocznie się zadanie C Jaki jest związek między zadaniami A i B? | Zakończenie-początek (FS) | Od wykończenia do wykończenia (FF) | Start-do-startu (SS) | Od początku do końca (SF) | B | Chociaż nie ma bezpośredniego związku między A i B, oba muszą zostać ukończone, zanim C będzie mógł się rozpocząć. Zatem jedyną sensowną odpowiedzią jest FF.
248 | Zasoby | Zespół uznaje, że podejście zwinne odpowiada potrzebom kolejnej fazy projektu. Niestety, niektórzy członkowie zespołu NIE przeszli odpowiedniego szkolenia z zakresu metodyki zwinnej. Jak kierownik projektu powinien zareagować na brak takiego szkolenia? | Przenieś część członków zespołu do innych zespołów i zastąp ich zasobami korzystającymi ze szkoleń Agile | Upewnij się, że rezerwa awaryjna projektu może pokryć koszty szkoleń Agile dla wszystkich członków zespołu | Tworzenie wirtualnych sesji szkoleniowych dla kluczowych członków zespołu, obejmujących główne tematy zwinne | Zidentyfikuj i wdróż najbardziej opłacalne szkolenia Agile dla członków zespołu | D | Szkolenia dla członków zespołu projektowego mogą zaowocować dodatkowymi umiejętnościami, które mogą okazać się przydatne w przyszłych fazach lub projektach. Kierownik projektu powinien zidentyfikować i wdrożyć szkolenia Agile dla członków zespołu. Należy ocenić koszty szkoleń i związane z nimi koszty oraz uwzględnić je w planie zarządzania zasobami oraz w bazowych założeniach dotyczących kosztów i harmonogramu.
249 | Koszt | Firma planuje wdrożenie nowego produktu wykorzystującego innowacyjne technologie i procesy. Kierownik projektu zweryfikował, czy pakiety prac dla poszczególnych komponentów zostały zdefiniowane, a ograniczenia dla każdego z nich zostały zidentyfikowane. Jakiej techniki szacowania kosztów powinien użyć kierownik projektu, aby uzyskać precyzyjny kosztorys projektu? | Analogiczny | Oddolnie | Trzy punkty | Parametryczny | B | Oszacowanie oddolne to metoda szacowania czasu trwania lub kosztów projektu polegająca na agregacji szacunków składników niższego poziomu struktury podziału pracy.
250 | Ryzyko | Kierownik projektu nie ma pewności co do czasu trwania projektu nowego produktu i konsultuje się z kilkoma grupami ekspertów merytorycznych (SME). Pierwsza grupa doradza, że ​​prace rozwojowe można zakończyć w ciągu 40 dni. Druga grupa identyfikuje pewne ryzyka, które mogą wydłużyć ten czas do 60 dni. Trzecia grupa proponuje nową metodę rozwoju, która może skrócić ten czas do 20 dni. Jaki jest szacowany czas trwania prac rozwojowych nad nowym produktem? | 40 dni | 30 dni | 20 dni | 60 dni | A | Korzystając z estymacji trzypunktowej (estymacja trójkątna) = (optymistyczny + najbardziej prawdopodobny + pesymistyczny)/3 = (20 + 40 + 60)/3 = 120/3 = 40 dni Estymacja beta = (optymistyczny + (4 x najbardziej prawdopodobny) + pesymistyczny)/6 = (20 + (4*40) + 60)/6 = 240/6 = 40 dni
251 | Ryzyko | Odchodzący kierownik projektu przekazuje wszystkie materiały nowemu kierownikowi projektu. Projekt wydaje się przebiegać bezproblemowo, dopóki krytyczny komponent nie ulegnie awarii podczas testów. Jaki jest właściwy pierwszy krok w reakcji na ten problem? | Przejrzyj plan zarządzania ryzykiem, aby sprawdzić, czy to ryzyko i towarzyszące mu strategie reagowania zostały uwzględnione | Zmodyfikuj harmonogram, aby uwzględnić opóźnienia wynikające z dodatkowego czasu potrzebnego na wdrożenie środków zaradczych | Komunikuj się z interesariuszami, opisując problem, proponowane koszty i potencjalne zmiany terminów realizacji związane z projektem. | Skontaktuj się z innymi lokalnymi kierownikami projektów, aby dowiedzieć się, jak zareagują na ten problem | A | Reakcje na zidentyfikowane ryzyka powinny zostać określone w ramach planu zarządzania ryzykiem.
252 | Ryzyko | Członek zespołu wziął nieplanowany urlop podczas realizacji projektu, co spowodowało konieczność przeplanowania niektórych zadań. W rezultacie kluczowe działania są teraz realizowane w tym samym czasie. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zminimalizuj ryzyko, powracając do pierwotnego harmonogramu | Określ odpowiednie reakcje na nowo wprowadzone ryzyka | Przejrzyj rejestr ryzyka, a następnie uszereguj ryzyka projektu | Oceń nowo wprowadzone ryzyka z zespołem projektowym | D | Kierownik projektu i zespół projektowy powinni ocenić nowo odkryte ryzyko. Kierownik projektu powinien również zaktualizować rejestr ryzyka, przeanalizować je i określić priorytety oraz zaplanować reakcję.
253 | Ryzyko | Sponsor projektu jest niechętny ryzyku i dlatego obawia się negatywnego wpływu na projekt. Aby rozwiać te obawy, zespół projektowy identyfikuje cztery (4) ryzyka projektu, a następnie ocenia prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz ich wpływ, jeśli wystąpią. Zespół używa skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższy poziom ryzyka, a 5 – najwyższy). Na podstawie powyższych informacji, w jakiej kolejności kierownik projektu powinien uszeregować te ryzyka na potrzeby zarządzania ryzykiem? | C, D, A, B | A, C, B, D | D, A, C, B | B, A, D, C | B | Ranking ryzyka ustala się poprzez pomnożenie prawdopodobieństwa przez współczynniki wpływu. Większe liczby oznaczają wyższe ryzyko. Dlatego ryzyka te są uszeregowane w następującej kolejności: A, C, B i D.
254 | Komunikacja | Podczas przygotowywania miesięcznego raportu o stanie projektu przez kierownika projektu zidentyfikowano cztery (4) nowe ryzyka. Te cztery (4) ryzyka mogą mieć wpływ na kluczowe etapy. Co powinien zrobić kierownik projektu przed przedstawieniem tych nowych informacji o ryzyku? | Przegląd aktywów i rejestru ryzyka procesów organizacyjnych | Zapoznaj się z planem zarządzania ryzykiem i raportem o ryzyku | Przejrzyj raport dotyczący ryzyka i repozytorium wyciągniętych wniosków | Dodaj ryzyka do rejestru ryzyka, przeanalizuj je pod kątem wpływu na projekt i określ plany reagowania | D | Pierwszym krokiem jest aktualizacja rejestru ryzyka, a następnie analiza nowych ryzyk. Informacje te można następnie przedstawić interesariuszom, aby pomóc w opracowaniu planu reagowania na każde ryzyko.
255 | Ryzyko | Projekt C to partnerstwo między dużym miastem a wykonawcą rządowym. Każdy z tych podmiotów ma inny próg ryzyka, dlatego kierownik projektu musi zapewnić podejście do ryzyka, które zadowoli obie strony. Projekt C ma realistyczny harmonogram i odpowiedni budżet; jednak kierownik projektu obawia się, że nieprzewidziane zdarzenia mogą zagrozić powodzeniu projektu i wzbudzić obawy sponsora miejskiego. Jak kierownik projektu powinien poradzić sobie z tą sytuacją? | Poproś sponsora miejskiego o dodatkowe środki finansowe, aby wykryć dodatkowe nieplanowane ryzyka podczas planowania | Wypisz i oceń wszelkie ryzyka związane z projektem i przedstaw je sponsorowi miejskiemu | Współpracuj z przedstawicielami obu stron partnerstwa, aby zająć się potencjalnym wpływem nieplanowanych ryzyk | Skoncentruj się na pierwotnym planie projektu i skup się na jego ukończeniu zgodnie z harmonogramem | C | Kierownik projektu musi działać proaktywnie i współpracować z oboma partnerami w celu identyfikacji ryzyk i strategii ich minimalizacji. Nawet jeśli jedna ze stron ma wyższy próg ryzyka niż druga, obie strony powinny zostać skonsultowane, ponieważ są ze sobą w partnerstwie.
256 | Ryzyko | Po rozpoczęciu projektu kierownik projektu dowiaduje się, że spodziewana dotacja rządowa może NIE być dostępna. Jak kierownik projektu powinien rozwiązać ten problem? | Złóż wniosek o zmianę | Podnieś poziom ryzyka projektu | Rejestruj ryzyko | Uzupełnij deficyt projektu, korzystając z rezerwy awaryjnej | C | Choć na razie NIE stanowi to problemu, jest to ryzyko, które należy odnotować w rejestrze ryzyka i odpowiednio nim zarządzać.
257 | Zasoby | Aby przyspieszyć realizację projektu Z, sponsor projektu poszukuje zespołu projektowego, który będzie mógł pracować 24 godziny na dobę, w trzech (3) zmianach, w niebezpiecznych warunkach. Zespół A: 02:00–10:00 Zespół B: 10:00–18:00 Zespół C: 18:00–02:00 Aby bezpiecznie pracować w nocy, zespoły A i C będą musiały otrzymywać wynagrodzenie za nadgodziny, a firma będzie musiała zwiększyć środki bezpieczeństwa i zakres ubezpieczenia. Gdzie kierownik projektu powinien udokumentować tę prośbę w karcie projektu? | Wyłączenia z pracy | Lista kluczowych interesariuszy | Całkowite ryzyko projektu | Wymagania wysokiego poziomu | C | Przyspieszenie projektu NIE jest pozbawione ryzyka. W takim przypadku prace mogą zostać ukończone znacznie szybciej, ale ryzyko to należy zidentyfikować w dzienniku ryzyka projektu.
258 | Ryzyko | Po niedotrzymaniu dwóch (2) kolejnych terminów z powodu opóźnionych dostaw szkła, firma produkcyjna zmieniła dostawcę szkła, aby dotrzymać terminów produkcji. Trzy (3) miesiące później dział produkcji zgłasza problemy z jakością nowego szkła. Kierownik projektu ustala, że ​​zmiana dostawcy spowodowała problemy z jakością. Jak kierownik projektu może uniknąć tego problemu w przyszłości? | Oceń nowe ryzyka i zaktualizuj macierz prawdopodobieństwa i wpływu | Potwierdź, że wdrożona reakcja na ryzyko jest skuteczna | Przejrzyj dziennik założeń, aby ponownie sprawdzić lub zmienić obecne założenia | Zaktualizuj informacje o ryzyku w rejestrze wyciągniętych wniosków | B | W tym przypadku ryzyko stanowiło niedotrzymanie terminów, a reakcją na nie była zmiana dostawcy. Częścią skutecznej strategii zarządzania ryzykiem jest zapewnienie skutecznej reakcji na ryzyko – w tym przypadku dostawca zastępczy dostarczyłby wysokiej jakości szkło na czas. Proces monitorowania ryzyka wykorzystuje informacje o wydajności generowane podczas realizacji projektu, aby określić, czy reakcja była skuteczna.
259 | Ryzyko | Kierownik projektu wdrożył zatwierdzoną zmianę w celu zarządzania ryzykiem. Trzy (3) miesiące po wdrożeniu zmiany kierownik projektu dowiaduje się, że zmiana nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, a wręcz przeciwnie – przyniosła negatywne konsekwencje. Co powinien zrobić kierownik projektu W PIERWSZEJ LINII, aby uniknąć tego problemu w przyszłych projektach? | Zaktualizuj listę w rejestrze zagrożeń, wpisując rodzaj zagrożenia. | Zaktualizuj rejestr wyciągniętych wniosków, dodając informacje o ryzyku. | Po przejrzeniu dziennika założeń należy ponownie przeanalizować lub zmienić istniejące założenia. | Zaktualizuj macierz prawdopodobieństwa i wpływu po dokonaniu oceny wszelkich nowych ryzyk. | A | Aktualizowanie rejestru ryzyka o nowe informacje pozwala uniknąć podobnych problemów w przyszłych projektach, gwarantując, że ryzyko i jego konsekwencje zostaną udokumentowane do wykorzystania w przyszłości.
260 | Zakres | Projekt jest w trakcie realizacji. Dział badań i rozwoju informuje kierownika projektu o zmianie wymagań dotyczących produktu. Zmiany te nie były przewidywane i mogą znacząco wpłynąć na potencjalną sprzedaż oraz zakres projektu. Jakie działania powinien podjąć kierownik projektu? | Zaplanuj wykorzystanie rezerwy awaryjnej i zaktualizuj plan ograniczania ryzyka. | Przejrzyj ponownie statut projektu. | Przejrzyj plan zarządzania ryzykiem, aby zrozumieć i zidentyfikować reakcje na ryzyko. | Oceń wpływ na koszty, interesariuszy, jakość i ryzyko, korzystając z procesu Przeprowadź Zintegrowaną Kontrolę Zmian. | D | Gdy wymagania ulegają zmianie, przed podjęciem jakichkolwiek działań kluczowe jest dokonanie oceny wpływu tej zmiany na różne aspekty projektu za pomocą procesu Zintegrowanej Kontroli Zmian.
261 | Ryzyko | Projekt jest na etapie planowania. Kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że stworzenie złożonej, wielofunkcyjnej aplikacji nie jest możliwe przy obecnej liczbie zasobów i decyduje się na zatrudnienie dodatkowych osób do jej stworzenia. Kierownik projektu identyfikuje i kontraktuje zasoby tymczasowe. Jaką strategię reagowania na ryzyko ilustruje ten scenariusz? | Unikać | Przenosić | Przyjąć | Łagodzić | D | Zatrudniając dodatkowe zasoby w celu rozwiązania problemu braku przepustowości, kierownik projektu podejmuje działania mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka lub jego skutków, co stanowi strategię łagodzenia ryzyka.
262 | Ryzyko | Projekt rozpoczyna się z zatwierdzonym zakresem. Podczas wdrażania projektu przez zespół, jeden z członków zespołu stwierdza, że ​​produkt w pewnych sytuacjach nie spełni wymagań. Naprawa problemu zwiększa zakres i koszty, a projekt nie zostanie ukończony w terminie. Sponsorzy projektu nie dysponują dodatkowymi środkami na jego wsparcie. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Przeprowadź analizę zarządzania ryzykiem. | Skontaktuj się z klientem i negocjuj akceptację ryzyka. | Postępuj zgodnie z procesem Przeprowadź zintegrowaną kontrolę zmian. | Zniszczyć harmonogram. | A | Zanim podejmie jakiekolwiek działania, kierownik projektu powinien najpierw przeanalizować ryzyko związane z danym problemem, aby zrozumieć jego pełny wpływ i potencjalne rozwiązania.
263 | Ryzyko | Projekt jest planowany na odległym terenie, z ograniczonym dostępem do pojazdów i sprzętu. Ponadto droga dojazdowa do placu budowy przebiega przez obszar chroniony, a rząd nakazał firmie podpisanie umowy zobowiązującej do ochrony środowiska i drogi przed zniszczeniem. Kierownik projektu decyduje, że najlepszym sposobem zarządzania tym ryzykiem jest samodzielne dostarczenie całego ciężkiego sprzętu, pomimo znacznych dodatkowych kosztów. Jaki rodzaj reakcji na ryzyko demonstruje kierownik projektu? | Przyjąć | Przenosić | Łagodzić | Unikać | C | Decydując się na dostarczenie sprzętu samodzielnie, mimo dodatkowych kosztów, kierownik projektu podejmuje działania mające na celu ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka lub jego skutków, co stanowi strategię łagodzenia ryzyka.
264 | Koszt | Firma buduje zakłady recyklingu w piętnastu (15) krajach na całym świecie. Kierownik biura zarządzania projektami (PMO) oczekuje bardziej terminowego raportowania postępów i wymiany doświadczeń między kierownikami projektów w każdym geograficznie odległym projekcie. Jakie dwie zwinne metodyki PMO może wykorzystać, aby zaspokoić tę potrzebę? | Definicja Gotowe | Elektroniczna tablica Kanban | Udoskonalenie zaległości | Wirtualne codzienne spotkania stand-up E) Retrospekcja 2-tygodniowa | B | Elektroniczna tablica Kanban umożliwia terminowe raportowanie postępów, a dwutygodniowe retrospektywy pozwalają kierownikom projektów na dzielenie się doświadczeniami.
265 | Integracja | Kierownik projektu pracuje w firmie przygotowującej się do opracowania nowego produktu. Nowy produkt będzie wymagał umiejętności, które obecnie nie są dostępne. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zainicjować ten projekt? | Skupienie się na kontroli jakości | Opracuj szczegółowe wymagania projektu | Udokumentuj ryzyko w karcie projektu | Opracuj analizę konkurencji | C | Brak wymaganych umiejętności stanowi poważne ryzyko, które należy udokumentować w karcie projektu, aby mieć pewność, że zostanie ono uwzględnione na etapie planowania i realizacji projektu.
266 | Zasoby | Przed sporządzeniem miesięcznego raportu o stanie projektu zespół projektowy zwraca uwagę kierownika projektu na trzy ryzyka. Kierownik projektu chce uzyskać dodatkowe informacje, zanim przedstawi je jako nowe informacje o ryzyku. Gdzie kierownik projektu może szukać informacji, aby ocenić te ryzyka? | Repozytorium wyciągniętych wniosków | Rejestr ryzyka | Dziennik problemów | Plan zarządzania ryzykiem | B | Rejestr ryzyka jest podstawowym dokumentem służącym do dokumentowania i śledzenia ryzyka w projekcie, co czyni go najlepszym źródłem oceny nowo zidentyfikowanych ryzyk.
267 | Ryzyko | Chociaż sponsor i zespół projektowy twierdzą, że nowy projekt ma odpowiedni budżet i realistyczny harmonogram, kierownik projektu obawia się, że nieplanowane zdarzenia mogą zagrozić sukcesowi projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zidentyfikuj ryzyka związane z projektem i oceń je. | Zaplanuj spotkanie z kierownikiem funkcyjnym, aby omówić potencjalny wpływ nieplanowanych ryzyk. | Zwróć się do sponsora projektu o dodatkowe fundusze na pokrycie kosztów planowania projektu. | Zrealizuj projekt zgodnie z planem i zajmij się każdym ryzykiem, gdy się pojawi. | A | Najlepszym pierwszym krokiem w radzeniu sobie z potencjalnymi zagrożeniami dla powodzenia projektu jest proaktywne identyfikowanie i ocenianie ryzyka.
268 | Ryzyko | Firma chce obniżyć przyszłe koszty operacyjne, instalując panele słoneczne w budowanym obiekcie, korzystając z dotacji samorządowej na projekty energooszczędne. Nie złożyła jeszcze wniosku o dotację. Przed rozpoczęciem projektu kierownik projektu opisuje ryzyka związane z projektem. Które stwierdzenie najlepiej opisuje ryzyko dla projektu w przypadku niepowodzenia wniosku? | Zwiększenie zakresu | Utrata finansowania projektu | Utrata oceny efektywności energetycznej | Wzrost całkowitego kosztu | D | Jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony, projekt będzie musiał zmierzyć się ze wzrostem całkowitych kosztów, ponieważ nie otrzyma spodziewanego wsparcia finansowego na instalację paneli słonecznych.
269 | Zasoby | Sponsor projektu wymaga zespołu składającego się z zasobów mieszkających w czterech (4) różnych strefach czasowych i pracujących w czterech (4) różnych lokalizacjach. Sponsor projektu nie uwzględnił wyzwań wynikających z tego wymogu i uważa, że ​​rozproszenie zapewni idealny zespół projektowy, który pozwoli zaoszczędzić koszty. Gdzie kierownik projektu powinien to udokumentować w karcie projektu? | W ogólnym ryzyku projektu | Na liście kluczowych interesariuszy | W ramach wymagań wysokiego szczebla | W ramach planu zarządzania zasobami | A | Wyzwania, jakie stwarza rozproszony zespół, powinny zostać udokumentowane jako ryzyko w karcie projektu, aby mieć pewność, że zostaną uwzględnione podczas planowania i realizacji projektu.
270 | Ryzyko | Podczas rozmowy ze znajomym kierownik projektu dowiaduje się, że w ciągu najbliższych dwóch (2) tygodni może dojść do działań związkowych. Wie, że na tym etapie projektu wszelkie opóźnienia mogą znacząco wpłynąć na budżet i harmonogram, a wszelkie działania związkowe wpłyną na zespół projektowy. Wcześniej prawdopodobieństwo działań związkowych uważano za minimalne. W związku z tym były one nieoczekiwane. Ponadto kierownik projektu w przeszłości z powodzeniem współpracował ze związkami zawodowymi. Jak powinien zareagować w tej sytuacji? | Zaktualizuj ryzyko w rejestrze ryzyka, uwzględniając nowe informacje, i powiadom odpowiednie strony zainteresowane. | Zdobądź więcej informacji za pośrednictwem nieformalnych kanałów dyskusji i wykorzystaj te informacje, aby podjąć decyzję o kolejnych krokach. | Zaplanuj nagrodzenie tych, którzy nie wezmą udziału, i określ możliwe działania dyscyplinarne wobec tych, którzy wezmą udział. | Umów się na spotkanie z liderem związku zawodowego i spróbuj rozwiązać problem, wykorzystując swoje wpływy. | D | Biorąc pod uwagę dotychczasowe udane relacje kierownika projektu ze związkiem zawodowym, najlepszym pierwszym krokiem w celu rozwiązania potencjalnego problemu jest proaktywne podejście polegające na spotkaniu się z liderem związku.
271 | Koszt | Z powodu problemów z zasobami wykonawca spóźnia się z kluczowym elementem projektu, mimo że prace są już prawie ukończone. Projekt musi zostać dostarczony na czas, ponieważ kolejne projekty zależą od terminowego ukończenia tego. Budżet projektu przewiduje 22% bufor na przekroczenie kosztów, ale do końca harmonogramu pozostały tylko trzy (3) tygodnie. Jak kierownik projektu może rozwiązać ten problem? | Natychmiast eskaluj tę sprawę do sponsora projektu. | Porozmawiaj ze sprzedawcą o konsekwencjach umownych tego opóźnienia i wynegocjuj terminowe ukończenie prac. | Wykorzystaj bufor, aby poszukać alternatywnych dostawców, którzy mogą pomóc w realizacji projektów, i skorzystaj z bufora. | Zatrudnij nowego dostawcę w miejsce obecnego. | B | Mając niewiele czasu i większość prac już ukończonych, negocjacje z obecnym dostawcą w celu terminowego ukończenia projektu to najskuteczniejsze podejście. Pozwala to wykorzystać istniejącą relację i wykonaną pracę, a jednocześnie dotrzymać kluczowego terminu.
272 | Zasoby | Projekt jest w fazie realizacji, a zmiana na rynku zmusza interesariuszy do wcześniejszego ustalenia terminu. Kierownik projektu szybko przydziela wykwalifikowane zasoby do zbudowania i utworzenia zespołu. Które z poniższych NIE zostałoby uwzględnione w kolejnych krokach kierownika projektu? | Zaplanuj odpowiednie interakcje dla zespołu. | Oceń wymagane umiejętności dla projektu. | Szkolenie nowego zespołu. | Utwórz harmonogram projektu. | D | Harmonogram projektu powinien istnieć już na etapie realizacji. Ocena umiejętności, planowanie interakcji i szkolenie zespołu to kolejne kroki, które należy podjąć po szybkim przydzieleniu zasobów.
273 | Ryzyko | Użytkownicy końcowi klienta nie ukończyli wymaganego szkolenia. Kierownik projektu musi rozważyć ryzyko, jakie to stwarza dla terminowego ukończenia projektu. Szkolenie użytkowników końcowych jest wymaganym elementem projektu. Jakie działanie powinien wykonać kierownik projektu? | Zmodyfikuj harmonogram projektu, aby uwzględnić opóźnienie szkolenia. | Aby ograniczyć ryzyko, zapewnij dodatkowe wsparcie po wdrożeniu. | Zaktualizuj rejestr ryzyka, aby udokumentować obawy, a następnie opracuj plan, który zapewni ukończenie szkolenia przez użytkowników końcowych. | Przejrzyj i omów rejestr ryzyka na kolejnym spotkaniu dotyczącym stanu projektu. | C | Udokumentowanie ryzyka i opracowanie planu postępowania w razie jego wystąpienia to najbardziej proaktywne i kompleksowe podejście do rozwiązania problemu opóźnień w szkoleniu.
274 | Zakres | Kierownik projektu pracuje nad złożonym projektem z udziałem wielu interesariuszy. Projekt napotyka na opóźnienia z powodu sprzecznych wymagań różnych interesariuszy. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Przeprowadź analizę interesariuszy i ustal priorytety wymagań na podstawie celów projektu | Zignoruj ​​sprzeczne wymagania i kontynuuj realizację pierwotnego planu | Wdrażaj wszystkie wymagania interesariuszy bez ustalania priorytetów | Natychmiast eskaluj problem do kierownictwa wyższego szczebla | A | Dzięki takiemu podejściu kierownik projektu jest w stanie zrozumieć potrzeby interesariuszy i dostosować je do celów projektu, co pomaga w systematycznym rozwiązywaniu konfliktów.
275 | Ryzyko | W fazie realizacji projektu członek zespołu identyfikuje potencjalne ryzyko, które nie zostało uwzględnione w początkowym rejestrze ryzyka. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zaktualizuj rejestr ryzyka i przeprowadź jakościową analizę ryzyka | Przekaż problem sponsorowi projektu w celu podjęcia natychmiastowych działań | Wdrażaj natychmiastowe strategie łagodzenia skutków bez analizy | Zignoruj ​​ryzyko, ponieważ nie było ono częścią pierwotnej oceny | A | Jest to najbardziej odpowiedni pierwszy krok, ponieważ dokumentuje nowe ryzyko i ocenia jego potencjalny wpływ na projekt przed podjęciem dalszych działań.
276 | Zasoby | Zespół projektowy zmaga się z problemami komunikacyjnymi, które prowadzą do nieporozumień i opóźnień. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby poprawić komunikację w zespole? | Polegaj wyłącznie na komunikacji pisemnej, aby uniknąć błędnych interpretacji | Wprowadź ścisły łańcuch dowodzenia dla całej komunikacji | Zachęcaj do otwartej komunikacji i ustal jasne kanały komunikacji | Zmniejsz częstotliwość spotkań zespołowych, aby uniknąć przeciążenia informacyjnego | C | Podejście to promuje przejrzystość i jasność w interakcjach zespołowych, co może pomóc w rozwiewaniu nieporozumień i poprawie ogólnej komunikacji.
277 | Koszt | Projekt przekracza budżet, a kierownik projektu musi obniżyć koszty bez obniżania jakości. Która z poniższych strategii będzie najskuteczniejsza? | Obniż pensje członków zespołu, aby obniżyć koszty pracy | Wydłuż harmonogram projektu, aby rozłożyć koszty na dłuższy okres | Przeanalizuj projekt pod kątem potencjalnych obszarów optymalizacji kosztów i poprawy efektywności | Ogranicz zakres projektu bez konsultacji z interesariuszami | C | Strategia ta pozwala na redukcję kosztów bez uszczerbku dla jakości lub relacji z interesariuszami, a jednocześnie koncentruje się na poprawie efektywności w ramach istniejących ram projektu.
278 | Zasoby | Podczas projektu kluczowy członek zespołu niespodziewanie rezygnuje. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Rozdzielenie obciążenia pracą pomiędzy pozostałych członków zespołu bez analizy | Zignoruj ​​rezygnację i kontynuuj projekt zgodnie z planem | Natychmiast zatrudnij zastępcę, nie biorąc pod uwagę potrzeb projektu | Oceń wpływ na harmonogram projektu i alokację zasobów | D | Przed podjęciem jakichkolwiek działań niezwykle ważne jest zrozumienie, w jaki sposób odejście członka zespołu wpłynie na projekt, co pozwoli na świadome podjęcie decyzji o kolejnych krokach.
279 | Zasoby | Kierownik projektu kieruje globalnym zespołem działającym w różnych strefach czasowych. Jakie jest najlepsze podejście, aby zapewnić efektywną współpracę? | Wymagaj od wszystkich członków zespołu pracy w strefie czasowej kierownika projektu | Polegaj wyłącznie na asynchronicznych metodach komunikacji | Utwórz plan komunikacji uwzględniający różne strefy czasowe i wykorzystujący połączenie metod synchronicznych i asynchronicznych | Prowadzenie wszystkich spotkań poza godzinami pracy dla wszystkich członków zespołu | C | Podejście to pozwala zachować równowagę między potrzebami członków zespołu w różnych strefach czasowych, gwarantując jednocześnie efektywną współpracę dzięki różnym metodom komunikacji.
280 | Zakres | Interesariusz stale domaga się zmian wykraczających poza zakres projektu. Jak kierownik projektu powinien poradzić sobie z tą sytuacją? | Całkowicie zignoruj ​​prośby interesariuszy | Przejrzyj wnioski o zmianę, oceń ich wpływ i przekaż ustalenia interesariuszom, wyjaśniając proces kontroli zmian. | Eskaluj problem do kierownictwa wyższego szczebla, nie podejmując próby jego rozwiązania | Wdrażaj wszystkie żądane zmiany bez zadawania pytań | B | Podejście to pozwala na profesjonalne rozpatrywanie próśb interesariuszy przy jednoczesnym zachowaniu integralności projektu dzięki właściwym procedurom kontroli zmian.
281 | Ryzyko | Podczas realizacji projektu zespół odkrywa, że ​​kluczowe założenie przyjęte podczas planowania było błędne. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Obwiniaj członka zespołu odpowiedzialnego za błędne założenie | Kontynuuj projekt zgodnie z planem, ignorując błędne założenie | Oceń wpływ błędnego założenia na cele projektu i opracuj plan łagodzenia skutków | Natychmiast wstrzymaj projekt do czasu opracowania nowego planu | C | Podejście to pozwala na dogłębne zrozumienie wpływu problemu i opracowanie odpowiedniej reakcji bez zbędnego wstrzymywania projektu.
282 | Zakres | Projekt zbliża się do ukończenia, ale jakość produktów końcowych nie spełnia oczekiwanych standardów. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zignoruj ​​problemy z jakością i skup się na ukończeniu projektu na czas | Obniż standardy jakości, aby odpowiadały bieżącym produktom dostarczanym | Przedłużyć harmonogram projektu na czas nieokreślony, aż do spełnienia standardów jakościowych | Przeprowadź analizę przyczyn źródłowych problemów z jakością i wdróż działania korygujące | D | Podejście to usuwa podstawowe przyczyny problemów z jakością, umożliwiając wprowadzenie ukierunkowanych ulepszeń bez narażania harmonogramu projektu lub standardów.
283 | Zasoby | Zespół projektowy zmaga się z niskim morale i spadkiem produktywności. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Zignoruj ​​problem, ponieważ nie jest on bezpośrednio związany z rezultatami projektu | Prowadzenie działań budujących ducha zespołu i rozwiązywanie wszelkich podstawowych problemów wpływających na wydajność zespołu | Wprowadź bardziej rygorystyczne zasady pracy i zwiększ monitorowanie | Zastąp nieefektywnych członków zespołu bez przeprowadzania dochodzenia | B | Podejście to koncentruje się na poprawie dynamiki zespołu i usuwaniu podstawowych przyczyn niskiego morale, co może prowadzić do wzrostu produktywności i lepszych wyników projektów.
284 | Harmonogram | Podczas projektu kluczowy dostawca nie dostarcza na czas, co zagraża harmonogramowi projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby zrozumieć przyczyny opóźnienia i wynegocjować plan naprawczy | Natychmiast rozwiąż umowę z dostawcą bez dyskusji | Zignoruj ​​opóźnienie i miej nadzieję na nadrobienie czasu w innym miejscu projektu | Przedłużenie terminu realizacji projektu bez konsultacji z interesariuszami | A | Takie podejście pozwala na wspólne wypracowanie rozwiązania z dostawcą, co potencjalnie pozwala rozwiązać problem bez konieczności podejmowania drastycznych środków, które mogłyby dodatkowo opóźnić projekt.
285 | Jakość | Projekt wykorzystuje nową technologię, której zespół nie zna, co prowadzi do opóźnień i problemów z jakością. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Obwiniaj zespół za to, że nie nauczył się technologii wystarczająco szybko | Zignoruj ​​problemy i miej nadzieję, że zespół w końcu sobie z nimi poradzi | Zapewnij zespołowi dodatkowe szkolenia i wsparcie oraz rozważ zaangażowanie zewnętrznych ekspertów, jeśli zajdzie taka potrzeba. | Zastąp technologię znaną alternatywą bez analizy | C | Podejście to pozwala uzupełnić braki w umiejętnościach zespołu, a jednocześnie utrzymać dynamikę projektu, co potencjalnie poprawia zarówno wydajność, jak i jakość.
286 | Koszt | Projekt boryka się z ograniczeniami budżetowymi, a kierownik projektu musi obniżyć koszty. Które z poniższych NIE jest odpowiednim sposobem na obniżenie kosztów? | Negocjowanie lepszych stawek z dostawcami | Obniżanie jakości produktów dostarczanych bez zgody interesariuszy | Identyfikacja i eliminacja działań nieistotnych | Optymalizacja alokacji zasobów | B | Nie jest to odpowiedni sposób obniżania kosztów, ponieważ bez zgody interesariuszy pogarsza się ich jakość projektu, co może prowadzić do niepowodzenia projektu lub niezadowolenia interesariuszy.
287 | Ryzyko | Podczas realizacji projektu członek zespołu identyfikuje potencjalną szansę, która może przynieść znaczące korzyści projektowi. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Wdrażaj okazję natychmiast, bez analizy | Zignoruj ​​tę okazję, ponieważ nie była ona częścią pierwotnego planu | Oceń potencjalne korzyści i ryzyko związane z tą szansą i przedstaw wyniki interesariuszom | Udziel członkowi zespołu nagany za brak skupienia się na przydzielonych zadaniach | C | Podejście to pozwala na dokładną ocenę szans przed podjęciem działań, zapewniając, że wszelkie potencjalne korzyści są rozważane w kontekście ryzyka i dostosowane do oczekiwań interesariuszy.
288 | Ryzyko | Kierownik projektu zarządza projektem rozwoju oprogramowania. Zespół korzystał dotychczas z podejścia kaskadowego, ale rozważa przejście na metodykę zwinną. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Przeprowadź analizę kosztów i korzyści zmiany | Skonsultuj się z interesariuszami w sprawie potencjalnej zmiany | Szkolenie zespołu w zakresie metodyk zwinnych | Natychmiast wdróż praktyki Scrum | B | Przed wprowadzeniem znaczącej zmiany w metodologii projektu konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami, aby upewnić się, że są oni zaangażowani i zrozumieć wszelkie potencjalne skutki lub obawy.
289 | Harmonogram | Podczas spotkania dotyczącego statusu projektu członek zespołu zgłasza opóźnienie w realizacji kluczowego zadania. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Przeanalizuj przyczynę opóźnienia | Zaktualizuj harmonogram projektu | Przypisz dodatkowe zasoby do zadania | Poinformuj sponsora projektu | A | Przed podjęciem jakichkolwiek działań ważne jest zrozumienie, dlaczego zadanie jest opóźnione. Ta analiza pozwoli określić najwłaściwszą reakcję.
290 | Zasoby | Zespół projektowy doświadcza konfliktów spowodowanych różnicami kulturowymi. Jakie jest najlepsze podejście kierownika projektu do rozwiązania tego problemu? | Zorganizuj szkolenie z zakresu wrażliwości kulturowej dla zespołu | Zignoruj ​​konflikty i skup się na zadaniach projektowych | Wprowadź surowe zasady, aby zapobiec dyskusjom kulturowym | Podzielenie członków zespołu na podstawie ich pochodzenia kulturowego | A | Szkolenia z zakresu wrażliwości kulturowej mogą pomóc członkom zespołu zrozumieć i docenić różnice między nimi, co przekłada się na lepszą współpracę i mniejsze konflikty.
291 | Komunikacja | Interesariusz stale opuszcza spotkania projektowe i nie odpowiada na komunikaty. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Przekaż sprawę do przełożonego interesariusza | Kontynuuj projekt bez udziału interesariuszy | Próba zrozumienia przyczyny zachowania interesariusza | Usuń interesariusza z projektu | C | Zanim podejmiesz jakiekolwiek drastyczne działania, ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego interesariusz nie angażuje się. Mogą istnieć ukryte problemy, które można rozwiązać.
292 | Ryzyko | Podczas identyfikacji ryzyka członek zespołu sugeruje potencjalne ryzyko, które wydaje się wysoce nieprawdopodobne. Jak powinien zareagować kierownik projektu? | Zignoruj ​​ryzyko, ponieważ jest mało prawdopodobne, że wystąpi | Przypisz członka zespołu do zarządzania tym konkretnym ryzykiem | Poproś członka zespołu o dostarczenie większej ilości dowodów | Uwzględnij ryzyko w rejestrze ryzyka w celu dalszej analizy | D | Należy odnotować i przeanalizować wszystkie zidentyfikowane ryzyka, nawet jeśli wydają się mało prawdopodobne. Dalsza analiza pomoże określić właściwą reakcję.
293 | Ryzyko | Projekt zbliża się do końca, ale klient prosi o istotną zmianę zakresu projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Poproś zespół o pracę w godzinach nadliczbowych, aby dostosować się do zmiany | Wprowadź zmianę natychmiast | Odrzuć wniosek o zmianę całkowicie | Oceń wpływ zmiany na projekt | D | Przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu zmiany kluczowe jest zrozumienie jej wpływu na zakres, harmonogram i budżet projektu.
294 | Zasoby | Podczas projektu członek zespołu proponuje innowacyjne rozwiązanie, które może potencjalnie zaoszczędzić czas i zasoby. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Odrzuć ten pomysł, aby uniknąć zakłócenia obecnego planu | Oceń potencjalne korzyści i ryzyko rozwiązania | Poproś członka zespołu o samodzielne wdrożenie rozwiązania | Wdrożenie rozwiązania natychmiast | B | Choć należy wspierać innowacyjność, ważne jest, aby starannie oceniać wszystkie nowe pomysły, aby mieć pewność, że przynoszą one rzeczywiste korzyści projektowi i nie wprowadzają nieakceptowalnego ryzyka.
295 | Koszt | Projekt stale przekracza budżet. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Ogranicz koszty, zmniejszając wielkość zespołu | Zignoruj ​​problem i miej nadzieję, że sam się rozwiąże | Złóż wniosek o dodatkowe finansowanie od sponsora | Przeanalizuj przyczyny przekroczenia budżetu | D | Zrozumienie przyczyn przekroczenia budżetu w projekcie jest kluczowe dla opracowania skutecznego rozwiązania i zapobiegania przekroczeniom budżetu w przyszłości.
296 | Zasoby | Kluczowy członek zespołu niespodziewanie rezygnuje z projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Rozdziel pracę pomiędzy pozostałych członków zespołu | Poinformuj sponsora projektu o rezygnacji | Natychmiast zatrudnij zastępcę | Oceń wpływ na harmonogram projektu i produkty końcowe | D | Przed podjęciem działań ważne jest zrozumienie, jak odejście członka zespołu wpłynie na projekt. Ta ocena pozwoli określić najlepszy sposób postępowania.
297 | Zasoby | Podczas projektu kierownik projektu zauważa niskie morale zespołu. Jakie jest najlepsze podejście do rozwiązania tego problemu? | Zaoferuj zachęty finansowe, aby podnieść morale | Prowadzenie zajęć budujących zespół | Groźba podjęcia działań dyscyplinarnych za słabą wydajność | Zignoruj ​​ten problem, ponieważ nie jest on bezpośrednio związany z zadaniami projektu | B | Zajęcia wzmacniające więzi zespołowe mogą pomóc w poprawie morale poprzez promowanie lepszych relacji i komunikacji między członkami zespołu.
298 | Koszt | W projekcie stosuje się zarządzanie wartością wypracowaną. Wskaźnik realizacji harmonogramu (SPI) wynosi 0,8, a wskaźnik efektywności kosztów (CPI) 1,2. Co to oznacza? | Projekt jest opóźniony i nie mieści się w budżecie | Projekt jest realizowany przed terminem i poniżej budżetu | Projekt jest realizowany przed terminem i przekracza budżet | Projekt jest opóźniony i przekracza budżet | A | Wskaźnik SPI równy 0,8 oznacza, że ​​projekt jest opóźniony (ponieważ jest mniejszy od 1), natomiast wskaźnik CPI równy 1,2 oznacza, że ​​projekt jest realizowany poniżej budżetu (ponieważ jest większy od 1).
299 | Ryzyko | Interesariusz stale domaga się zmian w zakresie projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Odrzuć wszystkie prośby o zmianę, aby zachować pierwotny zakres | Postępuj zgodnie z ustalonym procesem kontroli zmian dla każdego żądania | Wdrażaj wszystkie żądane zmiany bez zadawania pytań | Zignoruj ​​prośby interesariuszy | B | Formalny proces kontroli zmian gwarantuje, że wszystkie zmiany zostaną właściwie ocenione pod kątem ich wpływu na projekt przed ich zatwierdzeniem lub odrzuceniem.
300 | Zasoby | Podczas projektu członek zespołu zgłasza potencjalne naruszenie zasad etycznych przez innego członka zespołu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Natychmiast zwolnij oskarżonego członka zespołu | Dokładnie zbadaj zarzut | Zgłoś problem mediom | Zignoruj ​​raport, aby uniknąć konfliktu | B | Naruszenia zasad etycznych są poważne i należy je dokładnie zbadać przed podjęciem jakichkolwiek działań.
301 | Zasoby | Projekt realizowany jest w oparciu o metodykę zwinną, a zespół ma trudności z codziennymi spotkaniami na stojąco. Co powinien zrobić Scrum Master? | Wydłuż czas trwania stand-upów | Wzmocnij cel i format stand-upów | Odwołaj codzienne spotkania | Zastąp spotkania informacyjne cotygodniowymi raportami o stanie | B | Jeśli zespół ma problemy ze stand-upami, ponowne przemyślenie ich celu i formatu może pomóc w zwiększeniu ich skuteczności.
302 | Zasoby | Podczas projektu kierownik projektu zauważa, że ​​niektórzy członkowie zespołu nie przestrzegają planu komunikacji. Co należy zrobić? | Całkowicie zrezygnuj z planu komunikacji | Wprowadzić surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów | Pozwól członkom zespołu komunikować się w sposób, który uznają za stosowny | Przejrzyj i podkreśl znaczenie planu komunikacji | D | Przypomnienie zespołowi o znaczeniu planu komunikacji i przejrzenie jego treści może pomóc w poprawie przestrzegania zasad.
303 | Jakość | Projekt ma napięty termin, a zespół rozważa ograniczenie jakości, aby dotrzymać terminów. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Przedłużenie terminu bez konsultacji z interesariuszami | Pozwól zespołowi oszczędzać czas, aby dotrzymać terminu | Przekaż sytuację interesariuszom i omów opcje | Zignoruj ​​problemy z jakością i skup się wyłącznie na terminie | C | Przejrzystość w kontaktach z interesariuszami w zakresie wyzwań projektu jest kluczowa. Omówienie dostępnych opcji pozwala na świadome podejmowanie decyzji o dalszym postępowaniu.
304 | Ryzyko | Podczas oceny ryzyka zespół identyfikuje ryzyko o dużym wpływie i niskim prawdopodobieństwie wystąpienia. Jakie jest najlepsze podejście do radzenia sobie z tym ryzykiem? | Opracuj szczegółowy plan łagodzenia skutków | Zignoruj ​​ryzyko ze względu na jego niskie prawdopodobieństwo | Zaakceptuj ryzyko bez podejmowania żadnych działań | Przeniesienie ryzyka na inną stronę | A | W przypadku zagrożeń o dużym wpływie, nawet jeśli prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie, ważne jest, aby mieć przygotowany plan łagodzenia ich potencjalnych skutków.
305 | Zasoby | Zespół projektowy jest rozproszony w różnych strefach czasowych. Jaki jest najlepszy sposób na zapewnienie efektywnej komunikacji? | Korzystaj z narzędzi komunikacji asynchronicznej | Wyeliminuj potrzebę komunikacji w czasie rzeczywistym | Wymagaj od wszystkich członków zespołu pracy w tej samej strefie czasowej | Organizuj spotkania tylko w godzinach pracy w jednej strefie czasowej | A | Narzędzia do komunikacji asynchronicznej umożliwiają członkom zespołu znajdującym się w różnych strefach czasowych efektywną współpracę bez konieczności interakcji w czasie rzeczywistym.
306 | Nabywanie | Podczas projektu kluczowy dostawca nie dostarcza na czas kluczowego komponentu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Publicznie obwiniaj dostawcę za wszelkie opóźnienia w projekcie | Oceń wpływ na harmonogram projektu i produkty końcowe | Zignoruj ​​opóźnienie i miej nadzieję, że nie wpłynie ono na projekt | Natychmiast rozwiąż umowę ze sprzedawcą | B | Przed podjęciem jakichkolwiek działań ważne jest zrozumienie, jak opóźnienie wpłynie na projekt. Ta ocena pozwoli określić najlepszy sposób postępowania.
307 | Koszt | Projekt wykorzystuje podejście hybrydowe, łączące metodykę kaskadową i zwinną. Co jest kluczowe dla kierownika projektu? | Ściśle przestrzegać jednej metodologii w całym projekcie | Losowo zmieniaj metodologie | Pozwól każdemu zespołowi wybrać preferowaną metodologię | Zapewnij jasną komunikację dotyczącą metodologii stosowanej w każdej fazie projektu | D | W przypadku podejścia hybrydowego kluczowe jest, aby wszyscy członkowie zespołu rozumieli, jaka metodologia jest stosowana na każdym etapie projektu, co pozwoli uniknąć nieporozumień.
308 | Ryzyko | Podczas projektu członek zespołu stale osiąga słabe wyniki. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Omów problemy z wydajnością z członkiem zespołu w prywatnej rozmowie | Zignoruj ​​problem, aby uniknąć konfrontacji | Natychmiast zwolnij członka zespołu | Publiczna krytyka członka zespołu w celu zmotywowania do poprawy | A | Prywatne omawianie problemów z wydajnością pozwala na konstruktywną rozmowę i daje członkowi zespołu szansę na poprawę wyników.
309 | Ogólny | Sponsor projektu naciska na szybszy termin ukończenia projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Przeanalizuj wpływ przyspieszenia harmonogramu i przedstaw opcje | Zgadzam się na nową datę bez zadawania pytań | Przedłużenie harmonogramu projektu bez informowania sponsora | Odmów zmiany harmonogramu projektu | A | Zanim zgodzisz się na szybszy termin zakończenia projektu, ważne jest, aby zrozumieć konsekwencje takiego rozwiązania i przedstawić sponsorowi realistyczne opcje.
310 | Zasoby | W trakcie projektu zespół odkrywa, że ​​kluczowe założenie przyjęte podczas planowania było błędne. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Natychmiast wstrzymaj wszystkie działania w ramach projektu | Zignoruj ​​odkrycie i kontynuuj realizację pierwotnego planu | Obwiniaj członka zespołu, który to założył | Oceń wpływ błędnego założenia na projekt | D | Zrozumienie wpływu błędnego założenia na projekt jest kluczowe dla określenia właściwej reakcji i wprowadzenia wszelkich niezbędnych korekt.
311 | Proces | Projekt jest realizowany w oparciu o metodykę zwinną, a właściciel produktu nie jest dostępny na sesjach planowania sprintu. Co powinien zrobić Scrum Master? | Pozwól zespołowi programistów samodzielnie definiować cele sprintu | Współpracuj z właścicielem produktu, aby zapewnić dostępność lub wyznaczyć pełnomocnika | Kontynuuj planowanie sprintu bez właściciela produktu | Anuluj wszystkie sesje planowania sprintu | B | Zaangażowanie właściciela produktu jest kluczowe w planowaniu sprintu. Jeśli nie może być dostępny, wyznaczony pełnomocnik może zapewnić reprezentację jego perspektywy.
312 | Ryzyko | Podczas projektu członek zespołu sugeruje zastosowanie nowej technologii, która mogłaby potencjalnie poprawić wydajność. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Wdrażaj nową technologię natychmiast | Oceń potencjalne korzyści i ryzyko związane z wdrożeniem nowej technologii | Pozwól członkowi zespołu korzystać z technologii bez informowania o tym innych | Odrzuć sugestię, aby uniknąć jakichkolwiek zmian | B | Choć nowe technologie mogą poprawić efektywność, przed ich wdrożeniem należy dokładnie ocenić ich potencjalny wpływ.
313 | Koszt | Projekt stale dostarcza wysokiej jakości rezultaty, ale jest opóźniony. Na czym powinien skupić się kierownik projektu? | Obniżanie jakości w celu dotrzymania harmonogramu | Wydłużenie harmonogramu projektu bez zgody interesariuszy | Analiza przyczyn opóźnienia harmonogramu i opracowanie planu naprawczego | Ignorowanie opóźnień w harmonogramie, o ile jakość jest wysoka | C | Zrozumienie przyczyn opóźnień w realizacji projektu jest kluczowe dla opracowania skutecznego planu powrotu na właściwe tory bez uszczerbku dla jakości.
314 | Komunikacja | W trakcie projektu interesariusz wyraża niezadowolenie z postępów projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Przekaż sprawę do kierownictwa wyższego szczebla bez dochodzenia | Wysłuchaj obaw interesariuszy i postaraj się zrozumieć przyczynę problemu | Zignoruj ​​obawy interesariuszy | Natychmiast zmień plan projektu, aby zadowolić interesariuszy | B | Zrozumienie perspektywy interesariuszy jest kluczowe dla skutecznego rozwiązywania ich problemów i utrzymywania pozytywnych relacji.
315 | Zasoby | Zespół projektowy doświadcza wypalenia zawodowego z powodu długich godzin pracy. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zignoruj ​​problem, ponieważ wypalenie zawodowe jest normalne w projektach | Przedłużanie terminów realizacji projektu bez zgody interesariuszy | Wprowadź obowiązkowe nadgodziny, aby szybciej ukończyć projekt | Oceń rozkład obciążenia pracą i rozważ dostosowanie zasobów | D | Rozwiązywanie problemu wypalenia zawodowego jest ważne dla utrzymania produktywności i morale zespołu. Ocena obciążenia pracą i wprowadzenie korekt może pomóc złagodzić ten problem.
316 | Ryzyko | W trakcie projektu zespół odkrywa potencjalną szansę, która nie została zidentyfikowana w początkowym planowaniu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Natychmiast skorzystaj z okazji bez analizy | Zignoruj ​​tę okazję, ponieważ nie było jej w pierwotnym planie | Oceń potencjalne korzyści i ryzyko związane z wykorzystaniem tej możliwości | Poproś zespół, aby skorzystał z okazji w wolnym czasie | C | Choć nowe możliwości mogą być korzystne, ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o ich wykorzystaniu dokładnie ocenić ich potencjalny wpływ na projekt.
317 | Zasoby | Zintegrowana realizacja projektu wymaga rozwoju zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Kierownik projektu otrzymał zatwierdzony przez klienta wykres Gantta dla całego rozwoju produktu, a klient chce być zaangażowany w realizację projektu. Zespół programistów chciałby jednak wprowadzić metodyki zwinne. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Przyjmij metodykę Agile, aby rozwijać projekt w ramach harmonogramu | Oceń role klientów z biurem zarządzania projektami (PMO) | Oceń najlepsze metodologie projektowe dla zapewnienia ciągłej wartości biznesowej | Zalecić zespołowi ścisłe przestrzeganie zatwierdzonego przez klienta wykresu Gantta | C | Osiąganie ciągłej wartości biznesowej jest ważniejsze niż wybór różnych metodologii. Głównym celem zarządzania projektami jest realizacja prac, które zapewniają zidentyfikowaną wartość biznesową. Dlatego kierownik projektu powinien ocenić, które metodyki projektowe są najlepsze pod kątem ciągłej wartości biznesowej.
318 | Ryzyko | Ze względu na zmiany rynkowe firma zdecydowała się przyspieszyć harmonogram wprowadzania produktów na rynek, przechodząc z cykli rocznych na kwartalne. Kierownik projektu postrzega to jako doskonałą okazję do zastosowania zwinnego cyklu życia, ale kadra zarządzająca nie jest przekonana do tego pomysłu. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zwiększyć szanse na sukces dzięki zastosowaniu tego podejścia? | Przejrzyj rejestr produktu, aby zidentyfikować szybkie rozwiązania | Pozwól zespołowi pracować wirtualnie i wykorzystaj oszczędności, aby przyspieszyć dostawę | Uzyskaj zgodę sponsora na dodatkowe zasoby | Zaproś kadrę zarządzającą wyższego szczebla na warsztaty poświęcone transformacji cyfrowej | A | „Przejrzyj rejestr produktów, aby zidentyfikować szybkie korzyści” to najlepszy wybór, ponieważ zapewnienie szybkiej realizacji korzyści to jedna z głównych zalet zwinnego podejścia i świetny sposób na rozwianie obaw interesariuszy.
319 | Zasoby | Zespół projektowy znajduje się w fazie planowania złożonego projektu. Projekt ma ograniczenie daty końcowej dla nowego produktu, z którym zespół nie miał wcześniej doświadczenia. Sponsor projektu prosi o szczegółowy harmonogram, ale zespół nie jest w stanie przewidzieć, kiedy zadania będą realizowane w trakcie projektu, zwłaszcza że niektóre z nich zależą od innych jednostek biznesowych. Jaką metodologię cyklu życia powinien zastosować kierownik projektu w tej sytuacji? | Zwinny cykl życia obejmujący szczegółowy harmonogram uzgodniony ze wszystkimi jednostkami biznesowymi | Predykcyjny cykl życia, obejmujący harmonogram uzgodniony ze wszystkimi jednostkami biznesowymi | Hybrydowy cykl życia obejmujący priorytetowy backlog produktu zatwierdzony przez sponsora | Cykl życia iteracyjny, obejmujący czas trwania zadań i budżet zatwierdzony przez sponsora | C | Biorąc pod uwagę, że projekt składa się z kilku etapów, bez pełnych informacji o szczegółowych zadaniach i czasie trwania, ale z ustalonym terminem realizacji, kierownikowi projektu najlepiej byłoby wybrać podejście hybrydowe i współpracować ze sponsorem w celu ustalenia priorytetów funkcjonalności lub produktów końcowych.
320 | Koszt | Podczas iteracji zespół poświęcił dwa razy więcej czasu niż zakładano, ponieważ jeden z elementów backlogu produktu był złożony i nie dało się go podzielić na mniejsze elementy. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Ustal nowe priorytety w rejestrze produktów | Opracuj plan zarządzania ryzykiem dla tego sprintu | Wprowadź podejście predykcyjne w pozostałej części projektu | Wprowadź podejście adaptacyjne w pozostałej części projektu | D | Kierownik projektu powinien przyjąć adaptacyjne podejście do tego projektu, aby zespół mógł dostosować się do pracy nad złożonym zadaniem.
321 | Harmonogram | Projekt rozwoju produktu napotkał problemy projektowe. W rezultacie zespół zdecydował się zmienić podejście w fazie projektowania produktu z predykcyjnego na iteracyjne. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapewnić płynne przejście między podejściami? | Współpracuj z zespołem w celu utworzenia witryny zespołu i artefaktów produktu | Współpracuj z menedżerem produktu, aby określić liczbę iteracji | Zaplanuj warsztaty z zespołem, aby zaplanować nadchodzące iteracje | Zaplanuj spotkanie z menedżerem produktu, aby przeanalizować historie użytkowników | C | Zespół musi zrozumieć korzyści płynące z przejścia z dotychczasowego podejścia predykcyjnego na podejście iteracyjne. Kierownik projektu powinien jak najszybciej zaplanować warsztaty, aby uwzględnić nadchodzące iteracje. Dlatego ta opcja jest poprawną odpowiedzią.
322 | Zasoby | Wraz z rozpoczęciem projektu Agile, jeden z członków zespołu seniorów proponuje użycie nowego narzędzia do przechowywania dokumentacji projektowej. Zanim dołączył do tej grupy, skutecznie korzystał z tego narzędzia w innych pracach. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Poproś zespół o wypróbowanie nowego narzędzia w okresie próbnym, a następnie oceń, czy warto kontynuować jego używanie | Poproś sponsora o zatwierdzenie i zaktualizuj wytyczne dotyczące zarządzania projektem | Poproś zespół o opinię dotyczącą narzędzia i jeśli zespół się zgodzi, zaktualizuj wytyczne dotyczące zarządzania projektem | Sprawdź, czy OPA na to zezwalają i zaktualizuj wytyczne dotyczące zarządzania projektem, jeśli to nowe narzędzie jest używane | D | Pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić kierownik projektu, jest sprawdzenie OPA, aby upewnić się, czy dane narzędzie jest dozwolone. Procesy, polityki i procedury są zazwyczaj ustalane przez biuro zarządzania projektami (PMO) lub inną funkcję spoza projektu. Można je aktualizować tylko postępując zgodnie z odpowiednimi politykami organizacyjnymi związanymi z ich aktualizacją.
323 | Zasoby | Nowy projekt został przypisany do istniejącego zespołu Agile. Poprzedni projekt, nad którym zespół pracował, odniósł tak duży sukces, że jeden z głównych interesariuszy zażądał, aby zespół zastosował ten sam model zarządzania, który obowiązywał w poprzednim projekcie. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Spotkaj się z właścicielem produktu, aby ustalić, jaki model zarządzania projektem zastosować | Współpraca z kadrą kierowniczą wyższego szczebla w celu dostosowania istniejących zasad zarządzania | Poinformuj kadrę kierowniczą wyższego szczebla, że ​​w przypadku nowego przedsięwzięcia można zastosować te same zasady zarządzania projektem | Skonsultuj się z biurem zarządzania projektami (PMO), aby uzyskać informacje na temat zarządzania projektem | B | Niezależnie od tego, czy stosuje się metodykę Agile, czy nawet kaskadową, zarządzanie projektem musi być dostosowane do konkretnych potrzeb projektu, interesariuszy i klientów.
324 | Zasoby | Podczas sesji indywidualnej nowy członek zespołu podzielił się swoją frustracją związaną z niemożnością wykonania przydzielonego zadania, nawet po tym, jak włożył w nie maksimum wysiłku. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby w pierwszej kolejności zająć się obawami członka zespołu? | Zachęcaj członka zespołu do dalszej, ciężkiej pracy nad powierzonymi mu zadaniami | Autoryzuj dodatkowe szkolenia dla członka zespołu w ramach możliwości edukacyjnych w kolejnym miesiącu | Określ przyczynę, dla której członek zespołu nie może ukończyć przypisanej pracy i podejmij działania naprawcze | Dostosuj swój styl przywództwa do potrzeb członka zespołu | C | W tym scenariuszu konieczne będzie zastosowanie umiejętności interpersonalnych i budowania zespołu, ponieważ członek zespołu jest nowy, a kierownik projektu powinien ustalić, dlaczego członek zespołu nie może wykonać zadań. Kierownik projektu powinien zidentyfikować przyczynę, dla której członek zespołu nie może wykonać przypisanej pracy i podjąć działania naprawcze.
325 | Zasoby | Zespół projektowy Agile ma trudności z monitorowaniem zmian wprowadzanych do produktu, ponieważ jego proces jest uciążliwy i podatny na błędy. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Zabezpiecz środki na zakup rozwiązania opartego na oprogramowaniu, które przyspieszy proces i zmniejszy liczbę błędów | Uzyskaj zgodę sponsora na zaprzestanie stosowania tej procedury i przejęcie ryzyka jej wyeliminowania | Przypisz odpowiedzialność za proces jednej osobie, aby zapewnić rozliczalność w przypadku niepowodzenia | Wykorzystaj kolejną retrospektywę do oceny skuteczności procesu i ustalenia, czy konieczne są zmiany | D | Pierwszym krokiem kierownika projektu jest zrozumienie natury i przyczyny problemu. Wykorzystanie retrospektyw projektu do oceny procesu projektowego z zespołem i opracowania lepszych rozwiązań to dobry sposób na wdrożenie ciągłego doskonalenia oraz utrzymanie motywacji i zaangażowania zespołu.
326 | Koszt | Kierownik projektu prowadzi projekt zwinny. Tydzień po rozpoczęciu projektu konkurent ogłosił, że wkrótce wprowadzi na rynek podobny produkt. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Upewnij się, że lista produktów będzie w pierwszej kolejności dostarczać minimalny produkt gotowy do użycia (MVP) | Zatrudnij eksperta w danej dziedzinie (SME) z konkurencyjnej firmy jako konsultanta | Natychmiast anuluj sprint i rozpocznij nowy sprint po ustaleniu wymagań na kolejny sprint | Poproś członków zespołu o kontynuowanie pracy i omówienie tej kwestii podczas retrospektywy | A | Kierownik projektu powinien zadbać o to, aby rejestr produktu w pierwszej kolejności dostarczał produkt o minimalnej zdatności (MVP). Takie podejście pozwala zespołowi skupić się na szybkim dostarczeniu najważniejszych funkcji, co jest kluczowe w obliczu potencjalnej konkurencji.
327 | Środowisko biznesowe | Na początku projektu interesariusz obawia się, że inicjatywa może nie przynieść organizacji wartości. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zwiększyć szanse na sukces projektu? | Zapewnij ciągłą komunikację dotyczącą statusu projektu dla interesariuszy | Przeprowadź audyt, aby upewnić się, że korzyści zostały zrealizowane | Przejrzyj analizę biznesową i plan zarządzania korzyściami | Zaplanuj szkolenie dla wszystkich dotyczące korzystania z nowego produktu | C | Przegląd uzasadnienia biznesowego i planu zarządzania korzyściami to najlepsze działanie zwiększające szanse na sukces projektu. Ten przegląd pomoże kierownikowi projektu zrozumieć oczekiwaną wartość i odpowiednio dostosować działania projektowe.
328 | Zasoby | Firma rozszerza produkcję swoich produktów na nowy kraj. Data rozpoczęcia działalności firmy jest ustalona i szeroko zakomunikowana, ale zespół projektowy nie ma pewności, czy wystarczy czasu na wdrożenie wszystkich funkcji produktu. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapewnić sobie wystarczająco dużo czasu na wdrożenie kluczowych funkcji w wyznaczonym terminie? | Przekaż sprawę do kierownictwa i poproś o nowy, wykonalny termin realizacji projektu | Współpracuj z zespołem projektowym w celu oszacowania rozmiaru minimalnych funkcjonalności produktu wykonalnego (MVP) | Wytnij dokumentację operacyjną, ponieważ można ją ukończyć po dostarczeniu produktu i rozpoczęciu eksploatacji | Dodaj zasoby do zespołu projektowego, zwiększając prędkość i umożliwiając zespołowi dostarczanie większej wartości | B | Najlepszym podejściem jest współpraca z zespołem projektowym w celu oszacowania rozmiaru funkcjonalności MVP. Pomoże to w ustaleniu priorytetów dla kluczowych funkcji i zapewni ich wdrożenie w wyznaczonym czasie.
329 | Komunikacja | W dużej organizacji projekt doświadcza trudności komunikacyjnych. Członkowie zespołu i liderzy funkcyjni twierdzą, że są informowani zbyt późno, nie są włączani w dyskusje projektowe lub nie znają ważnych informacji dotyczących realizacji projektu. Jak kierownik projektu powinien zareagować na tę sytuację? | Wysyłaj regularne e-maile z aktualizacjami do każdego menedżera funkcjonalnego dotyczące statusu projektu i kolejnych kroków | Zapoznaj się z tabelą RACI, aby dowiedzieć się, kto, co i kiedy musi wiedzieć, oraz zapewnić zgodność | Zapewnienie przestrzegania uzgodnionego procesu, zgodnie z planem komunikacji | Zorganizuj spotkanie z liderami zespołów w celu znalezienia rozwiązania | C | Kierownik projektu powinien zapewnić przestrzeganie uzgodnionego procesu, zgodnie z planem komunikacji. Pozwoli to rozwiązać problemy komunikacyjne i zapewnić, że wszyscy interesariusze otrzymają aktualne i istotne informacje.
330 | Zasoby | Zespół pracuje nad projektem innowacyjnym, stosując podejście przyrostowe. Po każdym spotkaniu statusowym niektórzy kluczowi interesariusze narzekają, że nie zostali poinformowani o konieczności przygotowania się do spotkania. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu takiej sytuacji? | Ustal z głównymi interesariuszami harmonogram spotkania i udostępnij go z wyprzedzeniem | Prześlij zaktualizowane informacje kluczowym interesariuszom na dzień przed spotkaniem | Poproś sponsora o dostosowanie kluczowych interesariuszy do rytmu spotkań w ramach projektu | Przed każdym spotkaniem dotyczącym statusu spotkania z kluczowymi interesariuszami należy się z nimi spotkać osobno. | A | Najlepszym podejściem jest ustalenie harmonogramu spotkania z kluczowymi interesariuszami i wcześniejsze jego udostępnienie. Pozwoli to interesariuszom przygotować się do spotkania i zapobiegnie skargom na brak informacji.
331 | Komunikacja | Dyrektor pełni funkcję właściciela produktu w rządowym projekcie oprogramowania. Dyrektor wielokrotnie nie jest w stanie współpracować z zespołem i udzielać regularnych i istotnych informacji zwrotnych na temat artefaktów projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Zalecenie polityki otwartych drzwi dla projektu | Określ preferencje komunikacyjne i przejrzyj obowiązki | Uzyskaj alternatywną opinię od klienta | Przyjmij podejście oparte na współpracy | B | Kierownik projektu powinien określić preferencje komunikacyjne i omówić obowiązki z dyrektorem. Pomoże to w stworzeniu bardziej efektywnego kanału komunikacji i zapewni, że dyrektor rozumie swoją rolę jako właściciel produktu.
332 | Komunikacja | Kierownik projektu odkrywa, że ​​jeden z interesariuszy stale dostarcza komitetowi sterującemu raporty o stanie projektu, które nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji. Co więcej, interesariusz ten nie posiada nawet dokładnych informacji o projekcie. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zgłosić problem i poprosić o wstępną akceptację wszystkich raportów przed wysłaniem ich do komitetu sterującego | Zaplanuj spotkanie z komitetem sterującym i interesariuszami w celu wzmocnienia planu zarządzania komunikacją | Zaktualizuj plan zarządzania komunikacją, aby zapewnić interesariuszom otrzymanie niezbędnych informacji | Wysyłaj regularne aktualizacje do komitetu sterującego, aby informować go o projekcie | B | Najlepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie spotkania z komitetem sterującym i interesariuszami w celu wzmocnienia planu zarządzania komunikacją. Pozwoli to rozwiązać problem niedokładnego raportowania i upewnić się, że wszystkie strony rozumieją właściwy proces komunikacji.
333 | Komunikacja | Interesariusz obawia się, że projekt jest opóźniony, o czym świadczą nieoficjalne informacje od zespołu projektowego. Chociaż niektóre zadania zostały opóźnione, mają one wolne terminy; poza tym projekt jest na dobrej drodze. Kierownik projektu natychmiast skontaktował się z interesariuszem, aby przedstawić i wyjaśnić najnowsze raporty o stanie projektu. Co powinien teraz zrobić? | Przejrzyj plan zarządzania komunikacją projektu z zespołem projektowym i w razie potrzeby go zaktualizuj. | Przejrzyj raporty o stanie, aby wyraźnie zidentyfikować opóźnienia, na które należy zareagować | Dodaj interesariusza do listy mailingowej dotyczącej statusu projektu | Wydaj notatkę informującą, że informacje o stanie projektu można przekazywać wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych kanałów | A | Najlepszym podejściem jest przegląd i aktualizacja planu zarządzania komunikacją z zespołem projektowym. Pomoże to rozwiązać problem udostępniania nieoficjalnych informacji i zapewni, że wszyscy interesariusze będą otrzymywać dokładne i terminowe aktualizacje projektu.
334 | Komunikacja | W trakcie realizacji projektu informatycznego dla sektora ochrony zdrowia kierownik projektu klienta rezygnuje. Kluczowi interesariusze nie otrzymują już aktualnych informacji na czas. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Bezpośrednio informuj kluczowych interesariuszy | Poinformuj sponsorów projektu o problemie | Kontynuuj wysyłanie informacji, aż otrzymasz odpowiedź | Zaktualizuj plan zarządzania komunikacją | D | Aktualizacja planu zarządzania komunikacją to najwłaściwsze działanie w przypadku zmian kluczowych interesariuszy lub kanałów komunikacji. Zapewni to, że wszyscy interesariusze będą nadal otrzymywać aktualne i istotne informacje o projekcie.
335 | Ryzyko | Podczas spotkania zespołu projektowego jego członkowie identyfikują ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie projektu. Jaką analizę powinien przeprowadzić kierownik projektu, przygotowując się do spotkania ze sponsorem? | Analiza opinii eksperckiej | Ilościowa analiza ryzyka | Jakościowa analiza ryzyka | Analiza ryzyka Monte Carlo | C | Jakościowa analiza ryzyka to najwłaściwszy wstępny krok oceny ryzyka zidentyfikowanego przez zespół. Pomaga ona priorytetyzować ryzyka w oparciu o ich prawdopodobieństwo i wpływ, stanowiąc podstawę do dalszej analizy lub planowania reakcji.
336 | Ryzyko | Rozpoczęto nowy projekt rozwoju produktu. Sponsor projektu zapoznał się z wynikami analizy ryzyka udokumentowanymi w rejestrze ryzyka i jest przekonany, że projekt odniesie sukces. Jednak kluczowi inwestorzy nie są tak pewni i chcą uzyskać więcej informacji przed zainwestowaniem. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zaplanuj działania rozwojowe, aby zaangażować interesariuszy w różne fazy projektu | Oceń i opisz wszystkie ryzyka związane z rozwojem i wprowadzeniem produktu na rynek, a następnie przedstaw szczegółowy plan zarządzania ryzykiem interesariuszom. | Przygotuj i przedstaw inwestorom analizę kosztów i korzyści | Przedstaw inwestorom szczegółową analizę rynku, plan biznesowy przedstawiony przez właściciela produktu oraz plan zarządzania ryzykiem. | D | Przedstawienie kompleksowego pakietu obejmującego analizę rynku, plan biznesowy i plan zarządzania ryzykiem zapewnia inwestorom najpełniejsze informacje pozwalające na podjęcie świadomej decyzji o zainwestowaniu w projekt.
337 | Zasoby | Zespół Agile stworzył rejestr ryzyka dla projektu. Wszystkie początkowe ryzyka zostały zidentyfikowane za pomocą wywiadów z interesariuszami, warsztatów i informacji zawartych w karcie projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zarządzać rejestrem ryzyka i powiązanymi ryzykami przez pozostały czas trwania projektu? | Dodawaj ryzyko jako temat do programu codziennych spotkań na stojąco | Oceniaj i ustalaj priorytety ryzyka podczas każdego spotkania retrospektywnego sprintu | Regularnie aktualizuj rejestr ryzyka i przeglądaj ryzyka z zespołem | Wyeliminuj wszystkie ryzyka projektowe, stosując iteracyjne zarządzanie ryzykiem | C | Regularna aktualizacja rejestru ryzyka i jego przegląd z zespołem to najlepsze podejście do zarządzania ryzykiem w projektach w środowisku Agile. Dzięki temu zarządzanie ryzykiem pozostaje aktywnym i ciągłym procesem przez cały projekt.
338 | Ryzyko | Przedsiębiorca podjął się projektu rozwoju oprogramowania. Zatwierdzono statut projektu i wyznaczono kierownika projektu. Istnieje pilna potrzeba realizacji projektu ze względu na nieprzewidziane ryzyko polityczne. Sponsor chce zobaczyć raport o wszelkich przewidywanych opóźnieniach. Z jakiego narzędzia powinien skorzystać kierownik projektu, aby przygotować raport? | Lista kamieni milowych | Raporty jakości | Analiza przyczyn źródłowych | Analiza trendów | D | Analiza trendów to najodpowiedniejsze narzędzie do prognozowania potencjalnych opóźnień na podstawie danych z przeszłości. Może pomóc kierownikowi projektu zidentyfikować i zgłosić przewidywane opóźnienia na żądanie sponsora.
339 | Ryzyko | Podczas przeglądu postępów, w trakcie iteracji, Scrum Master wskazuje na poważne ryzyko związane z zależnością od historyjek użytkownika. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Zaktualizuj rejestr produktu, aby uwzględnić zależność | Aktualizuj plany, na które ma to wpływ, i monitoruj ryzyko | Zaangażuj zespół w przeprowadzenie analizy ryzyka | Wprowadź ryzyko do rejestru ryzyka iteracji | C | Zaangażowanie zespołu w przeprowadzenie analizy ryzyka to najlepsze, natychmiastowe działanie w przypadku zidentyfikowania nowego ryzyka w trakcie sprintu. To podejście oparte na współpracy wykorzystuje wiedzę specjalistyczną zespołu do oceny i planowania działań w obliczu ryzyka.
340 | Ryzyko | Część materiałów projektu została zamówiona z zagranicy. Zespół projektowy obawia się, że materiały mogą nie dotrzeć na miejsce budowy na czas z powodu opóźnienia w odprawie celnej, co wpłynie na ścieżkę krytyczną. Jak kierownik projektu powinien poradzić sobie z tą obawą? | Zidentyfikuj przyczynę opóźnienia i dodaj ją do rejestru problemów | Upewnij się, że dostawcy pokryją wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnienia | Przejrzyj rejestr ryzyka i wdróż odpowiednią reakcję na ryzyko | Poproś zespół logistyczny o zorganizowanie przyspieszonej odprawy | C | Ponowne przejrzenie rejestru ryzyka i wdrożenie zaplanowanej reakcji na ryzyko to najwłaściwsze działanie. Zakłada się, że ryzyko opóźnień celnych zostało wcześniej zidentyfikowane i opracowano plan reagowania.
341 | Interesariusz | Trwa duży projekt transformacyjny. Projekt ten wymaga interdyscyplinarnego zaangażowania różnych zespołów biznesowych. Jakie dwa działania powinien podjąć kierownik projektu, aby uzupełnić rejestr interesariuszy? | Podziel projekt według obszarów domeny | Skontaktuj się bezpośrednio z każdą potencjalną stroną zainteresowaną i zapytaj, czy jest zainteresowana dołączeniem do projektu. E) Omów projekt z członkami zespołu i przygotuj rejestr na spotkaniu zespołu. | Poproś o polecenia sponsora biznesowego lub kadrę kierowniczą wyższego szczebla | Przeanalizuj zainteresowania, wpływy i oddziaływanie potencjalnych interesariuszy z każdego zespołu biznesowego | D | Działania te pomagają systematycznie identyfikować i analizować interesariuszy we wszystkich istotnych obszarach projektu, zapewniając kompleksowy rejestr interesariuszy.
342 | Interesariusz | Kierownik projektu kieruje projektem, w którym interesariusz niższego szczebla awansował na nowe stanowisko i stał się interesariuszem wyższego szczebla. Co powinien zaktualizować kierownik projektu, aby zapewnić odpowiednie zaangażowanie tego interesariusza w projekt? | Plan zaangażowania interesariuszy | Plan zarządzania zasobami | Plan zarządzania komunikacją | Plan zarządzania ryzykiem | A | Plan angażowania interesariuszy powinien być aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w stanowiskach i wpływach interesariuszy, zapewniając jednocześnie wdrożenie odpowiednich strategii angażowania każdego interesariusza.
343 | Interesariusz | W którym momencie projektu Agile kierownik projektu powinien zaangażować interesariuszy? | Przez cały cykl życia projektu | Na początku projektu | Na koniec projektu | Kiedy w projekcie pojawiają się wyzwania | A | Zaangażowanie interesariuszy powinno być procesem ciągłym, trwającym przez cały cykl życia projektu, aby zagwarantować ciągłą współpracę i wsparcie.
344 | Koszt | Zespół projektowy, który instaluje system pomiaru fiskalnego w terminalu ropy naftowej, zamówił system pomiaru, przeprowadził test odbioru fabrycznego i dostarczył liczniki do terminalu w celu instalacji. Podczas prac na miejscu lokalne organy regulacyjne odmówiły zatwierdzenia liczników z powodu naruszenia procedur ustawowych. Organy regulacyjne były zobowiązane do udziału w testach odbioru fabrycznego. Problem ten doprowadził do opóźnień w zakończeniu testów i wpłynął na koszty oraz harmonogram projektu. W jaki sposób kierownik projektu mógł zapobiec tej sytuacji? | Powiadomiono interesariuszy o testach odbiorczych liczników w fabryce | Zapewnienie zgodności z wymaganiami interesariuszy | Odniesiono się do wniosków wyciągniętych z poprzednich projektów | Zmieniono plan zaangażowania interesariuszy | B | Aby zapobiec problemom takim, jak opisany w scenariuszu, kluczowe jest zapewnienie zgodności z wymaganiami interesariuszy, zwłaszcza wymogami regulacyjnymi.
345 | Interesariusz | Kierownik projektu zarządza projektem budowlanym, którego faza realizacji jest w 40%. Sponsor projektu poprosił kierownika projektu o zapewnienie zaangażowania wszystkich kluczowych interesariuszy. Jak kierownik projektu powinien ocenić aktualny poziom zaangażowania interesariuszy? | Analizując najnowszy dziennik problemów | Przeglądając i aktualizując plan zarządzania komunikacją | Przeglądając macierz oceny zaangażowania interesariuszy | Poprzez prośbę do kluczowych interesariuszy o złożenie podpisanego oświadczenia | C | Matryca oceny zaangażowania interesariuszy zapewnia kompleksowy obraz bieżącego i pożądanego poziomu zaangażowania interesariuszy, co czyni ją najodpowiedniejszym narzędziem do przeprowadzenia tej oceny.
346 | Ryzyko | Projekt jest bliski ukończenia, gdy pojawia się niezidentyfikowany i wpływowy interesariusz, który zagraża projektowi, nie zatwierdzając dokumentów końcowych. Jakie dwa działania powinien był podjąć kierownik projektu, aby tego uniknąć? | Zainteresowana strona powinna zgłosić się do właściwej identyfikacji na początku projektu | Kierownik projektu powinien przeprowadzić identyfikację interesariuszy na etapie inicjowania projektu | Uświadamianie interesariuszy na temat ich obaw powinno odbywać się w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu. E) Identyfikowanie i analizowanie interesariuszy powinno być wykonywane jako zadanie ciągłe przez cały okres trwania projektu. | Właściciel projektu powinien poinformować kierownika projektu o interesariuszach projektu | B | Działania te gwarantują wczesną identyfikację interesariuszy i ciągłość jej identyfikacji w trakcie trwania projektu, co zmniejsza ryzyko pominięcia wpływowych interesariuszy.
347 | Interesariusz | Kierownik projektu został niedawno przydzielony do istniejącego projektu międzynarodowego i nie zna kluczowych interesariuszy. Co powinien zrobić? | Poproś sponsora o opinię lub opinię eksperta | Poproś o spotkanie z menedżerem zasobów | Zidentyfikuj narzędzie komunikacji i zaktualizuj plan | Przegląd i aktualizacja rejestru interesariuszy | D | Przeglądanie i aktualizowanie rejestru interesariuszy to najbardziej odpowiednie działanie dla nowego kierownika projektu, pozwalające mu zapoznać się z najważniejszymi interesariuszami i ich rolami w projekcie.
348 | Koszt | Firma przechodzi z podejścia predykcyjnego na hybrydowe, predykcyjno-zwinne wdrażanie projektów. Zespół kierowniczy jest zaniepokojony realizacją korzyści i ściśle monitoruje jedną z iteracji projektu z kierownikiem projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w tej sytuacji? | Zaprezentuj wartość biznesową zespołowi kierowniczemu i uzyskaj jego poparcie | Aktualizuj zespół kierowniczy, dostarczając raport dotyczący mierzalnych wartości dla każdej iteracji | Poczekaj, aż zespół kierowniczy podzieli się z kadrą zarządzającą informacjami o korzyściach wynikających z każdej iteracji | Kontynuuj dostarczanie iteracji rozwiązania i pokazuj zespołowi kierowniczemu wzrosty korzyści | B | Dostarczanie mierzalnych raportów wartości dla każdej iteracji pomaga wykazać zespołowi kierowniczemu korzyści płynące z realizacji zadań w hybrydowym, zwinno-predykcyjnym środowisku.
349 | Koszt | Kierownik projektu ma nowo utworzony zespół, w którym znajdują się młodsi członkowie, którzy wcześniej nie pracowali nad projektami. Właściciel produktu chce mieć pewność, że zespół będzie współpracował nad właściwymi elementami w sprincie. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Wyznacz konkretne godziny w trakcie projektu na mentoring członków zespołu w zakresie procesów zwinnych | Popraw produktywność dzięki wykorzystaniu technik Scrum | Skuteczne przekazywanie informacji i aktualizacji dotyczących projektu | Podkreśl znaczenie priorytetyzacji sprint backlogu dla zespołu i właściciela produktu | D | Podkreślenie znaczenia ustalania priorytetów w sprincie sprawia, że ​​zespół koncentruje się najpierw na najważniejszych elementach, rozwiązując obawy właściciela produktu dotyczące pracy nad właściwymi elementami.
350 | Ludzie | Niezwykle utalentowany i zorientowany na wyniki członek zespołu nagle zmaga się z problemem osobistym. W związku z tym następuje zmiana w jego zachowaniu, która zaczyna wpływać na rezultaty projektu i morale pozostałych członków zespołu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Dodaj sytuację do dziennika problemów projektu | Okaż empatię, aby pomóc członkowi zespołu przezwyciężyć jego problem | Przypisz członka zespołu do innej aktywności | Poproś menedżera ds. zasobów ludzkich (HR) o zajęcie się tą sprawą | B | Okazywanie empatii członkowi zespołu i pomaganie mu w przezwyciężaniu osobistych problemów to najbardziej odpowiednia pierwsza reakcja, świadcząca o inteligencji emocjonalnej i wspierająca morale zespołu.
351 | Zasoby | Kierownik projektu, realizujący wiele projektów w pięciu krajach, wydał nowe wytyczne dotyczące ubioru i organizacji przestrzeni biurowej. Spotkało się to z oporem w trzech krajach, co doprowadziło do nieporozumień z kierownikiem projektu. Co powinien był zrobić kierownik projektu? | Oceniono cechy kulturowe i osobiste w różnych krajach przed wydaniem ogólnej dyrektywy | Przed wydaniem ogólnego polecenia uzyskano listę preferencji od członków zespołu. | Skontaktowano się z kadrą kierowniczą wyższego szczebla przed wydaniem ogólnego zarządzenia | Określono status społeczno-ekonomiczny członków zespołu przed wydaniem ogólnego polecenia | A | Ocena cech kulturowych i osobistych przed wydaniem ogólnych wytycznych pomaga uniknąć nieporozumień i oporu w środowisku projektów międzynarodowych.
352 | Ryzyko | Produkcja konkretnej maszyny w fabryce została zlecona zagranicznemu dostawcy. Przed dostarczeniem dwóch ostatnich komponentów dostawca informuje kierownika projektu o konieczności renegocjacji cen, w przeciwnym razie komponenty nie zostaną dostarczone. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zainicjuj plan reagowania na ten wpis ryzyka na podstawie wyzwalacza | Współpracuj z dostawcą w celu negocjacji nowych cen, aby zminimalizować wpływ na koszty | Skontaktuj się z alternatywnymi dostawcami pozostałych dwóch komponentów | Wnieś sprawę do sądu przeciwko firmie w związku z naruszeniem umowy | A | Najbardziej odpowiednim pierwszym działaniem jest zainicjowanie zaplanowanej wcześniej reakcji na to ryzyko, przy założeniu, że ryzyko problemów z dostawcami zostało wcześniej zidentyfikowane i opracowano plan reagowania.
353 | Jakość | Kierownik projektu kieruje projektem budowlanym. Projekt jest w fazie realizacji i zauważa, że ​​zespół nie przestrzega planu zarządzania jakością. Co powinien zrobić? | Zaktualizuj plan zarządzania jakością, aby odzwierciedlał aktualne praktyki | Przeprowadź analizę przyczyn źródłowych, aby zrozumieć, dlaczego plan nie jest realizowany | Wdrażanie działań korygujących w celu zapewnienia zgodności z planem zarządzania jakością | Przekaż problem do kierownictwa wyższego szczebla w celu rozwiązania | B | Przeprowadzenie analizy przyczyn źródłowych to najlepszy pierwszy krok pozwalający zrozumieć, dlaczego plan zarządzania jakością nie jest przestrzegany. Pozwala to na podjęcie skuteczniejszych działań korygujących.
354 | Zakres | Zespół projektowy pracuje nad projektem rozwoju oprogramowania, stosując metodykę zwinną. Właściciel produktu ciągle zmienia wymagania, co wywołuje frustrację wśród członków zespołu. Jak kierownik projektu powinien zareagować na tę sytuację? | Odmów akceptacji dalszych zmian od właściciela produktu | Poproś zespół o większą elastyczność i uwzględnienie wszystkich zmian żądanych przez właściciela produktu | Uświadom właścicielowi produktu, jaki wpływ mają częste zmiany na produktywność zespołu | Wdrożenie procesu kontroli zmian w celu zarządzania zmianami wymagań | D | Wdrożenie procesu kontroli zmian pomaga zarządzać zmianami wymagań w elastycznym środowisku, zapewniając równowagę między elastycznością a stabilnością i rozwiązując problemy zespołu związane z częstymi zmianami.
355 | Komunikacja | Kierownik projektu pracuje nad złożonym projektem z udziałem wielu interesariuszy. Podczas spotkania projektowego dwóch interesariuszy toczy ostrą dyskusję na temat kierunku projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten konflikt? | Zignoruj ​​konflikt i kontynuuj realizację programu spotkania | Zaplanuj osobne spotkanie, aby omówić konflikt | Poproś sponsora projektu o mediację w konflikcie | Zachęcaj interesariuszy do samodzielnego rozwiązania konfliktu | B | Zaplanowanie osobnego spotkania w celu rozwiązania konfliktu jest najwłaściwszym rozwiązaniem. Pozwala to kierownikowi projektu skupić się na rozwiązaniu konfliktu bez przerywania bieżącego spotkania i zapewnia dedykowany czas na wysłuchanie opinii obu interesariuszy i pracę nad rozwiązaniem.
356 | Zasoby | Zespół projektowy zmaga się z niskim morale z powodu długich godzin pracy i napiętych terminów. Jakie jest najlepsze podejście kierownika projektu do poprawy morale zespołu? | Organizuj zajęcia team building poza godzinami pracy | Zaoferuj zachęty finansowe za dotrzymywanie terminów | Komunikuj znaczenie projektu i doceniaj wysiłki zespołu | Wydłuż terminy realizacji projektów, aby zmniejszyć presję wywieraną na zespół | C | Poprawę morale zespołu najlepiej osiągnąć, doceniając jego ciężką pracę i pomagając mu zrozumieć wagę swojego wkładu. Takie podejście eliminuje przyczynę niskiego morale, nie uciekając się do nietrwałych rozwiązań, takich jak wydłużanie terminów czy wymaganie dodatkowych zobowiązań czasowych od i tak już przeciążonego zespołu.
357 | Zasoby | Podczas spotkania dotyczącego statusu projektu członek zespołu zgłasza obawy dotyczące potencjalnych ryzyk, które nie zostały zidentyfikowane we wstępnej ocenie ryzyka. Jak powinien zareagować kierownik projektu? | Zignoruj ​​obawy, bo jest już za późno na dodawanie nowych zagrożeń | Podziękuj członkowi zespołu i dodaj ryzyka do rejestru ryzyka | Poproś członka zespołu o przesłanie formalnego raportu dotyczącego ryzyka | Przed podjęciem jakichkolwiek działań skonsultuj się ze sponsorem projektu | B | Kierownik projektu powinien docenić proaktywne podejście członka zespołu i uwzględnić nowe ryzyka w rejestrze ryzyk. Dzięki temu wszystkie potencjalne ryzyka zostaną udokumentowane i będą mogły być właściwie oceniane i zarządzane w całym cyklu życia projektu.
358 | Harmonogram | Projekt jest opóźniony, a kierownik projektu musi przyspieszyć niektóre działania. Który z poniższych przykładów jest przykładem przyspieszenia? | Skrócenie zakresu projektu w celu dotrzymania terminów | Wykonywanie czynności równolegle, które pierwotnie były sekwencjonowane liniowo | Wydłużenie terminu realizacji projektu w celu uwzględnienia opóźnień | Dodawanie większej ilości zasobów do działań na ścieżce krytycznej | B | Fast-tracking polega na równoległym wykonywaniu czynności, które pierwotnie miały być wykonywane sekwencyjnie. Ta technika może pomóc skrócić harmonogram projektu bez konieczności dodawania zasobów lub zmiany zakresu projektu.
359 | Ryzyko | Interesariusz stale spóźnia się z przekazaniem kluczowych informacji zwrotnych, co powoduje opóźnienia w projekcie. Jakie jest najwłaściwsze działanie, które powinien podjąć kierownik projektu? | Zorganizuj spotkanie, aby omówić wpływ i znaleźć rozwiązanie | Kontynuuj projekt bez czekania na opinię interesariuszy | Usuń interesariusza z listy komunikacyjnej | Przekaż sprawę do kierownictwa wyższego szczebla | A | Najwłaściwszym rozwiązaniem jest spotkanie z interesariuszem w celu omówienia wpływu opóźnionej informacji zwrotnej i wspólnego znalezienia rozwiązania. Takie podejście pozwala na bezpośrednie rozwiązanie problemu przy jednoczesnym utrzymaniu pozytywnych relacji roboczych z interesariuszem.
360 | Zasoby | Która z poniższych cech NIE jest cechą zespołu projektowego o wysokiej wydajności? | Otwarta i skuteczna komunikacja | Wspólne zaangażowanie w realizację celów projektu | Jasne role i obowiązki | Jednorodne zestawy umiejętności wśród członków zespołu | D | Zespoły o wysokiej wydajności zazwyczaj korzystają z różnorodnych, a nie jednorodnych, zestawów umiejętności. Różnorodność umiejętności i doświadczeń pozwala zespołowi stawiać czoła szerokiemu wachlarzowi wyzwań i sprzyja innowacyjnemu rozwiązywaniu problemów.
361 | Zasoby | Kierownik projektu zauważa, że ​​członkowie zespołu niechętnie dzielą się negatywnymi informacjami podczas spotkań statusowych. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zachęcić do otwartej komunikacji? | Podaj przykłady, w jaki sposób wczesne rozwiązywanie problemów przynosi korzyści projektowi | Wdrożyć anonimowy system raportowania | Prowadzenie indywidualnych spotkań z członkami zespołu | Nakładaj kary na członków zespołu, którzy zatajają informacje | A | Dzieląc się konkretnymi przykładami tego, w jaki sposób wczesna identyfikacja i rozwiązanie problemów korzystnie wpływa na projekt, kierownik projektu zachęca do otwartej komunikacji i tworzy kulturę, w której członkowie zespołu czują się bezpiecznie, dzieląc się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi informacjami.
362 | Zasoby | Które z poniższych jest przykładem ograniczenia projektu? | Cele projektu | Oczekiwania interesariuszy | Umiejętności członków zespołu | Dostępne zasoby | D | Dostępne zasoby, takie jak budżet, personel czy sprzęt, stanowią typowe ograniczenia projektu. Czynniki te ograniczają możliwości dostępne dla zespołu projektowego i muszą być uwzględniane podczas planowania i realizacji projektu.
363 | Zasoby | Kierownik projektu przygotowuje się do spotkania inauguracyjnego z nowym zespołem projektowym. Jaki powinien być główny temat tego spotkania? | Ustalanie norm zespołowych i protokołów komunikacyjnych | Przeglądanie planu zarządzania ryzykiem projektu | Omówienie szczegółowe budżetu projektu | Przydzielanie konkretnych zadań członkom zespołu | A | Głównym celem spotkania inauguracyjnego powinno być ustalenie norm i protokołów komunikacji zespołowej. Stanowi to podstawę efektywnej pracy zespołowej i gwarantuje, że wszyscy członkowie zespołu będą zgodni co do sposobu współpracy w trakcie całego projektu.
364 | Koszt | Który z poniższych elementów NIE jest zazwyczaj uwzględniany w planie zarządzania projektem? | Plan zarządzania harmonogramem | Plan zarządzania zakresem | Plan zarządzania ryzykiem | Szczegółowy budżet projektu | D | Chociaż plan zarządzania projektem obejmuje różne plany pomocnicze, szczegółowy budżet projektu jest zazwyczaj częścią planu zarządzania kosztami, a nie ogólnego planu zarządzania projektem.
365 | Ryzyko | Kierownik projektu pracuje nad projektem z ustalonym terminem. Istnieje ryzyko, że projekt nie dotrzyma tego terminu. Jakie jest NAJLEPSZE rozwiązanie? | Dodaj więcej zasobów do zespołu projektowego | Przedłużenie terminu bez konsultacji z interesariuszami | Przeanalizuj opcje i przedstaw je kluczowym interesariuszom w celu podjęcia decyzji | Zredukuj zakres projektu, aby dotrzymać terminu | C | Najlepszym rozwiązaniem jest analiza dostępnych opcji (takich jak zmniejszenie zakresu, zwiększenie zasobów lub wydłużenie terminu) i przedstawienie ich kluczowym interesariuszom do podjęcia decyzji. Takie podejście gwarantuje świadome podejmowanie decyzji i akceptację interesariuszy.
366 | Integracja | Jaki jest główny cel sesji wyciągania wniosków na zakończenie projektu? | Aby poprawić wydajność przyszłych projektów | Aby uczcić sukcesy projektu | Aby sfinalizować dokumentację projektu | Przypisanie winy za niepowodzenia projektu | A | Głównym celem sesji wyciągania wniosków jest identyfikacja sukcesów i porażek w projekcie, mająca na celu poprawę wyników w przyszłych projektach. Proces ten przyczynia się do uczenia się organizacji i ciągłego doskonalenia.
367 | Zakres | Kierownik projektu pracuje nad projektem, w którym interesariusze mają sprzeczne wymagania. Jakie jest NAJLEPSZE podejście do rozwiązania tego problemu? | Wdrożenie wszystkich wymagań w celu spełnienia oczekiwań wszystkich interesariuszy | Wybierz wymagania najbardziej wpływowych interesariuszy | Zignoruj ​​sprzeczne wymagania i kontynuuj projekt | Ułatwić spotkanie w celu znalezienia rozwiązania kompromisowego | D | Zorganizowanie spotkania w celu znalezienia kompromisowego rozwiązania to najlepszy sposób na rozwiązanie sprzecznych wymagań interesariuszy. Pozwala to wszystkim stronom wyrazić swoje potrzeby i wspólnie wypracować rozwiązanie akceptowalne dla obu stron.
368 | Zakres | Który z poniższych jest przykładem elementu dostarczanego w ramach projektu? | Zaktualizowany rejestr ryzyka | Raport o stanie projektu | Ocena wyników zespołu | Ukończony moduł oprogramowania | D | Ukończony moduł oprogramowania jest przykładem produktu końcowego projektu. Produkty końcowe to namacalne lub niematerialne produkty lub rezultaty, które powstają w celu ukończenia projektu lub jego części.
369 | Harmonogram | Członek zespołu projektowego notorycznie nie dotrzymuje terminów, co wpływa na ogólny harmonogram projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu NAJPIERW? | Przydzielanie zadań członka zespołu innym osobom | Zgłoś problem kierownikowi funkcjonalnemu członka zespołu | Spotkaj się z członkiem zespołu, aby zrozumieć przyczynę problemu | Usuń członka zespołu z projektu | C | Pierwszym krokiem powinno być spotkanie z członkiem zespołu, aby zrozumieć przyczynę niedotrzymania terminów. Pozwoli to kierownikowi projektu zidentyfikować wszelkie podstawowe problemy i wspólnie z członkiem zespołu znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
370 | Zakres | Jaki jest cel struktury podziału pracy (WBS) w zarządzaniu projektami? | Przydzielanie zasobów do działań projektowych | Podzielenie pracy nad projektem na łatwe do opanowania komponenty | Oszacowanie budżetu projektu | Aby zdefiniować strukturę organizacyjną projektu | B | Głównym celem struktury podziału pracy (WBS) jest podzielenie prac projektowych na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania komponenty. Ułatwia to planowanie, szacowanie i kontrolowanie prac projektowych.
371 | Integracja | Projekt doświadcza rozrostu zakresu z powodu ciągłych zmian żądanych przez interesariuszy. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Wydłuż harmonogram projektu, aby uwzględnić wszystkie zmiany | Wdrożenie formalnego procesu kontroli zmian | Odrzuć wszystkie prośby o zmianę, aby zachować pierwotny zakres | Zezwól na wszystkie zmiany, aby zadowolić interesariuszy | B | Wdrożenie formalnego procesu kontroli zmian to najlepszy sposób na rozwiązanie problemu rozrostu zakresu (scope creep). Gwarantuje to, że wszystkie zmiany zostaną prawidłowo ocenione, zatwierdzone i zintegrowane z planem projektu przed wdrożeniem.
372 | Komunikacja | Która z poniższych cech NIE jest cechą skutecznego planu komunikacji w projekcie? | Opisuje procedury eskalacji problemów | Określa metody i częstotliwość komunikacji | Identyfikuje kluczowych interesariuszy i ich potrzeby komunikacyjne | Zawiera wszystkie możliwe informacje o projekcie w każdej komunikacji | D | Skuteczny plan komunikacji nie powinien uwzględniać wszystkich możliwych informacji o projekcie w każdej komunikacji. Zamiast tego powinien dostosowywać informacje do potrzeb różnych interesariuszy i celu każdej komunikacji.
373 | Zasoby | Kierownik projektu pracuje nad projektem z udziałem zróżnicowanego zespołu rozproszonego w różnych strefach czasowych. Jakie jest NAJLEPSZE podejście, aby zapewnić efektywną współpracę w zespole? | Przypisz lidera zespołu w każdej strefie czasowej, który będzie zarządzał lokalnymi członkami zespołu | Zaplanuj codzienne wideokonferencje w czasie dogodnym dla większości | Wymagaj od wszystkich członków zespołu pracy w strefie czasowej kierownika projektu | Korzystaj z narzędzi komunikacji asynchronicznej i jasno określ oczekiwania | D | W przypadku zespołu rozproszonego w różnych strefach czasowych, korzystanie z narzędzi komunikacji asynchronicznej (takich jak poczta e-mail, oprogramowanie do zarządzania projektami czy współdzielone dokumenty) oraz jasne określenie oczekiwań dotyczących czasu reakcji i aktualizacji to najskuteczniejsze podejście. Pozwala to członkom zespołu na współpracę bez konieczności jednoczesnej dostępności wszystkich osób.
374 | Zasoby | Jaki jest główny cel spotkania inauguracyjnego projektu? | Aby sfinalizować budżet projektu | Przypisanie wszystkich zadań projektu | Aby ukończyć statut projektu | Aby dostosować zespół do celów i oczekiwań projektu | D | Głównym celem spotkania inauguracyjnego projektu jest uzgodnienie celów i oczekiwań zespołu. To nadaje ton projektowi, upewnia się, że każdy rozumie swoją rolę i buduje wspólną wizję sukcesu projektu.
375 | Zakres | Projekt zbliża się do końca, ale kierownik projektu zauważa, że ​​jakość produktów końcowych nie spełnia oczekiwanych standardów. Co powinien zrobić? | Obwiniaj zespół za słabą wydajność | Wydłuż harmonogram projektu, aby poprawić jakość | Zaakceptuj niższą jakość, aby dotrzymać terminu | Przeprowadź analizę przyczyn źródłowych i wdróż działania korygujące | D | W przypadku problemów z jakością pod koniec projektu, najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie analizy przyczyn źródłowych, aby zrozumieć, dlaczego jakość nie spełnia standardów, a następnie wdrożenie działań korygujących. To pozwala rozwiązać problemy leżące u podstaw projektu, a nie tylko wydłużyć harmonogram lub zaakceptować niższą jakość.
376 | Zasoby | Które z poniższych jest przykładem założenia projektu? | Kluczowe zasoby będą dostępne w razie potrzeby | Sponsor projektu musi zatwierdzić wszystkie najważniejsze decyzje | Projekt musi zostać ukończony w ciągu 12 miesięcy | Budżet projektu wynosi 1 milion dolarów | A | Założenie w zarządzaniu projektami to czynnik, który uznaje się za prawdziwy, realny lub pewny bez dowodu ani demonstracji. Założenie, że kluczowe zasoby będą dostępne w razie potrzeby, jest przykładem założenia projektowego.
377 | Zasoby | Kierownik projektu kieruje projektem w organizacji macierzowej. Jakie wyzwania mogą pojawić się w tym środowisku? | Niejasne cele projektu | Ograniczony dostęp do zasobów | Nadmierna dokumentacja projektu | Brak uprawnień projektowych | D | W organizacji macierzowej kierownicy projektów często napotykają trudności związane z brakiem bezpośredniej władzy nad członkami zespołu, ponieważ zazwyczaj podlegają oni kierownikom funkcyjnym. Może to utrudniać efektywne zarządzanie zasobami i priorytetami.
378 | Zasoby | Jaki jest cel macierzy RACI w zarządzaniu projektami? | Aby zdefiniować harmonogram projektu | Aby zidentyfikować ryzyka projektu | Aby wyjaśnić role i obowiązki | Przydzielenie budżetu projektu | C | Matryca RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) służy do wyjaśnienia ról i obowiązków w projekcie. Pomaga ona zapewnić, że wszystkie działania w projekcie mają jasno określoną odpowiedzialność, a interesariusze rozumieją swoje zaangażowanie w poszczególne zadania.
379 | Zasoby | Zespół projektowy doświadcza konfliktów spowodowanych różnicami kulturowymi. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Podzielenie członków zespołu na podstawie ich pochodzenia kulturowego | Zignoruj ​​różnice kulturowe i skup się na pracy | Wprowadzić surowe zasady mające na celu tłumienie ekspresji kulturowych | Zapewnij szkolenia z zakresu wrażliwości kulturowej i promuj otwarty dialog | D | Aby rozwiązywać konflikty wynikające z różnic kulturowych, kierownik projektu powinien zapewnić szkolenie z zakresu wrażliwości kulturowej i promować otwarty dialog. Takie podejście sprzyja zrozumieniu, szacunkowi i skutecznej komunikacji między członkami zespołu pochodzącymi z różnych środowisk.
380 | Zasoby | Kierownik projektu planuje zespół projektowy, który wkrótce rozpocznie pracę nad krytycznym podsystemem. Zidentyfikowano dwie alternatywy techniczne dla tego podsystemu, ale nie jest jasne, czy którakolwiek z nich będzie działać zadowalająco. Projekt będzie zagrożony, jeśli wydajność krytycznego podsystemu spadnie poniżej zakładanego poziomu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Dodaj wydajność podsystemu do dziennika problemów i przypisz właściciela tego problemu. | Poleć zespołowi ocenę i analizę alternatyw dla podsystemu. | Zaplanuj pracę nad najbardziej obiecującą alternatywą i dodaj rezerwę kierownictwa na potrzeby drugiej alternatywy. | Poinformuj interesariuszy o głównym ryzyku dla projektu, jakie niesie ze sobą wydajność podsystemu. | B | Kierownik projektu powinien polecić zespołowi ocenę i ewaluację alternatyw dla podsystemu przed zaplanowaniem prac. Dane wspierające decyzję o wdrożeniu alternatywy muszą zostać wygenerowane i ocenione przed zaplanowaniem wdrożenia. Swarming jest odpowiednim sposobem na osiągnięcie tego celu.
381 | Zasoby | Kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że niektórzy nowo zatrudnieni członkowie zespołu nie są tak produktywni, jak oczekiwano, co naraża projekt na ryzyko. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Zapewnij dodatkowe szkolenie nowym członkom zespołu. | Przeprowadź obserwację pracy w zespole projektowym. | Powiedz zespołowi, że produktywność musi się poprawić. | Wprowadź zachęty do ukończenia kamieni milowych projektu. | B | Jeśli członkom zespołu projektowego brakuje niezbędnych umiejętności zarządczych lub technicznych, można je rozwijać w ramach prac projektowych. Zaplanowane szkolenia odbywają się zgodnie z planem zarządzania zasobami. Szkolenia nieplanowane, takie jak job shadowing, odbywają się w ramach obserwacji, rozmów lub ocen realizacji projektu przeprowadzanych w ramach zarządzania zespołem projektowym. Job shadowing może szybko…
382 | Zasoby | Projekt jest realizowany zgodnie z planem strategicznym, który obejmuje kluczowe kamienie milowe uzgodnione z interesariuszami. W trakcie realizacji prac nowe zadania i istotne zależności uniemożliwiają realizację projektu zgodnie z planem. Zespół nie jest w stanie określić, kto powinien podejmować decyzje i działania w odniesieniu do nowych zadań i zależności. Co pomoże kierownikowi projektu rozwiązać ten problem? | Użyj tabeli RACI, aby ułatwić zespołowi rozliczanie zadań. | Użyj wykresu Gantta, aby mieć pewność, że kamienie milowe zostały osiągnięte. | Użyj struktury podziału prac (WBS), aby mieć pewność, że wymagania zostaną spełnione. | Zapytaj sponsorów, którzy są za to odpowiedzialni. | A | Wykres RACI (responsible, accountable, consult, and inform) przedstawia zasoby projektu przypisane do każdego pakietu roboczego. Ilustruje on powiązania między pakietami roboczymi, działaniami i członkami zespołu projektowego.
383 | Zasoby | Zespół Agile zastąpił kluczowego członka. Jeden z interesariuszy obawia się, że projekt nie zostanie ukończony na czas z powodu nowego członka zespołu. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapewnić pomyślną realizację projektu? | Spotkaj się ze swoim kierownikiem funkcyjnym, aby ocenić sytuację i uzyskać wskazówki. | Cofnij decyzję o zastąpieniu kogoś innego i przywróć do zespołu byłego kluczowego członka. | Dodaj tę obawę jako ryzyko w rejestrze ryzyka i przekaż ją do biura zarządzania projektami (PMO). | Oceń wpływ tej wymiany i w razie potrzeby dokonaj dalszych korekt zasobów. | D | Kierownik projektu powinien ocenić wpływ tej zmiany i w razie potrzeby dokonać dalszych korekt w zakresie zasobów, aby zapewnić, że harmonogram projektu nie zostanie zakłócony przez tę zmianę. Zespół powinien być w pełni niezależny i mieć możliwość samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących swojego składu.
384 | Zasoby | Kierownik projektu zauważył, że członek zespołu coraz bardziej oddalał się od trwającego projektu. Co powinien zrobić, aby zapewnić zaangażowanie tego członka zespołu? | Porozmawiaj z członkiem zespołu, zrozum problem i poproś go o podjęcie działań korygujących. | Poproś członka zespołu o wzięcie udziału w dodatkowym szkoleniu mającym na celu udoskonalenie jego umiejętności komunikacyjnych. | Poproś innego członka zespołu, aby został mentorem członka, który nie jest zaangażowany w pracę zespołu. | Zwołaj spotkanie zespołu, aby omówić oczekiwania dotyczące zaangażowania zespołu. | A | Zrozumienie i empatia wobec członka zespołu, który nie jest zaangażowany, są bardzo ważne dla kierownika projektu. Kierownik projektu powinien porozmawiać z członkiem zespołu, zrozumieć problem i poprosić go o podjęcie działań naprawczych, aby zapewnić zaangażowanie.
385 | Środowisko biznesowe | Kierownik projektu w szybko rozwijającej się organizacji hybrydowej jest coraz bardziej sfrustrowany szybkimi zmianami w codziennych działaniach. Kilku nowych członków zespołu już odeszło lub awansowało na inne stanowiska w organizacji. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapewnić stabilność zarządzania projektem? | Współpraca z kadrą kierowniczą wyższego szczebla w celu aktualizacji zasobów procesów organizacyjnych (OPA). | Regularnie aktualizuj plan zarządzania projektem. | Zaktualizuj statut zespołu, dodając nowych członków. | Opracuj nową umowę społeczną, aby wzmocnić pozycję zespołu. | D | Kierownik projektu powinien opracować kontrakt społeczny i dać zespołowi możliwość decydowania o sposobie współpracy. Kluczowe jest tutaj wzmocnienie zespołu, co kierownik projektu musi zrobić, gdy „kilku nowych członków zespołu już odeszło lub awansowało na inne stanowiska w organizacji”, ponieważ leży to w jego kompetencjach. Jeśli zespół nie otrzyma wsparcia, projekt będzie miał…
386 | Zasoby | Sponsor projektu dużej inicjatywy wysłał niedawno notatkę, w której zażądał, aby kamień milowy dla kluczowego celu został osiągnięty znacznie wcześniej niż przewidywano. Chociaż jest to możliwe, pierwotny harmonogram szkoleń dla małego zespołu projektowego ulegnie drastycznej zmianie. Trener będzie dostępny w razie potrzeby. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby dotrzymać zaktualizowanego harmonogramu? | Zorganizuj warsztaty indywidualne z trenerem i każdym członkiem zespołu projektowego. | Zorganizuj w harmonogramie dedykowane, dłuższe warsztaty z udziałem trenera i zespołu projektowego na długo przed nowym terminem. | Zorganizuj warsztaty z udziałem trenera i zespołu projektowego oraz przeprowadź kilka wewnętrznych sesji przeglądowych zespołu. | Zorganizuj serię warsztatów z udziałem trenera i zespołu projektowego w krótszym czasie. | C | Aby dotrzymać zaktualizowanego harmonogramu, kierownik projektu powinien zorganizować warsztaty z trenerem i zespołem projektowym, a następnie przeprowadzić kilka wewnętrznych sesji przeglądowych zespołu. Pozwoli to zespołowi na wspólne rozwiązywanie problemów, zamiast skupiania się na możliwościach jednej osoby.
387 | Zasoby | Pod koniec dużego projektu niektóre raporty techniczne dotyczące dostarczonej usługi nie były gotowe. Kierownik projektu poprosił członków zespołu o brakujące dokumenty, ale zespół twierdził, że wykonali już przypisane im zadania. Jak kierownik projektu powinien rozwiązać ten problem? | Przejrzyj schemat hierarchiczny, aby potwierdzić pozycje i relacje. | Omów listę zadań i upewnij się, że zespół rozumie zakres wymaganej pracy. | Wprowadź wszystkie założenia i ograniczenia do dziennika założeń. | Aby sprawdzić przypisane role i obowiązki, zapoznaj się z tabelą RACI. | D | Diagram RACI to przydatne narzędzie do weryfikacji przypisanych ról i dokumentów oraz zapewnienia jasnego podziału ról i obowiązków. Kierownik projektu powinien odwołać się do diagramu RACI, aby omówić problem braku dokumentów i ustalić, kto jest odpowiedzialny.
388 | Zasoby | Na wczesnym etapie projektu kierownik projektu zauważa, że ​​jeden z kluczowych członków zespołu nie jest przygotowany do wykonania powierzonego mu zadania. Jak kierownik projektu powinien rozwiązać ten problem? | Przed rozpoczęciem każdego wymaganego zadania omów je z członkiem zespołu. | Omów wymagania dotyczące szkolenia z członkiem zespołu. | Zadbaj o to, aby szkolenie zostało uwzględnione w planie zarządzania zasobami. | Należy eskalować problem do kierownika funkcjonalnego zasobu w celu jego rozwiązania. | B | Kluczowe jest zaplanowanie konkretnych zadań i zapewnienie, że członkowie zespołu będą mogli je skutecznie realizować. Kierownik projektu powinien omówić wymagania szkoleniowe z członkiem zespołu.
389 | Zasoby | Projekt w firmie, która niedawno wdrożyła metody hybrydowe, ma problemy z realizacją projektu zgodnie z oczekiwaniami. Ani kierownik projektu, ani członkowie zespołu nie mają wcześniejszego doświadczenia z tym nowym podejściem do zarządzania projektami. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapewnić, że przejście na metody hybrydowe przyniesie pożądane rezultaty? | Bierz aktywny udział w przydzielaniu zadań członkom zespołu i śledź ich wyniki. | Szkolenie członków zespołu w zakresie podstawowych praktyk hybrydowych i zapewnienie, że zespół będzie organizował spotkania koordynacyjne. | Utwórz strukturę podziału pracy (WBS) i wykres RACI, aby upewnić się, że wszystkie aspekty projektu są objęte kontrolą, a zadania są jasno określone. | Sporządzaj raporty dotyczące wyników pracy wszystkim członkom zespołu, aby mogli je przejrzeć i podjąć działania. | B | Aby transformacja hybrydowa zakończyła się sukcesem, kierownik projektu powinien zapewnić członkom zespołu podstawowe szkolenie z metod hybrydowych stosowanych w celu wzmocnienia zaangażowania i usprawnienia przepływu pracy. Prowadzi to do solidnego planowania i realizacji, co pozwala na dostarczenie funkcji, które przynoszą klientowi wartość dodaną.
390 | Zasoby | Zespół Scrum zauważył tendencję do przelewania się pracy w ciągu ostatnich kilku sprintów. Podstawową przyczyną tego zjawiska jest zadanie przeglądu kodu. To wąskie gardło prawdopodobnie wynika z faktu, że zespół polega na zewnętrznym ekspercie. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Współpracuj z zespołem, zacznij od przeglądu kodu i zamknij przegląd przeprowadzany przez eksperta, aby uniknąć rozprzestrzeniania się błędów. | Zorganizuj alternatywne rozwiązanie, aby zatrudnić eksperta ds. zapasowych, co pozwoli uniknąć problemów. | Oceń możliwości zespołu i zidentyfikuj niezbędne szkolenia wewnętrzne w celu usunięcia wąskich gardeł. | Oceń wąskie gardło, wskaż je i zwiększ długość sprintu. | C | Kierownik projektu powinien najpierw ocenić możliwości zespołu i zapewnić szkolenie wewnętrzne, aby zmniejszyć zależność od zewnętrznego eksperta. Gdy członkowie zespołu będą w stanie wykonać pracę, nie będą musieli czekać na eksperta, co zmniejszy wąskie gardło.
391 | Ogólny | Nowo mianowany Product Owner nie jest pewien, jak priorytetyzować specyfikacje produktu i zwraca się do kierownika projektu z tym problemem. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby pomóc Product Ownerowi? | Poproś o przeszkolenie właściciela produktu w zakresie metod zwinnych. | Przeszkol właściciela produktu w zakresie ustalania priorytetów specyfikacji produktu. | Poproś zespół projektowy o ustalenie priorytetów zadań związanych z produktem. | Określ priorytety zaległości produktu dla właściciela produktu. | B | Kierownik projektu powinien udzielać właścicielowi produktu wskazówek dotyczących priorytetyzacji specyfikacji produktu. Kierownicy projektów powinni pełnić rolę moderatora, stając się bezstronnymi budowniczymi mostów i trenerami, zamiast podejmować decyzje, za które inni powinni odpowiadać.
392 | Ludzie | Powstaje nowy zespół Agile, a kierownik projektu zauważa, że ​​zespół boryka się z wieloma problemami. Zespół doświadcza zarówno braku możliwości dotrzymania zobowiązań iteracyjnych, jak i konfliktów między członkami. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Zaangażuj kadrę zarządzającą, aby pomóc rozwiązać konflikty. | Poinformuj kierownictwo, że zobowiązania nie zostaną dotrzymane. | Bądź trenerem całego zespołu i każdego z osobna. | Podnieś kwestie problemowe podczas retrospektywy i zaproponuj rozwiązania. | C | Kierownik projektu powinien szkolić cały zespół i każdego z osobna, ponieważ coaching pomaga w poprawie wyników zespołu w ramach serii kroków.
393 | Ludzie | Zespół dostarczający oprogramowanie w dużym banku jest sfrustrowany wymogami dotyczącymi dokumentacji wprowadzonymi przez dział zarządzania odpowiedzialny za Radę Kontroli Zmian (CCB). Kierownik projektu zwraca się do działu zarządzania i prosi o współpracę w celu ograniczenia ilości dokumentów wymaganych od zespołu dostarczającego oprogramowanie, tłumacząc, że spowalnia to pracę zespołu i generuje dodatkowe koszty. Jaki to przykład przywództwa? | Przywództwo dyrektywne | Przywództwo służebne | Konstruktywne przywództwo | Przywództwo transakcyjne | B | Jest to przykład przywództwa służebnego, ponieważ kierownik projektu oferuje współpracę z zarządem w celu rozwiązania problemu zespołu dostarczającego oprogramowanie. Kierownik projektu ma na uwadze interesy zespołu dostarczającego oprogramowanie i jest gotowy współpracować z zarządem w celu ograniczenia ilości papierkowej roboty.
394 | Ryzyko | Projekt znajduje się w fazie realizacji, gdy do zespołu dołączają nowi członkowie. Co powinien zrobić kierownik projektu przed ich przyjęciem, aby zminimalizować wpływ tego działania na realizację projektu? | Przeprowadź sesję mającą na celu aktualizację istniejącej umowy społecznej dotyczącej sposobu współpracy zespołu. | Zorganizuj spotkanie ze wszystkimi członkami zespołu, aby omówić aktualną umowę społeczną. | Zaplanuj spotkanie z nowymi członkami zespołu, aby wyjaśnić im zasady zawarte w kontrakcie społecznym. | Zaplanuj sesję, podczas której obecni członkowie zespołu będą mogli wyjaśnić nowym członkom obowiązującą umowę społeczną. | A | Kiedy nowi członkowie dołączają do istniejącego zespołu, powstaje nowy zespół. Kierownik projektu powinien przeprowadzić sesję, aby zaktualizować istniejącą umowę społeczną dotyczącą sposobu współpracy nowego zespołu. Ustalenie podstawowych zasad nowego zespołu jest kluczowym czynnikiem, a rolą kierownika projektu jest ułatwienie wszystkim członkom uczestnictwa w osiągnięciu porozumienia.
395 | Koszt | Kierownik projektu pracuje w piątym miesiącu realizacji projektu budowlanego. Planista poinformował, że obecny wskaźnik realizacji harmonogramu (SPI) i wskaźnik efektywności kosztów (CPI) wynoszą odpowiednio 0,8 i 0,9. Które dwie opcje pomogą przyspieszyć projekt? | Zmień harmonogram tak, aby niektóre działania na ścieżce krytycznej można było wykonywać równolegle, co skróci czas trwania projektu. | Dostosuj procedury pracy w celu usprawnienia i zwiększenia efektywności przy wykorzystaniu obecnych zasobów. | Zwiększ liczbę zasobów, aby zaangażować więcej osób i szybciej realizować działania. | Poproś zasoby o pracę w godzinach nadliczbowych, aby przyspieszyć projekt i osiągnąć lepsze rezultaty. E) Zmień ścieżkę krytyczną, zastępując niektóre działania ścieżki krytycznej działaniami, które mają luźny charakter. | A | Stan projektu nie jest zgodny z harmonogramem i kosztami. Wszelkie metody stosowane w celu opóźnienia harmonogramu nie mogą zwiększać kosztów. Kierownik projektu powinien dostosować procedury robocze i zmienić harmonogram, aby przyspieszyć realizację projektu.
396 | Zasoby | Kierownik projektu kieruje zespołem projektowym. Celem tego projektu jest zwiększenie możliwości produktu na rynku. Co powinno być priorytetem przy definiowaniu kluczowych wskaźników efektywności (KPI) zespołu? | Zgodność z celami kierownika projektu | Zgodność z celami biznesowymi sponsora | Dostosowanie do indywidualnego wzrostu i rozwoju | Dopasowanie do potrzeb klienta | D | Aby osiągnąć rezultaty projektu, zespoły projektowe muszą zrównoważyć pracę wspierającą cele indywidualne, sponsora, zespołu i klienta. Wśród dostępnych opcji, najważniejszym celem lub priorytetem powinno być zadowolenie klienta lub klienta, co przyniesie korzyści jego działalności poprzez rozszerzenie oferty lub możliwości produktów. Dostosowanie do potrzeb klienta będzie najwłaściwszym priorytetem przy opracowywaniu metryk.
397 | Zasoby | Kierownik projektu w nowym projekcie ma za zadanie zastosować metodykę Agile w celu poprawy wydajności zespołu. Jakie podejście powinien wybrać? | Przypisz budżet na działania zespołowe na etapie planowania projektu. | Wykorzystuj techniki aktywnego słuchania, aby odpowiadać na potrzeby zespołu. | Złóż wniosek do działu finansowego o budżet na szkolenie członków zespołu. | Zadbaj o regularne przeprowadzanie retrospektyw zespołowych. | D | Kierownik projektu powinien zapewnić regularne przeprowadzanie retrospektyw zespołowych w celu poprawy ich wyników. Retrospektywy pozwalają zespołowi na refleksję nad procesami i identyfikację obszarów wymagających poprawy, co jest kluczową praktyką w metodykach zwinnych.
398 | Zasoby | Nowy kierownik projektu dołącza do istniejącego zespołu. Kierownik projektu jest świadomy, że w zespole są osoby o silnych osobowościach, co powoduje, że kierownictwo angażuje się w rozwiązywanie problemów z wydajnością zespołu. Co powinien zrobić nowy kierownik projektu, dołączając do tego zespołu? | Obserwuj zespół i ustal, kogo należy z niego usunąć. | Skorzystaj z rad najbardziej aktywnych członków zespołu, którzy podpowiedzą Ci, jak poprawić dynamikę zespołu. | Wdrażaj plan opracowany przez kadrę zarządzającą w celu rozwiązywania konfliktów w zespole. | Przejrzyj zapisy prędkości zespołu i obserwuj zespół oraz interakcje między jego członkami. | D | Gdy nowy kierownik projektu dołącza do istniejącego zespołu, powinien obserwować jego dynamikę i charakter, aby zrozumieć jego charakter. W przypadku jakichkolwiek dysfunkcji, tym ważniejsze jest obserwowanie i podejmowanie działań po lepszym zrozumieniu zespołu.
399 | Koszt | Zespół projektowy właśnie osiągnął kamień milowy projektu. Kierownik projektu zauważył, że zespół radzi sobie znakomicie. Jakiego podejścia powinien użyć kierownik projektu, aby komunikować się z zespołem na temat jego osiągnięć? | Zignoruj ​​to, co już zostało zrobione w projekcie i poproś zespół projektowy, aby skupił się na tym, co pozostało. | Przekaż zespołowi projektowemu informację zwrotną na temat jego dobrych wyników pracy na kolejnym spotkaniu. | Unikaj komunikowania się na temat wyników zespołu, ponieważ od niego oczekuje się pomyślnej realizacji kamieni milowych. | Poczekaj do końca projektu i poinformuj zespół, co zostało zrobione dobrze, a co źle na każdym etapie. | B | Kierownik projektu powinien przekazywać zespołowi projektowemu informacje zwrotne na temat wyników tak często, jak to możliwe, aby móc udoskonalać dobrą pracę i korygować niedopuszczalne działania. Przekazując informacje zwrotne na kolejnym spotkaniu, kierownik projektu nie będzie opóźniał ani wstrzymywał ich przekazywania, jak sugerują inne możliwe odpowiedzi.
400 | Ludzie | Kierownik projektu musi przeprowadzić ankietę wśród niezbędnych stron, aby osiągnąć konsensus i zbudować wspólną wizję projektu. Aby osiągnąć lepsze rezultaty, kto powinien być zaangażowany w opracowanie wspólnej strategii wizji? | Klient i zespół dostawczy | Właściciel projektu i klient | Zespół realizujący projekt i sponsor projektu | Zespół projektowy i interesariusze | D | Kierownik projektu powinien angażować zespół projektowy i interesariuszy w opracowywanie wspólnej strategii wizji, ponieważ członkowie zespołu muszą realizować zadania, które mają wpływ na interesariuszy. Kierownik projektu musi znaleźć równowagę między sprzecznymi i konkurującymi ze sobą celami interesariuszy, aby osiągnąć konsensus.
401 | Komunikacja | Projekt Agile znajduje się w pierwszej z 12 iteracji, a każda iteracja trwa dwa tygodnie. Podczas przeglądu pierwszej iteracji interesariusze proszą o comiesięczny raport. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Edukuj interesariuszy zgodnie z wdrażanym podejściem zwinnym | Poproś interesariuszy o udział w przeglądzie iteracji raz w miesiącu | Utwórz miesięczny raport i wyślij go interesariuszom | Poproś członków zespołu o utworzenie miesięcznego raportu | A | Kierownik projektu powinien edukować interesariuszy w zakresie podejścia zwinnego, jako część obowiązków lidera służebnego.
402 | Ludzie | Członek zespołu projektowego nieustannie zmienia przedmiot zamówienia współpracownika w każdym sprincie. Współpracownik poprosił kierownika projektu o interwencję. Jakie działania powinien podjąć kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Omów z kolegą wszelkie braki w jakości produktu końcowego | Przeanalizuj wyniki pracy obu członków zespołu z ich menedżerami funkcyjnymi | Porozmawiaj z członkiem zespołu, aby ustalić przyczynę zmian | Kontroluj realizację i dostarczanie, aby upewnić się, że produkty końcowe pozostają niezmienne | C | Zrozumienie przyczyn ciągłych zmian to pierwszy krok, jaki kierownik projektu powinien podjąć, aby rozwiązać problemy. Następnie kierownik projektu może określić działania niezbędne do rozwiązania konfliktu.
403 | Zasoby | Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem i pozostało trzy tygodnie do jego ukończenia. Dwóch kluczowych członków zespołu zgłasza się do kierownika projektu, ponieważ nie zgadzają się z ukończeniem ostatniego zadania w projekcie. Uważają, że ich sposób podejścia do zadania mógłby znacząco poprawić rezultaty. Kierownik projektu utrzymuje obecny proces, ale rozważa wdrożenie usprawnień wprowadzonych przez członków zespołu w przyszłych projektach. Jakie podejście do zarządzania konfliktami zastosował kierownik projektu w tej sytuacji? | Kompromis/pojednanie | Gładki/dopasowany | Współpracuj/rozwiązuj problemy | Siła/bezpośredni | A | Kierownik projektu chce uniknąć niepotrzebnego ryzyka dla obecnego projektu, zmieniając proces na trzy tygodnie przed jego zakończeniem, ale zgadza się wdrożyć usprawnienie procesu w przyszłych projektach. Kierownik projektu zastosował kompromis/pojednanie, aby osiągnąć pewien stopień zadowolenia wszystkich stron i częściowo rozwiązać konflikt.
404 | Ludzie | Zespół projektowy rozproszony geograficznie napotyka problemy rozwojowe między zespołami lokalnymi i wirtualnymi, co powoduje spadek produktywności. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać te problemy? | Zorganizuj spotkania twarzą w twarz z członkami zespołu projektowego | Zmuszaj członków zespołu do pracy w jednym miejscu | Opracowywanie protokołów rozwiązywania konfliktów między członkami zespołu | Zdobądź specjalistyczną wiedzę, aby doradzać członkom zespołu | C | Gdy zespół projektowy składa się z członków pracujących w jednym miejscu i wirtualnie, kluczowe jest zarządzanie komunikacją. Kierownik projektu powinien najpierw zrozumieć przyczyny problemów w zespołach, a następnie opracować protokoły zapewniające skuteczną komunikację w zespole i rozwiązywanie konfliktów.
405 | Ludzie | Przed wydaniem produktu między dwoma członkami zespołu doszło do konfliktu dotyczącego sposobu postępowania. Zespół musi współpracować, aby dokończyć wydanie produktu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności, aby załagodzić sytuację? | Obserwuj interakcje członków zespołu i porozmawiaj z nimi o ich skargach przed zastosowaniem techniki rozwiązywania konfliktów | Zorganizuj spotkania z członkami zespołu i działem zarządzania zasobami ludzkimi, aby przypomnieć im o znaczeniu kolejnej dostawy produktu. | Wyjaśnij członkom zespołu, że marnują czas angażując się w konflikty i nie dostarczając funkcjonalności produktu | Zatrudnij trenera Agile, który poinstruuje członków zespołu, jak radzić sobie z konfliktami, nie szkodząc projektowi | A | Kierownik projektu musi najpierw przeanalizować konflikt między członkami zespołu, zanim wdroży techniki jego rozwiązywania.
406 | Ludzie | Kierownik projektu zarządza zespołami interdyscyplinarnymi. Podczas ostatniego spotkania przeglądowego projektu kierownik projektu zauważył tarcia między niektórymi członkami zespołu. Co powinien teraz zrobić? | Skonsultuj się ze sponsorem, aby znaleźć zastępstwa dla członków zespołu | Zidentyfikuj członków zespołu i przejrzyj ich wyniki projektu | Oceń problem i zastosuj techniki rozwiązywania konfliktów | Zgłoś problem w miesięcznym podsumowaniu projektu | C | Konflikty są nieuniknione w projektach; sukces każdego kierownika projektu w zarządzaniu zespołem zależy od tego, jak dobrze radzi sobie z konfliktami. Kierownik projektu musi ocenić sytuację w macierzy i statucie danego zespołu, aby uzyskać wgląd i odpowiednio zastosować techniki rozwiązywania konfliktów.
407 | Koszt | Projekt Agile znajduje się w pierwszej z dziesięciu iteracji. Po przeglądzie iteracji zespół otrzymuje od interesariuszy informacje zwrotne, które nie są zgodne z celami projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Poproś sponsora o zdefiniowanie priorytetów interesariuszy | Poproś zespół o spotkanie z interesariuszami, aby zrozumieć ich potrzeby | Poproś właściciela produktu o przejrzenie rejestru produktu i jego priorytetów | Poproś interesariuszy o ustalenie priorytetów dla swoich potrzeb | C | Właściciel produktu odpowiada za wizję, która napędza cele projektu. Kierownik projektu powinien poprosić właściciela produktu o zapoznanie się z opiniami interesariuszy i rejestrem produktu, aby upewnić się, że priorytety są spójne.
408 | Zasoby | Aby zespół projektowy mógł funkcjonować optymalnie, powinien posiadać kartę projektu, która określa wizję lub cel projektu oraz jasny zestaw ustaleń roboczych. Aby to osiągnąć, na jakie pytanie powinna odpowiadać karta projektu? | Dlaczego realizujemy ten projekt? | Jakie są najważniejsze ryzyka i sposoby ich ograniczania? | Dlaczego organizacja uznała ten projekt za priorytetowy? | Kto wykona tę pracę? | A | Odpowiedź na pytanie, dlaczego projekt jest realizowany, pozwoliłaby na wyjaśnienie jego celu. Pozostałe opcje mają mniejszy priorytet w kontekście wizji i celu projektu.
409 | Ludzie | Organizacja stosuje metodyki zwinne (agile) do realizacji projektów dla swoich klientów. Podczas planowania projektu właściciel produktu zaproponował, aby dział prawny zatwierdzał każde wydanie produktu dla klienta przed jego wysyłką. Zespół programistów jest rozczarowany, ponieważ może to opóźnić wydanie i harmonogram dostaw. Skoro inne działy w organizacji nie stosują metodyki zwinnej, jaka powinna być rola kierownika projektu jako lidera-służebnika? | Zalecenie kadrze kierowniczej wyższego szczebla wprowadzenia metodyki Agile we wszystkich działach w celu zapewnienia płynnej obsługi klienta | Poinformuj klienta o procedurach organizacyjnych i poproś go o omówienie ich z kierownictwem organizacji. | Kontynuuj stosowanie procedur organizacyjnych, aby zapewnić zgodność z polityką i uniknąć tworzenia problemów | Współpraca z działami prawnymi i właściwymi w celu przeglądu procesów wspierających realizację projektu | D | Kierownik projektu powinien współpracować z działami prawnymi i innymi właściwymi, aby dokonać przeglądu procesów wspierających realizację projektu. Liderzy-służebnicy wspierają i usuwają przeszkody organizacyjne oraz szkolą zespoły w zakresie metodyk Agile.
410 | Harmonogram | Członek zespołu ma w przyszłym tygodniu odwiedzić zagraniczną siedzibę klienta. Kierownik projektu podsłuchał jednak, jak członek zespołu powiedział koordynatorowi projektu, że jego kierownik funkcyjny odrzucił wniosek członka zespołu o urlop w ramach rekompensaty za wizytę u klienta. Kierownik projektu musi dopilnować, aby członek zespołu odwiedził siedzibę klienta w przyszłym tygodniu. Co powinien zrobić? | Zarejestruj problem jako ryzyko w dzienniku ryzyka i przypisz do niego innego członka zespołu | Skonfrontuj się z kierownikiem funkcjonalnym w sprawie urlopu członka zespołu | Spotkaj się bezpośrednio z członkiem zespołu, aby opowiedzieć mu, co podsłuchał | Potwierdź z członkiem zespołu, że wizyta u klienta może się odbyć | D | Kierownik projektu powinien potwierdzić z członkiem zespołu, że wizyta u klienta może się odbyć. To potwierdzenie jest ważne.
411 | Ludzie | Podczas spotkania retrospektywnego członkowie zespołu projektowego skarżyli się, że otwarte problemy, które nie zostały rozwiązane w trakcie iteracji, wpływały na ich tempo. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby poprawić produktywność? | Wydłuż codzienne spotkania, aby omówić kwestie bardziej szczegółowo | Zadbaj o to, aby członkowie zespołu uczestniczyli w codziennych spotkaniach, na których omawiane będą przeszkody | Dokumentuj problemy w dzienniku i poczekaj, aż je rozwiążesz | Eskaluj problemy do sponsora projektu, aby je natychmiast rozwiązać | B | Kierownik projektu powinien zapewnić, aby członkowie zespołu uczestniczyli w codziennych spotkaniach, podczas których omawiane będą przeszkody. Kierownicy projektów powinni rozwijać umiejętności przywództwa służebnego w zakresie facylitacji, coachingu i usuwania przeszkód.
412 | Ludzie | Interakcje klienta z zespołem projektowym były raczej negatywne i wrogie. Członkowie zespołu projektowego nie chcą już brać w nim udziału. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Kontynuuj negocjacje z klientem i zespołem projektowym w celu rozwiązania różnic | Nieustannie śledź oczekiwania i odczucia klienta | Zaplanuj spotkanie z klientem, aby omówić obawy zespołu | Zaangażuj wszystkich członków zespołu w zaangażowanie interesariuszy | A | Między klientem a zespołem projektowym występuje sytuacja konfliktowa. Preferowaną techniką rozwiązywania konfliktów i wyjaśniania różnic są negocjacje. Kierownik projektu powinien znaleźć równowagę między obawami zespołu a obawami klienta.
413 | Ludzie | Kierownik projektu pracujący z zespołem zróżnicowanym kulturowo odkrywa poważne konflikty wewnątrz zespołu podczas realizacji projektu. Co powinien zrobić? | Zaangażuj członków w działania budujące zespół | Zaktualizuj plan zarządzania zasobami | Doradź członkom zespołu, aby pracowali harmonijnie | Zaplanuj spotkanie zespołu projektowego, aby zrozumieć konflikty | D | Kierownik projektu musi rozumieć konflikty i powinien angażować zespół w ich identyfikowanie i opracowywanie rozwiązań.
414 | Ludzie | Gdy projekt zbliża się do końca, konflikt między właścicielem produktu a sponsorem projektu o to, kto jest właścicielem korzyści płynących z produktu końcowego, staje się przedmiotem sporu sądowego. Co powinien był zrobić kierownik projektu, aby zapobiec temu konfliktowi? | Zidentyfikowano i zarejestrowano wszelkie potencjalne problemy w dzienniku problemów | Utworzono szczegółową strukturę podziału prac (WBS) | Zidentyfikowano sponsora projektu jako interesariusza na początku projektu | Opracowanie i zatwierdzenie karty projektu wspólnie z właścicielem produktu i sponsorem projektu | D | Partnerstwo projektowe przekształca relacje umowne w spójny, współpracujący zespół projektowy z jednym zestawem celów i ustalonymi procedurami terminowego i skutecznego rozwiązywania sporów. Aby uniknąć konfliktów, kierownik projektu powinien od samego początku opracować i zatwierdzić kartę projektu wspólnie z właścicielem produktu i sponsorem projektu.
415 | Ludzie | Zespół niedawno wdrożył metodykę Agile i pracuje w modelu Scrum. Występuje konflikt między głównym programistą a członkiem zespołu ds. zapewnienia jakości dotyczący ich podejścia, co wpływa na cele sprintu. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać te konflikty? | Zorganizuj osobne spotkania z każdym członkiem zespołu i zasugeruj, aby członkowie zespołu rozwiązali problem na swoim poziomie | Omów sytuację podczas sesji retrospektywnej i stwórz element działania | Przeanalizuj sytuację i pomóż członkom zespołu zrozumieć wpływ konfliktu | Pomóż członkom zespołu współpracować i wspólnie rozwiązywać problemy | D | Konflikty między członkami zespołu powinny być rozwiązywane między sobą. Opinie członków zespołu powinny być cenione i transparentne w tym procesie. Kierownik projektu powinien zachęcać ich do współpracy w celu rozwiązania problemu i interweniować, jeśli konfliktu nie da się rozwiązać.
416 | Koszt | Kierownik projektu przygotowuje kartę dla projektu. Celem projektu jest zautomatyzowanie 30% testów produktów firmy. Sponsor projektu radzi kierownikowi projektu, aby przydzielił starszych inżynierów ds. testów do identyfikacji testów, które można zautomatyzować. Kierownik działu testów NIE jest jednak skłonny do współpracy, ponieważ uważa, że ​​projekt doprowadzi do redukcji zatrudnienia w jego dziale. Które dwa działania są odpowiednie w tym scenariuszu? | Przedstawianie kierownikowi działu testów dowodów na korzyści i koszty automatyzacji testów opartych na danych | Zwiększ ryzyko, że starsi inżynierowie ds. testów NIE będą dostępni do testów | Spotkaj się z kierownikiem działu testów, aby omówić wzajemne oczekiwania | Prośba o przedstawienie przez sponsora projektu uzasadnienia automatyzacji testów | A | Przedstawienie menedżerowi działu testów opartego na danych, dowodów na korzyści i koszty automatyzacji testów jest w tym scenariuszu najwłaściwszym rozwiązaniem. Pozwala to rozwiać obawy menedżera działu testów dotyczące redukcji zatrudnienia, dostarczając obiektywnych informacji o korzyściach płynących z automatyzacji. Takie podejście może pomóc złagodzić obawy i promować współpracę.
417 | Zasoby | Kierownik projektu otrzymuje skargi od sponsora projektu z powodu opóźnienia w opracowaniu prototypu. Kierownik projektu konsultuje plan zarządzania zasobami i odpowiada, że ​​opóźnienie wynikało z braku wiedzy w zakresie konkretnej umiejętności, która była potrzebna wielofunkcyjnemu zespołowi projektowemu. Jak kierownik projektu może lepiej wykonywać to zadanie w przyszłości? | Stwórz sesje szkoleniowe na początku projektu, aby zdobyć wszystkie niezbędne umiejętności | Wypisz umiejętności wymagane w projekcie i zorganizuj zespół projektowy na podstawie tych umiejętności | Daj członkom zespołu możliwość rozwiązywania problemów, w których brakuje umiejętności, wykorzystując posiadane przez nich umiejętności | Skonsultuj się ze sponsorem projektu w celu dodania szkolenia, gdy brak konkretnej umiejętności stanie się oczywisty | B | Aby zapobiec przyszłym opóźnieniom wynikającym z braków w umiejętnościach, kierownik projektu powinien proaktywnie identyfikować wymagane kompetencje i odpowiednio organizować zespół. Takie podejście gwarantuje, że zespół od samego początku będzie dysponował niezbędną wiedzą specjalistyczną, zmniejszając prawdopodobieństwo opóźnień spowodowanych brakiem wiedzy w określonych obszarach.
418 | Zasoby | Klient prosi o zmianę podejścia technicznego do produktu w fazie rozwoju. Kierownik projektu dowiaduje się o tej prośbie podczas cyklicznego przeglądu projektu. Jak powinien zareagować? | Pozwól zespołowi samodzielnie zdecydować o właściwym podejściu, dając mu uprawnienia do wdrożenia i potwierdzenia swojej decyzji w rozmowach z interesariuszami | Aby uzyskać akceptację sponsora, pozwól zespołowi na przeprowadzenie testu porównawczego podejścia | Współpracuj z członkami zespołu, aby natychmiast wdrożyć nowe podejście | Omów zalety i wady proponowanego podejścia z interesariuszami, a następnie wybierz podejście, które jest najlepsze dla zespołu i powiadom o tym członków zespołu. | A | Ponieważ jest to problem techniczny, kierownik projektu powinien umożliwić zespołowi ocenę i wybór najlepszych opcji, które spełnią prośbę klienta. Takie podejście wykorzystuje wiedzę specjalistyczną zespołu i promuje poczucie odpowiedzialności za rozwiązanie, zapewniając jednocześnie zaangażowanie interesariuszy.
419 | Ludzie | Kierownik projektu zauważa, że ​​członek zespołu A wydaje się być coraz bardziej niezadowolony po każdym spotkaniu zespołu. Po przeanalizowaniu sytuacji, kierownik projektu stwierdza, że ​​członek zespołu A nie robi postępów w kluczowym działaniu. Ma to wpływ na ścieżkę krytyczną. Członek zespołu A uważa również, że NIE pełni właściwej roli w zespole projektowym. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Uspokój członka zespołu A co do jego umiejętności, przypominając mu, że został wybrany z jakiegoś powodu | Spotkaj się z członkiem zespołu A, aby omówić, w jaki sposób może się on przyczynić, biorąc pod uwagę swoje mocne strony | Przypisz członka zespołu A do bardziej odpowiedniej roli w innym projekcie | Zapisz członka zespołu A na ukierunkowane szkolenie, aby zdobyć umiejętności niezbędne do pełnienia przydzielonej mu roli | B | Spotkanie z członkiem zespołu A w celu omówienia jego mocnych stron i potencjalnego wkładu to najlepsza odpowiedź. Jako lider służebny, kierownik projektu powinien pomóc członkom zespołu znaleźć role, w których mogą wnieść największy wkład, rozwiązując ich problemy i potencjalnie poprawiając ich wydajność i zadowolenie.
420 | Zasoby | Zespół międzyfunkcyjny w Projekcie B zgłasza opóźnienie w opracowaniu prototypu. Kierownik projektu uważa, że ​​przyczyną jest brak wiedzy zespołu w zakresie konkretnej, wymaganej umiejętności. W jaki sposób kierownik projektu może zapobiec tej sytuacji w przyszłych projektach? | Zleć zadanie wykwalifikowanemu ekspertowi | Sporządź listę wymaganych, konkretnych umiejętności dla projektu | Określ wymagane umiejętności i zorganizuj zespół na podstawie ich siły | Poproś lidera zespołu o zalecenie rozwiązania | C | Aby zapobiec przyszłym opóźnieniom wynikającym z braków w umiejętnościach, kierownik projektu powinien proaktywnie identyfikować wymagane kompetencje i odpowiednio organizować zespół. Takie podejście gwarantuje, że zespół od samego początku będzie dysponował niezbędną wiedzą specjalistyczną, zmniejszając prawdopodobieństwo opóźnień spowodowanych brakiem wiedzy w określonych obszarach.
421 | Zakres | Dział IT producenta szkła z entuzjazmem przyjął demonstrację oprogramowania do kontroli jakości dla pracowników linii montażowej, stworzoną przez zespół Agile w trakcie projektu. Produkt końcowy został jednak uznany za NIEUŻYWALNY, ponieważ rękawice pracowników były zbyt grube, aby naciskać małe przyciski maszyny. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby uniknąć tego typu awarii w przyszłości? | Stwórz realistyczną symulację warunków, w jakich żyją użytkownicy końcowi, dla programistów testujących oprogramowanie | Zaplanuj testowanie prototypów i wersji przyrostowych przez użytkowników końcowych w ich środowiskach produkcyjnych | Upewnij się, że wszystkie wersje oprogramowania obejmują regulowane funkcje ułatwień dostępu | Bezpośrednia umowa z działem klienta, który określa wymagania dotyczące produktu | B | Aby uniknąć problemów z użytecznością, kluczowe jest zaangażowanie użytkowników końcowych w testowanie prototypów i wersji przyrostowych w ich rzeczywistych środowiskach pracy. Takie podejście gwarantuje, że produkt spełnia rzeczywiste wymagania i pozwala na wczesną identyfikację potencjalnych problemów w procesie rozwoju.
422 | Zasoby | Członkowie zespołu projektowego obawiają się, że nowy zasób NIE wydaje się odpowiedni do przydzielonego zadania. Jak kierownik projektu powinien zareagować na tę obawę? | Zaplanuj czas na rozmowę z nowym pracownikiem, aby ponownie ocenić jego umiejętności i zrozumieć jego poziom mocnych stron | Skontaktuj się z kadrą kierowniczą wyższego szczebla, aby omówić możliwość przeniesienia nowego zasobu do innego projektu | Skontaktuj się ze sponsorem projektu, aby omówić te obawy i ustalić odpowiednią odpowiedź | Poproś członków zespołu o udokumentowanie niedociągnięć związanych z zadaniami, które ujawnił zasób | A | Kierownik projektu powinien bezpośrednio ocenić umiejętności i mocne strony nowego pracownika, aby ustalić, czy odpowiadają one potrzebom projektu. Takie podejście pozwala na rzetelną ocenę i pomaga zidentyfikować potencjalne obszary wymagające poprawy lub zmiany przydziału.
423 | Komunikacja | Kierownik projektu otrzymuje raport z postępów, z którego wynika, że ​​projekt Agile NIE jest realizowany zgodnie z planem. Ponieważ wszystkie prace zostały celowo dobrane i uporządkowane w celu osiągnięcia celów wyższego rzędu, kierownik projektu jest zaskoczony raportem. Jak w przyszłości kierownik projektu może zapobiegać tego typu nieporozumieniom? | Należy zapewnić rezerwę awaryjną na pokrycie tych problemów | Zapewnij wczesne szkolenie i stały mentoring w zakresie podejścia zwinnego dla zespołu projektowego | Wspieranie samoorganizacji zespołu projektowego i pomoc w uzyskaniu poparcia dla projektu | Upewnij się, że zespół jest przeszkolony w zakresie korzystania z systemu raportowania procesów Agile | C | Komunikacja twarzą w twarz jest zazwyczaj najskuteczniejszym sposobem budowania zaufania i rozwiązywania konfliktów, zwłaszcza w kontaktach z kontrahentami zewnętrznymi. Takie podejście pozwala na lepsze zrozumienie obaw i ułatwia bardziej produktywne rozwiązywanie problemów.
424 | Ryzyko | Zespół źle zrozumiał jedną z funkcjonalności produktu udokumentowaną na wcześniejszym etapie projektu. W obecnej iteracji funkcjonalność ta NIE została jeszcze opracowana, ale przedstawiciel firmy zwrócił uwagę na tę wadę. Jak powinien postąpić kierownik projektu? | Zaplanuj spotkanie, aby omówić funkcjonalność i przeprowadzić burzę mózgów z zespołem projektowym i przedstawicielem biznesowym | Kontynuuj bieżący sprint, pamiętając, że problem zostanie zidentyfikowany w fazie testowania | Upewnij się, że problem zostanie rozwiązany poprzez eskalację do sponsora projektu, który powinien omówić go z przedstawicielem | Funkcjonalność została formalnie zatwierdzona, więc rozpocznij proces zarządzania zmianą | A | Ponieważ funkcjonalność nie została jeszcze opracowana, kierownik projektu powinien ułatwić dyskusję między zespołem a przedstawicielem biznesowym, aby zbudować wspólne zrozumienie i ocenić wpływ ewentualnej zmiany. Takie podejście pomaga uniknąć konieczności przeróbek i zapewnia zgodność z potrzebami biznesowymi.
425 | Komunikacja | Podczas trudnego spotkania interesariuszy jeden z nich sygnalizuje, że odrzuci produkt iteracji. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Wyślij prośbę do sponsora projektu, prosząc go o zaktualizowanie statutu projektu, a następnie ponowne przypisanie obowiązków i uprawnień | Spotkaj się z zespołem projektowym, aby dodać nowe i ulepszone funkcje, które zastąpią odrzucone funkcje | Poproś o prywatne spotkanie z interesariuszem i członkiem zespołu projektowego, aby spróbować załagodzić sytuację | Współpracuj z tą stroną zainteresowaną, aby zrozumieć jej obawy i wspólnie z zespołem zająć się nimi | D | Kierownik projektu powinien współpracować z interesariuszami, aby zrozumieć ich obawy i wspólnie z zespołem je rozwiązać. Takie podejście sprzyja otwartej komunikacji, pomaga zidentyfikować przyczynę odrzucenia i umożliwia skuteczniejsze rozwiązanie.
426 | Koszt | Właściciel produktu wielokrotnie narzeka, twierdząc, że funkcja opracowana przez zespół programistów wydaje się NIE być zgodna z pierwotnym projektem. Co pomoże rozwiązać ten problem? | Aktualizuj właściciela produktu dwa razy w tygodniu w zakresie rozwoju produktu | Poproś zespół programistów o przepisanie funkcji tak, aby odpowiadała zakresowi projektu | Poproś właściciela produktu o jasne wyjaśnienie swojego punktu widzenia zespołowi | Poproś zespół ds. zapewnienia jakości o zidentyfikowanie wszelkich niezgodności w funkcjonalności w porównaniu z pierwotnym projektem | A | Regularne informowanie właściciela produktu o postępach w rozwoju produktu pozwala na terminowe otrzymywanie informacji zwrotnych i dostosowanie do oczekiwań. Takie podejście pomaga zapobiegać nieporozumieniom i gwarantuje, że wszelkie odchylenia od pierwotnego projektu zostaną zidentyfikowane i szybko naprawione.
427 | Ryzyko | Zespół programistów Agile zmienia element projektu. Wyniki testów znacząco poprawiają się w ciągu kolejnych dwóch iteracji. Podczas retrospektywy trzeciej iteracji, właściciel produktu jest niezadowolony z wprowadzonej zmiany i prosi zespół o ponowne wykonanie prac w oparciu o pierwotny projekt. Jak kierownik projektu może zapobiec takim sytuacjom? | Poproś właściciela produktu o dodatkowe fundusze na przeróbki z powodu braku współpracy z zespołem | Zapewnij regularną współpracę z właścicielem produktu i w razie potrzeby organizuj spotkania uzupełniające. | Jako lider-sługa pomóż zespołowi skupić się, usuwając wszelkie przeszkody | Określ wszystkie warunki ścieżki decyzyjnej w zasadach podstawowych i skoryguj wszelkie odchylenia tak wcześnie, jak to możliwe | B | Regularne zaangażowanie właściciela produktu ma kluczowe znaczenie przy rozważaniu zmian zakresu lub wszelkich zmian, które mogą na niego wpłynąć. Takie podejście pomaga uniknąć nieporozumień i gwarantuje, że właściciel produktu jest świadomy i zatwierdza wszelkie istotne zmiany w pierwotnym projekcie.
428 | Komunikacja | Kierownik ds. badań i rozwoju, będący interesariuszem projektu, od czasu do czasu odwiedza obszar roboczy zespołu Agile, aby udzielić instrukcji dotyczących pilnych prac nad funkcjonalnościami. Zespół rozpoczyna pracę. Podczas przeglądów sprintu właściciel produktu denerwuje się, że zespół pracował nad żądanymi funkcjonalnościami. Jak zespół powinien rozwiązać ten problem? | Udziel kadrze kierowniczej dostępu umożliwiającego dodawanie nowych elementów do listy zadań do wykonania | Spotkaj się z dyrektorem i właścicielem produktu, aby ustalić przepływ pracy | Podjąć działania mające na celu zapewnienie, że kadra kierownicza nie będzie już ingerować w pracę zespołu | Wymagaj, aby kadra kierownicza wydała wnioski o zmianę nowych pozycji | B | Aby rozwiązać problem pomijania właściciela produktu przez kierownictwo, konieczne jest zawarcie umowy roboczej między kierownictwem a właścicielem produktu. Takie podejście pomaga w ustanowieniu jasnych kanałów komunikacji i zapewnia, że ​​wszyscy interesariusze postępują zgodnie z właściwym procesem wnioskowania o zmiany lub nowe funkcje.
429 | Koszt | Zespół ds. innowacji Scrum jest finansowany w różnym stopniu przez sześć (6) jednostek rynkowych. Cztery (4) jednostki niszowe narzekają, że są zaniedbywane, ponieważ zespół priorytetowo traktuje cele jednostek głównych. Dyrektor ds. marketingu sugeruje, aby w zrównoważony sposób poświęcać stałe 40% wysiłku zespołu czterem (4) jednostkom niszowym. W jaki sposób zespół może wesprzeć tę prośbę? | Grupuj historie według jednostki; wybierz 40% niszowych historii, nad którymi będziesz pracować w każdym sprincie | Podziel historie na główne lub niszowe grupy, zaplanuj 10% głównych historii na każdy sprint | Grupuj historie według jednostki; zaplanuj 10% punktów historii na jednostkę niszową w każdym sprincie | Podziel historie na główne lub niszowe grupy; zaplanuj 40% punktów historii niszowych na każdy sprint | C | Aby spełnić wymóg poświęcenia 40% wysiłku czterem niszowym jednostkom, zespół powinien grupować historie według jednostek i planować 10% punktów historii dla każdej niszy na sprint. Takie podejście zapewnia zrównoważony rozkład wysiłku we wszystkich niszowych jednostkach, przy jednoczesnym zachowaniu pożądanego poziomu alokacji 40%.
430 | Ludzie | Atmosfera podczas przeglądu planowania sprintu jest napięta. Członkowie zespołu Agile są wyraźnie niezadowoleni – jeden z nich kopie krzesło i krzyczy do właściciela produktu: „To po prostu nie ma sensu!”. Jakie dwa działania powinien podjąć kierownik projektu w tej sytuacji? | Udziel ostrzeżenia członkowi, który kopnął krzesło | Interweniuj, dając każdej obecnej osobie jedną minutę nieprzerwanej na przedstawienie swojego stanowiska | Uspokój wszystkich obecnych, prosząc ich o odwołanie się do swojej inteligencji emocjonalnej | Przypomnij zespołowi o obowiązkach i uprawnieniach właściciela produktu | B | W tej napiętej sytuacji kierownik projektu powinien interweniować, aby zapewnić przedstawienie wszystkich punktów widzenia. Dając każdej osobie minutę na przedstawienie swoich racji, można sprawiedliwie i w sposób uporządkowany rozwiązać konflikt, promując otwartą komunikację i zrozumienie między członkami zespołu.
431 | Zasoby | Kierownik projektu zauważa, że ​​członkowie zespołu są w złym humorze po demonstracjach. Informacje zwrotne od interesariuszy stale budzą niepokój w zespole. W rezultacie zespół pospiesznie przeprowadza demonstracje produktów, a interakcja między zespołem a interesariuszami jest minimalna. Jakie działania powinien podjąć kierownik projektu? | Sprawdź, czy wymagania projektu są odpowiednie i czy członkowie zespołu mogą wykonać pracę | Spotkaj się z interesariuszami i dowiedz się, co jest przyczyną ich opinii. Współpracuj z interesariuszami, aby rozwiązać problemy. | Przejrzyj macierz interesariuszy i sprawdź, czy któraś z tych osób jest znana jako osoba sprawiająca trudności | Wspieraj zespół, aby był bardziej pewny swojej pracy i prawidłowo komunikował się z interesariuszami | D | Kierownik projektu powinien wspierać zespół, aby nabrał pewności siebie w pracy i poprawił komunikację z interesariuszami. Takie podejście eliminuje przyczynę złego nastroju w zespole i pomaga mu lepiej radzić sobie z informacją zwrotną i interakcjami z interesariuszami.
432 | Koszt | Kierownik projektu zebrał zespół projektowy. Podczas wstępnych spotkań kierownik projektu zauważył, że członkowie zespołu poznają się, są podekscytowani i pozytywnie nastawieni do projektu, a także, że NIE zostali jeszcze poinformowani o jego szczegółach. Na jakim etapie rozwoju znajduje się zespół? | Buńczuczny | Normowanie | Działający | Tworzenie się | D | Zespół znajduje się na etapie formowania. Na tym etapie członkowie zespołu poznają się, czują entuzjazm wobec projektu i nie otrzymali jeszcze szczegółowych informacji. Jest to typowe dla początkowego etapu formowania zespołu.
433 | Zasoby | Trzy zespoły projektowe pracują nad częściami jednego projektu. Części te są od siebie silnie zależne. Lider zespołu wskazuje, że łączenie wyników pracy trzech zespołów może prowadzić do konfliktów. Jakich wskazówek kierownik projektu powinien udzielić liderowi zespołu? | Dokumentuj konflikty w miarę ich występowania i podejmuj działania mające na celu rozwiązanie wszelkich pojawiających się problemów | Poleć wszystkim trzem zespołom, aby kontynuowały jednoczesną pracę, pamiętając, że konflikty można rozwiązać na etapie testowania | Zidentyfikuj potencjalne konflikty i zorganizuj cotygodniowe wspólne spotkanie z członkami trzech zespołów, aby monitorować wzajemną pracę. | Zdecyduj, którego zespołu praca powinna być priorytetowa, a następnie odłóż pracę pozostałych dwóch zespołów, aby upewnić się, że NIE będzie konfliktów | C | Aby rozwiązywać potencjalne konflikty między trzema współzależnymi zespołami, kierownik projektu powinien proaktywnie identyfikować potencjalne problemy i organizować regularne wspólne spotkania. Takie podejście sprzyja komunikacji, współpracy i wczesnemu wykrywaniu potencjalnych problemów.
434 | Nabywanie | Projekt jest realizowany przez zewnętrznego wykonawcę. Członek zespołu wykonawcy zgłasza problem członkowi zespołu projektowego. Obie osoby NIE są w stanie wypracować rozwiązania. Kierownik projektu jest świadomy sporu. Jakiego rodzaju komunikacji powinien użyć kierownik projektu, kontaktując się z dostawcą w tej sprawie? | Telefon | Twarzą w twarz | List umowny | E-mail | B | Komunikacja twarzą w twarz jest zazwyczaj najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania konfliktów i budowania zaufania, zwłaszcza w kontaktach z kontrahentami zewnętrznymi. Takie podejście pozwala na lepsze zrozumienie obaw i ułatwia bardziej produktywne rozwiązywanie problemów.
435 | Harmonogram | Podczas realizacji projektu kluczowy członek zespołu jest zaniepokojony ogólnym podejściem udokumentowanym w planie zarządzania projektem. Członek ten zaskakuje kierownika projektu negatywnymi komentarzami na temat podejścia podczas cotygodniowego spotkania statusowego. W jaki sposób kierownik projektu powinien odnieść się do obaw członka zespołu? | Pamiętaj, że projekt NIE powinien być kontynuowany, gdy kluczowi członkowie zespołu nie są zgodni. Wykorzystaj spotkanie do omówienia obaw członków. | Złóż krótki komentarz, aby potwierdzić obawy członka zespołu, kontynuuj spotkanie i spotkaj się z nim prywatnie, aby omówić jego obawy. | Kontynuuj spotkanie i upewnij się, że po jego zakończeniu obawy zostaną dodane do rejestru ryzyka | Kontynuuj realizację zaplanowanych punktów programu, przypominając członkowi zespołu o oczekiwanej etykiecie spotkań. Następnie poproś o opinię na temat oczekiwań dotyczących etykiety. | B | Kierownik projektu powinien krótko potwierdzić obawy członka zespołu, kontynuować zaplanowane spotkanie, a następnie omówić je w cztery oczy. Takie podejście pozwala zachować główny cel spotkania, zapewniając jednocześnie odpowiednie omówienie obaw członka zespołu.
436 | Ludzie | Wydajny, zmotywowany i zwinny zespół ds. innowacji NIE rozumie, dlaczego wymagane zgody działu prawnego mogą opóźniać postęp prac. W końcu dochodzi do ostrej wymiany zdań między zespołem a właścicielem produktu. Właściciel produktu odpowiada, że ​​zgody są potrzebne do sprawdzenia istniejących patentów, co uniemożliwiłoby wprowadzenie produktu na rynek. Jak kierownik projektu powinien zapobiegać takim konfliktom? | Wymagaj od zespołu przeniesienia historii do kolumny zablokowanej w systemie Kanban, jeśli zespół ma wątpliwości co do postępów | Wymagaj, aby interesariusze departamentu pomocniczego uczestniczyli w codziennych spotkaniach w celu raportowania postępów | Upewnij się, że właściciel produktu może łatwo odpowiedzieć na pytania i wątpliwości zespołu. | Upewnij się, że właściciel produktu przedstawi zespołowi uzasadnienie przepływu pracy udoskonalającej | D | Aby zapobiec konfliktom i nieporozumieniom, właściciel produktu powinien wyjaśnić zespołowi logikę procesu udoskonalania. Takie podejście pomaga zespołowi zrozumieć znaczenie niektórych procesów, takich jak zgody prawne, oraz ich wpływ na sukces projektu.
437 | Zasoby | Kierownik projektu chce wiedzieć, czy zespół Agile posiada dobrą kombinację umiejętności w kształcie litery T. Co może zmierzyć kierownik projektu, aby to ustalić? | Redukcja zadań ponownie przydzielonych | Mniej wewnętrznego dzielenia się wiedzą | Więcej współpracy z MŚP | Zmniejszenie liczby wykrytych wad | A | Zmniejszenie liczby ponownie przydzielanych zadań wskazuje, że zespół posiada dobrą kombinację umiejętności w kształcie litery T. Członkowie zespołu w kształcie litery T mają zarówno dogłębną wiedzę w swoim głównym obszarze umiejętności, jak i szeroką wiedzę w innych obszarach, co pozwala im na bardziej efektywną współpracę i wykonywanie pracy bez częstego ponownego przydzielania zadań.
438 | Koszt | Członek zespołu Agile rozwiązał problem, który blokował pracę przez kilka tygodni. Po udostępnieniu oprogramowania okazało się, że rozwiązanie spowodowało awarię funkcji. Dyrektor ds. jakości żąda wyjaśnień. W jaki sposób powinien zareagować kierownik projektu? | Wydaj ostrzeżenie członkowi zespołu, aby NIE podejmował ryzykownych inicjatyw | Współpracuj z zespołem w celu zidentyfikowania luk w definicji ukończenia | Współpracuj z zespołem w celu zidentyfikowania luk w definicji gotowości | Poproś członka zespołu o przedstawienie uzasadnienia i wyciągniętych wniosków | D | Aby rozwiązać problem i wyciągnąć z niego wnioski, kierownik projektu powinien poprosić członka zespołu o przedstawienie uzasadnienia i wyciągniętych wniosków. Takie podejście sprzyja rozliczalności i pomaga zespołowi zrozumieć kontekst błędu, potencjalnie zapobiegając podobnym problemom w przyszłości.
439 | Zasoby | Niedawno utworzony zespół Agile jest wyczerpany po 12-godzinnych dniach pracy, aby wywiązać się ze zobowiązań sprinterskich. Kto NIE wywiązał się należycie ze swoich obowiązków w takiej sytuacji? | Scrum master | Właściciel produktu | Kierownik projektu | Członkowie zespołu | A | Scrum Master jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich i zrównoważonych warunków pracy zespołu, w tym obciążenia pracą. W tej sytuacji Scrum Master nie wywiązał się należycie ze swoich obowiązków, pozwalając zespołowi wyczerpać się z powodu nadmiernej liczby godzin pracy.
440 | Koszt | Właściciel produktu ma bardzo napięty harmonogram i chce delegować część swoich zadań doświadczonemu zespołowi Agile. Które zadanie najlepiej delegować zespołowi Agile? | Wybierz elementy priorytetowe do sprint backlogu | Ustal priorytety elementów w zaległościach według rozmiaru | Dodaj elementy do listy zadań przed ustaleniem priorytetów | Inicjowanie i prowadzenie sesji udoskonalania zaległości | C | Dodawanie elementów do backlogu przed ustaleniem priorytetów to odpowiednie zadanie, które można delegować zespołowi Agile. Właściciel produktu zazwyczaj ma wyłączne uprawnienia do ustalania priorytetów i planowania backlogu zgodnie z potrzebami biznesowymi, ale dodawanie elementów może być delegowane, a właściciel produktu może ustalić priorytety w późniejszym czasie.
441 | Ryzyko | Kierownik projektu A identyfikuje trzy krytyczne ryzyka, które prawdopodobnie będą miały duży wpływ na harmonogram i budżet projektu A – projekt ten generuje kluczowe produkty dla firmy. Zespół spotyka się, aby opracować rozwiązanie dla tych ryzyk i decyduje, że do ich rozwiązania potrzebne będą trzy konkretne zasoby. Zasoby te są jednak już przydzielone do odrębnego projektu, którym zarządza kierownik projektu B. Z którą stroną kierownik projektu powinien najpierw współpracować, aby znaleźć rozwiązanie? | Trzy zasoby – przekonanie ich do dołączenia do zespołu lub przynajmniej zgoda na trenowanie istniejącego zespołu | Członkowie zespołu projektowego – aby pomóc w szybkim przeszkoleniu nowych członków zespołu, tak aby mogli ukończyć pracę na czas | Sponsor projektu – w celu ubiegania się o większe środki finansowe na budżet w celu zatrudnienia wykonawców | Kierownik projektu B – w celu negocjacji realokacji lub podziału trzech wymaganych zasobów | D | Kierownik projektu powinien najpierw współpracować z Kierownikiem projektu B w celu wynegocjowania realokacji lub podziału niezbędnych zasobów. Takie podejście szanuje autorytet Kierownika projektu B i pozwala na profesjonalną dyskusję na temat alokacji zasobów, uwzględniającą potrzeby obu projektów.
442 | Zasoby | Klient NIE jest zadowolony z dostarczonego produktu, twierdząc, że NIE był on zgodny z jego oczekiwaniami. Kierownik projektu jest zaskoczony, ponieważ zwinny zespół programistów dostarczył produkt kilka iteracji wcześniej. W jaki sposób kierownik projektu mógł uniknąć takiego rezultatu? | Po wprowadzeniu zmian zarezerwuj więcej zasobów na testowanie produktu | Wymagane zatwierdzenie zespołu dla każdej zmiany wymagań | Zapewniono pełne uczestnictwo zespołu programistów w przeglądzie iteracji poprzez wyjaśnianie i odpowiadanie na pytania | Upewniłem się, że klient był świadomy wartości wersji demonstracyjnych i procesu zatwierdzania produktu końcowego | D | Aby uniknąć niezadowolenia klienta, kierownik projektu powinien upewnić się, że klient jest świadomy wartości wersji demonstracyjnych i procesu zatwierdzania produktów końcowych. Takie podejście sprzyja zaangażowaniu klienta w cały proces rozwoju i pomaga w dopasowaniu oczekiwań.
443 | Zakres | Kluczowy interesariusz zgłasza wątpliwości na etapie planowania, czy dostępne zasoby są wystarczające do osiągnięcia celów projektu. Po dalszej dyskusji na temat wymagań i zidentyfikowanej liczby zasobów, kierownik projektu ma wątpliwości co do pierwotnego planu. Jakie dwa kroki powinien podjąć kierownik projektu? | Weź udział w negocjacjach, aby uzyskać więcej zasobów | Upewnij się, że wpływ niedoboru wymaganych zasobów jest w pełni udokumentowany | Określ ostateczne cele projektu po dokładnej ocenie priorytetów projektu | Przegląd granic negocjacji w celu uzyskania zgody interesariuszy | A | Biorąc pod uwagę obawy interesariuszy i wahania kierownika projektu dotyczące pierwotnego planu, podjęcie negocjacji w sprawie zwiększenia zasobów jest właściwym kolejnym krokiem. Takie podejście rozwiązuje problem potencjalnego niedoboru zasobów i pomaga zapewnić, że projekt dysponuje wystarczającymi zasobami, aby osiągnąć swoje cele.
444 | Nabywanie | Wykonawca wysłał e-mail z prośbą o pilną płatność ostatniej faktury za projekt, który jest w trakcie długotrwałej fazy realizacji z udziałem wielu wykonawców. Jak kierownik projektu powinien zareagować na prośbę tego wykonawcy? | Autoryzuj płatność, powiadamiając o tym fakcie kontrahenta i sprawdź, czy została ona dokonana | Autoryzuj płatność dopiero po sprawdzeniu prognozowanych wydatków w porównaniu z rzeczywistymi wydatkami, aby sprawdzić, czy rzeczywisty status na to pozwala | Negocjuj warunki płatności poprzez spotkanie z działem zaopatrzenia i wykonawcą | Postępuj zgodnie z zobowiązaniami uzgodnionymi w planie zarządzania zamówieniami i podpisaną umową/kontraktem | D | Kierownik projektu powinien odpowiedzieć na prośbę wykonawcy, przestrzegając uzgodnionych zobowiązań zawartych w planie zarządzania zamówieniami i podpisanej umowie. Takie podejście zapewnia spójność i przestrzeganie ustalonych warunków płatności.
445 | Zasoby | Kierownik projektu pracuje nad małym projektem, który ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia większego kamienia milowego programu. Nowy zasób został przydzielony w miejsce kluczowego zasobu, który musiał odejść z projektu. Niestety, zewnętrzny interesariusz twierdzi, że osoba, która przydzieliła nowego zasobu, wysłała najsłabszego członka zespołu. Jak kierownik projektu powinien odnieść się do tej plotki? | Złóż wniosek do kierownika biura zarządzania projektami (PMO), aby uzyskać lepsze zasoby | Omów plotkę z menedżerem ds. funkcji nowego zasobu, aby złagodzić wszelkie konflikty w zespole projektowym | Oceń zdolność nowego zasobu do wykonania niezbędnej pracy, testując jego umiejętności komunikacyjne z obecnym zespołem projektowym | Oceń umiejętności nowego zasobu, aby zobaczyć, w jaki sposób zasób może wnieść wartość dodaną do projektu | D | Kierownik projektu powinien skupić się na obiektywnej ocenie umiejętności nowego pracownika, zamiast opierać się na plotkach i pogłoskach. Takie podejście pozwala na rzetelną ocenę potencjalnego wkładu pracownika w projekt.
446 | Ludzie | Do zespołu projektowego dołącza kierownik projektu, zastępując menedżera, który odszedł. Podczas pierwszych spotkań kierownik projektu zdał sobie sprawę, że członkowie zespołu mają odmienne zdanie na temat sposobu podejmowania decyzji technicznych. Członkowie zespołu NIE szanowali swoich pomysłów, a atmosfera stawała się kontrproduktywna. Jednak teraz, pod przywództwem nowego kierownika, zespół zaczął komunikować się bardziej efektywnie i opracowywać pewne procesy i procedury współpracy. Na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie zespół? | Buńczuczny | Działający | Tworzenie się | Normowanie | D | Zespół wyszedł już poza początkowy etap konfliktu (burzę mózgów) i obecnie opracowuje procesy i procedury umożliwiające efektywną współpracę, co jest charakterystyczne dla fazy normowania w rozwoju zespołu.
447 | Zasoby | Projekt charakteryzuje się następującymi cechami: Problemy z realizacją harmonogramu występują z powodu niskiego poziomu wiedzy specjalistycznej zasobów projektu. Zasoby niższego szczebla NIE wykonują zadań terminowo. Zasoby o dużym doświadczeniu zgłaszają, że ich młodsi koledzy wykonują zbędne zadania. W jaki sposób kierownik projektu może poprawić wydajność tego zespołu? | Stwórz listę kontrolną dla wszystkich członków zespołu E) Zorganizuj sesje mentoringowe w zespole, aby doświadczeni pracownicy mogli szkolić młodszych pracowników i współpracować | Spotkaj się z liderem zespołu, aby omówić sytuację i zdecydować, czy konieczne jest przekazanie sprawy sponsorowi projektu. | Wdrożenie programu szkoleniowego dla całego zespołu w celu zwiększenia efektywności pracy i realizacji zadań | Współpracuj z zespołem w celu zaprojektowania szkolenia i listy kontrolnej do wykonania zadań zgodnych z celami projektu. | D | Tego typu podejścia pozwalają na zniwelowanie luk kompetencyjnych poprzez zaangażowanie całego zespołu w tworzenie rozwiązań i wykorzystanie wiedzy doświadczonych członków zespołu w celu poprawy ogólnej wydajności.
448 | Komunikacja | Kierownik projektu wyjechał na urlop i wrócił do Discorda. Według dwóch interesariuszy, interesariusz C powoduje problemy. Codziennie przez ostatnie dwa (2) tygodnie interesariusz C wysyłał e-mail do zespołu, sprawdzając postępy i przekazując nowe instrukcje. Zespół zignorował e-maile i kontynuował pracę, ale pozostali interesariusze są zaniepokojeni zachowaniem interesariusza C. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Rozpocznij prywatną rozmowę z interesariuszem C i rozwiąż ten problem | Zaproś wszystkich na spotkanie i wspólnie omówcie problem komunikacji | Poleć dwóm interesariuszom zignorowanie interesariusza C, tak jak zrobił to zespół | Zbadaj problem, aby znaleźć przyczynę źródłową | D | Przed podjęciem jakichkolwiek działań kluczowe jest zrozumienie przyczyn problemów komunikacyjnych i zachowań interesariuszy. Takie podejście pozwala na bardziej świadome i skuteczne rozwiązanie problemu.
449 | Ludzie | Zespół projektowy składa się z członków lokalnych i wirtualnych. Aby zarządzać konfliktami priorytetów harmonogramu między członkami zespołu, kierownik projektu planuje wideokonferencję. Jaką technikę rozwiązywania konfliktów przedstawia to stwierdzenie? | Siła/Bezpośredni | Gładki/Dopasowujący się | Współpraca/Rozwiązywanie problemów | Kompromis/Pojednanie | C | Zaplanowanie wideokonferencji w celu rozwiązania konfliktów w harmonogramie jest przykładem współpracy w rozwiązywaniu problemów, w której wszyscy członkowie zespołu angażują się w znalezienie rozwiązania.
450 | Ludzie | Nierozwiązany konflikt między członkiem zespołu zewnętrznego dostawcy a członkiem zespołu projektowego powoduje zakłócenia. Problem jest eskalowany do kierownika projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Sporządź i wyślij list kontraktowy do sprzedawcy | Wyślij wiadomość e-mail do sprzedawcy, aby omówić problem | Umieść tę pozycję na liście zadań do wykonania | Spotkaj się ze sprzedawcą, aby omówić problem | D | Spotkanie twarzą w twarz jest najbardziej bezpośrednim i skutecznym sposobem rozwiązania konfliktu, ponieważ umożliwia natychmiastową komunikację i rozwiązanie problemu.
451 | Zasoby | Projekt składa się z trzech silnie zależnych części, z których każda jest realizowana przez własny zespół projektowy. Lider zespołu, obawiając się konfliktów w wyniku łączenia wyników pracy trzech zespołów, prosi o radę. Jakiej rady powinien udzielić kierownik projektu? | Dokumentuj konflikty w miarę ich występowania i podejmuj działania mające na celu rozwiązanie wszelkich pojawiających się problemów | Zdecyduj, którego zespołu praca powinna być priorytetowa, a następnie odłóż pracę pozostałych dwóch zespołów, aby upewnić się, że NIE będzie konfliktów | Zidentyfikuj potencjalne konflikty, a następnie zorganizuj cotygodniowe wspólne spotkanie z członkami trzech zespołów, aby omówić wzajemną pracę. | Nadal pozwól wszystkim trzem zespołom pracować jednocześnie, pamiętając, że konflikty można rozwiązać już na etapie testowania | C | To proaktywne podejście pomaga zapobiegać konfliktom poprzez zapewnienie regularnej komunikacji i współpracy między współzależnymi zespołami.
452 | Koszt | Sfrustrowany członek zespołu Agile zgłasza się do kierownika projektu ze skargą, że starszy członek zespołu przejmuje wszystkie „interesujące” elementy backlogu, a żmudne zadania zostawia innym. Jak kierownik projektu powinien zareagować na tę skargę? | Zachęcaj członka składającego skargę do wzięcia udziału w szkoleniu z asertywności | Zdefiniuj nową regułę, dzięki której członkowie będą mogli wybierać element rotacyjnie | Omów znaczenie uczciwości ze starszym członkiem zespołu | Poproś zespół o zdefiniowanie nowych zasad podziału pracy | D | Zaangażowanie zespołu w tworzenie rozwiązań sprzyja samoogranizacji i współpracy, rozwiązywaniu problemów, a jednocześnie umożliwia zespołowi ustalenie własnych norm pracy.
453 | Zasoby | W zespole Agile pracownicy z różnych działów organizacji rotacyjnie dołączają i odchodzą, aby wzmocnić zespół. W jaki sposób kierownik projektu może pomóc chronić stałych członków zespołu przed zakłóceniami? | Daj im wyższy priorytet w wyborze zadań, nad którymi będą pracować | Wymagaj od pracowników opuszczających projekt przeprowadzenia warsztatów wymiany wiedzy | Poproś pracowników opuszczających projekt o wybranie członków, którzy zasługują na uznanie | Daj im uprawnienia do przydzielania zadań członkom rotacyjnym | B | Takie podejście pomaga ograniczyć utratę umiejętności i wiedzy w przypadku rotacji członków zespołu, a jednocześnie rozwijać kompetencje wielofunkcyjne stałych członków zespołu.
454 | Zasoby | Nowy pracownik dołącza do działającego zespołu projektowego i zostaje przydzielony do małego projektu, który ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia większego kamienia milowego programu. Niestety, nowy pracownik ma niskie kwalifikacje i jest bardzo nerwowy. Dynamika zespołu stała się niespójna, a prace nad małym projektem spowolniły. Jakie są dwa możliwe sposoby, w jakie kierownik projektu może poradzić sobie z tą sytuacją? | Oceń umiejętności komunikacyjne nowego pracownika, aby ocenić jego zdolność do akceptowalnego wykonywania zadań w zespole projektowym | Porozmawiaj z nowym pracownikiem o jego umiejętnościach, a następnie ustal, w jaki sposób może on przyczynić się do realizacji projektu | Prywatnie poproś biuro zarządzania projektami (PMO) o przydzielenie innego zasobu o lepszych umiejętnościach | Spotkaj się z kierownikiem funkcyjnym nowego zasobu, aby lepiej zrozumieć jego doświadczenie. E) Zapytaj zespół o integrację i szkolenie nowego członka zespołu. | B | Działania te koncentrują się na zrozumieniu możliwości nowego zasobu i zaangażowaniu zespołu we wspieranie jego integracji, promując środowisko pracy oparte na współpracy i wsparciu.
455 | Zasoby | Podczas projektu technicznego, lubiany członek zespołu zostaje przeniesiony do innego projektu. Zespół wyraził dezaprobatę wobec tej zmiany. Jakie działania mogą pomóc złagodzić dezaprobatę zespołu? | Zaplanuj dzień budowania zespołu, aby utrzymać jego zadowolenie | Powiadom sponsora projektu o dezaprobacie zespołu i wspólnie zastanówcie się nad odpowiedzią | Dodaj zasób o takich samych umiejętnościach, aby zastąpić kluczowego członka zespołu | Stosuj narzędzia i techniki z zakresu przywództwa i inteligencji emocjonalnej, aby inspirować zespół do dalszej pracy | D | Takie podejście pozwala na uwzględnienie emocjonalnej reakcji zespołu na zmianę przydziału zadań, jednocześnie utrzymując koncentrację na celach projektu. Pokazuje to zdolność kierownika projektu do przewodzenia w trudnych sytuacjach.
456 | Zasoby | Kierownik projektu w organizacji stosującej tradycyjne zarządzanie projektami zostaje przydzielony do trwającego projektu. Ostatnio organizacja zaczęła stosować metodyki zwinne w projektach. Kierownik projektu słyszy, że niektórzy członkowie zespołu uważają, że brakuje im kluczowej wiedzy specjalistycznej i że zespół NIE współpracuje wystarczająco. Jak kierownik projektu powinien zareagować na obawy tych członków zespołu? | Dodaj wielofunkcyjne zasoby wewnętrzne i wyjaśnij ich wartość zespołowi | Na kolejnym spotkaniu na stojąco podkreśl znaczenie współpracy dla całego zespołu | Zacznij używać tablic Kanban zamiast wykresów Gantta, aby współzależności w pracy stały się oczywiste dla każdego | Zatrudnij zewnętrznych specjalistów, aby wypełnić lukę w wiedzy | A | Rozwiązanie to rozwiązuje zarówno problem braku specjalistycznej wiedzy merytorycznej, jak i potrzebę zacieśnienia współpracy poprzez angażowanie członków zespołu o zróżnicowanych umiejętnościach, którzy mogą pracować w różnych obszarach projektu.
457 | Ryzyko | Kluczowy członek zespołu zostaje poproszony o przeniesienie się do innego projektu w trakcie trwania projektu technicznego. Zespół uważa to za nierozsądne posunięcie i wyraża zaniepokojenie. Jakie działanie pomoże rozwiązać problem? | Zastąp kluczowego członka zespołu nowym zasobem o takich samych umiejętnościach | Potwierdź obawy zespołu i przeanalizuj wpływ na projekt | Omów konflikt ze sponsorem projektu i sformułuj odpowiedź | Wykorzystuj narzędzia i techniki coachingowe, aby motywować zespół projektowy | B | Taka odpowiedź jest wyrazem szacunku dla obaw zespołu oraz pragmatycznym podejściem do oceny wpływu sytuacji na projekt, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji.
458 | Zasoby | Projekt rozwoju technologii charakteryzuje się następującymi cechami: Wymaga wysoko wykwalifikowanego zasobu, który jest niedostępny lokalnie. Kierownik projektu zidentyfikował zasobu, który może wykonać pracę, ale zasobu tego brakuje w kraju i wymaga on wizy pracowniczej. Proces ubiegania się o wizę pracowniczą trwa dłużej niż przewidywano. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Poproś o pracę zdalną zasobu | Zmniejsz zakres projektu | Opóźnienie projektu o równoważny czas trwania | Przypisz istniejącemu zespołowi pracę nadliczbową | A | Rozwiązanie to wykorzystuje technologię w celu pokonania barier geograficznych i opóźnień wizowych, co pozwala na realizację projektu z wykorzystaniem niezbędnej wiedzy specjalistycznej bez dalszych opóźnień.
459 | Zasoby | W fazie początkowej Projektu A kierownik projektu przeprowadził szkolenie dla całego zespołu dotyczące specyfiki operacji firmy, które projekt wspiera. Rok później produktywność projektu spada, ponieważ członkowie, którzy zostali dodani później, NIE posiadają takiego samego poziomu wiedzy. Jak kierownik projektu powinien zareagować na to wyzwanie? | Dodawaj nowych członków posiadających odpowiednie doświadczenie, przydzielaj nowych członków zespołu i rejestruj problemy związane z rotacją w rejestrze wyciągniętych wniosków | Należy uznać, że jest to naturalna progresja projektu i dokonać przeglądu harmonogramu, aby uwzględnić niewielki spadek produktywności | Powiedz nowym członkom zespołu, aby prosili o pomoc członków zespołu z długim stażem, gdy natkną się na coś, czego nie rozumieją | Poproś obecnych członków zespołu o zapewnienie szkolenia i wsparcia oraz zorganizuj drugie spotkanie inauguracyjne dla nowych członków zespołu. | D | Podejście to pozwala na uzupełnienie luk w wiedzy poprzez wykorzystanie kompetencji obecnych członków zespołu i gwarantuje, że nowi członkowie otrzymają niezbędne informacje, aby mogli skutecznie przyczynić się do realizacji projektu.
460 | Zakres | Projekt charakteryzuje się następującymi cechami: Istnieje plan zarządzania jakością. Plan zarządzania jakością stanowi, że produkty projektu muszą zostać poddane przeglądowi co najmniej 1,5 tygodnia przed terminem. Cztery (4) produkty nie spełniają tego wymogu jakościowego. Jaki krok powinien podjąć kierownik projektu? | Skontaktuj się ze sponsorem projektu, aby uzyskać jego opinię | Poproś o przeprowadzenie audytu wewnętrznego projektu | Zmodyfikuj plan zarządzania jakością, aby był zgodny z praktykami projektowymi | Użyj diagramu przyczynowo-skutkowego do analizy przyczyn źródłowych | D | Narzędzie to pomaga zidentyfikować podstawowe przyczyny niespełnienia wymagań jakościowych, umożliwiając kierownikowi projektu zajęcie się przyczynami źródłowymi i zapobieganie występowaniu problemów w przyszłości.
461 | Jakość | Projekt jest w fazie realizacji. Na podstawie pierwotnie zatwierdzonego projektu opracowano 1000 produktów. Zespół projektowy losowo wybiera 100 produktów do oceny pod kątem zgodności z planem jakości. Jakie działania podejmuje zespół projektowy? | Zapewnienie jakości | Audyt procesu | Kontrola zamówień publicznych | Próbkowanie statystyczne | D | Zespół dokonuje losowej oceny produktów pod kątem planu jakości, który jest formą statystycznego pobierania próbek służącą do oceny ogólnej jakości bez konieczności sprawdzania każdego elementu.
462 | Jakość | Projekt jest nadzorowany przez starszego kierownika projektu. Do projektu dołącza nowy kierownik projektu, a sponsor prosi go o opracowanie planu zarządzania jakością. Jak powinien postępować nowy kierownik projektu? | Spotkaj się ze starszym kierownikiem projektu, aby zidentyfikować ustalone plany i procesy. Następnie poproś o pomoc w wyborze odpowiednich standardów. | Uzyskaj od sponsora niezbędne próbki porównawcze i analizy kosztów i korzyści | Odłóż opracowanie planu zarządzania jakością do czasu utworzenia metryk jakości i list kontrolnych jakości | Zaplanuj spotkanie z klientem w celu zebrania wymagań i uzyskania próbek porównawczych | A | Takie podejście zapewnia ciągłość z istniejącymi praktykami projektowymi i wykorzystuje doświadczenie starszego kierownika projektu w zakresie opracowywania skutecznego planu zarządzania jakością.
463 | Jakość | Projekt jest nadzorowany przez starszego kierownika projektu. Po dodaniu nowego kierownika projektu do projektu, sponsor prosi go o opracowanie planu zarządzania jakością. Jak powinien postępować nowy kierownik projektu? | Zaplanuj spotkanie ze sponsorem, aby uzyskać próbki porównawcze i analizy kosztów i korzyści | Zaplanuj spotkanie z klientem w celu zebrania wymagań i uzyskania próbek porównawczych | Uzyskaj od starszego kierownika projektu informacje o ustalonych procesach i planach jakości. Następnie poproś go o wskazówki dotyczące wyboru odpowiednich standardów. | Odłóż opracowanie planu zarządzania jakością, składając wniosek o zmianę. Kontynuuj dopiero po utworzeniu metryk jakości i list kontrolnych jakości. | C | Takie podejście zapewnia zgodność z obowiązującymi praktykami projektowymi i wykorzystuje wiedzę specjalistyczną starszego kierownika projektu w celu opracowania skutecznego planu zarządzania jakością.
464 | Koszt | Firma B tworzy nowy, zwinny zespół ds. innowacji, którego misją jest stawianie jakości produktu ponad wszystko. Inicjatywa ta jest następstwem licznych skarg w mediach społecznościowych na spadek jakości marki. Która opcja byłaby najskuteczniejsza w realizacji celów zespołu? | Korzystaj z rozwoju sterowanego testami (TDD) w oparciu o ciągłe dane wprowadzane przez grupę fokusową użytkowników | Podnieś cenę produktu, aby sfinansować wykorzystanie materiałów lepszej jakości | Stwórz zautomatyzowane stanowisko testowe, aby wyeliminować błędy ludzkie | Porównuj funkcje z produktami konkurencji i śledź wady | A | Metoda ta łączy podejście rozwojowe skoncentrowane na jakości z bieżącą informacją zwrotną od użytkowników, bezpośrednio odpowiadając na cel firmy, jakim jest poprawa jakości produktu i reagując na obawy klientów.
465 | Zasoby | Niedawno do procesów predykcyjnych firmy infrastrukturalnej dodano kilka podejść zwinnych. Zespół NIE realizuje zaplanowanych punktów historii i staje się bierny. Kierownik projektu jest zaniepokojony i chce poprawić produktywność. Jakie dwa działania powinien podjąć kierownik projektu? | Zyskaj potrzebny czas na ukończenie punktu historii, dodając więcej iteracji do projektu | Użyj wykresów wypalenia i zużycia, aby ocenić wydajność zespołu i pokazać ukończenie punktów historii | Zapewnij szkolenie zespołowe, aby zespół mógł lepiej szacować punkty historii | Przyspiesz projekt, zmniejszając zaległości | C | Szkolenia pomagają udoskonalić umiejętności szacowania, natomiast wykresy wypalenia i zużycia zapewniają wizualną informację zwrotną na temat wydajności zespołu, co może pomóc w rozwiązywaniu problemów z produktywnością w zwinnym środowisku.
466 | Koszt | Podczas planowania sprintu niektórym nowym elementom backlogu nadawane są priorytety, ale NIE są one szacowane. Właściciel produktu wymaga nowego zestawu testów, aby zweryfikować unikalne właściwości tych elementów. Co należy zrobić przed dodaniem ich do backlogu sprintu? | Właściciel produktu definiuje nowy epos, aby umożliwić testowanie w kolejnym sprincie | Przed oszacowaniem dodaj odpowiednie kryteria akceptacji w Definicji gotowości | Stosuj analogiczne szacowanie na podstawie podobnych testów w podobnych historiach | Właściciel produktu powinien przedstawić wstępny szacunek, który zostanie dopracowany przez zespół | B | Dodanie kryteriów akceptacji do Definicji Gotowości gwarantuje, że wszystkie aspekty pracy zostaną wzięte pod uwagę przed oszacowaniem, co przekłada się na dokładniejsze planowanie i realizację.
467 | Zasoby | W ostatniej fazie projektu wymagane jest podejście zwinne. Podczas dyskusji zespołu na temat tej fazy, niektórzy członkowie zespołu ujawniają, że NIE pracowali wcześniej w metodyce zwinnej. Termin zbliża się wielkimi krokami. Jak powinien zareagować kierownik projektu? | Zgłoś tę sprawę sponsorowi projektu, ponieważ jest to problem dotyczący całej firmy i blokujący realizację tego projektu. | Złóż wniosek o zmianę, która dotyczy szkoleń Agile, których brakuje członkom | Identyfikuj i zapewniaj najbardziej opłacalne szkolenia Agile dla członków zespołu | Poproś członków zespołu, którzy pracowali z Agile, o mentoringowanie innych | C | Podejście to zaspokaja pilną potrzebę posiadania umiejętności zwinnych, jednocześnie uwzględniając ograniczenia projektu, co pozwala zespołowi na szybkie dostosowanie się do nowej metodologii.
468 | Zasoby | Podczas cotygodniowego spotkania dotyczącego statusu projektu, kluczowy członek zespołu wyraża obawy dotyczące ogólnego podejścia udokumentowanego w planie zarządzania projektem. Kierownik projektu jest zaskoczony, ponieważ zespół jest w trakcie realizacji ważnego elementu projektu, a obawy te NIE zostały wcześniej zgłoszone. Jakie kroki powinien podjąć kierownik projektu? | Zwróć się do zespołu z ogólnym przypomnieniem dotyczącym etykiety spotkań, a następnie zapytaj, czy zespół chce wykorzystać czas na omówienie kwestii poruszonych podczas spotkania. | Należy pamiętać, że problem musi zostać omówiony i rozwiązany przed kontynuowaniem omawiania punktów programu spotkania. | Zaktualizuj rejestr ryzyka, aby udokumentować obawy, a następnie kontynuuj omawianie zaplanowanych punktów programu spotkania. | Natychmiast potwierdź obawy członka zespołu, kontynuuj realizację zaplanowanego harmonogramu, a następnie spotkaj się prywatnie z członkiem zespołu, aby zrozumieć wyrażone obawy. | D | Taka odpowiedź pozwala zachować równowagę między potrzebą zajęcia się problemem a utrzymaniem efektywności spotkania i umożliwia przeprowadzenie bardziej szczegółowej dyskusji w prywatnym gronie.
469 | Komunikacja | Niektórzy kluczowi interesariusze są niezadowoleni z rozwoju kluczowej funkcji projektu. Wyrażają swoje niezadowolenie podczas spotkania przeglądu iteracji. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności, aby rozwiązać ten problem? | Zidentyfikuj przyczyny problemów z funkcją, a następnie rozwiąż problem | Dodaj stronę neutralną, na przykład sponsora projektu, która będzie pełnić rolę negocjatora z interesariuszami | Zbierz zespół projektowy na burzę mózgów i znajdź rozwiązanie | Stwórz listę zalet i wad sytuacji, aby określić wpływ konfliktu | A | Przed podjęciem próby rozwiązania problemu kluczowe jest zrozumienie pierwotnej przyczyny niezadowolenia interesariuszy, co pozwoli mieć pewność, że rozwiązanie faktycznie rozwiązuje problem.
470 | Harmonogram | Kierownik projektu planuje przegląd iteracji i dowiaduje się, że kilku kluczowych interesariuszy NIE akceptuje rozwoju funkcji. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności, aby rozwiązać ten problem? | Zajmij się tym problemem dopiero po ocenie, dlaczego te strony są nim zaniepokojone | Poproś sponsora projektu o działanie jako neutralna strona w negocjacjach z tymi stronami zainteresowanymi, które są niezadowolone | Określ wpływ konfliktu, wymieniając zalety i wady sytuacji | Zaproś członków zespołu projektowego na sesję burzy mózgów w celu znalezienia odpowiedniej odpowiedzi | A | Podejście to opiera się na zrozumieniu obaw interesariuszy przed podjęciem działań, co pozwala na opracowanie bardziej świadomej i skutecznej strategii rozwiązania problemu.
471 | Komunikacja | Firma kosmetyczna zgłasza coraz więcej skarg klientów na niedowagę produktu. Kierownik projektu musi ustalić, czy należy wprowadzić jakieś zmiany na linii produkcyjnej. Jakiego narzędzia lub techniki może użyć kierownik projektu do tego zadania? | Diagram powinowactwa | Diagram rozrzutu | Histogram | Wykres kontrolny | D | Wykresy kontrolne doskonale nadają się do monitorowania wydajności procesu na przestrzeni czasu i określania, czy proces jest pod kontrolą, czy też występują nietypowe odchylenia, którymi należy się zająć.
472 | Koszt | Zespół ds. integracji IT napotkał poważny problem w projekcie hybrydowym. Testy potwierdziły, że sprzęt NIE obsługuje docelowego systemu operacyjnego. Wersje oprogramowania zespołu Agile muszą teraz działać na nowszej wersji systemu operacyjnego. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Spotkaj się z właścicielem produktu i zespołem, aby zaktualizować rejestr produktu podczas sprintu | Poinformuj zespół na codziennym spotkaniu i zaktualizuj definicję ukończenia i definicję gotowości | Spotkaj się ze scrum masterem, aby ustalić, czy wizja produktu jest nadal aktualna | Współpracuj z zespołem Agile, aby przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych i ustalić, dlaczego problem nie pojawił się wcześniej | A | Podejście to pozwala na szybką adaptację do nowych wymagań poprzez zaangażowanie kluczowych interesariuszy i aktualizację rejestru produktów w celu odzwierciedlenia niezbędnych zmian.
473 | Zakres | Hybrydowy projekt wirtualnej rzeczywistości obejmuje zwinną ścieżkę oprogramowania i ścieżkę elektroniki predykcyjnej. W połowie projektu narastają opóźnienia z powodu rozbieżności w wydawaniu produktów końcowych między tymi dwiema ścieżkami. Które dwa elementy powinien połączyć kierownik projektu, aby stworzyć wspólny diagram sieciowy? | Awaria epicka ze strukturą podziału pracy | Rejestr produktu z sekwencją zadań ścieżki krytycznej | Definicja Gotowe z kryteriami wyjścia E) Definicja Gotowe ze strukturą podziału pracy | Definicja gotowości z kamieniami milowymi zależności | D | Połączenie tych elementów pozwala na stworzenie kompleksowego diagramu sieciowego, który uwzględnia zarówno warunki początkowe, jak i końcowe zadań w ramach ścieżek zwinnych i predykcyjnych.
474 | Koszt | Kierownik projektu zarządza projektem opracowania nowej aplikacji. Projekt realizowany jest w oparciu o podejście zwinne. Podczas przeglądu sprintu interesariusz sugeruje istotną zmianę w rejestrze produktu. Jak kierownik projektu powinien poradzić sobie z tą sytuacją? | Wprowadź zmianę natychmiast, aby zadowolić interesariuszy | Odrzuć zmianę, ponieważ nie była ona częścią oryginalnego planu sprintu | Przekaż sprawę do kierownictwa wyższego szczebla w celu podjęcia decyzji | Dodaj zmianę do rejestru produktu w celu ustalenia priorytetów | D | W projektach zwinnych zmiany są mile widziane, ale powinny być odpowiednio zarządzane. Dodanie sugerowanej zmiany do rejestru produktu pozwala na nadanie jej priorytetu, obok innych elementów, zapewniając, że najcenniejsze zadania zostaną wykonane w pierwszej kolejności.
475 | Koszt | Kto w projekcie Scrum odpowiada za ustalanie priorytetów zadań w ramach produktu? | Zespół programistów | Scrum Master | Właściciel produktu | Kierownik projektu | C | W Scrumie Właściciel Produktu odpowiada za zarządzanie rejestrem produktu i ustalanie priorytetów w celu maksymalizacji wartości.
476 | Zasoby | Jaki jest główny cel retrospektywy sprintu w Scrumie? | Aby zaplanować pracę nad kolejnym sprintem | Aby udoskonalić procesy i praktyki zespołu | Aby zaktualizować listę produktów | Aby zademonstrować wykonaną pracę interesariuszom | B | Głównym celem retrospektywy sprintu jest umożliwienie zespołowi dokonania refleksji nad swoimi procesami i zidentyfikowania sposobów na poprawę ich skuteczności i wydajności.
477 | Proces | Która z poniższych cech NIE jest cechą projektu zwinnego? | Szczegółowe planowanie z wyprzedzeniem | Rozwój iteracyjny | Planowanie adaptacyjne | Ciągła informacja zwrotna | A | W projektach Agile stosuje się zazwyczaj planowanie adaptacyjne zamiast szczegółowego planowania z góry, które jest bardziej charakterystyczne dla tradycyjnych podejść do zarządzania projektami.
478 | Ogólny | Jaki jest zalecany czas trwania sprintu w Scrumie? | 6-8 tygodni | 2-4 tygodnie | 4-6 tygodni | 1-2 tygodnie | B | Choć długość sprintu może być różna, Scrum Guide zaleca, aby trwał on jeden miesiąc lub krócej, przy czym powszechną praktyką jest 2–4 tygodnie.
479 | Ogólny | Która z poniższych zasad jest kluczową zasadą Manifestu Agile? | Reagowanie na zmiany | Podążanie za planem | Kompleksowa dokumentacja | Negocjacje kontraktowe | A | Jedną z kluczowych zasad Agile Manifesto jest „Reagowanie na zmiany jest ważniejsze niż trzymanie się planu”.
480 | Ogólny | Jaki jest cel wykresu wypalenia w zwinnym zarządzaniu projektami? | Aby zwizualizować pozostałą pracę | Aby śledzić prędkość zespołu | Aby ustalić priorytety w rejestrze produktów | Aby oszacować punkty historii | A | Wykres wypalenia służy do wizualizacji ilości pracy pozostałej w sprincie lub projekcie na przestrzeni czasu.
481 | Ogólny | Do czego w Kanbanie odnosi się termin „limit WIP”? | Maksymalna liczba ukończonych elementów | Maksymalna liczba elementów w zaległościach | Maksymalna liczba członków zespołu | Maksymalna liczba elementów w toku w danym momencie | D | W Kanbanie limity WIP (Work In Progress) odnoszą się do maksymalnej liczby elementów, które mogą być w trakcie realizacji na dowolnym etapie przepływu pracy.
482 | Koszt | Który z poniższych NIE jest typowym artefaktem Scrum? | Wykres wypalenia | Wykres Gantta | Rejestr sprintu | Rejestr produktu | B | Wykresy Gantta są zazwyczaj kojarzone z tradycyjnymi metodami zarządzania projektami, a nie ze Scrumem. Typowymi artefaktami Scruma są Rejestr Produktu (Product Backlog), Rejestr Sprintu (Sprint Backlog) i Inkrement (Increment).
483 | Zasoby | Jaka jest główna rola Scrum Mastera? | Aby zarządzać harmonogramem projektu | Aby ustalić priorytety w rejestrze produktów | Aby ułatwić proces Scrum | Przydzielanie zadań członkom zespołu | C | Podstawową rolą Scrum Mastera jest usprawnianie procesu Scrum oraz pomoc zespołowi i organizacji w zrozumieniu i wdrożeniu teorii, praktyki i zasad Scrum.
484 | Zasoby | Jaki jest cel codziennych spotkań stand-up w Scrumie? | Aby szczegółowo zaplanować pracę na dany dzień | Aby przejrzeć i zaktualizować rejestr produktów | Aby zsynchronizować zespół i zidentyfikować przeszkody | Aby przedstawić kierownictwu szczegółowy raport o stanie | C | Codzienne spotkanie (lub Daily Scrum) to krótkie spotkanie, podczas którego członkowie zespołu synchronizują swoją pracę i identyfikują wszelkie przeszkody utrudniające postęp.
485 | Proces | Która z poniższych NIE jest typową ceremonią w Scrumie? | Kwartalny przegląd biznesowy | Planowanie sprintu | Codzienny Scrum | Przegląd sprintu | A | Typowe ceremonie Scrum to Planowanie Sprintu, Codzienny Scrum, Przegląd Sprintu i Retrospektywa Sprintu. Kwartalny Przegląd Biznesowy nie jest standardowym wydarzeniem Scrum.
486 | Zakres | Jaki jest główny cel historii użytkowników w zwinnym zarządzaniu projektami? | Przydzielanie zadań członkom zespołu | Aby zapewnić szczegółowe specyfikacje techniczne | Aby oszacować koszty projektu | Aby uchwycić wymagania z perspektywy użytkownika | D | Historie użytkowników służą do uchwycenia wymagań produktu z perspektywy użytkownika końcowego, koncentrując się na wartości dostarczanej użytkownikowi.
487 | Zasoby | Do czego odnosi się termin „prędkość” w zwinnym zarządzaniu projektami? | Ilość pracy wykonanej w sprincie | Szybkość, z jaką zespół wykonuje zadania | Liczba punktów historii przypisanych do historii użytkownika | Częstotliwość spotkań zespołowych | A | W zwinnym zarządzaniu projektami prędkość odnosi się do ilości pracy, jaką zespół może wykonać w pojedynczym sprincie, zazwyczaj mierzonej w punktach historii.
488 | Ogólny | Która z poniższych jest kluczową zasadą Lean w rozwoju oprogramowania? | Zmaksymalizuj rozmiar partii | Wyeliminuj marnotrawstwo | Zwiększenie prac w toku | Optymalizacja pod kątem wykorzystania zasobów | B | Eliminacja marnotrawstwa jest jedną z kluczowych zasad Lean w zakresie tworzenia oprogramowania. Koncentruje się ona na usuwaniu wszystkiego, co nie dodaje wartości klientowi.
489 | Zasoby | Jaki jest cel wizji produktu w zwinnym zarządzaniu projektami? | Aby zapewnić szczegółowy plan projektu | Aby określić nadrzędne cele i kierunek rozwoju produktu | Przydzielanie ról i obowiązków członkom zespołu | Oszacowanie budżetu projektu | B | Wizja produktu zapewnia ogólny obraz celów i kierunku rozwoju produktu, pomagając w podejmowaniu decyzji w całym projekcie.
490 | Zasoby | Kto w Scrumie odpowiada za to, aby zespół programistów przestrzegał teorii i praktyk Scruma? | Scrum Master | Lider zespołu programistów | Właściciel produktu | Kierownik projektu | A | Scrum Master jest odpowiedzialny za promowanie i wspieranie Scruma poprzez pomaganie wszystkim w zrozumieniu teorii, praktyki, zasad i wartości Scruma.
491 | Koszt | Jaki jest główny cel przeglądu sprintu w Scrumie? | Aby zaktualizować listę produktów | Aby zaplanować kolejny sprint | Aby zaprezentować ukończoną pracę i zebrać opinie | Aby ulepszyć procesy zespołowe | C | Głównym celem przeglądu sprintu jest zaprezentowanie pracy wykonanej w trakcie sprintu i zebranie opinii od interesariuszy.
492 | Zasoby | Która z poniższych ról NIE jest typową rolą w zespole Scrum? | Członek zespołu ds. rozwoju | Kierownik projektu | Właściciel produktu | Scrum Master | B | W Scrumie nie ma roli Kierownika Projektu. Typowe role to Właściciel Produktu, Scrum Master i członkowie Zespołu Deweloperskiego.
493 | Ogólny | Jaki jest cel punktów historii w szacowaniu zwinnym? | Aby zmierzyć względny wysiłek lub złożoność | Aby przypisać wartość pieniężną historiom użytkowników | Aby zapewnić dokładny szacunek czasu potrzebnego na realizację każdego zadania | Aby określić prędkość zespołu | A | Punkty historii służą do szacowania względnego nakładu pracy i złożoności historii użytkowników, a nie do podawania dokładnych szacunków czasowych.
494 | Koszt | Jaki jest główny cel rejestru produktu w Scrumie? | Przydzielanie zadań członkom zespołu | Aby nadać priorytet i zapisać wszystkie pożądane prace dla produktu | Aby wyświetlić wszystkie ukończone prace | Aby śledzić prędkość zespołu | B | Rejestr prac nad produktem to uporządkowana lista wszystkiego, co może być potrzebne w produkcie, stanowiąca pojedyncze źródło wymagań dotyczących wszelkich zmian, które należy wprowadzić.
495 | Zasoby | Jaki jest cel retrospektywy w zwinnym zarządzaniu projektami? | Aby zademonstrować wykonaną pracę interesariuszom | Aby zaktualizować listę produktów | Aby zaplanować pracę nad kolejną iteracją | Aby zastanowić się nad procesami zespołowymi i je udoskonalić | D | Głównym celem retrospektywy jest umożliwienie zespołowi dokonania refleksji nad stosowanymi procesami i zidentyfikowania sposobów zwiększenia ich skuteczności i wydajności.
496 | Harmonogram | Która z poniższych NIE jest typową zwinną techniką szacowania? | Rozmiary koszulek | Planowanie pokera | Metoda ścieżki krytycznej | Głosowanie kropkowe | C | Metoda ścieżki krytycznej jest zazwyczaj kojarzona z tradycyjnym zarządzaniem projektami, a nie zwinnym. Planning Poker, T-Shirt Sizing i Dot Voting to popularne techniki szacowania w metodyce Agile.
497 | Zasoby | Jaki jest główny cel celu sprintu w Scrumie? | Aby ustalić konkretny cel dla sprintu | Aby zapewnić szczegółową listę zadań na sprint | Aby ustalić priorytety w rejestrze produktów | Aby oszacować prędkość zespołu | A | Cel sprintu określa konkretny cel, który zespół zamierza osiągnąć w trakcie sprintu, nadając pracy spójność i skupienie.
498 | Ogólny | Do czego w Kanbanie odnosi się termin „system pull”? | System, w którym członkowie zespołu sami wybierają swoje zadania | System, w którym praca jest przydzielana przez menedżerów | System, w którym praca jest przenoszona do następnego etapu, gdy pozwalają na to możliwości | System, w którym cała praca jest wykonywana jednocześnie | C | W Kanbanie system typu pull oznacza, że ​​praca jest przenoszona do następnego etapu procesu, gdy są dostępne moce przerobowe, a nie jest przenoszona niezależnie od mocy przerobowych.
499 | Jakość | Jaki jest cel definicji „Ukończonego” w Scrumie? | Przydzielanie zadań członkom zespołu | Oszacowanie budżetu projektu | Aby zapewnić szczegółowy plan projektu | Aby ustalić wspólne rozumienie momentu zakończenia pracy | D | Definicja terminu „Ukończone” tworzy wspólne zrozumienie tego, co oznacza, że ​​praca jest ukończona, gwarantując jakość i spójność.
500 | Ogólny | Która z poniższych zasad NIE jest zasadą Manifestu Agile? | Jednostki i interakcje ponad procesami i narzędziami | Kompleksowa dokumentacja działającego oprogramowania | Reagowanie na zmiany jest ważniejsze niż postępowanie zgodnie z planem | Współpraca z klientem ponad negocjacjami kontraktowymi | B | Jest to przeciwieństwo jednej z wartości Agile Manifesto, która głosi: „Działające oprogramowanie jest ważniejsze od obszernej dokumentacji”.
501 | Koszt | Jaki jest główny cel rejestru sprintu w Scrumie? | Aby zaplanować i zwizualizować pracę na bieżący sprint | Aby śledzić ukończoną pracę | Aby oszacować prędkość zespołu | Aby wyświetlić wszystkie pożądane cechy produktu | A | Rejestr sprintu to plan realizacji celu sprintu i prognozy sprintu. Uwidacznia on wszystkie prace, które zespół programistów uznaje za niezbędne do osiągnięcia celu sprintu.
502 | Zasoby | Jaki jest cel personifikacji użytkownika w zwinnym zarządzaniu projektami? | Aby przedstawić typowego użytkownika produktu | Aby oszacować koszty projektu | Aby zapewnić specyfikacje techniczne | Przydzielanie zadań członkom zespołu | A | Persona użytkownika to fikcyjna reprezentacja typowego użytkownika produktu, pomagająca zespołowi zrozumieć potrzeby i preferencje użytkownika oraz skupić się na nich.
503 | Zakres | Kierownik projektu pracuje nad projektem modernizacji infrastruktury informatycznej (IT) banku. Kierownik projektu otrzymał niedawno od sponsora projektu akceptację planu zarządzania zmianą. Sponsor projektu żąda teraz od kierownika projektu wdrożenia nowej technologii w rozwiązaniu. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Złóż wniosek o zmianę do zarządu ds. kontroli zmian (CCB) | Dodaj nową technologię jako ryzyko w rejestrze ryzyka | Zaktualizuj harmonogram i linie bazowe kosztów, aby udokumentować nową technologię | Poproś sponsora projektu o pozyskanie nowej technologii | A | Kierownik projektu powinien wypełnić i przesłać wniosek o zmianę do CCB. Jest to właściwa procedura wdrażania nowej technologii, która nie była pierwotnie planowana, zwłaszcza po zatwierdzeniu planu zarządzania zmianą.
504 | Koszt | Kierownik projektu realizuje złożony projekt dla klienta, który ma własnego kierownika projektu. Kierownik projektu klienta jest jedynym decydentem w projekcie, ale nie jest delegowanym organem finansowym. Każda decyzja finansowa wymaga zatwierdzenia przez organ wyższego szczebla. Ten dodatkowy krok ma znaczący wpływ na zarządzanie zasobami, koszty i czas realizacji projektu. Jak kierownik projektu może rozwiązać ten problem? | Eskaluj problem do komitetu sterującego projektu | Podnieś ten problem w kwartalnym raporcie o stanie projektu | Omów problem z kierownikiem projektu klienta | Dodaj problem do raportu z wyciągniętymi wnioskami | A | Komitet sterujący to organ doradczy, w którego skład wchodzą doświadczeni interesariusze i eksperci, udzielający porad w wielu kwestiach, z którymi firmy i projekty mogą się spotkać, takich jak budżety, nowe przedsięwzięcia, polityka firmy, strategie marketingowe i kwestie związane z zarządzaniem projektami. Komitet sterujący powinien rozstrzygać kwestie związane z uprawnieniami.
505 | Zakres | Kierownik projektu współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym. Z doświadczenia kierownik projektu wie, że zespół ten zazwyczaj zgłasza dodatkowe wymagania wykraczające poza zatwierdzony zakres. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby poradzić sobie z tym oczekiwanym zachowaniem? | Uczestnicz w codziennych spotkaniach z zespołem wielofunkcyjnym i kluczowymi interesariuszami | Kieruj zespołem w zakresie zarządzania zakresem, korzystając ze standardowej metodyki Agile | Wyjaśnij zespołowi, że wymagań nie można zmienić, jeśli nie wpłynie to na budżet | Zgłoś się do kierownictwa wyższego szczebla i poproś o zastąpienie członków zespołu | B | Najlepszym rozwiązaniem jest pokierowanie zespołem w zakresie zarządzania projektem, stosując standardową metodykę Agile. Takie podejście pozwala na elastyczne podejście do zmieniających się wymagań przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad projektem.
506 | Nabywanie | Kierownik projektu zwrócił się z prośbą o zakup tych samych części od dwóch dostawców. Dostawca A informuje kierownika projektu, że dwa miesiące temu zrealizował podobne zamówienie, po cenie o 2% niższej od pierwotnie planowanej. Dostawca B konsekwentnie realizuje zamówienia, ale zapowiedział podwyżkę cen. Jak kierownik projektu powinien ocenić tę sytuację? | Wykorzystaj dane metryczne od dostawcy A, aby uzyskać lepszą cenę od dostawcy B, utrzymując obu dostawców w ramach strategii ograniczania ryzyka | Porównaj informacje dotyczące realizacji prac obu dostawców z ich umowami, aby znaleźć preferowanego dostawcę | Przejrzyj umowy i dokumentację zakupową dostawcy B, aby zmusić go do utrzymania pierwotnych cen | Oceń klauzule umowy, aby zmniejszyć liczbę zamówień od dostawcy B i kupić je od dostawcy A, aby poprawić wskaźniki projektu | B | Aby ocenić sytuację, kierownik projektu powinien przeanalizować informacje o realizacji prac obu dostawców pod kątem ich umów, aby znaleźć preferowanego dostawcę. Umożliwi to kompleksowe porównanie realizacji prac i cen dostawców.
507 | Zasoby | Kierownik projektu pracuje nad kartą projektu i odkrywa, że ​​niektórzy kluczowi interesariusze projektu przenoszą się do innych działów, a ich następcy nie zostali jeszcze wybrani. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Uzyskaj wsparcie od sponsora projektu, aby kontynuować projekt | Przeprowadź analizę wpływu możliwych opóźnień | Zaangażuj kadrę kierowniczą wyższego szczebla, aby rozwiązać problem | Wstrzymaj projekt do czasu znalezienia zastępców | C | Kierownik projektu powinien włączyć kadrę kierowniczą wyższego szczebla, ponieważ to ona ma uprawnienia do rozwiązywania problemów kadrowych, zwłaszcza gdy w grę wchodzą zmiany w działach kluczowych interesariuszy.
508 | Ogólny | Kierownik projektu niedawno przejął projekt od kierownika, który odszedł z firmy. Nowy kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że poprzedni kierownik projektu stosował bardzo autorytarny styl zarządzania i podejmował wszystkie decyzje dotyczące projektu. Nowy kierownik projektu zauważa niskie morale starszego przełożonego. Co powinien zrobić nowy kierownik projektu? | Zidentyfikuj przyczynę problemu z morale | Porozmawiaj z kierownikiem i zaktualizuj dziennik problemów projektu | Zwiększ poziom autorytetu przełożonego | Modyfikuj rolę kierownika w projekcie | A | Nowy kierownik projektu powinien najpierw zebrać dodatkowe informacje, aby zidentyfikować przyczynę niskiego morale, zanim podejmie jakiekolwiek działania mające na celu rozwiązanie tego problemu.
509 | Ryzyko | Kierownik projektu został poinformowany, że pierwsza z kilku głównych dostaw z innego kraju ulegnie opóźnieniu. Dostawy te znajdują się na ścieżce krytycznej, a opóźnienie spowoduje pominięcie kamienia milowego. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zrewiduj harmonogram projektu i powiadom interesariuszy o opóźnieniu | Zarejestruj opóźnienie w rejestrze problemów i opracuj natychmiastowy plan działania | Zidentyfikuj strony odpowiedzialne za opóźnienie w naliczeniu opłat zaległych za ich część | Zaktualizuj rejestr wyciągniętych wniosków i plan zarządzania projektem | B | W przypadku wystąpienia opóźnienia, które będzie miało wpływ na ścieżkę krytyczną i kamień milowy, kierownik projektu powinien najpierw udokumentować problem w dzienniku problemów i opracować natychmiastowy plan działania w celu jego rozwiązania.
510 | Zasoby | Członek zespołu projektowego Agile pracuje nad zaległym user story. Brak ukończenia user story powoduje znaczne opóźnienie w realizacji określonych funkcji i może sprawić, że zespół nie osiągnie celów sprintu. Przyczyny tego opóźnienia nie są znane kierownikowi projektu. Co powinien zrobić jako pierwsze? | Omów to opóźnienie na kolejnym spotkaniu zespołu | Zastąp członka zespołu projektowego nowym programistą | Poproś sponsora o dodatkowe zasoby | Wyklucz tę funkcjonalność w produkcie końcowym | A | W projekcie Agile zespół ma możliwość omawiania i uzgadniania działań mających na celu rozwiązanie opóźnień. Najlepszym pierwszym krokiem jest omówienie opóźnienia na kolejnym spotkaniu zespołu.
511 | Integracja | Kierownik projektu, który właśnie został przydzielony do projektu informatycznego, wykrył problem ze zgodnością z infrastrukturą techniczną. Jaki krok powinien podjąć kierownik projektu w pierwszej kolejności, aby rozwiązać ten problem? | Skonsultuj się ze sponsorem projektu w sprawie tego problemu | Przekaż problem do zespołu ds. infrastruktury technicznej | Sprawdź, czy istnieje rozwiązanie alternatywne | Sprawdź bazę danych z wyciągniętymi wnioskami | D | W przypadku napotkania problemu technicznego kierownik projektu powinien najpierw sprawdzić bazę danych zdobytych doświadczeń, aby upewnić się, czy podobne problemy wystąpiły już w poprzednich projektach i zostały rozwiązane.
512 | Harmonogram | Zespół projektowy pracujący w jednym miejscu napotyka problemy komunikacyjne, ponieważ jego członkowie przychodzą i wychodzą o różnych porach dnia. Na ostatnim cotygodniowym spotkaniu kilku członków było nieobecnych. Jaki jest najlepszy sposób, aby kierownik projektu zapewnił, że zespół utrzymuje ten sam poziom komunikacji? | Zachęcaj członków zespołu do pracy w tych samych godzinach | Omów z członkami zespołu znaczenie spotkań zespołowych | Stwórz radiator informacji do publicznego wyświetlania | Zaplanuj spotkania zespołowe w godzinach pracy | D | Aby mieć pewność, że wszyscy członkowie zespołu będą mogli uczestniczyć w spotkaniach i otrzymywać te same informacje, kierownik projektu powinien planować spotkania zespołu w godzinach szczytu, gdy najprawdopodobniej będzie obecna większość członków zespołu.
513 | Zasoby | Firma się rozwija, a kierownik projektu rozważa, czy zatrudnić nowe zasoby, czy zlecić je zespołowi zatwierdzonego dostawcy. Na czym powinien skupić się kierownik projektu, podejmując tę ​​decyzję? | Strategia zakupowa firmy i standardy zakupowe | Koszt zasobów wewnętrznych w porównaniu z zasobami dostawcy | Koszt outsourcingu do lokalnego dostawcy w porównaniu do globalnego dostawcy | Mocne strony i umiejętności organizacji w porównaniu z zasobami dostawcy | D | Podejmując decyzję o zatrudnieniu nowych zasobów lub zleceniu ich na zewnątrz, kierownik projektu powinien skupić się na porównaniu obecnych zasobów i umiejętności organizacji z zasobami i kompetencjami potencjalnego dostawcy.
514 | Zakres | Trwa projekt Agile mający na celu wdrożenie nowego procesu automatyzacji w fabryce. Kierownik projektu potrzebuje dostawcy, który pomoże w instalacji. Co powinien zrobić kierownik projektu, zanim dostawca rozpocznie współpracę z zespołem? | Przypomnij zespołowi, że dostawca pracuje dla nich i że zespół może podejmować ostateczne decyzje | Prześlij macierz komunikacji, aby wszyscy członkowie zespołu i dostawcy byli znani | Przeprowadź orientację, aby upewnić się, że obie strony rozumieją cele i wymagania projektu w ten sam sposób. | Deleguj wszystkie kluczowe decyzje zespołowi dostawcy, aby kierownik projektu nie podejmował ryzyka | C | Zanim dostawca rozpocznie pracę z zespołem, kierownik projektu powinien przeprowadzić szkolenie, aby upewnić się, że wszystkie strony mają takie samo zrozumienie celów, wymagań i oczekiwań projektu.
515 | Koszt | Kierownik projektu pomaga organizacji w przejściu z metod tradycyjnych na metody zwinne. Zespoły ds. infrastruktury, hurtowni danych i architektury korporacyjnej działają inaczej niż zespoły ds. rozwoju aplikacji. W jaki sposób kierownik projektu powinien wdrożyć metodykę zwinną w tej organizacji? | Poproś każdy zespół o podjęcie decyzji, która zwinna metodologia najlepiej do niego pasuje i pozwól im wdrożyć różne metodologie w oparciu o swoje potrzeby | Poproś jeden zespół o wdrożenie Scruma jako pilota, aby wszystkie inne zespoły w organizacji mogły również wdrożyć Scruma, ucząc się od tego zespołu | Poproś każdy zespół w organizacji o wdrożenie tej samej zwinnej metodologii, aby rozwiązanie uniwersalne mogło zapewnić podobieństwo we wszystkich zespołach | Wymuś podejście odgórne, prosząc dyrektora generalnego o zapewnienie wsparcia we wdrażaniu metodyki Agile w każdym zespole w organizacji | A | Podczas przechodzenia na metodykę zwinną najlepiej pozwolić każdemu zespołowi wybrać taką metodologię zwinną, która najlepiej odpowiada jego konkretnym potrzebom i procesom pracy.
516 | Zasoby | Trener Agile doradza dużej organizacji zajmującej się oprogramowaniem, która korzysta z modelu kaskadowego i planuje przejście na metodę zwinną lub hybrydową. Co zasugerowałby kierownik projektu? | Członkowie zespołu odnoszą sukcesy, stosując metody hybrydowe, ponieważ znają już metodykę kaskadową | Wdrożenie metody Agile wymaga czasu, ale lepiej jest wdrożyć metodę Agile, a następnie przejść na metodę hybrydową | Kontynuuj korzystanie z modelu kaskadowego, ponieważ model hybrydowy nie pasuje do struktury organizacyjnej | Hybrydowa jest bardziej odpowiednią metodologią dla organizacji zajmujących się oprogramowaniem | B | W przypadku dużej organizacji przechodzącej z modelu kaskadowego na model zwinny lepiej jest najpierw wdrożyć podejście zwinne, a następnie, gdy zespoły przyzwyczają się do zasad zwinności, rozważyć przejście na podejście hybrydowe.
517 | Zasoby | Zespół kierowniczy firmy zapytał kierownika projektu o aktualny stan najnowszej iteracji projektu. Kierownik projektu skierował zespół kierowniczy do folderu projektu. Zespół kierowniczy poinformował kierownika projektu, że nie znaleziono konkretnej informacji. Co kierownik projektu powinien był zrobić, aby uniknąć tej sytuacji? | Poproś członków zespołu o zaktualizowanie folderu projektu przed udostępnieniem łącza zespołowi kierowniczemu | Przed udostępnieniem folderu zespołowi kierowniczemu sprawdź folder projektu, aby upewnić się, że wszystko jest aktualne | Zapytaj zespół kierowniczy o potrzebne informacje i przekaż mu te same informacje | Regularnie aktualizuj folder projektu, aby mieć pewność, że artefakty projektu są aktualne | D | Aby uniknąć sytuacji, w których brakuje informacji lub są one nieaktualne, kierownik projektu powinien regularnie aktualizować folder projektu, aby mieć pewność, że wszystkie artefakty projektu są aktualne i łatwo dostępne.
518 | Koszt | Firma z branży o silnych regulacjach planuje wprowadzić na rynek nowy produkt, który wcześniej nie był dostępny. Prezes poprosił kierownika projektu o zaproponowanie sposobu, który uniemożliwi konkurencji z branży wejście na rynek tego produktu przed tą firmą. Jakie podejście do realizacji projektu powinien zastosować kierownik projektu? | Zastosuj podejście predykcyjne, ponieważ firma ma już w tym doświadczenie | Uwzględnij odpowiednie zasoby w budżecie, aby przyspieszyć realizację projektu | Poproś o dodanie do zespołu Agile coacha, aby zwiększyć szybkość wydań | Wdrażaj iteracje na wczesnym etapie procesów rozwoju produktu i planuj zadania predykcyjne do wykonania tuż przed fazą wdrażania | D | Aby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną, kierownik projektu powinien wdrażać iteracje na wczesnym etapie procesu rozwoju produktu, co pozwoli na uzyskanie opinii klientów i wprowadzenie korekt, a także na zaplanowanie zadań predykcyjnych na fazę wdrażania.
519 | Koszt | W innowacyjnym projekcie klient oczekuje dostarczenia kreatywnej, rozbudowanej platformy przetwarzania danych. Jednak wymagania projektu nie mogą jasno określać funkcji platformy. Aby zapewnić ciągłość inwestycji, każdy wynik pokazujący postęp będzie prezentowany kierownictwu. Jakie podejście do projektu powinien zarekomendować kierownik projektu? | Hybrydowy | Proroczy | Zręczny | Wielokrotny | C | W przypadku innowacyjnego projektu o niejasnych wymaganiach i potrzebie ciągłego wykazywania postępów, najbardziej odpowiednie jest podejście zwinne, ponieważ pozwala ono na częste dostarczanie materiałów i regularną informację zwrotną.
520 | Ryzyko | Rząd pewnego kraju zamierza zbudować wartą wiele miliardów dolarów linię kolejową, przebiegającą przez trzy duże miasta. Projekt zostanie ukończony w ciągu kilku miesięcy od podpisania umowy. Rząd jednak pilnie potrzebuje i oczekuje, że rezultaty projektu zostaną osiągnięte w ciągu 24 miesięcy. Które dwie techniki powinien rozważyć kierownik projektu, opracowując plan zarządzania projektem, aby równomiernie rozłożyć ryzyko między obie strony? Wybierz dwie: | Czas nieprzekraczający E) Możliwość wcześniejszego anulowania | Stopniowany czas i materiały | Opcja zakresu dynamicznego | Stałe podwyżki cen | B | Aby równomiernie rozłożyć ryzyko między stronami w dużym, złożonym projekcie, kierownik projektu powinien rozważyć zastosowanie stopniowego zwiększania czasu i materiałów oraz stałych podwyżek cen. Techniki te zapewniają elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu pewnej kontroli nad kosztami.
521 | Ogólny | Kierownik projektu został wyznaczony do dostarczenia nowego oprogramowania dla studentów uniwersytetu. W tym projekcie oprogramowanie jest dostarczane do określonej grupy odbiorców. Kierownik projektu musi wypracować archetyp użytkownika, aby lepiej zrozumieć tę grupę odbiorców. Jak powinien to zrobić? | Opublikuj plan marketingowy | Stwórz postać | Umowa z firmą architektoniczną | Prześlij ankietę publiczną | B | Aby stworzyć archetyp użytkownika reprezentujący specyficzną grupę studentów, kierownik projektu powinien stworzyć personę. Pomaga to zrozumieć cele, zachowania i potrzeby użytkownika docelowego.
522 | Harmonogram | Nowy kierownik programu sprawdza stan projektu. Prognoza wskazuje, że projekt jest nieznacznie opóźniony. Jednak w raporcie kierownik projektu stwierdził, że projekt jest realizowany zgodnie z planem. Kierownik programu prosi kierownika projektu o wyjaśnienie rozbieżności. Kierownik projektu wyjaśnia, że ​​wynika to z zastosowania innej techniki szacowania prognozy. Co kierownik projektu powinien był zrobić, aby uniknąć tej rozbieżności? | Szkolenie menedżera programu w zakresie różnych technik prognozowania | Zapewniono, że kierownik programu posiada niezbędną wiedzę umożliwiającą zrozumienie technik szacowania | Poproszono kierownika programu o zastosowanie tej samej techniki prognozowania | Dostosowano artefakty projektu do nowej techniki szacowania i przekazano je kierownikowi programu | D | Aby uniknąć rozbieżności w raportowaniu, kierownik projektu powinien dostosować wszystkie artefakty projektu do nowej techniki szacowania i przekazać zaktualizowane informacje kierownikowi programu.
523 | Zakres | Firma przechodzi z predykcyjnego na zwinne podejście do zarządzania projektami. Zespół mierzy się ze zmieniającymi się wymaganiami klientów. Jakie jest najlepsze rozwiązanie tego problemu? | Opracowanie wytycznych dotyczących szkoleń i mentoringu | Zapewnij właścicielowi produktu szkolenie i akceptację | Rozłóż złożone punkty historii na czynniki pierwsze | Użyj retrospektyw projektu | C | Podczas przechodzenia na metodykę zwinną i stawiania czoła wyzwaniom związanym ze zmieniającymi się wymaganiami klientów, najlepszym działaniem naprawczym jest podzielenie złożonych punktów historii na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu jednostki.
524 | Zakres | Kierownik projektu został poproszony o zarządzanie istniejącym, złożonym projektem. Poprzedni kierownik projektu osiągnął już pewne cele. Podczas przeglądu planu zarządzania projektem, kierownik projektu zauważa, że ​​brakuje jednego z kluczowych elementów cząstkowych w celu realizacji projektu. Co powinien zrobić, aby zapewnić osiągnięcie oczekiwanej wartości projektu? | Potwierdź oczekiwane rezultaty i dokonaj ponownej oceny projektu | Wykorzystaj fundusz awaryjny, aby uzyskać więcej zasobów i dokończyć brakujące zadanie | Przekaż problem dotyczący elementu dostarczalnego sponsorowi projektu | Śledź macierz śledzenia wymagań | A | W przypadku odkrycia braku kluczowego elementu cząstkowego w istniejącym projekcie, kierownik projektu powinien najpierw potwierdzić oczekiwane elementy cząstkowe z interesariuszami, a następnie dokonać ponownej oceny projektu w celu uwzględnienia brakującego elementu cząstkowego.
525 | Ryzyko | Projekt jest opóźniony o miesiąc i wymaga zatwierdzenia zlecenia zmiany. Kolejne spotkanie Rady Kontroli Zmian (CCB) odbędzie się za dwa tygodnie. Z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw, dwutygodniowe opóźnienie wdrożenia zmiany będzie miało dwumiesięczny wpływ na harmonogram. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Wprowadź zmianę, aby utrzymać projekt w ramach budżetu | Poproś dyrektora generalnego o zatwierdzenie i wdrożenie zmiany | Przejrzyj plan zarządzania zmianą i poproś o zmianę | Poproś sponsora o kontakt z CCB i poproś o jego zgodę | C | W takiej sytuacji kierownik projektu powinien dokonać przeglądu planu zarządzania zmianą, który może zawierać postanowienia dotyczące nadzwyczajnych spotkań CCB, i wnioskować o wprowadzenie zmian zgodnie z ustalonymi procedurami.
526 | Zakres | W połowie wdrażania współsponsor projektu, który wnosi znaczący wkład kapitałowy, informuje zespół projektowy o dodatkowej funkcji w produkcie końcowym projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Oceń wpływ nowego wymogu i zaktualizuj rejestr ryzyka | Zakończ bieżący projekt zgodnie z planem i zaktualizuj go później o nowe wymagania | Zbierz wymagania współsponsora i przeprowadź zintegrowany proces kontroli zmian | Przekonaj współsponsora do utrzymania obecnego zakresu i ukończenia projektu zgodnie z planem | C | Gdy współsponsor poprosi o dodatkową funkcję, kierownik projektu powinien zebrać wymagania i postępować zgodnie ze zintegrowanym procesem kontroli zmian, aby właściwie ocenić i wdrożyć zmianę.
527 | Ryzyko | Członkowie zespołu projektowego informują swojego kierownika projektu o stojącym przed nimi wyzwaniu. Wyzwanie to prawdopodobnie wpłynie na harmonogram projektu. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Eskaluj sprawę do sponsora projektu w celu uzyskania właściwego rozwiązania | Określ, czy wyzwania, jakie stawia zespół projektowy, mają wpływ na ścieżkę krytyczną | Złóż wniosek o zmianę w celu wydłużenia harmonogramu projektu | Współpracuj z członkami zespołu, aby zrozumieć i ocenić wpływ wyzwania na cały projekt | D | Gdy członkowie zespołu zgłaszają wyzwanie, kierownik projektu powinien najpierw z nimi porozmawiać, aby zrozumieć i ocenić wpływ na cały projekt, zanim podejmie dalsze działania.
528 | Zakres | Klient dokonał przeglądu produktu i poprosił o dodatkowe funkcje, których nie było w dokumentacji wymagań. Limity prac w toku (WIP) zostały już zoptymalizowane dla zespołów pracujących nad różnymi komponentami. Jak kierownik projektu powinien rozpocząć realizację wymagań klienta? | Wydanie przyrostów nowych pozycji w celu walidacji przez klienta | Uzyskaj szczegóły dotyczące nowych pozycji i prześlij je do Zarządu ds. Kontroli Zmian. Prawidłowe odpowiedzi i wyjaśnienia | Zbuduj produkt zgodnie z wcześniej ustalonymi wymaganiami klienta | Prace nad awarią dodatkowych funkcji we współpracy z istniejącymi zespołami ds. komponentów | B | Gdy klient zażąda dodatkowych funkcji, których nie było w pierwotnych wymaganiach, kierownik projektu powinien uzyskać szczegóły dotyczące nowych elementów i przesłać je do Rady ds. Kontroli Zmian w celu właściwej oceny i zatwierdzenia. TEST PRAKTYCZNY PMP 3
529 | Ryzyko | Kierownik projektu właśnie otrzymał wiadomość o przyjęciu nowego rozporządzenia i oczekuje się, że projekt zostanie zrealizowany zgodnie z tym rozporządzeniem. Wcześniej dokumentowano go jako element o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia i umiarkowanym ryzyku wystąpienia. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Zaktualizuj dziennik problemów i zastosuj działania naprawcze. | Przejrzyj plan zarządzania projektem. | Złóż wniosek o zmianę zaktualizowanego rozporządzenia. | Ponownie przejrzyj rejestr ryzyka i zaktualizuj ocenę oraz reakcję. | D | W miarę zmiany wpływu ryzyka należy je aktualizować w rejestrze ryzyka. W takiej sytuacji właściwym działaniem jest ponowna kontrola rejestru ryzyka oraz aktualizacja oceny i reakcji.
530 | Komunikacja | Kierownik projektu został zatrudniony do kierowania międzynarodowym programem korporacyjnym z rozproszonym geograficznie zespołem. Członkowie zespołu mają rozbieżne opinie na temat raportowania statusu. Jak kierownik projektu powinien rozwiązać ten problem? | Utwórz nowy szablon do raportowania statusu. | Poproś członków zespołu o wewnętrzne rozwiązanie problemu. | Przestrzegaj planu zarządzania komunikacją. | Skieruj sprawę do sponsora projektu. | C | Kierownik projektu musi podkreślić zespołowi, że raportowanie powinno być zgodne z planem zarządzania komunikacją. Zapewnia to spójność i przejrzystość komunikacji w całym programie przedsiębiorstwa międzynarodowego.
531 | Koszt | Zespół Agile składa się z członków z kilku krajów. Codzienne spotkania odbywają się w tym samym języku podczas telekonferencji, a kierownik projektu sporządza notatki, aby śledzić postępy prac. Różnice w wymowie i słownictwie utrudniają członkom zrozumienie się nawzajem. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby poprawić efektywność projektu? | Poproś członków zespołu o codzienne raportowanie wykonanych zadań, zadań do wykonania i przeszkód. Raporty te zostaną wysłane na listę dystrybucyjną poczty e-mail zespołu. | Użyj elektronicznej tablicy Kanban, aby zapewnić wizualne podsumowanie postępu prac każdego członka zespołu. | Podczas rozmowy podsumuj stan prac zgodnie z ustnymi relacjami członków. | Poproś o zmianę w budżecie projektu, aby umożliwić dostęp do usługi tłumaczenia w czasie rzeczywistym, dzięki której członkowie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu w swoim języku. | B | Elektroniczna tablica Kanban umożliwia wizualne podsumowanie postępów prac, przezwyciężając bariery językowe i różnice w wymowie. To rozwiązanie poprawia efektywność projektu, jednocześnie zachowując korzyści płynące z codziennych spotkań.
532 | Komunikacja | W trakcie projektu zespół musiał zmierzyć się z nieoczekiwanymi problemami, które mogą wpłynąć na harmonogram i budżet. Wiele z nich wymaga rozwiązania, zanim inne zostaną rozwiązane. Plan komunikacji zakłada jedynie cotygodniowe raporty pisemne dla klienta i interesariuszy. W jaki sposób kierownik projektu powinien informować o wpływie tych problemów? | Zaktualizuj dziennik problemów projektu, aby mieć pewność, że problemy komunikacyjne zostaną odnotowane. | Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokonać przeglądu planu zarządzania komunikacją w celu uzyskania zatwierdzenia. | W razie potrzeby zwiększ komunikację z klientami i interesariuszami. | Sporządzanie cotygodniowych raportów dla klientów zgodnie z planem zarządzania komunikacją. | C | Kwestie wpływające na koszty i harmonogram powinny być komunikowane natychmiast po ich zidentyfikowaniu, niezależnie od zapisów planu komunikacji. Zwiększenie intensywności komunikacji w razie potrzeby zapewnia szybkie informowanie interesariuszy o potencjalnych skutkach.
533 | Komunikacja | Kierownik projektu prosi jednego z członków swojego zespołu o przygotowanie miesięcznego raportu w formacie dostarczonym przez prezesa. Dzień przed spotkaniem kierownik projektu przegląda raport, który nie jest sformatowany zgodnie z żądaniem. Co powinien był zrobić kierownik projektu, aby uniknąć tej sytuacji? | Zmodyfikowano plan zarządzania komunikacją, aby uwzględnić nowy raport. | Zastosowano interaktywny model komunikacji, aby mieć pewność, że członkowie zespołu rozumieją wymagania. | Poprosiłem wcześniej członka zespołu o raport, aby upewnić się, że jest w żądanym formacie. | Poproszono CEO o bardziej szczegółowe wymagania odnośnie formatu. | B | W ramach procesu komunikacji nadawca jest odpowiedzialny za przekazanie komunikatu, zapewnienie jasności i kompletności przekazywanych informacji oraz potwierdzenie, że komunikat został poprawnie zinterpretowany. Zastosowanie interaktywnego modelu komunikacji zapewniłoby zrozumienie wymagań przez członka zespołu.
534 | Komunikacja | Pięcioletni projekt budowy autostrady jest realizowany w trzecim roku. Kierownik projektu otrzymał skargę od grupy aktywistów z okolicy. Co powinien był zrobić, aby uniknąć tego problemu? | Poproś grupę aktywistów o formalne powiadomienie i złożenie skargi | Zidentyfikuj przedstawicieli dzielnicy w planie zarządzania komunikacją. | Poproś zespół ds. komunikacji projektu o zajęcie się skargą. | Określ zagrożenia związane z projektem budowy autostrady. | B | Identyfikacja i analiza interesariuszy projektu stanowią część procesu zarządzania komunikacją w projekcie. Wskazanie przedstawicieli sąsiedztwa w planie zarządzania komunikacją pomogłoby zapobiec temu problemowi poprzez zapewnienie odpowiedniego zaangażowania lokalnych interesariuszy.
535 | Zakres | Kierownik projektu rozpoczyna nowy projekt oprogramowania finansowego. Przepisy dotyczące zgodności są jasne, ale wymagania już nie. Firma jest bardzo konkurencyjna, więc klient potrzebuje rezultatów jak najszybciej. Jaki cykl życia projektu powinien wybrać kierownik projektu? | Przyrostowy | Proroczy | Dynamiczny | Wielokrotny | A | Gdy wymagania są niejasne, a klient potrzebuje rezultatów jak najszybciej, najodpowiedniejszą metodą jest zastosowanie przyrostowego cyklu życia. Pozwala to na dostarczanie funkcjonalności etapami, zaspokajając potrzebę szybkich rezultatów i jednocześnie dostosowując się do zmieniających się wymagań.
536 | Komunikacja | Kierownik projektu musi ukończyć raportowanie za sprint czwarty. Właściciel produktu martwi się o dostarczenie minimalnego produktu zdatnego do sprzedaży (MVP). Jakie obliczenia powinien uwzględnić kierownik projektu w raporcie, aby rozwiać obawy właściciela produktu? | Zaplanowany wskaźnik wydajności (SPI) | Współczynnik wypalenia | Jakościowa analiza ryzyka | Wskaźnik kosztów harmonogramu (SCI) | B | Kierownik projektu musi uwzględnić wskaźnik wypalenia w raporcie, aby rozwiać obawy właściciela produktu dotyczące dostarczenia minimalnego produktu zdatnego do użytku (MVP). Wskaźnik wypalenia mierzy postęp w realizacji MVP.
537 | Koszt | Kierownik projektu zostaje przydzielony do nowego projektu. Wymagania wciąż ewoluują, ale istnieje potrzeba szybkiego dostarczenia wartości biznesowej. Jakie podejście powinien przyjąć kierownik projektu w tej sytuacji? | Utwórz wykres wypalenia funkcji i pokaż postęp realizacji wymagań. | Upewnij się, że zmiany zakresu są udokumentowane w macierzy śledzenia wymagań. | Skorzystaj z rejestru produktu i w pierwszej kolejności realizuj te wymagania, które mają najwyższy priorytet. | Opracowywanie strategii łagodzenia ryzyka związanego ze zmieniającymi się wymaganiami. | C | W sytuacji zmieniających się wymagań i konieczności szybkiego dostarczenia wartości biznesowej, najlepszym podejściem jest wykorzystanie backlogu produktu i realizacja w pierwszej kolejności wymagań o najwyższym priorytecie. Jest to zgodne z metodykami Agile i pozwala na szybkie dostarczenie wartości.
538 | Zakres | Kierownik projektu musi uzyskać akceptację wymagań przed przejściem do etapu realizacji. Zdaje sobie sprawę, że początkowe szacunki były nierealistyczne i że projekt potrwa znacznie dłużej. Co powinien zrobić, aby złagodzić ten problem? | Podziel zespół projektowy na oddzielne jednostki, z których każda będzie pracować nad innym elementem. | Zaktualizuj harmonogram bazowy tak, aby opierał się na realistycznych szacunkach. | Podziel i ponownie ustal priorytety zadań projektu, aby umożliwić ich dostarczanie w kolejnych wersjach. | Przeprowadź ankietę wśród członków zespołu projektowego, aby ustalić, którzy członkowie mogą pracować po godzinach, aby dotrzymać terminu. | C | Aby złagodzić problem nierealistycznych szacunków początkowych, kierownik projektu powinien rozbić i ponownie ustalić priorytety elementów cząstkowych projektu, aby umożliwić ich dostarczanie w kolejnych wersjach. Takie podejście pozwala na dotrzymanie terminów i wydanie MVP, które można dodatkowo udoskonalić w kolejnych wersjach.
539 | Ryzyko | Tabele przedstawiają wymagania dotyczące projektu Agile wraz z przewidywanym zwrotem z inwestycji (ROI), zidentyfikowanymi ryzykami projektowymi oraz szczegółami analizy. Jaka powinna być kolejność priorytetów w backlogu produktu? | Wymaganie 3, Wymaganie 1, Ryzyko 3, Wymaganie 2, Ryzyko 1, Ryzyko 2 | Wymaganie 3, Wymaganie 1, Wymaganie 2 | Wymaganie 3, Ryzyko 3, Wymaganie 1, Wymaganie 2, Ryzyko 2 | Ryzyko 3, Ryzyko 1, Ryzyko 2, Wymaganie 3, Wymaganie 1, Wymaganie 2 | A | Kolejność priorytetów w backlogu produktu powinna opierać się na wartości pieniężnej wymagań i ryzyka. Po obliczeniu oczekiwanej wartości pieniężnej ryzyka i uwzględnieniu zwrotu z inwestycji (ROI) w wymagania, kolejność ta reprezentuje prawidłową priorytetyzację.
540 | Komunikacja | W ramach przeglądu sprintu projektu interesariusze zdają się być niedoinformowani i nie są w stanie wyrazić zgody na kontynuację projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności, aby upewnić się, że interesariusze zatwierdzą produkty projektu? | Przeprowadź analizę interesariuszy. | Zlokalizuj zespół. | Przejrzyj plan zarządzania komunikacją. | Zaangażuj interesariuszy w codzienne spotkania. | C | Aby zapewnić interesariuszom możliwość zatwierdzenia rezultatów projektu, kierownik projektu powinien najpierw zapoznać się z planem zarządzania komunikacją. Pomoże to zidentyfikować wszelkie luki w komunikacji z interesariuszami i umożliwi wprowadzenie niezbędnych korekt, aby zapewnić im stały dostęp do informacji i zaangażowanie.
541 | Harmonogram | Kierownik projektu prowadzi złożony projekt rozwoju oprogramowania. Zespół projektowy nie może dojść do porozumienia w sprawie procesu rozwiązywania problemu. Jakie podejście powinien zastosować kierownik projektu, aby pomóc zespołowi osiągnąć konsensus? | Przypisz nowego lidera zespołu posiadającego doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych problemów z zakresu rozwoju oprogramowania | Wywieraj autorytet ekspercki i określaj ścieżkę rozwoju zespołu | Ułatwiaj spotkania i zachęcaj członków zespołu do opracowywania potencjalnych rozwiązań | Zaktualizuj macierz odpowiedzialności, rozliczalności, konsultacji i informowania (RACI) i przypisz pracę innemu zespołowi | C | Najlepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie spotkania z zespołem w celu wypracowania rozwiązania. Podejście oparte na współpracy inspiruje do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz sprzyja zaangażowaniu i partycypacji członków zespołu.
542 | Ludzie | Kierownik projektu rozpoczyna nowy projekt i tworzy zespół projektowy. Nie współpracował wcześniej z nikim z tego zespołu, a większość członków zespołu się nie zna. Niektórzy członkowie zespołu mieszkają w różnych krajach. Jakie dwa działania powinien podjąć kierownik projektu, aby zacieśnić współpracę zespołu? | Przydziel budżet na tymczasowe wspólne przebywanie członków zespołu na czas trwania projektu E) Zorganizuj wirtualne sesje budowania zespołu, które pozwolą członkom zespołu poznać się nawzajem | Wybierz członków zespołu, którzy wcześniej ze sobą współpracowali i przydziel ich do projektu | Zidentyfikuj doświadczonych członków zespołu, którzy będą mentorami mniej doświadczonych członków zespołu | Określ różnice kulturowe i potencjalne obszary konfliktów, aby złagodzić je w przyszłości | D | Kierownik projektu powinien zidentyfikować różnice kulturowe i potencjalne obszary konfliktów, aby zapobiec powstawaniu problemów. Powinien również organizować wirtualne zajęcia team building, aby wspierać budowanie relacji w zespole.
543 | Zasoby | Kierownik projektu pracuje nad globalnym projektem z członkami zespołu z kilku krajów. Planuje comiesięczne spotkania wirtualne i wizyty na miejscu, aby zarządzać komunikacją. Co powinien zrobić kierownik projektu w ramach współpracy z tym zespołem? | Poproś członków zespołu o życiorysy i zapoznaj się z doświadczeniem zespołów | Zaproponuj i ustal statut zespołu, zawierający zasady i reguły, których należy przestrzegać | Poproś o budżet na cotygodniowe spotkania osobiste z całym zespołem, aby umożliwić bezpośredni kontakt między członkami zespołu | Poproś menedżera IT każdej lokalizacji o zarządzanie technicznymi elementami wirtualnego spotkania | B | Kolejnym krokiem, który powinien wykonać kierownik projektu, jest opracowanie karty zespołu. Karta zespołu to dokument określający wartości, porozumienia i wytyczne operacyjne zespołu. Kierownik projektu może wykorzystać ten dokument do rozwiązywania lub unikania problemów w zespole.
544 | Koszt | Kierownik projektu pracuje w organizacji macierzowej. Po reorganizacji zasoby projektu są przydzielane do innego projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Przejrzyj plan zarządzania komunikacją | Przejrzyj plan zarządzania zasobami | Odmów zwolnienia członków zespołu | Przejrzyj potrzeby w zakresie zasobów z menedżerem funkcjonalnym | D | Kierownik projektu powinien omówić zapotrzebowanie na zasoby z kierownikiem funkcyjnym, ponieważ zasoby muszą podlegać swoim kierownikom funkcyjnym. Następnie kierownik projektu może opracować ścieżkę realizacji harmonogramu i budżetu projektu.
545 | Zasoby | Kierownik projektu nie ma w 100% dedykowanego zespołu do projektu zwinnego. W jaki sposób kierownik projektu powinien zapewnić odpowiednią dynamikę, długość cyklu i terminowe ukończenie iteracji? Wybierz dwie odpowiedzi: | Przejrzyj ponownie dziennik zasobów, aby upewnić się, że w projekcie biorą udział najbardziej wykwalifikowani pracownicy | Poproś właściciela produktu i interesariuszy o wskazanie członków zespołu wielofunkcyjnego | Uzyskaj akceptację właściciela produktu i interesariuszy w celu pozyskania pełnoetatowych członków zespołu | Wdrażaj dodatkowych członków zespołu, niezależnie od punktów historii lub iteracji E) Korzystaj z wielozadaniowości, aby członkowie zespołu mogli dzielić swój czas | B | 0
546 | Ryzyko | Podczas codziennego spotkania stand-up członek zespołu porusza kluczowy problem, który potencjalnie może doprowadzić do anulowania projektu. Zespół rozpoczął dyskusję na temat rozwiązania tego problemu. Jak kierownik projektu powinien poradzić sobie z tą sytuacją? | Dodaj problem do listy zadań do wykonania i zaplanuj kolejne spotkanie, aby go rozwiązać | Zalecamy przedłużenie następnego codziennego spotkania w celu rozwiązania tego problemu | Natychmiast omów problem z zespołem podczas spotkania | Poproś właściciela produktu o utworzenie nowej historii użytkownika | A | Codzienne spotkanie nie trwa dłużej niż 15 minut. Wszyscy odpowiadają na pytania dotyczące ukończenia pracy od ostatniego spotkania, planują pracę do wykonania na kolejne spotkanie, identyfikują przeszkody i zagrożenia lub problemy związane z pracą w sposób rotacyjny. Spotkania służą do zauważenia problemów, a nie ich rozwiązania. Kierownik projektu powinien dodać problemy do listy zadań i zaplanować kolejne.
547 | Ryzyko | Podczas prac remontowych odkryto, że przyczyną uszkodzeń były awarie powstałe na etapie budowy. Naprawy wykonuje ten sam wykonawca, który wykonał prace budowlane. Z tego powodu prezes chce wynegocjować z wykonawcą niższą cenę. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Kontynuuj współpracę z wykonawcą i odejmij kwotę zapłaconą za nadzór nad poprzednimi pracami | Negocjuj prace naprawcze z wykonawcą w oparciu o relację ryzyko-nagroda | Kontynuuj współpracę z wykonawcą, nie wspominając o problemie, ponieważ poprzednie prace zostały zakończone | Negocjuj z wykonawcą anulowanie prac naprawczych i wypłatę odszkodowania za poprzednie prace | B | Ponieważ obecny projekt nie jest objęty tą samą umową co poprzedni, konieczne jest podejście oparte na współpracy. Kierownik projektu powinien negocjować prace naprawcze z wykonawcą w oparciu o zasadę podziału ryzyka i korzyści.
548 | Komunikacja | Podczas prezentacji produktu interesariusz sugeruje, że produkt nie spełnia oczekiwań. Jakiego artefaktu powinien użyć kierownik projektu, aby ocenić sugestię interesariusza? | Opis minimalnego produktu zdatnego do sprzedaży (MVP) | Definicja gotowości (DoR) | Kryteria akceptacji historii użytkownika | Definicja ukończenia (DoD) | C | Kryteria akceptacji w historyjce użytkownika określają warunki, które muszą zostać spełnione, aby produkt został zaakceptowany przez interesariusza. Jest to najbardziej odpowiedni artefakt do oceny, czy produkt spełnia oczekiwania.
549 | Harmonogram | Projekt transformacji organizacyjnej obejmuje dwa równoległe procesy, realizowane między centralą firmy a biurem zagranicznym. Przed rozpoczęciem projektu kierownik projektu ma zaplanowane spotkanie z liderem biura zagranicznego. Na czym powinno koncentrować się to spotkanie? | Pomóż liderowi biura zagranicznego komunikować się z pracownikami firmy na temat projektu | Uzgodnienie wyboru strategii zamówień publicznych, które będą stosowane przez biuro zagraniczne | Poinformuj kierownika biura zagranicznego o strategicznej wartości firmy, kluczowych rezultatach i oczekiwanym zaangażowaniu | Określ i przypisz eksperta przedmiotowego (SME) do projektu, który będzie reprezentował biuro zagraniczne | C | Ponieważ spotkanie jest planowane przed rozpoczęciem projektu, ważne jest, aby ustalić oczekiwania ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, informując kierownika biura zagranicznego o strategicznej wartości projektu, kluczowych produktach dostarczalnych i oczekiwanym zaangażowaniu.
550 | Interesariusz | Projekt jest w trakcie realizacji. Kierownik projektu został właśnie przeniesiony do innego projektu strategicznego, a projekt został przekazany nowemu kierownikowi. Projekt boryka się obecnie z problemami z jakością i harmonogramem realizacji niektórych elementów. Co powinien najpierw sprawdzić nowy kierownik projektu? | Struktura podziału prac (WBS) | Rejestr interesariuszy | Rejestr ryzyka | Metryki jakości | B | Ponieważ projekt będzie dotyczył wielu działów i dostawców, pojawią się „różnorodni interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni”. Najlepszym rozwiązaniem dla kierownika projektu jest sprawdzenie rejestru interesariuszy, aby znaleźć najważniejsze wymagania, oczekiwania, potencjał interesariuszy do wpływania na wyniki projektu oraz fazę cyklu życia projektu, w której interesariusz ma największy wpływ.
551 | Koszt | Chociaż projekt przebiega zgodnie z założonym czasem, zakresem i budżetem, kierownik projektu dowiaduje się, że sponsor projektu jest niezadowolony z postępów. Co powinien był zrobić kierownik projektu, aby uniknąć takiej sytuacji? | Opracowano plan zarządzania komunikacją | Napisałem statut projektu | Przejrzano i potwierdzono analizę interesariuszy | Uzyskano zatwierdzenie wymagań projektu | C | Na początku projektu kierownik projektu musi zrozumieć oczekiwania i cele każdego interesariusza projektu. Osoby te będą wysyłać komunikaty do sponsora projektu, co może prowadzić do błędnych wniosków na temat przebiegu projektu.
552 | Koszt | Podczas pracy nad długim projektem z wieloma zmianami członek zespołu informuje kierownika projektu, że niektórzy użytkownicy nie są zadowoleni z niektórych funkcjonalności produktu udostępnionych w poprzedniej iteracji. Jakie działanie powinien podjąć kierownik projektu? | Uzyskaj opinie interesariuszy i spostrzeżenia zespołu | Zaktualizuj dziennik zmian i dziennik problemów | Przekaż zmiany zespołowi i interesariuszom zewnętrznym | Upewnij się, że zadania zespołu są jasne | A | Uzyskiwanie opinii interesariuszy i spostrzeżeń zespołu na temat każdego wydania jest częścią iteracyjnego podejścia do rozwoju, dlatego kierownik projektu powinien się tym zająć. Umożliwia to dostosowanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy do celów projektu.
553 | Zasoby | Zgodnie z ustaleniami podjętymi na początku projektu predykcyjnego, wszystkie informacje wychodzące powinny być wcześniej udostępniane kierownikowi projektu. W trakcie projektu jeden z liderów zespołu komunikował się bezpośrednio ze sponsorem, pomijając kierownika projektu. W rezultacie sponsorowi przekazywano niefiltrowane informacje, a ważne informacje od zespołu nie były udostępniane kierownikowi projektu. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Zmodyfikuj umowy zespołu, aby uzyskać zgodę kierownika projektu przed wysłaniem jakiejkolwiek korespondencji. | Porozmawiaj ze sponsorem, aby dowiedzieć się, czym podzielił się ze sponsorem lider zespołu | Przypomnij liderowi zespołu, aby zawsze informował kierownika projektu o wszelkich problemach | Porozmawiaj z liderem zespołu, aby dowiedzieć się, czy ma on jakieś osobiste problemy z kierownikiem projektu | A | Zasady zespołu projektowego, które stanowią, że kierownik projektu powinien otrzymywać całą komunikację, zostały wcześniej uzgodnione. Kierownik projektu powinien zmodyfikować umowy zespołu, aby zapewnić, że cała komunikacja będzie przez niego zatwierdzana przed jej wysłaniem.
554 | Zasoby | Podczas realizacji projektu w odległym miejscu, członkowie zespołu narzekają na zachowanie jednego z nich po pracy. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Przeanalizuj oczekiwania interesariuszy i omów je z zespołem | Przejrzyj normy zespołowe i omów je z zespołem | Zwołaj spotkanie z zespołem, aby omówić problem | Zaplanuj sesję budowania zespołu, aby omówić problem | B | Ponieważ zachowanie konkretnego członka zespołu ma charakter poza godzinami pracy, ale może wpłynąć na projekt, jeśli inni członkowie zespołu uznają to za problem, normy i zasady zespołowe należy omówić z całym zespołem. Jeśli zasady te są niejasne, członkowie zespołu mogą mieć różne oczekiwania.
555 | Zasoby | Firma od dawna korzysta z metod predykcyjnych i stara się wdrożyć kilka iteracyjnych inicjatyw w ramach swoich projektów. Wyznaczono kierownika projektu, który poprowadzi pierwszy projekt w tym środowisku hybrydowym. W jaki sposób kierownik projektu powinien budować świadomość podejścia hybrydowego w organizacji? | Utwórz harmonogram projektu z sesjami iteracyjnymi i przekaż go interesariuszom | Spotkanie z zespołem projektowym w celu określenia ról i obowiązków | Rekomendacja szkoleń z zakresu metodologii iteracyjnej dla kadry kierowniczej wyższego szczebla | Zaproś kluczowych interesariuszy na codzienne spotkania informacyjne i przeglądowe projektu | D | Hybryda to połączenie predykcyjnego i adaptacyjnego cyklu życia projektu. Dlatego zespół przechodzący z podejścia predykcyjnego na zwinne potrzebuje regularnych, codziennych spotkań, retrospektyw i krótkich iteracji. Zapraszając kluczowych interesariuszy, kierownik projektu może budować świadomość hybrydowego podejścia w organizacji.
556 | Komunikacja | Kierownik projektu zwinnego zauważył, że wielu interesariuszy nie zna podejścia iteracyjnego i albo uczestniczy w przeglądach, albo całkowicie je pomija. Jakie działanie powinien podjąć kierownik projektu? | Przejrzyj i zaktualizuj plan zarządzania komunikacją | Rejestruj przegląd iteracji i udostępniaj go interesariuszom | Zbuduj macierz RACI i opracuj plan szkoleniowy dla interesariuszy | Identyfikuj luki i doradzaj interesariuszom w ramach iteracyjnego podejścia | D | Interesariusze powinni być świadomi znaczenia podejścia iteracyjnego, aby uczestniczyć w przeglądach iteracyjnych i otrzymać wsparcie mentora, jeśli nie rozumieją jego znaczenia. W związku z tym kierownik projektu powinien identyfikować luki i udzielać wsparcia interesariuszom w zakresie podejścia iteracyjnego.
557 | Zasoby | Podczas spotkania stand-up, niektórzy członkowie zespołu mieli poważne rozbieżności w kwestii podziału zadań. Czują się zmęczeni i sfrustrowani, ponieważ podział zadań był częstym problemem w trakcie całego projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Przejrzyj plan zarządzania projektem, aby ustalić, jak sobie poradzić z tą sytuacją | Negocjuj z zespołem, aby znaleźć nowy sposób dystrybucji pracy w każdym zakresie iteracji | Przeprowadź wywiady z tymi członkami, aby zidentyfikować, ocenić i zarządzać ich uczuciami związanymi z daną sytuacją | Porozmawiaj z innymi kierownikami projektów, czy musieli oni zająć się podobnymi skargami w swoich projektach | C | Każdy kierownik projektu musi potrafić rozpoznawać, oceniać i zarządzać osobistymi emocjami swoimi i innych osób, a także zbiorowymi emocjami grup ludzi.
558 | Ludzie | Starszy członek zespołu miał duży wpływ i był kluczowy dla poprzednich projektów. W nowym projekcie starszy członek zespołu nie odgrywa już kluczowej roli i jest zdemotywowany. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zaradzić tej sytuacji? | Zapewnij zachęty w celu zwiększenia motywacji | Zorganizuj spotkanie zespołu, aby omówić sposoby zwiększenia motywacji | Zorganizuj spotkanie indywidualne z członkiem zespołu | Poproś kierownika ds. funkcji o rozmowę z członkiem zespołu | C | Sesje informacji zwrotnej są zazwyczaj najlepszym sposobem na ocenę obaw członków zespołu i zbudowanie relacji w celu zwiększenia motywacji.
559 | Ludzie | Kierownik projektu nie uczestniczy często w codziennych spotkaniach stand-up. Po uczestnictwie w jednym spotkaniu zauważył, że nie przynosi ono oczekiwanych efektów. Co powinien zrobić, aby poprawić sytuację? | Przeanalizuj dynamikę tych spotkań, usuń przeszkody i przekaż informację zwrotną | Deleguj odpowiedzialność właścicielowi produktu za ułatwianie przyszłych codziennych spotkań przeglądowych | Poproś zespół o przesyłanie protokołów ze spotkań kierownikowi projektu po każdym codziennym spotkaniu | Zacznij uczestniczyć w codziennych spotkaniach, aby promować lepszą współpracę w zespole | A | Zespoły prowadzą swoje stand-upy. Kierownik projektu powinien działać jako lider-sługa, usuwać przeszkody i w razie potrzeby udzielać zespołowi coachingu. Można to osiągnąć po przeanalizowaniu dynamiki zespołu.
560 | Zasoby | Kierownik projektu zmaga się z przeszkodą utrudniającą długotrwały proces organizacyjny. Projekt jest zaplanowany na sześć tygodni, ale może zostać sfinalizowany w ciągu trzech tygodni. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Rozważ udostępnienie pracy w formie Kanban | Spotkaj się ze sponsorem projektu, aby usunąć przeszkodę | Zachęcaj zespół do analizy wpływu bariery | Przypisz członka zespołu do rozwiązania problemu | A | Kierownik projektu powinien rozważyć użycie tablicy Kanban do prezentowania pracy i podejmowania działań mających na celu usuwanie przeszkód.
561 | Koszt | Podczas fazy testowania projektu technicznego kierownik projektu odkrywa pewne problemy z produktem końcowym, a następnie dowiaduje się, że w procesie sprzedaży zespół marketingowy nie uwzględnił istotnych cech produktu w zakresie umowy, aby zminimalizować koszty dla klienta. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Kontynuuj projekt i zarejestruj problem w dzienniku problemów | Określ strategię negocjacyjną, aby klient mógł dostarczyć produkt z najważniejszymi cechami | Przejrzyj wyciągnięte wnioski, aby znaleźć rozwiązanie tego problemu | Eskaluj problem do sponsora, aby podjął decyzję o jego rozwiązaniu | B | Grupa procesu określania zakresu obejmuje rozpoznanie rzeczywistych potrzeb klienta, udokumentowanie ich oraz negocjowanie z nim sposobu ich zaspokojenia. W tym przypadku kierownik projektu odkrył braki w zakresie i musi je usunąć, w tym poinformować o nich klienta i wynegocjować strategię dostarczenia produktu z ważnymi funkcjami.
562 | Ryzyko | Kierownik projektu pracuje nad projektem wdrożenia, mającym na celu wymianę sprzętu, który wkrótce stanie się przestarzały. Analiza harmonogramu i kosztów wykazała, że ​​prawdopodobne jest 5-miesięczne opóźnienie. Jak kierownik projektu powinien zareagować na ryzyko wynikające z opóźnienia? | Prośba o negocjacje z dostawcami w sprawie dłuższego okresu wsparcia | Przeanalizuj wpływ na działalność gospodarczą, aby ustalić nowe priorytety zadań do wykonania | Poproś o natychmiastowe zamówienie nowego sprzętu, aby uniknąć problemów z obsługą | Należy mieć świadomość tych ograniczeń i uwzględnić je podczas planowania | B | Kierownik projektu powinien być w stanie uwzględnić wszystkie ograniczenia i zapewnić rezultaty optymalne w danym kontekście. W tym przypadku istotny jest wpływ na biznes.
563 | Koszt | E-mail od kierownika projektu do członka zespołu zostaje przypadkowo rozesłany do całego globalnego zespołu projektowego. Zawiera on krytyczną opinię na temat niedawnego incydentu związanego z jakością, którego można było uniknąć, zwracając większą uwagę na szczegóły. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Poproś zespół o udział w wirtualnym spotkaniu i omówienie wiadomości e-mail w grupie | Przed udzieleniem odpowiedzi na wiadomość e-mail należy poczekać na odpowiedzi i opinie zespołu | Wyślij specjalny e-mail z przeprosinami do adresata | Utwórz specjalny e-mail z przeprosinami i wyślij go do całego zespołu | A | Przejrzystość jest ważna w zespole. Teraz, gdy zespół jest świadomy sytuacji, może wykorzystać ją do omówienia wyciągniętych wniosków. Dlatego kierownik projektu powinien poprosić zespół o udział w wirtualnym spotkaniu i grupowe omówienie treści wiadomości e-mail.
564 | Zasoby | Projekt Agile jest w pierwszej z sześciu iteracji. Zespół jest rozproszony globalnie, więc spotkania odbywają się w środowisku wirtualnym. Po piątym spotkaniu dziennie kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy członkowie aktywnie uczestniczą. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Pozwól zespołowi znaleźć sposób na pełne zaangażowanie się | Zapytaj członków zespołu, dlaczego brakuje zaangażowania | Poproś każdego członka zespołu z osobna o udział w przyszłych spotkaniach | Zaangażuj i pokieruj zespołem, aby zachęcić wszystkich członków do udziału | D | Kierownik projektu powinien angażować i kierować zespołem, aby zachęcić wszystkich członków do udziału. Kierownik projektu musi zapewnić środowisko sprzyjające zaangażowaniu członków.
565 | Zasoby | Podczas cotygodniowego spotkania zespołu kierownik projektu przeanalizował postępy w realizacji zadań i stwierdził, że starszy członek zespołu nie przestrzegał planu. Wykonywali zadania z własnej woli, bez komunikowania się z kierownikiem projektu. Starszy członek zespołu jest ekspertem i kluczowym zasobem dla projektu. Jak kierownik projektu powinien się do tego odnieść? | Omów tę kwestię z kierownikiem funkcjonalnym, a następnie, jeśli to konieczne, zaktualizuj statut zespołu | Omów tę kwestię z kierownikiem funkcjonalnym, a następnie, jeśli to konieczne, zaktualizuj plan zarządzania zasobami | Omów tę kwestię osobiście z zasobem, a następnie, jeśli to konieczne, zaktualizuj plan zarządzania zasobami | Omów to osobiście z osobą zasób, a następnie, jeśli to konieczne, zaktualizuj statut zespołu | D | Aby rozwiązać ten problem, kierownik projektu powinien najpierw porozmawiać z zasobem, a nie z kierownikiem funkcjonalnym, aby zrozumieć przyczynę i spróbować rozwiązać problem przed eskalacją. Jeśli starszy członek zespołu zaproponuje lepszą opcję dla projektu, należy w razie potrzeby zaktualizować statut zespołu. Statut zespołu to dokument określający wartości zespołu, porozumienia i wytyczne operacyjne.
566 | Zasoby | Która z poniższych praktyk jest najlepszą metodą zapewnienia efektywności wirtualnych spotkań zespołowych? | Nadawanie priorytetu poszczególnym punktom porządku obrad, które wymagają szerszej dyskusji | Nagrywanie spotkań dla uczestników, którzy nie mogli w nich uczestniczyć | Współpracuj z członkami zespołu wirtualnego, aby określić komunikację najbardziej dla nich odpowiednią, biorąc pod uwagę ich lokalizację i udział w projekcie. | Przypisanie osoby odpowiedzialnej za czas i osoby sporządzającej notatki na zmianę na każde spotkanie | C | Zgodnie z najlepszą praktyką będziesz współpracować z członkami wirtualnego zespołu, aby ustalić najbardziej odpowiednią dla nich formę komunikacji, biorąc pod uwagę ich lokalizację i udział w projekcie.
567 | Zasoby | Zespół wirtualny jest w połowie sprintu nad złożonym zadaniem i wyprzedza harmonogram. Podczas codziennego spotkania, które często kończy się przed czasem, nowy członek zespołu przerywa i prosi wszystkich o zdefiniowanie swojej roli oraz tego, nad czym pracowali przed tym sprintem. Jak kierownik projektu powinien poradzić sobie z tą sytuacją? | Pozwól nowemu członkowi zespołu zadać zespołowi wszelkie pytania potrzebne do wyjaśnienia | Uprzejmie poinformuj członka zespołu, że najlepiej będzie omówić tę kwestię na innym spotkaniu | Członkowie zespołu nie powinni przerywać spotkań; kierownik projektu może poprosić ich o zachowanie ciszy | Natychmiast zajmij się sytuacją i upewnij się, że nowy członek zespołu ma wszystkie informacje, których potrzebuje, aby odnieść sukces | B | Spotkanie stand-up nie jest miejscem ani czasem na spotkanie statusowe. Kierownik projektu powinien uprzejmie poinformować członka zespołu, że najlepiej będzie omówić tę kwestię na innym spotkaniu.
568 | Koszt | W przypadku nowego projektu integracji raportów sprzedaży, główny kierownik ds. sprzedaży i zespół nie mogą terminowo przesłać raportu o stanie projektu. Ponadto raport nie spełnia oczekiwań określonych podczas grupowych spotkań przeglądowych. Co powinien rozważyć kierownik projektu? | Potwierdź, że plan jest udokumentowany i udostępniony zespołowi i interesariuszom | Oceń zrozumienie planu działania przez zespół, prosząc o opinię | Zadbaj o to, aby członkowie zespołu mieli więcej czasu na rozważania i planowanie | Zwiększ częstotliwość spotkań zespołu w celu przesyłania raportów o stanie | B | Kierownik projektu powinien rozważyć ocenę zrozumienia planu działania przez zespół, prosząc o informację zwrotną. Pomoże im to zrozumieć, co ma zostać zawarte w raporcie.
569 | Zasoby | Podczas standupu członek zespołu zgłosił ukończenie historii zależnej od innych historii. Kiedy zespół rozpoczyna pracę nad powiązanymi historiami, nie może kontynuować pracy, ponieważ pierwotna historia jest niedokończona. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby naprawić tę sytuację? | Poproś zespół o wyjaśnienie swojej interpretacji definicji ukończenia (DoD) na koniec sprintu | Za każdym razem, gdy historia zostanie wciągnięta do sprintu, przejrzyj z zespołem kryteria akceptacji | Przejrzyj planowanie sprintu z całym zespołem, aby zrozumieć współzależności między historiami | Poproś właściciela produktu o sprawdzenie kryteriów akceptacji przed przekazaniem go do sprint backlogu | B | Jako Scrum Master zidentyfikuj analizę przyczyn źródłowych, aby uniknąć nieporozumień w zespole w przyszłości, a nie taktykę. Kryteria akceptacji są źródłem problemu; był on niejasny, ale nie został omówiony.
570 | Zakres | Kierownik projektu pracuje nad projektem wewnętrznym i zauważa, że ​​wizje/cele liderów innych działów są niejasne. Powoduje to zamieszanie i niejasności w zespole projektowym, utrudniając rozróżnienie między listą życzeń a elementami zakresu. Który dokument powinien przejrzeć kierownik projektu, aby wyjaśnić tę sytuację? | Rejestr Ryzyka | Karta projektu | Plan zarządzania komunikacją | Plan zaangażowania interesariuszy | B | Kierownik projektu powinien dokonać przeglądu karty projektu. Projekt prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem, jeśli udokumentowana wizja i cel będą niejasne dla członków zespołu lub interesariuszy. Projekt istnieje, ponieważ sponsor go zatwierdził i jest zgodny ze strategiami biznesowymi.
571 | Środowisko biznesowe | Kierownik projektu opracowuje plan zarządzania projektem. Czas trwania projektu ustalono na trzy miesiące ze względu na zgodność z przepisami i zależność od kadry kierowniczej wyższego szczebla. Które dwa cele projektu są wystarczająco dobrze zdefiniowane, aby uwzględnić je w planie zarządzania projektem? | Zmniejsz wpływ firmy na środowisko, korzystając ze szczegółowych wytycznych dotyczących recyklingu odpadów pracowniczych | Ulepsz proces rozwoju, przeprojektowując nowe szablony dokumentacji projektowej | Określ potrzeby szkoleniowe i stwórz plan rozwoju, aby ukończyć dostawę w ciągu trzech miesięcy | Opracuj szczegółowe mapy procesów, aby dostosować działania operacyjne do nowego systemu oprogramowania. | C | Te opcje są poprawne, ponieważ kierownik projektu ma kontrolę nad planami projektu. Pozostałe opcje nie leżą w gestii kierownika projektu, lecz na poziomie organizacji.
572 | Zasoby | Kierownik projektu zostaje przydzielony do projektu rozwoju aplikacji mobilnej. Zdaje sobie sprawę, że podejście zwinne jest lepsze dla projektu, ale zespół nie ma doświadczenia w stosowaniu podejść zwinnych. Co powinien zrobić kierownik projektu, jeśli organizacja jest otwarta na zastosowanie dowolnego podejścia do zarządzania projektami? | Zorganizuj szkolenie z zasad i podejścia Agile dla istniejącego zespołu projektowego | Poproś o przydzielenie projektu zwinnemu zespołowi projektowemu | Poproś o zastąpienie zespołu członkami, którzy stosowali metody zwinne | Zastosuj podejście predykcyjne, ponieważ zespół projektowy jest już z nim zaznajomiony | A | Jako kierownik projektu oczekuje się od Ciebie, że będziesz rozwijać swój zespół poprzez ciągłe podnoszenie umiejętności jego członków, aby sprostać potrzebom projektu.
573 | Zakres | Sponsor projektu zatwierdza zakres projektu. Członkowie zespołu chcieliby zmodyfikować strukturę podziału prac (WBS) bez zmiany zakresu i wysłali wniosek do kierownika projektu. Co kierownik projektu powinien zrobić z tym wnioskiem? | Upoważnij zespół do podejmowania decyzji, a następnie poinformuj sponsora | Określ, jakie zmiany należy wdrożyć i poinformuj o nich zespół | Omów to z członkami zespołu i podejmij decyzję w drodze konsensusu | Odrzuć prośbę i przekaż ją sponsorowi projektu | A | Kierownik projektu powinien upoważnić zespół do podejmowania decyzji, tak aby zespół czuł się odpowiedzialny za swoje osiągnięcia i rozumiał poziom swoich uprawnień.
574 | Koszt | Nowo wprowadzony na rynek prototyp produktu spotyka się z pewnymi skargami klientów. Aby ograniczyć negatywne opinie, zespół opracowuje plan działania. Jednak pod koniec kwartału kierownik projektu nie zauważa znaczącego spadku liczby skarg. Co powinien teraz zrobić? | Zgłoś status zespołowi kierowniczemu i poproś o pomoc | Zidentyfikuj kluczowych pracowników zespołu i odpowiednio ich docenij | Zidentyfikuj członków zespołu, którym brakuje wymaganych umiejętności i przeszkol ich | Ponowne przejrzenie i ponowna ocena kluczowych wskaźników efektywności (KPI) projektu | D | W przypadku projektu Agile kierownik projektu powinien często przeglądać i ponownie oceniać kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), aby sprawdzić skuteczność planu działania.
575 | Koszt | Kierownik projektu ma nowy projekt. Struktura podziału pracy (WBS) i kolejność działań zostały zdefiniowane, ale zespół ma trudności z oszacowaniem czasu trwania każdego działania. Jakie podejście powinien zastosować kierownik projektu, aby zapewnić wiarygodność szacunków? | Poproś każdego członka zespołu o oszacowanie czasu trwania każdej aktywności | Skonsultuj się z innymi kierownikami projektu, aby oszacować czas trwania każdej czynności | Uzyskaj dostęp do zapisów dotyczących realizacji podobnych projektów z przeszłości i wykorzystaj je jako punkt odniesienia | Weź pod uwagę ograniczenia harmonogramu projektu i odpowiednio oszacuj działania | C | Najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie zapisów PMO dotyczących podobnych projektów z przeszłości i wykorzystanie ich jako punktu odniesienia przy szacowaniu czasu trwania działań.
576 | Zasoby | Dedykowany członek zespołu jest rozczarowany wzrostem wydajności w zespole i zgłasza to kierownikowi projektu. Jak kierownik projektu powinien poradzić sobie z tą sytuacją? | Przekaż problem do kierownika działu kadr (HR) | Zaktualizuj plan zarządzania zasobami | Zweryfikuj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) | Spotkaj się z członkiem zespołu, aby rozwiązać ten problem | C | Kierownik projektu powinien zweryfikować kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), aby ocenić wzrost wydajności zespołu i odnieść się do obaw członków zespołu.
577 | Zasoby | Kierownik funkcjonalny zaangażowany w projekt zgłasza skargę dotyczącą najnowszych raportów metryk jakościowych dotyczących wszystkich poprzednich iteracji. Zespół uważa tę skargę za nieuzasadnioną. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Przeprowadź audyt jakości, aby zweryfikować zastosowane wskaźniki jakości | Przejrzyj macierz RACI, aby ustalić, kto odpowiada za wskaźniki jakości | Napraw raporty, aby uwzględnić skargi kierownika funkcjonalnego | Skontaktuj się z przełożonym kierownika funkcjonalnego, aby sprawdzić, czy jest to częsta skarga | B | Kierownik projektu powinien najpierw zapoznać się z macierzą RACI, aby ustalić, kto odpowiada za wskaźniki jakości. Obowiązki, w tym działania z zakresu zarządzania jakością, są określone w macierzy RACI.
578 | Zasoby | W projekcie multidyscyplinarnym kierownik projektu deleguje część zadań z zakresu zarządzania projektem kilku członkom zespołu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Opracuj plan zarządzania komunikacją w projekcie i przekaż go interesariuszom | Opracuj plan mentoringu i uwzględnij go w raporcie o stanie projektu | Opracuj strukturę podziału organizacyjnego (OBS) i strukturę podziału pracy (WBS) | Opracuj schemat odpowiedzialności, rozliczalności, konsultacji i informowania (RACI) | D | Kierownik projektu powinien opracować i udostępnić schemat RACI członkom zespołu projektowego oraz zainteresowanym stronom, aby umożliwić im wzmocnienie pozycji i delegować im część obowiązków związanych z zarządzaniem projektem, co pozwoli na zagwarantowanie zaangażowania.
579 | Koszt | Zespół projektowy, który nie jest w jednym miejscu, właśnie zakończył sprint ze złożonymi zadaniami przed terminem. Podczas retrospektywy, która często kończy się przedwcześnie w przypadku tego zespołu, nowy członek zespołu przerywa i prosi wszystkich o wyjaśnienie swoich ról oraz tego, nad czym planują pracować w kolejnym sprincie. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zorganizuj spotkania indywidualne z każdym nowym członkiem zespołu | Natychmiast zajmij się sytuacją i odpowiedz bezpośrednio nowemu członkowi zespołu | Poinformuj członka zespołu, że najlepiej będzie omówić tę kwestię na innym spotkaniu | Poproś każdego członka zespołu o wyjaśnienie swojej roli i tego, nad czym będzie pracować w kolejnym sprincie | C | Najlepszym sposobem poradzenia sobie z przerwą dla kierownika projektu jest poinformowanie członka zespołu, że lepiej będzie zająć się tą sprawą na innym spotkaniu, np. podczas udoskonalenia listy zadań do wykonania na potrzeby planowania sprintu, a nie retrospektywy.
580 | Zasoby | Ze względu na implikacje ekonomiczne firma ogłasza rychłe zwolnienia. Projekt zbliża się do końca, a zespół obawia się utraty pracy. Morale zespołu jest bardzo niskie, a kierownik projektu doświadcza opóźnień w realizacji projektów. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby poprawić morale zespołu? | Zaplanuj indywidualne sesje z każdym członkiem zespołu, aby zapewnić go o swojej wartości dla firmy | Zorganizuj spotkanie z członkami zespołu, którzy nie wykonują zadań optymalnie, i aktywnie omów ich obawy. | Spotkaj się z biurem zarządzania projektami (PMO), aby omówić kwestie związane z dostawą | Zorganizuj spotkanie zespołu, aby omówić nadchodzące zmiany i ich potencjalny wpływ na projekt | A | Umawianie spotkań w cztery oczy z członkami zespołu zwiększy ich pewność siebie i poprawi morale w okresach niepewności.
581 | Zasoby | Dyrektor zarządzający zlecił kierownikowi projektu transformację biura zarządzania projektami (PMO) ze struktury kaskadowej skoncentrowanej na rozwoju oprogramowania na zwinne PMO. Kierownik PMO był szczególnie oporny na tę zmianę. Po przeanalizowaniu sytuacji kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że brak wiedzy z zakresu zwinności może sprawić, że będzie postrzegany jako niekompetentny w oczach swojego zespołu kierowników projektów i tym samym nie będzie wspierał transformacji. Jak powinien postąpić kierownik projektu? | Poproś dyrektora zarządzającego o interwencję u kierownika PMO i wyjaśnienie, dlaczego jest to konieczne | Wdrożenie strategii zarządzania zmianą dla wszystkich pracowników w celu zapewnienia procesu spełniającego wymogi zarządzania | Poproś zespół projektowy o wsparcie transformacji pomimo negatywnego nastawienia kierownika PMO | Wdrożenie programu szkoleniowego z zakresu metodyki Agile dla wszystkich pracowników w celu zapewnienia spójności procesu uczenia się wszystkich pracowników | D | Kierownik projektu powinien wdrożyć program szkoleniowy z zakresu metodyk Agile dla wszystkich pracowników, w tym dla kierownika biura zarządzania projektami (PMO), aby zapewnić spójność procesu uczenia się dla wszystkich. Rozwój umiejętności kierownika pomoże zmniejszyć opór przed przejściem i zbudować konsensus.
582 | Ryzyko | Podczas spotkania stand-up, członkowie zespołu programistycznego odkryli, że jeden z programistów ma trudności z ukończeniem pracy z powodu braku doświadczenia w automatyzacji testów. Członek zespołu obawia się, że może to wpłynąć na osiągnięcie celu sprintu. Inżynier ds. zapewnienia jakości w zespole ma doświadczenie w testowaniu automatycznym i zdaje sobie sprawę z problemu, ale jest zajęty przygotowywaniem prezentacji dla nowych pracowników. Jakie działanie zwiększyłoby szanse na osiągnięcie celu sprintu? | Po zakończeniu prezentacji przekaż inżynierowi zadania związane z automatyzacją | Szkolenie programistów w zakresie zapewniania jakości i automatyzacji pracy | Usuń bieżącą aktywność ze sprintu i zmień priorytet, gdy inżynier ds. zapewnienia jakości będzie dostępny | Poproś inżyniera o przeniesienie swojej pracy tak szybko, jak to możliwe, aby wesprzeć programistę | D | Poproszenie inżyniera o przeniesienie swojej pracy tak szybko, jak to możliwe, aby wesprzeć programistę, może zwiększyć szansę na osiągnięcie celu sprintu.
583 | Harmonogram | Kierownik projektu pracuje nad ogólnokrajowym projektem systemowym, który wpłynie na działalność firmy. Konieczne jest szkolenie, aby zapewnić wszystkim możliwość korzystania z nowego systemu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności, aby rozwiązać ten problem? | Zaplanuj harmonogram szkoleń, aby zarządzać ograniczonymi zasobami | Zatrudnij dodatkowych trenerów, aby zapewnić szkolenie wszystkim użytkownikom | Opracuj i zaplanuj program szkolenia online | Określ wymagania dla każdej funkcji użytkownika i organizacji | D | Zanim kierownik projektu zaplanuje harmonogram szkoleń lub opracuje program szkoleniowy, musi najpierw zidentyfikować potrzeby szkoleniowe każdego użytkownika i organizacji.
584 | Zasoby | Zbliżające się wycofanie kluczowego zasobu może mieć wpływ na projekt wieloletni. Kierownik projektu jest zaniepokojony wpływem tej sytuacji na projekt. Co powinien zrobić? | Współpracuj z menedżerem zasobów, aby zidentyfikować i przeszkolić zastępcę | Zachęcaj członków zespołu do zgłaszania się na ochotnika na stanowisko kluczowego zasobu | Wymagaj od członków zespołu pracy w godzinach nadliczbowych, aby nadrobić nieprzypisane zadania | Poinformuj interesariuszy, że zadania kluczowego zasobu nie zostaną ukończone po ich odejściu | A | Należy określić wymagania dotyczące szkoleń dla wszystkich zespołów projektowych. Zespół powinien posiadać kompetencje pomocnicze.
585 | Zasoby | Projekt jest obecnie opóźniony, gdy do zespołu zostaje przydzielony nowy członek zespołu, znany z wysokiej wydajności. Podczas oceny nowego członka zespołu, kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że dana osoba nie posiada odpowiedniego przeszkolenia do konkretnego projektu, ale posiada umiejętności i odpowiednie doświadczenie, aby dołączyć do zespołu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Upewnij się, że członek zespołu otrzyma szkolenie przed dołączeniem do zespołu | Odrzuć dodanie nowego członka zespołu | Przydzielaj nowemu członkowi zespołu zadania krytyczne, ściśle monitorując go podczas szkolenia | Przydzielanie nowemu członkowi zespołu zadań niekrytycznych bez ścisłego monitorowania podczas szkolenia | D | Dzięki takiemu podejściu nowy członek zespołu może wnieść swój wkład w projekt, otrzymując jednocześnie niezbędne szkolenie i nie narażając kluczowych działań na potencjalne ryzyko.
586 | Zasoby | W rozwoju produktu stosowana jest hybrydowa strategia realizacji projektów, obejmująca iteracyjny proces projektowania, w której zespoły projektowe i wykonawcze nie są takie same. Ponieważ takie hybrydowe podejście jest nowością w firmie, niektórzy kluczowi interesariusze obawiają się o sukces projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Przekaż problem do komitetu sterującego, prosząc zespół projektowy o odpowiedzialność za fazę realizacji | Poinformuj biuro zarządzania projektami (PMO), że podejście hybrydowe jest zbyt ryzykowne i zalec powrót do ram predykcyjnych | Zwiększ umiejętności zespołu projektowego w zakresie narzędzi iteracyjnych, zapewniając szkolenia w zakresie adaptacyjnego modelu zarządzania projektami | Zaproś zespół wykonawczy do udziału w przeglądach projektu, aby zwiększyć świadomość projektu i ułatwić dzielenie się wiedzą | D | Aby zapewnić sukces hybrydowej strategii realizacji projektu, konieczna jest współpraca między zespołami projektowymi i wykonawczymi w trakcie realizacji projektu.
587 | Zakres | W trwającym projekcie, wydajność jest stale oceniana w celu określenia korzyści. Jakie dwie czynności powinien podjąć kierownik projektu na początku projektu? | Organizuj regularne spotkania ze wszystkimi stronami zainteresowanymi | Regularnie przeglądaj administrację projektu E) Uzgodnij wymagania dotyczące śledzenia pomiarów | Zapewnienie zatwierdzenia parametrów wydajności przez interesariuszy | Symulowanie i przewidywanie parametrów wydajności dla kluczowych interesariuszy | C | Wszystkie strony zaangażowane w projekt muszą uzgodnić i zatwierdzić wskaźniki mierzące wydajność projektu. Odpowiedzi te wzmacniają ten cel, zapewniając akceptację parametrów wydajności przez interesariuszy i uzgadniając wymagania dotyczące śledzenia pomiarów.
588 | Zasoby | Podczas spotkania przeglądowego projektu użytkownik końcowy zgłasza, że ​​komputery osobiste dostarczone do testów wykazują spadek wydajności. Jakie trzy działania powinien podjąć kierownik projektu? | Przypisz własność problemu | Zarejestruj zgłoszony problem E) Wdróż rozwiązanie problemu | Monitoruj problem na bieżąco aż do jego zamknięcia | Kup nowe komputery osobiste | A | Oto odpowiednie kroki, jakie powinien podjąć kierownik projektu po zgłoszeniu problemu: zarejestruj problem, przypisz odpowiedzialność i monitoruj go aż do zamknięcia.
589 | Komunikacja | Interesariusz skarży się, że jeden z komponentów produktu jest trudny w obsłudze. Jaki powinien być natychmiastowy następny krok kierownika projektu? | Wyjaśnij kryteria akceptacji produktu z interesariuszem | Złóż wniosek o zmianę zgodnie z wymaganiami interesariusza | Poproś eksperta ds. doświadczeń użytkownika o wyjaśnienie interesariuszowi, dlaczego komponent został zaprojektowany w ten sposób | Sprawdź, czy komponent spełnia specyfikacje projektowe i wydajnościowe zgodnie z kryteriami akceptacji | D | Wymagania i kryteria akceptacji powinny zostać uzgodnione przed rozpoczęciem prac rozwojowych. Wszelkie uwagi dotyczące wymagań należy najpierw sprawdzić pod kątem zgodności z kryteriami akceptacji.
590 | Zasoby | Nowy kierownik projektu dołącza do organizacji, w której nie obowiązują formalne procesy zarządzania projektami. Niektórzy członkowie zespołu odmawiają udziału w podstawowych zadaniach, takich jak przejmowanie odpowiedzialności za zadania na spotkaniach. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Poznaj korzyści płynące z zarządzania projektami z kadrą zarządzającą organizacji | Utwórz wewnętrzny dokument przedstawiający korzyści płynące z zarządzania projektami dla wszystkich członków zespołu | Zorganizuj prywatne spotkanie z konkretnymi członkami zespołu, aby omówić korzyści płynące z zarządzania projektem | Zorganizuj spotkanie z zespołem, którego celem jest wspólne rozwiązywanie problemów, aby opracować podejście do realizacji zadań projektowych. | D | Kierownik projektu powinien wykorzystywać metodę wspólnego rozwiązywania problemów, aby umożliwić wkład wszystkich członków zespołu bez angażowania kadry kierowniczej, co pozwoli na większe zaangażowanie zespołu w realizację zadań.
591 | Interesariusz | Podczas spotkania podsumowującego projekt Kierownik Projektu zauważa, że ​​zadanie związane z rozwojem oprogramowania zajęło więcej czasu niż planowano. Jakie działania powinien podjąć Kierownik Projektu, aby zapewnić ciągłe doskonalenie projektu? | Zaktualizuj plan zarządzania komunikacją, uwzględniając szczegółowe informacje dotyczące problemu | Zaktualizuj dane dotyczące wydajności w rejestrze wyciągniętych wniosków | Zaktualizuj rejestr ryzyka, aby problem nie wystąpił | Zaktualizuj problem w dzienniku zgłoszeń i przekaż go zespołowi projektowemu | B | Projekt jest w fazie zamykania, więc problem jest udokumentowany w Rejestrze Doświadczeń w celu ciągłego doskonalenia projektu. Pozostałe opcje są stosowane tylko w trakcie realizacji, a nie podczas zamykania.
592 | Komunikacja | Kierownik projektu zarządza projektem, w którym uczestniczy 34 członków zespołu z sześciu krajów. Zakres projektu obejmuje modernizację procesu stosowanego w organizacji od prawie 40 lat. Jakie kryteria powinien wziąć pod uwagę kierownik projektu, opracowując plan komunikacji? | Różnorodność umiejętności | Różnorodność wiekowa | Różnorodność kulturowa | Różnorodność osobista | D | Zakres projektu obejmuje interesariuszy o zróżnicowanym charakterze, wieku i kulturze. Kierownik projektu musi opracować plan skutecznej komunikacji z nimi. Umiejętności techniczne nie są czynnikiem branym pod uwagę przy opracowywaniu planu komunikacji.
593 | Ludzie | Członek zespołu projektowego nagle podchodzi do kierownika projektu i prosi o rezygnację. Jest zdenerwowany złym traktowaniem i ciągłymi skargami ze strony kierownika technicznego. Wyjaśnił, że nie zamierza dłużej tolerować takiego traktowania ze strony kierownika technicznego. Kierownik projektu nigdy nie miał problemów z jakością ze strony tego członka zespołu. Jak powinien poradzić sobie z tą sytuacją? | Porozmawiaj z członkiem zespołu i liderem technicznym, aby przeanalizować konflikt i rozwiązać go poprzez mediację | Porozmawiaj z liderem technicznym, aby ustalić, dlaczego członek zespołu wykonuje swoją pracę słabo | Pozwól członkowi zespołu zrezygnować i zastąpić go innym, ponieważ w firmie są dostępne dodatkowe zasoby | Omów sytuację z członkiem zespołu, aby ustalić, dlaczego lider techniczny traktuje go źle | A | Kierownik projektu powinien pośredniczyć między liderem technicznym a członkiem zespołu, aby zapewnić rozwiązanie konfliktu i współpracę. Ważne jest, aby omówić sytuację z obiema stronami, aby przeanalizować i w pełni zrozumieć problemy, z którymi się borykają.
594 | Ludzie | Kierownik projektu pracował kiedyś nad projektami predykcyjnymi, a teraz zaczął pracować nad projektem w oparciu o podejście hybrydowe. Co powinien zrobić, aby umożliwić zespołom skupienie się na ich misji? | Przyjmij przywództwo służebne | Wprowadzaj innowacje dzięki nowym procesom | Zastosuj metody szczupłe | Wdrożenie metody Scrum | A | Liderzy służebni są zobowiązani do służenia zespołowi i priorytetyzowania zadań, rozwoju, nauki, rozwoju, autonomii i dobrostanu. Kierownik projektu przechodzący do innego projektu powinien nabyć i wykazać się umiejętnościami przywództwa służebnego, zanim obejmie kierowanie zespołem.
595 | Ludzie | Nowy kierownik projektu zostaje przydzielony do trwającego projektu Agile. Projekt rozpoczyna właśnie drugi, 4-tygodniowy cykl iteracji. Kierownik projektu zauważa znaczące różnice zdań w zespole projektowym, co prowadzi do poważnych komplikacji w projekcie. Co powinien zrobić, aby pomóc w przezwyciężeniu różnic i przywróceniu projektu na właściwe tory? | Poczekaj na kolejną iterację przeglądu, aby umożliwić członkom zespołu omówienie spraw i rozwiązanie problemu | Pozwól zespołowi na samodzielną organizację przed kolejną iteracją w celu rozwiązania problemu | Promuj rozmowy między członkami zespołu na nadchodzących spotkaniach przeglądowych, aby pomóc rozwiązać problem | Skontaktuj się ze swoimi menedżerami funkcyjnymi, aby mogli porozmawiać z członkami zespołu i rozwiązać problem | C | Konflikt jest nieuniknioną konsekwencją interakcji zespołowych. Kierownik projektu powinien proaktywnie podejść do rozwiązywania tego konfliktu. Liderzy służebni promują współpracę i dialog w zespole i między zespołami.
596 | Ludzie | Klient zlecił firmie zarządzanie dużym projektem w zwinnym środowisku z wieloma podwykonawcami. Klient wydaje polecenia bezpośrednio podwykonawcom, a nie kierownikowi projektu wykonawcy. Doprowadziło to do konfliktu w zespole. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapobiec wystąpieniu takiej sytuacji w przyszłości? | Poproś klienta, aby nie wydawał bezpośrednich poleceń podwykonawcom | Powiedz zespołowi, aby unikał konfliktów z klientem | Zaproś klienta na spotkanie planistyczne zespołu | Informuj zespół o oczekiwaniach klienta | C | Działania klienta można zapobiec, upewniając się, że rozumie on uzgodnione podejście zespołu do podziału pracy. Zrozumienie to można osiągnąć, uczestnicząc w spotkaniu zespołu, aby zapoznać się z przydziałem i oceną pracy.
597 | Interesariusz | Kierownik projektu przeprowadza analizę z odpowiednimi interesariuszami, aby potwierdzić zgodność projektu ze strategią organizacji i oczekiwaną wartością biznesową. Niektórzy kluczowi interesariusze nie uczestniczyli w sesji analizy, więc ich wkład nie został uwzględniony. Jaki jest główny wpływ tych nieobecności na projekt? | Dane dotyczące korzyści od różnych kluczowych interesariuszy są niespójne | Dane dotyczące ryzyka pochodzące od różnych kluczowych interesariuszy są niespójne | Konflikt w kolejnych fazach projektu może skutkować | Nie otrzymano ważnego zatwierdzenia projektu | C | Konflikty mogą powstawać, ponieważ interesariusze mają różne oczekiwania i czasami sprzeczne interesy. Może to prowadzić do sporu w projekcie.
598 | Ludzie | Podczas projektu rozwoju oprogramowania zespół zdaje sobie sprawę, że kilka funkcji nie spełnia wymagań jakościowych. Po otrzymaniu instrukcji dotyczących rozwiązania problemów, jeden z członków zespołu wpada w frustrację, twierdząc, że przyczyną problemów są niejasne wymagania. Inni członkowie zespołu argumentują, że przyczyną tych problemów jest zaniedbanie w testowaniu. Testerzy obwiniają słabą jakość kodu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Wspieranie zespołu projektowego podczas retrospektywy w celu zidentyfikowania głównej przyczyny problemów z jakością | Usuń z zespołu osobę, która wywołuje największą frustrację, ponieważ zamieszanie ma wpływ na motywację zespołu | Omów problem z zespołem zarządzającym, aby znaleźć możliwe rozwiązania mające na celu poprawę jakości | Przeprowadź przegląd jakości na każdym etapie cyklu życia oprogramowania, aby zidentyfikować przyczynę problemów z jakością. | A | Zespół projektowy jest początkowo odpowiedzialny za rozwiązywanie konfliktów, ale kierownik projektu może w razie potrzeby ułatwić to zadanie. Retrospektywy mogą pomóc w rozwiązaniu problemu; dlatego kierownik projektu powinien wspierać zespół projektowy podczas retrospektywy w celu zidentyfikowania pierwotnej przyczyny problemów z jakością.
599 | Zasoby | Kluczowy członek zespołu projektowego publicznie twierdzi, że inny członek zespołu wypowiada się o nim negatywnie. Grozi odejściem z pracy, jeśli kierownik projektu nie podejmie natychmiastowych działań w celu rozwiązania konfliktu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zwołaj spotkanie zespołu, ponieważ projekt jest zagrożony bez kluczowego członka zespołu | Spotkaj się z oskarżonym członkiem zespołu, aby zrozumieć jego punkt widzenia | Podejmij decyzję o usunięciu jednego z dwóch członków zespołu, aby rozwiązać konflikt | Zaplanuj spotkanie w przyszłości, aby umożliwić rozproszenie problemu z czasem | B | Kierownik projektu powinien spotkać się z oskarżonym członkiem zespołu, aby zrozumieć sytuację, zanim podejmie próbę rozwiązania konfliktu.
600 | Ryzyko | Dyrektor ds. Technologii (CTO) jest podekscytowany faktem, że firma stosuje praktyki przywództwa służebnego w bieżącym projekcie. CTO żąda, aby wszystkie przyszłe projekty były realizowane z wykorzystaniem praktyk przywództwa służebnego. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej odzwierciedla sposób, w jaki kierownik projektu powinien zareagować na prośbę CTO? | Przywództwo służebne można stosować w każdej sytuacji projektowej | Przywództwo służebne jest skuteczne tylko w określonych sytuacjach | Przywództwo służebne sprawdza się wyłącznie w przypadku projektów o znaczącym wpływie finansowym | Praktyki przywództwa służebnego koncentrują się na kliencie | A | Przywództwo służebne można zastosować w każdej sytuacji projektowej. Stwierdzenie, że przywództwo służebne jest skuteczne tylko w określonych sytuacjach, koncentruje się wyłącznie na kliencie lub powinno być stosowane wyłącznie w projektach o znaczącym wpływie finansowym, jest błędne.
601 | Ludzie | Podczas projektu multidyscyplinarnego kierownik projektu dowiaduje się, że wśród członków zespołu z różnych dyscyplin występują liczne konflikty projektowe. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapewnić płynną realizację projektu? | Upewnij się, że sponsor projektu jest świadomy bieżącej sytuacji | Zidentyfikuj sprawę jako ryzyko i sprawdź dostępne rezerwy budżetowe | Zgłosić się do kierowników funkcyjnych i szukać rozwiązania | Ułatwiaj dyskusje zespołowe w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów | D | Kierownik projektu musi działać proaktywnie i ułatwiać rozwiązywanie wszelkich konfliktów w obrębie interdyscyplinarnego zespołu projektowego.
602 | Ludzie | Członek zespołu z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą informuje kierownika projektu o konflikcie z innym członkiem zespołu i prosi o radę i pomoc. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Kierownik projektu omawia problem z członkami zespołu i wspólnie decydują o rozwiązaniu | Kierownik projektu i członkowie zespołu omawiają wyzwanie, a kierownik projektu wybiera rozwiązanie | Kierownik projektu i członkowie zespołu omawiają sytuację, a kierownik projektu kieruje krokami | Kierownik projektu i członkowie zespołu omawiają sytuację, a decyzję pozostawia członkom zespołu. | A | Wspólne planowanie i podejmowanie decyzji prowadzi do większego zaangażowania i odpowiedzialności członków zespołu, co skutkuje większą motywacją, która rekompensuje czas i wysiłek potrzebny do osiągnięcia porozumienia.
603 | Ludzie | Podczas spotkania retrospektywnego niektórzy członkowie zespołu stanowczo sprzeciwili się sposobowi, w jaki product owner i scrum master poradzili sobie z niektórymi kwestiami związanymi z zakresem poprzedniego cyklu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Przejrzyj zaległości z właścicielem produktu, aby upewnić się, że zakres jest odpowiedni | Zaplanuj spotkanie tylko z tymi członkami zespołu, aby omówić zakres | Zbierz wszystkie dostępne informacje od zespołu i rozwiąż problem | Omów różnice między właścicielem produktu a scrum masterem | C | Kierownicy projektów zdają sobie sprawę, że konflikty są nieuniknione, ale dobre procedury i techniki mogą pomóc w ich rozwiązaniu. W przypadku wystąpienia konfliktu kierownik projektu musi zebrać wszystkie dostępne informacje od zespołu, przeanalizować i rozwiązać problem, opracować podejście sytuacyjne lub metodologię oraz stworzyć odpowiednią atmosferę lub klimat.
604 | Ludzie | Programista narzeka na czas poświęcany na codzienne spotkania, aktualizowanie historii, tworzenie zadań i sprawdzanie zależności między historiami zamiast na rozwijanie kodu. Inni członkowie zespołu popierają ten komentarz. Co powinien teraz zrobić lider służebny? | Przyznaj się do frustracji i podkreśl korzyści płynące z każdej czynności | Poproś o sugestie, jak efektywniej zarządzać swoim czasem | Wyjaśnij zespołowi projektowemu definicję radiatora informacji | Zredukuj interakcje między członkami zespołu, aby wydłużyć czas rozwoju | A | Kluczową rolą lidera-sługi jest motywowanie zespołu do stosowania zwinnych praktyk i podkreślanie korzyści płynących z poszczególnych działań i zwinnych ceremonii, a także tego, w jaki sposób mogą one pomóc zespołowi szybciej wykonywać zadania.
605 | Ludzie | Firma wdraża metodykę Agile. Jakie działania powinien podjąć kierownik projektu, aby działać jako lider służebny? | Upewnij się, że zespół przestrzega wszystkich zdefiniowanych procesów, nie kwestionując ich. | Zachowaj ścisłą kontrolę nad zespołem i jego działaniami | Pełnienie funkcji rezerwowego w przypadku zachorowania członka zespołu | Zrozum wąskie gardła i wesprzyj zespół w ich usuwaniu | D | Lider służebny powinien być coachem i pomagać zespołowi w zmianie procesu, jeśli zespół znajdzie lepszy sposób na jego realizację. Powinien rozumieć wąskie gardła i wspierać zespół w ich usuwaniu.
606 | Koszt | Kierownik projektu został przydzielony do projektu, który jest opóźniony i przekracza budżet. W projekcie zastosowano podejście predykcyjne zintegrowane z iteracjami Agile w odniesieniu do najbardziej krytycznej części zakresu. Podczas oceny projektu kierownik projektu zauważa, że ​​zespół obawia się popełniania błędów i oczekuje indywidualnego uznania, jednocześnie nie ponosząc odpowiedzialności. Jak kierownik projektu może poprawić produktywność? | Poproś o zatwierdzenie zastąpienia kilku członków zespołu, aby zespół projektowy zrozumiał, jak ważne jest osiągnięcie celów | Wzmacniaj i komunikuj kolejny kamień milowy, śledząc indywidualne osiągnięcia i realizację na szczegółowym poziomie | Opracuj plan zarządzania wydajnością dla każdego członka zespołu projektowego i podziel się wynikami wydajności z zespołem. | Umożliwiaj współpracę, wyznaczaj wspólne cele i świętuj osiągnięcia grupy, jednocześnie zapewniając nagrody grupowe | D | Kierownik projektu musi stworzyć środowisko współpracy, które koncentruje się na wspólnych celach i nagrodach grupowych, a nie na pracy w silosach.
607 | Środowisko biznesowe | Podczas spotkania projektowego jeden z ważnych interesariuszy zastanawiał się, jak projekt wpisuje się w nową misję firmy. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Pozwól sponsorowi odpowiedzieć na pytanie na spotkaniu | Zarejestruj to zapytanie jako nowe ryzyko w planie zarządzania ryzykiem | Wyjaśnij zgodność misji firmy z projektem | Zmodyfikuj plan zarządzania komunikacją, aby odpowiedzieć na to pytanie | C | Kierownik projektu powinien jasno określić zgodność celów projektu z misją firmy. Powinien również zastosować poniższą wiedzę i informacje o organizacji w projekcie, aby zapewnić jego zgodność ze strategią i misją organizacji.
608 | Koszt | W trakcie wydania następuje zmiana kierownika projektu. Informacje zwrotne przekazane nowemu kierownikowi projektu przez zespół wskazywały na tarcia w zespole spowodowane ciągłymi żądaniami poprzedniego kierownika projektu dotyczącymi szybkiej realizacji. Jakie podejście powinien przyjąć nowy kierownik projektu, aby szybko zbudować zaufanie zespołu? | Pomóż zespołowi osiągnąć sukces dzięki doskonałej obsłudze, terminowym zobowiązaniom i odpowiedniemu budżetowi | Poproś zespół o wyjaśnienie, co jest potrzebne, utworzenie zadań i raportowanie postępów w ich realizacji | Wykonuj zadania, których potrzebuje zespół, prowadź dziennik działań i udzielaj informacji zwrotnej | Oceń kulturę zespołu, obserwuj jego członków i wchodź z nimi w interakcje | D | Aby szybko zbudować wiarygodność, ważne jest, aby nowy kierownik projektu najpierw zaobserwował i zrozumiał, jak pracuje zespół i jak najlepiej mu służyć.
609 | Zasoby | Regularne spotkania z zespołem realizacyjnym ujawniają niskie morale i brak efektywności. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać te problemy? | Przeprowadź ocenę umiejętności | Przeprowadź ocenę satysfakcji | Prowadzenie ćwiczeń budujących ducha zespołu | Wykonaj techniki usuwania przeszkód | B | Przed wdrożeniem jakiegokolwiek rozwiązania ważne jest, aby kierownik projektu dokonał dalszej oceny problemu (przeprowadził badanie), a następnie omówił z klientem wszelkie działania naprawcze. Mogą to być ćwiczenia integrujące zespół lub ocena umiejętności.
610 | Zakres | Kierownik projektu zostaje przydzielony do nowego projektu i musi określić jego cele i wymagania. Co powinien najpierw sprawdzić kierownik projektu? | Struktura podziału pracy | Karta projektu | Oświadczenie o zakresie | Plan zarządzania projektem | B | Karta projektu to dokument formalnie autoryzujący projekt i upoważniający kierownika projektu do wykorzystania zasobów organizacji w działaniach projektowych. Zawiera ona ogólne informacje o celach i wymaganiach projektu, co czyni ją pierwszym dokumentem, który kierownik projektu powinien przejrzeć po przydzieleniu do nowego projektu.
611 | Zasoby | Podczas realizacji projektu członek zespołu informuje kierownika projektu, że krytyczne działanie nie może zostać ukończone zgodnie z planem z powodu problemu technicznego. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Poinformuj sponsora projektu | Zaktualizuj rejestr ryzyka | Przejrzyj dziennik problemów | Wdrożenie obejścia | C | Gdy członek zespołu zgłasza problem krytyczny, kierownik projektu powinien najpierw przejrzeć dziennik zgłoszeń, aby sprawdzić, czy ten lub podobny problem został już zgłoszony i jakie podjęto działania. Pomoże to zrozumieć kontekst i potencjalne rozwiązania przed podjęciem dalszych działań.
612 | Harmonogram | Kierownik projektu opracowuje harmonogram projektu i musi ustalić kolejność działań. Jakiego narzędzia lub techniki należy użyć? | Metoda ścieżki krytycznej | Wyrównywanie zasobów | Metoda diagramów pierwszeństwa | Szybkie śledzenie | C | Metoda Diagramów Priorytetowych (PDM) to technika wykorzystywana w harmonogramowaniu projektów do określania kolejności działań. Wykorzystuje ona pola lub prostokąty, zwane węzłami, do reprezentowania działań i łączy je strzałkami, aby pokazać zależności.
613 | Interesariusz | Kierownik projektu pracuje nad złożonym projektem z wieloma interesariuszami i sprzecznymi wymaganiami. Co powinien zrobić, aby zapewnić uwzględnienie potrzeb wszystkich interesariuszy? | Ustalaj priorytety wymagań na podstawie wpływu interesariuszy | Opracuj plan zarządzania komunikacją | Przeprowadź analizę interesariuszy | Utwórz plan zaangażowania interesariuszy | C | Przeprowadzenie analizy interesariuszy to pierwszy krok w rozwiązywaniu sprzecznych wymagań wielu interesariuszy. Proces ten pomaga zidentyfikować i ustalić priorytety interesariuszy na podstawie ich wpływu i zainteresowania projektem, co może następnie posłużyć do opracowania strategii zaangażowania i komunikacji.
614 | Zasoby | Podczas realizacji projektu członek zespołu sugeruje zmianę, która mogłaby poprawić jego efektywność. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zaktualizuj plan zarządzania projektem | Skonsultuj się ze sponsorem projektu | Wprowadź zmianę natychmiast | Prześlij prośbę o zmianę | D | Gdy członek zespołu zasugeruje zmianę, która mogłaby poprawić efektywność projektu, pierwszym krokiem jest złożenie formalnego wniosku o zmianę. Gwarantuje to, że proponowana zmiana zostanie odpowiednio udokumentowana i przejdzie przez ustalony proces kontroli zmian w celu oceny i zatwierdzenia.
615 | Koszt | Kierownik projektu opracowuje budżet projektu i musi oszacować koszt zasobów. Jaką technikę należy zastosować? | Szacowanie trzypunktowe | Oszacowanie analogiczne | Oszacowanie parametryczne | Szacowanie oddolne | D | Szacowanie oddolne to metoda szacowania kosztów projektu polegająca na oszacowaniu poszczególnych pakietów prac lub działań, a następnie agregacji tych szacunków w celu uzyskania całkowitego kosztu projektu. Metoda ta jest często dokładniejsza niż inne techniki szacowania, zwłaszcza w przypadku szacowania kosztów zasobów.
616 | Ryzyko | W projekcie często dochodzi do rozrostu zakresu, co prowadzi do opóźnień i przekroczeń kosztów. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Zwiększ budżet projektu | Wdrożenie procesu kontroli zmian | Przyspiesz harmonogram projektu | Dodaj więcej zasobów do zespołu projektowego | B | Aby przeciwdziałać częstemu rozrostowi zakresu projektu, kierownik projektu powinien wdrożyć proces kontroli zmian. Proces ten zapewnia, że ​​wszystkie zmiany zakresu projektu są prawidłowo oceniane, zatwierdzane i dokumentowane, pomagając zapobiegać nieautoryzowanym zmianom i zarządzać ich wpływem na projekt.
617 | Ryzyko | Kierownik projektu opracowuje plan zarządzania ryzykiem i musi zidentyfikować potencjalne ryzyka. Jakiego narzędzia lub techniki należy użyć? | Diagram Ishikawy | Analiza SWOT | Symulacja Monte Carlo | Technika Delphi | B | Analiza SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia) to przydatne narzędzie do identyfikacji potencjalnych ryzyk w projekcie. Pomaga ona w ocenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na projekt, co czyni ją kompleksowym podejściem do identyfikacji ryzyka.
618 | Komunikacja | Podczas realizacji projektu interesariusz wyraża niezadowolenie z postępów projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zaktualizuj raport o stanie projektu | Przejrzyj plan zaangażowania interesariuszy | Przekaż sprawę do kierownictwa wyższego szczebla | Zaplanuj spotkanie z interesariuszem | D | Gdy interesariusz wyraża niezadowolenie z postępów projektu, kierownik projektu powinien najpierw umówić się z nim na spotkanie. Umożliwi to bezpośrednią komunikację, zrozumienie obaw interesariusza, przekazanie aktualnych informacji i omówienie potencjalnych rozwiązań.
619 | Integracja | Kierownik projektu zamyka projekt i musi udokumentować wyciągnięte wnioski. Jaki jest główny cel tego działania? | Aby poprawić wydajność przyszłych projektów | Aby uzasadnić wydatki na projekt | Aby ocenić wydajność członków zespołu | Przypisanie winy za niepowodzenia projektu | A | Głównym celem dokumentowania wyciągniętych wniosków jest poprawa realizacji przyszłych projektów. Rejestrując doświadczenia, sukcesy i porażki z bieżącego projektu, organizacje mogą wykorzystać te spostrzeżenia do usprawnienia planowania i realizacji przyszłych projektów.
620 | Zakres | Kierownik projektu opracowuje plan zarządzania jakością i musi zdefiniować wskaźniki jakości. Na czym powinny się one koncentrować? | Wydajność produktu | Przestrzeganie budżetu projektu | Satysfakcja interesariuszy | Produktywność zespołu projektowego | A | Definiując metryki jakości w planie zarządzania jakością, należy przede wszystkim skupić się na wydajności produktu. Metryki te powinny mierzyć, w jakim stopniu produkty projektu spełniają określone wymagania i oczekiwania interesariuszy.
621 | Zasoby | Podczas realizacji projektu członek zespołu zgłasza potencjalne naruszenie zasad etycznych przez dostawcę. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zgłoś problem kadrze kierowniczej wyższego szczebla | Zaktualizuj rejestr ryzyka | Rozwiązanie umowy ze sprzedawcą | Zbadaj zarzut | D | W przypadku zgłoszenia potencjalnego naruszenia zasad etycznych, pierwszym działaniem kierownika projektu powinno być zbadanie zarzutu. Zapewnia to właściwe zrozumienie problemu i jego weryfikację przed podjęciem dalszych działań.
622 | Nabywanie | Kierownik projektu opracowuje plan zarządzania zamówieniami i musi określić odpowiedni rodzaj umowy. Który czynnik należy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności? | Alokacja ryzyka | Czas trwania projektu | Budżet projektu | Doświadczenie dostawcy | A | Przy określaniu odpowiedniego rodzaju umowy w planie zarządzania zamówieniami, alokacja ryzyka powinna być szczególnie uwzględniona. Różne rodzaje umów inaczej rozdzielają ryzyko między kupującym a sprzedającym, a alokacja ta powinna być zgodna z profilem ryzyka i celami projektu.
623 | Zasoby | Podczas realizacji projektu członek zespołu stale nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i nie dotrzymuje terminów. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Przydziel ponownie zadania członkowi zespołu | Przekaż sprawę do działu HR | Spotkaj się z członkiem zespołu, aby omówić wydajność | Zapewnij dodatkowe szkolenie | C | Gdy członek zespołu stale nie osiąga oczekiwanych wyników, kierownik projektu powinien najpierw spotkać się z nim, aby omówić jego wyniki. Pozwoli to na zrozumienie przyczyn niedostatecznych wyników i wspólne opracowanie planu poprawy.
624 | Komunikacja | Kierownik projektu opracowuje plan zarządzania komunikacją i musi określić odpowiednie kanały komunikacji. Który czynnik należy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności? | Preferencje interesariuszy | Budżet projektu | Wielkość zespołu | Złożoność projektu | A | Przy określaniu odpowiednich kanałów komunikacji w planie zarządzania komunikacją, preferencje interesariuszy powinny być w największym stopniu uwzględniane. Gwarantuje to, że informacje będą przekazywane w sposób najbardziej efektywny i komfortowy dla każdego interesariusza.
625 | Harmonogram | Podczas realizacji projektu dochodzi do opóźnienia działania na ścieżce krytycznej, co wpływa na harmonogram projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Przeanalizuj wpływ na harmonogram projektu | Poproś o dodatkowe zasoby | Przyspiesz projekt | Zniszczyć harmonogram | A | W przypadku opóźnienia w działaniu na ścieżce krytycznej, kierownik projektu powinien najpierw przeanalizować jego wpływ na harmonogram projektu. Analiza ta pomaga w zrozumieniu skali opóźnienia i podejmuje decyzje dotyczące potencjalnych działań korygujących.
626 | Zasoby | Kierownik projektu opracowuje plan zarządzania zasobami ludzkimi i musi zdefiniować role i obowiązki w zespole. Jakiego narzędzia lub techniki należy użyć? | Schemat organizacyjny | Histogram zasobów | Macierz RACI | Matryca umiejętności | C | Macierz RACI (Odpowiedzialność, Rozliczalność, Konsultacje, Poinformowanie) to skuteczne narzędzie do definiowania ról i obowiązków zespołowych w planie zarządzania zasobami ludzkimi. Jasno określa ona, kto odpowiada za każde zadanie i jaki jest udział pozostałych członków zespołu.
627 | Ryzyko | Podczas realizacji projektu członek zespołu identyfikuje potencjalną szansę, która może przynieść znaczące korzyści projektowi. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Przeanalizuj potencjalny wpływ i ryzyko | Poinformuj sponsora projektu | Natychmiast wdroż tę możliwość | Zaktualizuj plan zarządzania projektem | A | Po zidentyfikowaniu potencjalnej szansy, kierownik projektu powinien najpierw przeanalizować jej potencjalny wpływ i ryzyko. Analiza ta pomaga określić, czy realizacja szansy jest korzystna dla projektu i zgodna z jego celami.
628 | Zakres | Kierownik projektu opracowuje plan zarządzania zakresem i musi określić sposób zarządzania zmianami w zakresie projektu. Co powinno znaleźć się w tym planie? | Proces kontroli zmian | Macierz śledzenia wymagań | Zakres bazowy | Struktura podziału pracy | A | Plan zarządzania zakresem powinien zawierać proces kontroli zmian, który określa sposób zarządzania zmianami zakresu projektu. Proces ten określa kroki dotyczące przesyłania, oceny, zatwierdzania i wdrażania zmian zakresu.
629 | Ryzyko | Podczas realizacji projektu interesariusz wnioskuje o istotną zmianę zakresu projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Odrzuć prośbę o zmianę | Zaktualizuj plan zarządzania projektem | Wprowadź zmianę natychmiast | Przeanalizuj wpływ na ograniczenia projektu | D | Gdy interesariusz wnioskuje o istotną zmianę zakresu projektu, kierownik projektu powinien najpierw przeanalizować jej wpływ na ograniczenia projektu (czas, koszty, jakość itp.). Analiza ta stanowi podstawę procesu decyzyjnego i pomaga w ustaleniu, czy zmiana jest możliwa do zaakceptowania.
630 | Ryzyko | Kierownik projektu opracowuje plan reagowania na ryzyko i musi określić odpowiednią strategię dla ryzyka o dużym wpływie i niskim prawdopodobieństwie wystąpienia. Którą strategię należy rozważyć w pierwszej kolejności? | Przyjąć | Łagodzić | Unikać | Przenosić | D | W przypadku ryzyka o dużym wpływie i niskim prawdopodobieństwie, transfer jest często najwłaściwszą strategią, którą należy rozważyć w pierwszej kolejności. Polega ona na przeniesieniu wpływu ryzyka na osobę trzecią, na przykład za pośrednictwem ubezpieczenia lub umów, co może być opłacalne w przypadku ryzyka, którego wystąpienie jest mało prawdopodobne, ale miałoby poważne konsekwencje.
631 | Ludzie | Podczas realizacji projektu członek zespołu zgłasza konflikt z innym członkiem zespołu, który wpływa na jego pracę. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Spotkaj się z członkami obu zespołów, aby omówić konflikt | Przypisz ponownie jednego z członków zespołu | Zignoruj ​​konflikt i skup się na rezultatach projektu | Przekaż sprawę do działu HR | A | W przypadku zgłoszenia konfliktu między członkami zespołu, kierownik projektu powinien najpierw spotkać się z nimi, aby omówić konflikt. Pozwala to na zrozumienie obu perspektyw i ułatwienie znalezienia rozwiązania, które utrzyma spójność i produktywność zespołu.
632 | Jakość | Kierownik projektu opracowuje plan kontroli jakości i musi określić odpowiednią metodę pobierania próbek. Który czynnik należy wziąć pod uwagę w największym stopniu? | Charakterystyka produktu | Wymagania interesariuszy | Budżet projektu | Ekspertyza zespołowa | A | Przy określaniu odpowiedniej metody pobierania próbek w planie kontroli jakości, szczególną uwagę należy zwrócić na charakterystykę produktu. Charakter wytwarzanego produktu lub świadczonej usługi w dużej mierze decyduje o najskuteczniejszym podejściu do pobierania próbek.
633 | Ryzyko | Podczas realizacji projektu dostawca nie osiąga kluczowego kamienia milowego, co zagraża harmonogramowi projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Spotkaj się ze sprzedawcą, aby omówić opóźnienie | Przekaż sprawę do kierownictwa wyższego szczebla | Rozwiązanie umowy ze sprzedawcą | Zaktualizuj rejestr ryzyka | A | Gdy dostawca nie osiągnie krytycznego kamienia milowego, kierownik projektu powinien najpierw spotkać się z dostawcą, aby omówić opóźnienie. Pozwala to zrozumieć przyczyny opóźnienia i wspólnie opracować plan rozwiązania problemu i zminimalizowania jego wpływu na harmonogram projektu.
634 | Interesariusz | Kierownik projektu opracowuje plan zaangażowania interesariuszy i musi określić odpowiednią strategię zaangażowania dla każdego z nich. Jakie narzędzie lub technikę należy zastosować? | Sieć energetyczna/interestowa | Macierz RACI | Kostka interesariuszy | Model saliencji | A | Siatka władzy/zainteresowań to skuteczne narzędzie do określania odpowiedniej strategii zaangażowania dla każdego interesariusza. Pomaga ona w kategoryzowaniu interesariuszy na podstawie poziomu ich władzy (wpływów) i zainteresowania projektem, co pozwala określić, jak zarządzać relacjami z różnymi grupami interesariuszy.
635 | Ryzyko | Podczas realizacji projektu członek zespołu sugeruje zastosowanie nowej technologii, która mogłaby poprawić efektywność projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Przeanalizuj potencjalne korzyści i zagrożenia | Wdrażaj nową technologię natychmiast | Skonsultuj się ze sponsorem projektu | Odrzuć sugestię, aby uniknąć rozrostu zakresu | A | Gdy członek zespołu sugeruje zastosowanie nowej technologii, kierownik projektu powinien najpierw przeanalizować potencjalne korzyści i zagrożenia. Analiza ta pomaga określić, czy wdrożenie nowej technologii będzie korzystne dla projektu i czy jest zgodne z jego celami i ograniczeniami.
636 | Koszt | Kierownik projektu opracowuje plan zarządzania kosztami i musi określić odpowiednią metodę monitorowania kosztów projektu. Którą technikę należy rozważyć w pierwszej kolejności? | Analiza wartości bieżącej netto | Zarządzanie wartością wypracowaną | Analiza kosztów i korzyści | Obliczanie zwrotu z inwestycji | B | Zarządzanie Wartością Zysku (EVM) to szeroko stosowana i skuteczna technika monitorowania kosztów projektu. Integruje ona dane dotyczące zakresu, harmonogramu i kosztów, zapewniając kompleksowy obraz realizacji projektu i umożliwiając wczesne wykrywanie potencjalnych problemów.
637 | Interesariusz | Podczas zamykania projektu interesariusz wyraża niezadowolenie z rezultatów projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Otwórz ponownie projekt, aby zająć się problemami | Zignoruj ​​opinię i skup się na zamknięciu projektu | Udokumentuj opinię w rejestrze wyciągniętych wniosków | Przekaż sprawę do kierownictwa wyższego szczebla | C | Gdy interesariusz wyraża niezadowolenie podczas zamykania projektu, kierownik projektu powinien udokumentować tę opinię w rejestrze wyciągniętych wniosków. Dzięki temu informacje te zostaną zapisane do wykorzystania w przyszłości i będą mogły zostać wykorzystane do usprawnienia procesów w kolejnych projektach. Jest to ważny element procesu zamykania projektu i przyczynia się do pogłębienia wiedzy organizacji.
638 | Ryzyko | Kierownik projektu opracowuje plan zarządzania harmonogramem i musi określić odpowiednią metodę szacowania czasu trwania działań. Którą technikę należy rozważyć w pierwszej kolejności? | Oszacowanie analogiczne | Szacowanie trzypunktowe | Oszacowanie parametryczne | Opinia eksperta | B | Szacowanie trzypunktowe jest często uważane za najlepsze wstępne podejście do szacowania czasu trwania aktywności. Technika ta wykorzystuje optymistyczne, najbardziej prawdopodobne i pesymistyczne oszacowania do określenia zakresu czasu trwania aktywności. Zapewnia dokładniejsze oszacowanie niż estymacje jednopunktowe i uwzględnia niepewność oraz ryzyko w procesie szacowania.
639 | Ryzyko | Podczas realizacji projektu członek zespołu identyfikuje potencjalne ryzyko, które nie zostało uwzględnione w pierwotnym rejestrze ryzyka. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zaktualizuj plan zarządzania projektem | Zignoruj ​​ryzyko, ponieważ nie było ono częścią pierwotnej oceny | Natychmiast wdróż reakcję na ryzyko | Przeanalizuj potencjalny wpływ i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | D | Gdy w trakcie realizacji projektu zostanie zidentyfikowane nowe potencjalne ryzyko, pierwszym krokiem powinna być analiza jego potencjalnego wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia. Analiza ta pomaga określić skalę ryzyka i podjąć decyzje dotyczące sposobu reagowania na nie. Jest to kluczowy etap w procesie zarządzania ryzykiem w całym cyklu życia projektu.
640 | Ryzyko | Kierownik projektu przeprowadza analizę korzyści z projektu z udziałem kluczowych interesariuszy projektu informatycznego. Inżynier z innego działu informuje kierownika projektu, że istnieją systemy, na które rozwiązanie ma wpływ, a które nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zanotuj problem inżyniera w dzienniku problemów | Przejrzyj analizę korzyści projektu, aby rozważyć dodatkowy wpływ | Udokumentuj te informacje w rejestrze ryzyka | Współpracuj z zespołem w celu zidentyfikowania wszystkich interesariuszy | C | Ponieważ problem jeszcze nie wystąpił, musisz udokumentować tę informację w rejestrze ryzyka.
641 | Ryzyko | Kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że problem, który wystąpił kilka tygodni temu, negatywnie wpłynął na harmonogram. Po uruchomieniu planu łagodzenia skutków, okazuje się on nieskuteczny, ponieważ wymagane zasoby są niedostępne. Co powinien był zrobić kierownik projektu, aby tego uniknąć? | Zaktualizowano plan zarządzania zasobami | Przejrzano i zaktualizowano plan ograniczania ryzyka | Przeprowadzono spotkania w celu przekazania informacji o stanie projektu | Wysłano raporty o stanie do interesariuszy | B | Aby mieć pewność, że zespół projektowy i najważniejsze strony zainteresowane znają aktualny poziom narażenia na ryzyko, prace projektowe należy stale monitorować pod kątem nowych, zmieniających się i nieaktualnych ryzyk dla poszczególnych projektów, a także pod kątem zmian w poziomie ogólnego ryzyka projektu. W tym celu należy zastosować proces monitorowania ryzyk.
642 | Komunikacja | Kierownik projektu zaprasza interesariuszy na spotkanie w sprawie przeglądu projektu. Co powinno zostać zrobione na tym spotkaniu? | Upewnij się, że wszystkie późniejsze zmiany w projekcie zostały dodane | Oceń, czy projekt osiągnął swoje cele i uzgodnij zamknięcie fazy | Oceń ryzyka projektu i przejdź do kolejnej fazy projektu | Upewnij się, że rada kontroli zmian (CCB) zatwierdziła najnowsze zmiany w projekcie | B | Bramka fazowa jest otwierana na końcu fazy. Wydajność i postęp projektu są porównywane z dokumentami projektowymi i biznesowymi. W wyniku tego porównania podejmowana jest decyzja (np. decyzja o kontynuowaniu/nie kontynuowaniu).
643 | Jakość | Projekt jest gotowy do przekazania do produkcji. Jakie działania są wymagane do zamknięcia fazy? | Rejestruj wpływ dostosowania do dowolnego procesu | Określ budżet zbiorczy | Upewnij się, że działania zapobiegawcze zostały wykonane | Zarządzaj jakością | A | Działania w ramach Zamykania projektu lub fazy są niezbędne do zbierania zapisów projektu lub fazy, audytu sukcesu lub porażki projektu, zarządzania udostępnianiem i transferem wiedzy, identyfikowania wyciągniętych wniosków oraz archiwizowania informacji o projekcie do wykorzystania w przyszłości przez organizację.
644 | Interesariusz | Jaką procedurę powinien wdrożyć kierownik projektu podczas dokonywania zakupów, aby uzyskać zgodę interesariuszy? | Monitorowanie i kontrola pracy nad projektem | Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy | Aktualizacja planu zaangażowania interesariuszy | Planowanie zarządzania zakupami | B | Uzyskanie zgody interesariuszy odbywa się w grupie procesów wykonawczych, która ma miejsce, gdy kierownicy projektu zarządzają zaangażowaniem interesariuszy.
645 | Komunikacja | W związku z niedawnym incydentem niezadowolony interesariusz złożył skargę dotyczącą projektu, który został zamknięty. Co może zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Zaktualizuj rejestr ryzyka | Wykonaj plan zarządzania relacjami | Przejrzyj archiwa systemu informacji o zarządzaniu projektami (PMIS) | Skonsultuj się ze sponsorem projektu, aby poradzić sobie z niezadowolonymi interesariuszami | C | Ponieważ projekt został zamknięty, musimy poszukać informacji historycznych w archiwach PMIS, aby rozwiązać tę sytuację.
646 | Zakres | Wszystkie kontrole jakości przeszły pomyślnie, a produkt projektu jest gotowy do przekazania klientowi. Jednak wniosek o zmianę, polegający na dodaniu nowych kryteriów jakości, został zatwierdzony. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zaktualizuj rejestr ryzyka | Zatrzymaj udostępnianie produktu klientowi | Użyj nowych kryteriów jakości dla przyszłych produktów | Zaktualizuj plan zarządzania projektem | D | Aktualizuj plan zarządzania projektem, uwzględniając zatwierdzony wniosek o zmianę, a następnie wdrażaj zatwierdzony wniosek o zmianę w procesie. Kieruj i zarządzaj pracą nad projektem.
647 | Zakres | Po prezentacji produktu finalnego klient wyraził zadowolenie ze spełnienia wymagań kontraktu o stałej cenie (FFP). Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Poradź zespołowi ds. zakupów rozpoczęcie przetwarzania płatności | Poinformuj sponsora projektu, że klient zaakceptował produkt końcowy | Zaktualizuj wyciągnięte wnioski, aby zapisać czynniki sukcesu | Uzyskaj formalną akceptację produktu końcowego przez klienta | D | Walidacja zakresu to proces formalnej akceptacji ukończonych produktów projektu przez upoważnionego interesariusza. Główną zaletą tego procesu jest to, że zapewnia on obiektywizm w procesie akceptacji i zwiększa prawdopodobieństwo akceptacji końcowego produktu, usługi lub rezultatu poprzez walidację każdego produktu.
648 | Ryzyko | Termin oddania produktów projektu zbliża się, ale wydajność jednego z członków zespołu negatywnie wpływa na harmonogram. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zdobądź bardziej wykwalifikowany zasób | Usuń członka zespołu z projektu | Bądź mentorem członka zespołu | Poproś bezpośredniego przełożonego członka zespołu o zapewnienie szkolenia | C | Kierownik projektu powinien aktywnie pomagać członkom zespołu w efektywnej realizacji zadań.
649 | Koszt | Podczas realizacji projektu kierownik projektu dokonuje przeglądu zidentyfikowanych kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i ustala, czy projekt mieści się w budżecie i harmonogramie. Do jakiego procesu należy to działanie? | Monitorowanie i kontrola pracy nad projektem | Przegląd wydajności projektu | Przeprowadź zintegrowaną kontrolę zmian | Zakres przeglądu Linia bazowa | A | Monitorowanie i kontrola pracy w projekcie to proces śledzenia, przeglądania i raportowania ogólnego postępu prac w celu osiągnięcia celów wydajnościowych określonych w planie zarządzania projektem.
650 | Proces | Kluczowy interesariusz nie pojawia się na spotkaniu inauguracyjnym projektu. Kierownik projektu organizuje oddzielne spotkanie, aby upewnić się, że interesariusz rozumie, że oczekiwana wartość biznesowa projektu jest zgodna ze strategią organizacji. Jakie kluczowe obszary powinny zostać poddane przeglądowi? | Harmonogram, świadczenia i WBS | Koszt, harmonogram, ryzyko i struktura podziału prac (WBS) | Korzyści, wysiłek i zasoby | Cele, zadania, korzyści i ryzyko | D | Spotkanie inauguracyjne projektu zazwyczaj wiąże się z zakończeniem planowania i rozpoczęciem realizacji. Jego celem jest zakomunikowanie celów projektu, uzyskanie zaangażowania zespołu oraz wyjaśnienie ról i obowiązków każdego interesariusza.
651 | Interesariusz | Kierownik projektu zaprasza nowego dyrektora ds. informatyki (CIO) na spotkanie, aby omówić kluczowe elementy projektu, kamienie milowe, role i obowiązki. Jaki jest cel tego spotkania? | Planowanie zarządzania komunikacją | Identyfikacja interesariuszy | Opracowanie karty projektu | Minimalizowanie oporu interesariuszy | D | Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy polega na komunikacji i współpracy z interesariuszami w celu zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań, rozwiązywania problemów i wspierania odpowiedniego zaangażowania interesariuszy. Kluczową zaletą tego procesu jest to, że pozwala on kierownikowi projektu zwiększyć wsparcie i zminimalizować opór interesariuszy.
652 | Zasoby | Podczas przeglądu projektu kierownik budowy zgłasza, że ​​tempo produkcji betonu uległo zmianie w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jaką analizę należy przeprowadzić? | Koszt | Ścieżka krytyczna | Tendencja | Wartość wypracowana (EV) | C | Raport o trendach analizuje wyniki projektu na przestrzeni czasu, aby sprawdzić, czy wydajność ulega poprawie, czy pogorszeniu.
653 | Komunikacja | Kierownik projektu musi uzyskać zgodę na projekt okablowania sieciowego. Po przygotowaniu szczegółowych informacji niektórzy członkowie zespołu pozostają niezadowoleni, ponieważ wybrany sprzęt jest nowy i niewystarczająco przetestowany. Kierownik projektu stwierdza, że ​​sprzęt spełnia wymagania technologiczne. Jakich umiejętności powinien użyć kierownik projektu, aby uzyskać konsensus zespołu i zgodę sponsora? | Interpersonal | Przywództwo | Zaangażowanie interesariuszy | Budowanie zespołu | A | Kierownik projektu pełni również funkcje komunikacyjne między sponsorem projektu, członkami zespołu i innymi interesariuszami. Obejmuje to wyznaczanie kierunku i prezentowanie wizji sukcesu projektu. Kierownik projektu wykorzystuje kompetencje miękkie (np. umiejętności interpersonalne i umiejętność zarządzania ludźmi), aby zrównoważyć sprzeczne i konkurujące ze sobą cele interesariuszy projektu i osiągnąć konsensus.
654 | Zakres | Członek zespołu projektowego identyfikuje problem z jakością, który może spowodować odrzucenie produktu przez klienta. Sponsor projektu chce jednak dostarczyć produkt. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Dostarcz produkt | Przejrzyj listę kontrolną jakości | Upewnij się, że produkt spełnia wymagania klienta | Zaktualizuj dziennik problemów | C | Niespełnienie wymagań jakościowych może mieć poważne negatywne konsekwencje dla wszystkich lub niektórych interesariuszy projektu. Kierownik projektu musi zapewnić, że produkt spełnia wymagania klienta.
655 | Ryzyko | Po zatwierdzeniu, nowy kierownik projektu natychmiast rozpoczyna realizację projektu. Po trzech miesiącach od rozpoczęcia projektu kierownik zidentyfikował liczne przeszkody. Co powinien był zrobić? | Zidentyfikowane ryzyka | Przeprowadzono jakościową analizę ryzyka | Zaplanowane reakcje na ryzyko | Przeprowadzono ilościową analizę ryzyka | A | Identyfikacja ryzyka to proces polegający na identyfikacji poszczególnych ryzyk projektu i źródeł ogólnego ryzyka projektu oraz dokumentowaniu ich charakterystyki. Kluczową korzyścią tego procesu jest udokumentowanie istniejących ryzyk indywidualnych i źródeł ogólnego ryzyka projektu.
656 | Nabywanie | Ze względu na zwiększoną zmienność cen, dostawca prosi kierownika projektu o zmianę ceny, która wpłynie na kontrakt projektowy. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Wykonaj zatwierdzoną zmianę | Oceń wpływ, a następnie zaktualizuj rejestr ryzyka, plan zarządzania projektem i budżet | Poproś o zatwierdzenie Radę Kontroli Zmian (CCB) | Złóż wniosek o zmianę i przeanalizuj jej wpływ | D | Każda zmiana musi zostać przeanalizowana i przesłana do CCB w celu zatwierdzenia. Aby wprowadzić zmiany, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Przeprowadź Zintegrowaną Kontrolę Zmian”.
657 | Koszt | Najnowszy raport o stanie projektu wskazuje na wskaźnik realizacji harmonogramu (SPI) na poziomie 1,1 oraz wskaźnik efektywności kosztów (CPI) na poziomie 1,2. Kluczowy interesariusz sugeruje wówczas zmianę mającą na celu wprowadzenie funkcji o wartości dodanej, która nie wpłynie na harmonogram i koszty projektu. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Poinformuj interesariusza, że ​​funkcja zostanie dodana, ponieważ projekt jest poniżej budżetu | Poinformuj interesariuszy, że nie należy wprowadzać zmian, gdy projekt jest opóźniony. | Oceń wpływ zmiany z zespołem | Zaktualizuj plan zarządzania projektem, aby uwzględnić nową funkcję | C | Ponieważ jest to zmiana w projekcie, kierownik projektu musi wykonać kroki niezbędne do wprowadzenia zmiany, co oznacza, że ​​musi ocenić wpływ zmiany na zespół.
658 | Zasoby | W trwającym projekcie międzyfunkcyjnym członkowie zespołu z kilku krajów i interesariusze zapewniają niewystarczające wsparcie. Jak kierownik projektu może poprawić tę sytuację? | Przejrzyj rejestr interesariuszy i zaktualizuj macierz oceny zaangażowania interesariuszy | Przygotuj wniosek o zmianę, aby lepiej współpracować i zarządzać zespołem | Prowadzenie działań budujących relacje międzykulturowe i ocena wyników | Skonsultuj plan zarządzania komunikacją i zaktualizuj macierz przydzielania odpowiedzialności (RAM) | C | Pytanie dotyczy tego, jak poprawić niedostateczne wsparcie. Należy prowadzić działania budujące międzykulturowy zespół, które wzmocnią relacje społeczne w zespole i stworzą środowisko pracy oparte na współpracy.
659 | Zakres | Niektórzy członkowie zarządu firmy uważają, że organizacja nie posiada wystarczających możliwości, aby sprostać zakresowi i złożoności swoich projektów. W związku z tym wnioskują o zewnętrzny audyt realizacji poprzednich projektów. Biuro Zarządzania Projektami (PMO) pyta poprzednich kierowników projektów o ich dostępność do udzielania odpowiedzi na pytania audytowe. Czego jeszcze potrzebuje PMO? | Raporty wydajności | Dokumenty projektu | Plan strategii organizacyjnej | Czynniki środowiskowe przedsiębiorstwa | B | Dokumenty z poprzednich projektów zawierające informacje historyczne pomogą PMO w dostarczaniu zewnętrznych audytów przydatnych informacji.
660 | Zakres | Kierownik projektu opracowuje dokumentację zamknięcia projektu, aby przekazać klientowi ostateczne produkty. Co należy wykorzystać do opracowania dokumentacji zamknięcia projektu? | Aktywa procesów organizacyjnych i plan zarządzania projektami | Zaakceptowane produkty i wersje wstępne | Plan zarządzania projektem i wstępne wydania | Zaakceptowane produkty końcowe i karta projektu | A | Pytanie dotyczy opracowania dokumentacji zamknięcia projektu, dlatego potrzebujemy planu OPA i planu zarządzania projektem (PM), aby opracować dokumentację zamknięcia projektu. Wszystkie elementy planu zarządzania projektem stanowią dane wejściowe do tego procesu. Aktywa procesu organizacyjnego mogą wpływać na proces zamknięcia projektu lub fazy.
661 | Zasoby | W projekcie pojawia się problem. Członek zespołu przypomina sobie, że problem ten wystąpił już wcześniej, ale nie pamięta rozwiązania. Gdzie kierownik projektu powinien najpierw poszukać rozwiązania? | Aktywa procesów organizacyjnych | Polityki organizacyjne | Procedury eskalacji | Listy kontrolne | A | Aktywa procesów organizacyjnych zawierają informacje na temat wyników finansowych, wyciągniętych wniosków, wskaźników wydajności, problemów i defektów, które są stale aktualizowane w trakcie trwania projektu.
662 | Jakość | Podczas fazy testowania produktu klient odkrywa, że ​​zidentyfikowana wcześniej wada pozostaje nienaprawiona. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Przypisz członka zespołu do rozwiązania problemu | Określ i omów działania naprawcze z zespołem | Przejrzyj i zaktualizuj dziennik problemów | Zaktualizuj rejestr ryzyka | C | Rejestr problemów to dokument projektu, który rejestruje i śledzi wszystkie problemy. Pomaga kierownikowi projektu śledzić i zarządzać problemami, badać je i rozwiązywać.
663 | Komunikacja | Zespół zarządzający projektem opracowuje system informacji o zarządzaniu projektami (PMIS) jako narzędzie współpracy dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Pulpit nawigacyjny jest aktualizowany co miesiąc informacjami o przebiegu projektu. Jaki rodzaj komunikacji to opisuje? | Intranet korporacyjny | Ciągnąć | Raportowanie postępu projektu | Interaktywny | B | Komunikacja typu pull jest stosowana w przypadku dużych, złożonych zbiorów informacji lub dużych grup odbiorców, gdzie odbiorcy muszą samodzielnie uzyskać dostęp do treści. Dotyczy to portali internetowych, witryn intranetowych, pulpitów nawigacyjnych itp.
664 | Komunikacja | Kierownik projektu analizuje wnioski z poprzednich projektów, przygotowując kartę nowego projektu. Dokumenty z wnioskami wskazują na częste problemy z niskim poziomem zaangażowania i brakiem spójności między interesariuszami a celami projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby uniknąć powtórzenia się tego problemu w nowym projekcie? | Zbudowanie wspólnego zrozumienia wśród interesariuszy w zakresie kluczowych rezultatów opisanych w zatwierdzonej karcie projektu | Uwzględnij wszystkich interesariuszy w macierzy przydzielania odpowiedzialności (RAM) w celu akceptacji produktów końcowych | Umożliw każdemu interesariuszowi dołączenie do rady kontroli zmian (CCB) w dowolnym momencie projektu | Zbierz wymagania wszystkich interesariuszy i uwzględnij je w strukturze podziału prac (WBS) | A | Satysfakcja interesariuszy powinna być identyfikowana i zarządzana jako cel projektu. Kluczem do efektywnego zaangażowania interesariuszy jest ciągła komunikacja ze wszystkimi interesariuszami w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań.
665 | Zakres | Po przeanalizowaniu wszystkich produktów końcowych przez interesariuszy z działu sprzedaży firmy, stwierdzili oni, że nastąpiła zmiana w strategii firmy. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian w wymaganiach. Kierownik projektu uważa, że ​​te zmiany uniemożliwiają wykorzystanie produktów końcowych. Co powinien zrobić? | Oceń i uwzględnij zmiany w planie zarządzania projektem, aby rozpocząć ich realizację | Poproś interesariuszy o określenie i przedstawienie nowych wymagań Radzie ds. Kontroli Zmian (CCB) | Oceń wpływ na projekt, skoordynowaj działania ze sponsorem i zamknij projekt | Poproś o szczegóły dotyczące nowych wymagań, oceń je z zespołem projektowym i zalec, czy kontynuować, czy zamknąć projekt | D | Wykonaj poniższe kroki, aby wprowadzić zmianę. Kierownik projektu powinien zebrać informacje, ocenić wpływ wraz z zespołem i przedstawić rekomendację.
666 | Ryzyko | Zewnętrzny dostawca spóźnia się z dostawą gotowego produktu. Aby utrzymać harmonogram projektu, dostawca oferuje pokrycie kosztów wynajmu tymczasowego systemu w ramach gestu dobrej woli. Skoro nie dojdzie do przesunięcia harmonogramu, co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Przeprowadź proces „Wykonaj zintegrowaną kontrolę zmian” | Zaktualizuj dokumenty projektu | Nie podejmuj dalszych działań, ponieważ nie ma opóźnienia w harmonogramie | Uwzględnij ten dodatkowy zasób w strukturze podziału prac (WBS) | A | Wykonaj poniższe kroki, aby wprowadzić zmianę. Należy ocenić wpływ we wszystkich obszarach wiedzy.
667 | Zasoby | Kierownik projektu zauważa, że ​​prace rozpoczęte przez zespół projektowy są niezgodne z przepisami branżowymi. Przypomina sobie, że temat ten był już wcześniej omawiany na spotkaniu interesariuszy. Co powinien przeanalizować kierownik projektu? | Aktywa procesów organizacyjnych | Dane dotyczące wydajności pracy | Dziennik problemów | Plan zarządzania projektem | A | Informacje historyczne możemy przejrzeć w zasobach procesów organizacyjnych.
668 | Ryzyko | Kierownik projektu zauważa nietypowo wysoki poziom ryzyka, ale dysponuje ograniczonymi zasobami, aby mu zaradzić. Do czego powinien się odwołać, aby określić priorytety ryzyka? | Macierz prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka | Strategia łagodzenia ryzyka | Struktura podziału ryzyka (RBS) | Plan zarządzania ryzykiem | A | Macierz prawdopodobieństwa i wpływu pomaga w priorytetyzacji ryzyk poprzez użycie terminów opisowych lub wartości liczbowych dla prawdopodobieństwa i wpływu. Pozwala to na ocenę względnego priorytetu poszczególnych ryzyk w ramach każdego poziomu priorytetu.
669 | Ryzyko | Chociaż wcześniej zidentyfikowane ryzyka projektu jeszcze się nie zmaterializowały, projekt wydaje się być w tarapatach. Kierownik projektu wdraża odpowiednie środki zaradcze na ryzyko, ale nie udaje mu się utrzymać projektu na właściwym torze. Co powinien teraz zrobić? | Zaktualizuj rejestr ryzyka | Przenieś ryzyko | Przeanalizuj ryzyko | Poproś o audyt ryzyka | A | Rejestr ryzyka powinien być aktualizowany w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w uprzednio uzgodnionych reakcjach na ryzyko dla poszczególnych ryzyk projektu, które zostaną wprowadzone w wyniku procesu wdrażania reakcji na ryzyko.
670 | Ryzyko | Kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że nowe przepisy rządowe wpływają na bieżący projekt i aby zachować zgodność z nowym prawem, należy zmienić zakres projektu. Zespół analizuje obecnie wpływ na harmonogram i budżet. Jakie narzędzie lub technikę powinien rozważyć kierownik projektu przed wystąpieniem tego problemu? | Analiza interesariuszy | Rejestr interesariuszy | Rejestr ryzyka | Plan zarządzania ryzykiem | A | „Rejestr interesariuszy”, „Plan zarządzania ryzykiem” i „Rejestr ryzyka” to dokumenty projektu lub plany zarządzania projektem spółek zależnych. Tylko analiza interesariuszy jest narzędziem i techniką, które mogłyby pomóc w identyfikacji potencjalnych skutków regulacyjnych przed ich wystąpieniem.
671 | Zakres | Główny element projektu został ukończony. Co powinni zrobić kierownik projektu i zespół, aby potwierdzić spełnienie specyfikacji? | Sprawdź zasoby procesów organizacyjnych | Zatwierdź raporty z audytu jakości | Sprawdź zakres | Przeprowadź kontrolę jakości Poprawne odpowiedzi i wyjaśnienia | D | Kontrola Jakości to proces monitorowania i rejestrowania wyników działań z zakresu zarządzania jakością w celu oceny efektywności i zapewnienia, że ​​rezultaty projektu są kompletne, poprawne i spełniają oczekiwania klienta. Kluczową korzyścią tego procesu jest weryfikacja, czy produkty i prace projektu spełniają wymagania określone przez kluczowych interesariuszy w celu ostatecznego odbioru. Proces Kontroli Jakości określa
672 | Zasoby | Kierownik projektu, który kieruje wdrożeniem nowego systemu finansowego w firmie, musi ocenić jego jakość. Z czego może skorzystać, aby zrozumieć wskaźniki i zasady jakości projektu? | Audyty jakości | Analiza procesów | Pomiary kontroli jakości | Plan zarządzania jakością | D | Plan zarządzania jakością jest elementem planu zarządzania projektem, który opisuje sposób wdrażania odpowiednich polityk, procedur i wytycznych w celu osiągnięcia celów jakościowych. Opisuje on działania i zasoby niezbędne zespołowi zarządzającemu projektem do osiągnięcia celów jakościowych wyznaczonych dla projektu.
673 | Koszt | Sponsor projektu decyduje się na dodanie do projektu funkcji, która wpływa na koszt, harmonogram i zakres projektu. Rada ds. kontroli zmian zatwierdza zmianę. Jaki proces reguluje wdrożenie zatwierdzonej zmiany przez kierownika projektu? | Kontrola kosztów i harmonogramu | Monitoruj ryzyko | Kieruj i zarządzaj pracą projektu | Przeprowadź zintegrowaną kontrolę zmian | C | Bezpośrednie i zarządzanie pracą w projekcie to proces polegający na kierowaniu i wykonywaniu pracy określonej w planie zarządzania projektem oraz wdrażaniu zatwierdzonych zmian w celu osiągnięcia celów projektu.
674 | Koszt | Podczas przeglądania raportu o stanie projektu kierownik projektu zauważa, że ​​przez sześć miesięcy jakość kodowania jednego programisty jest statystycznie niższa niż innego programisty przypisanego do tego samego zadania. Z którego narzędzia powinien skorzystać kierownik projektu, aby ustalić źródło problemu i jego możliwą do podjęcia działań przyczynę? | Diagram Ishikawy | Diagram rozrzutu | Histogram | Wykres kontrolny | A | Diagramy przyczynowo-skutkowe, znane również jako diagramy Ishikawy, diagramy „dlaczego-dlaczego”, rozbijają przyczyny zidentyfikowanego problemu na oddzielne gałęzie, pomagając w zidentyfikowaniu głównej lub podstawowej przyczyny problemu.
675 | Zasoby | Faza realizacji projektu pokrywa się z dniem wolnym w kraju, w którym pracuje większość członków zespołu. Ta faza jest kluczowa – wszyscy członkowie zespołu muszą pracować w czasie urlopu. Ma to negatywny wpływ na morale zespołu. Co powinien był zrobić kierownik projektu, aby tego uniknąć? | Lepiej rozwinięty plan zarządzania zasobami | Przygotowałem plan zaangażowania interesariuszy | Odłożone działania projektowe | Poproszono o pomoc inne zespoły z innych krajów | A | Plan zarządzania zasobami to element planu zarządzania projektem, który określa sposób kategoryzacji, alokacji, zarządzania i zwalniania zasobów projektu. Można go podzielić na plan zarządzania zespołem i plan zarządzania zasobami fizycznymi, w zależności od specyfiki projektu.
676 | Zakres | Doświadczony kierownik projektu przygotowuje spotkanie inauguracyjne w celu przeprowadzenia oceny nowej usługi. Przedstawiono ogólny opis usługi. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Opracowanie karty projektu | Opracowanie macierzy odpowiedzialnego, rozliczalnego, konsultacyjnego i informującego (RACI) | Zdefiniuj zakres projektu | Utwórz strukturę podziału prac (WBS) | A | Mając jedynie opis na wysokim poziomie, nie ma wystarczającej ilości informacji do zdefiniowania zakresu projektu, ale są to przydatne informacje do opracowania karty projektu.
677 | Koszt | Nieprzewidziany problem wymaga zakupu nowego sprzętu, niezbędnego do spełnienia wymagań jakościowych. Skąd można pozyskać niezbędne środki? | Rezerwa awaryjna | Kluczowi interesariusze | Sponsor projektu | Rezerwa zarządzająca | D | Rezerwa zarządcza to kwota budżetu projektu lub harmonogramu projektu przechowywana poza bazą pomiaru wydajności (PMB) na potrzeby kontroli zarządczej i jest zarezerwowana na nieprzewidziane prace mieszczące się w zakresie projektu.
678 | Ryzyko | Na pierwszym spotkaniu zespołu kierownik projektu wykorzystuje ryzyka odnotowane w karcie projektu jako punkt wyjścia do opracowania rejestru ryzyk. Po zidentyfikowaniu ryzyk, co powinien zrobić zespół projektowy? | Oblicz rezerwę zarządczą | Wypełnij macierz prawdopodobieństwa i wpływu | Przeprowadź ilościową analizę ryzyka | Opracuj strategie reagowania awaryjnego | B | Po zidentyfikowaniu ryzyka przeprowadzana jest jakościowa analiza ryzyka. Proces ten polega na stworzeniu macierzy prawdopodobieństwa i wpływu ryzyk projektu.
679 | Zasoby | Firma ma doświadczenie w realizacji projektów integracji systemów z wykorzystaniem własnego oprogramowania i infrastruktury sprzętowej dostawcy. Kierownik projektu, nowy w firmie, nie ma wcześniejszego doświadczenia w projektach integracji systemów z dostawcami. Co powinien zrobić? | Przejrzyj kartę projektu | Zasięgnij opinii eksperta | Spotkanie ze sponsorem | Zapoznaj się z opisem prac w projekcie (SOW) | B | Opinię ekspercką definiuje się jako opinię opartą na wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie zastosowania, obszarze wiedzy, dyscyplinie, branży itp., stosownie do wykonywanej działalności. Każda grupa lub osoba może wnieść taką wiedzę specjalistyczną, zapewniając specjalistyczne wykształcenie, wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub szkolenie.
680 | Koszt | Wskaźnik efektywności kosztowej (CPI) projektu wynosi 1,05, a wskaźnik realizacji harmonogramu (SPI) 0,95. Jaki jest wynik projektu na podstawie tych informacji? | Zgodnie z harmonogramem i powyżej budżetu | Opóźnienie i przekroczenie budżetu | Opóźnienie i zgodność z budżetem | Przed terminem i w ramach budżetu | C | CPI > 1,0 oznacza, że ​​koszty projektu są niższe niż zaplanowano (zgodnie z budżetem), natomiast SPI < 1,0 oznacza, że ​​projekt jest opóźniony.
681 | Zakres | Podczas pracy nad projektem zespół projektowy zdał sobie sprawę, że niedawne modernizacje centrum danych mogą wpłynąć na jego wynik. Niektóre moduły produktu końcowego projektu są niekompatybilne z nowym środowiskiem. Zespół identyfikuje odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu. Jaki jest następny krok dla kierownika projektu? | Zmień harmonogram projektu | Prześlij prośbę o zmianę | Poproś o zwiększenie budżetu | Zaktualizuj dokument wymagań | B | Po wykonaniu powyższych kroków należy wystawić formalny wniosek o zmianę.
682 | Jakość | Podczas projektu produkcji sprzętu IT kierownik projektu odkrywa, że ​​niektóre partie komponentów nie przechodzą kontroli jakości. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby obniżyć wskaźnik awaryjności? | Diagram Ishikawy | Diagram tornada | Wykres kontrolny | Macierz prawdopodobieństwa i wpływu | A | Diagram Ishikawy, znany również jako diagram Rybiej ości, służy do ustalania przyczyn źródłowych problemów.
683 | Ryzyko | Członek zespołu projektowego napotyka problem i identyfikuje obejście, ale nie informuje o tym kierownika projektu. Dwa tygodnie później wystąpił podobny problem, który wpłynął na projekt. Co mogło zapobiec ponownemu wystąpieniu tego problemu? | Dokumentowanie aktywów procesów organizacyjnych | Przegląd macierzy przydziału odpowiedzialności (RAM) | Aktualizacja rejestru ryzyka | Przeprowadzenie analizy przyczyn źródłowych | D | Analiza przyczyn źródłowych (RCA) to technika analityczna służąca do określenia podstawowej przyczyny powodującej odchylenie, wadę lub ryzyko. Po usunięciu wszystkich przyczyn źródłowych problemu problem nie pojawia się ponownie.
684 | Zakres | Przed wdrożeniem aktualizacji systemu członek zespołu odkrywa krytyczną wadę w obecnym systemie, którą należy naprawić. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Powiadom sponsora projektu i wykonaj proces „Przeprowadź zintegrowaną kontrolę zmian” | Wdrożenie poprawki i zainstalowanie jej wraz z aktualizacją | Powiadom kierownika operacyjnego, ponieważ nie jest to problem związany z projektem | Nie podejmuj dalszych działań, ponieważ zakres projektu został sfinalizowany | A | Stanowi to dodatek do zakresu projektu, dlatego kierownik projektu musi wdrożyć proces zintegrowanej kontroli zmian.
685 | Integracja | Kierownik projektu ma za zadanie rozpocząć projekt informatyczny i przeanalizować dane wejściowe procesu. Zdaje sobie jednak sprawę, że uzasadnienie biznesowe nie ma odpowiedniego uzasadnienia. Co powinien zrobić, aby rozwiązać tę sytuację? | Powiadom sponsora projektu | Poproś zespół ds. analizy biznesowej o przeprowadzenie oceny | Zaproponuj przegląd wniosków wyciągniętych z podobnych projektów | Zatrudnij zewnętrznego eksperta przedmiotowego (SME) | A | Kierownik projektu ściśle współpracuje ze sponsorem projektu, zwłaszcza gdy występują problemy z dokumentami inicjującymi projekt, np. uzasadnieniem biznesowym.
686 | Ryzyko | W trakcie realizacji projektu zespół projektowy opracowuje nową odpowiedź na istniejące ryzyko, która skróci harmonogram o 30 dni. Jaki dokument powinien zaktualizować kierownik projektu? | Rejestr ryzyka | Struktura podziału prac (WBS) | Struktura podziału ryzyka (RBS) | Plan łagodzenia | A | Rejestr Ryzyka zawiera listę potencjalnych reakcji na ryzyko. W przypadku opracowania nowej reakcji na istniejące ryzyko, należy ją odnotować w rejestrze ryzyka.
687 | Ryzyko | Strajk w zakontraktowanym zakładzie produkcyjnym wpływa na realizację głównego produktu projektu i jego cele. Do czego powinien się odwołać kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Oświadczenie o pracach w ramach zamówienia publicznego (SOW) | Plan reagowania na ryzyko | Standaryzowane dokumenty ofertowe | Zarządzanie dokumentami wielu dostawców | B | Należyta dbałość o proces wdrażania reakcji na ryzyko zapewni realizację uzgodnionych planów reagowania na ryzyko.
688 | Koszt | Zgodnie z poniższymi informacjami, jaka jest szacunkowa wartość końcowa (EAC) tego projektu i co ona oznacza? BAC: 9000 USD EV: 1000 USD AC: 1500 USD PV: 1200 USD | 9000 USD – pierwotny budżet projektu | 9000 USD – skorygowany szacunek całkowitego kosztu projektu (na podstawie dotychczasowej realizacji) | 13 500 USD – pierwotny budżet projektu | 13 500 USD – skorygowany szacunek całkowitego kosztu projektu (na podstawie dotychczasowej realizacji) | D | Najpierw oblicz wskaźnik efektywności kosztowej (CPI) = EV / AC = 1000/1500 = 0,666667. Następnie oblicz EAC = BAC / CPI = 9000/0,666667 = 13 500 USD.
689 | Ryzyko | Dostawca zgłasza przekroczenie mocy produkcyjnych, co może opóźnić dostawę. Co powinien zaktualizować kierownik projektu? | Rejestr interesariuszy | Harmonogram projektu | Rejestr ryzyka | Dziennik problemów | C | Rejestr ryzyka jest aktualizowany informacjami o poszczególnych ryzykach projektu. Może to obejmować dodawanie nowych ryzyk, aktualizację nieaktualnych lub zrealizowanych ryzyk, aktualizację reakcji na ryzyko itd.
690 | Nabywanie | Firma A zatrudnia kierownika projektu do nowego projektu firmy B. Jakiego dokumentu potrzebuje kierownik projektu od firmy B, aby opracować kartę projektu? | Plan zarządzania projektem | Oświadczenie o zakresie | Oświadczenie o pracy (SOW) | Struktura podziału prac (WBS) | C | Opis prac w ramach zamówienia (SOW) staje się kluczowym elementem wielu procesów zarządzania u sprzedawcy. Może zawierać takie dane, jak główne produkty, kluczowe kamienie milowe i cele kosztowe.
691 | Środowisko biznesowe | Kierownik projektu opracowuje uzasadnienie biznesowe podczas inicjowania projektu. Jakie obszary powinien wziąć pod uwagę, opracowując uzasadnienie biznesowe? | Korzyści biznesowe wynikające z wyników projektu i analizy portfela | Korzyści biznesowe wynikające z rezultatów projektu i strategii organizacyjnej | Oczekiwana wydajność zasobów i wkład projektu w realizację celów strategicznych portfela | Oczekiwana wydajność zasobów i analiza kosztów i korzyści | B | Opracowując biznesplan, kierownik projektu powinien wziąć pod uwagę korzyści biznesowe wynikające z realizacji projektu i to, w jaki sposób wpisują się one w strategię organizacji.
692 | Koszt | Klient dodaje nową funkcję i prosi o aktualizację budżetu. Rozwój tej funkcji nie może wydłużyć harmonogramu projektu o więcej niż jeden miesiąc. Klient uzgodnił już stawkę godzinową. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Przejrzyj macierz przydzielania odpowiedzialności (RAM) | Obliczanie efektywności projektu przy użyciu metody zarządzania wartością wypracowaną (EVM) | Zaktualizuj plan zarządzania zasobami | Oszacowanie wymaganej liczby dodatkowych zasobów projektu | D | Kierownik projektu musi wiedzieć, ile dodatkowych zasobów będzie potrzebnych do opracowania nowej funkcji i ukończenia jej w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc, aby wydłużyć harmonogram projektu.
693 | Zakres | W trakcie projektu należy wykonać zestaw powtarzalnych zadań o dużym wpływie. Jak kierownik projektu może zapewnić, że wszyscy członkowie zespołu będą konsekwentnie i w podobny sposób wykonywać te zadania? | Audyty jakości | Listy kontrolne jakości | Metryki jakości | Kontrole jakości | B | Lista kontrolna to ustrukturyzowane narzędzie służące do weryfikacji wykonania zestawu wymaganych kroków lub spełnienia listy wymagań. Listy kontrolne jakości pomagają zapewnić spójność często wykonywanych zadań i uwzględniają kryteria akceptacji z zakresu bazowego.
694 | Zakres | Po zidentyfikowaniu pierwotnej przyczyny wadliwych produktów, kierownik projektu dokładnie analizuje ocenę wydajności zespołu. Jaki wpływ na realizację projektu będą miały wyniki tej metody? | Zarządzanie zespołem projektowym i doskonalenie interakcji w zespole | Rozwój zespołu projektowego i podnoszenie poziomu umiejętności zespołu | Pozyskanie zespołu projektowego i analiza łącznego doświadczenia projektowego | Planowanie zarządzania zasobami i definiowanie opisów ról | B | Oceny efektywności pracy zespołu przyczyniają się do rozwoju zespołu projektowego poprzez identyfikowanie ulepszeń w zakresie umiejętności i kompetencji, które pozwalają członkom zespołu skuteczniej realizować zadania i lepiej funkcjonować jako zespół.
695 | Koszt | Kierownik projektu budowlanego o wartości 15 milionów dolarów musi osiągnąć określony etap wcześniej niż planowano, ponieważ wkrótce spodziewane są ekstremalne zjawiska pogodowe. Projekt już przekroczył budżet, a sponsor nie jest przygotowany na zapewnienie dodatkowego finansowania. Jakiego narzędzia lub techniki powinien użyć kierownik projektu, aby osiągnąć ten etap przed wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych? | Rozbijanie się | Wygładzanie zasobów | Symulacja | Przyspieszenie | D | Fast-tracking to technika kompresji harmonogramu, w której czynności zazwyczaj wykonywane sekwencyjnie są wykonywane równolegle. Pozwala to skrócić czas trwania projektu bez dodatkowych kosztów, dzięki czemu jest odpowiednia dla projektów, które już przekroczyły budżet.
696 | Komunikacja | Projekt jest gotowy do zakończenia procesu planowania, a interesariusze przejrzeli i zatwierdzili wszystkie dokumenty planistyczne. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Utwórz linię bazową harmonogramu | Zdobądź zasoby | Określ budżet | Przeprowadź spotkanie inauguracyjne | D | Po zakończeniu procesu planowania i uzyskaniu zgody interesariuszy kolejnym krokiem jest zorganizowanie spotkania inauguracyjnego, na którym interesariusze zostaną poinformowani o rozpoczęciu projektu, najważniejszych etapach i innych istotnych informacjach.
697 | Ludzie | Dwóch członków zespołu ma ciągłe konflikty, które wpływają na morale zespołu. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać te konflikty? | Usuń obu członków zespołu z zespołu | Usuń jednego z członków zespołu z zespołu | Współpracuj z każdym członkiem zespołu, stosując bezpośrednie i oparte na współpracy podejście | Omów rozwiązanie ze wszystkimi członkami zespołu | C | Konflikty należy rozwiązywać wcześnie, zazwyczaj w cztery oczy, stosując bezpośrednie, oparte na współpracy podejście. Ta metoda jest najskuteczniejsza w rozwiązywaniu konfliktów między członkami zespołu i poprawianiu morale.
698 | Zasoby | Która z poniższych cech NIE jest cechą zespołu o wysokiej wydajności? | Wspólne przywództwo | Wspólne podejście | Specjalistyczne umiejętności | Wzajemna odpowiedzialność | C | Chociaż specjalistyczne umiejętności są ważne dla członków zespołu, zespół o wysokiej wydajności charakteryzuje się wspólnym przywództwem, wzajemną odpowiedzialnością i wspólnym podejściem. Sama specjalizacja nie definiuje zespołu o wysokiej wydajności.
699 | Zasoby | Jaki jest główny cel karty projektu? | Aby zidentyfikować interesariuszy | Aby zdefiniować zakres projektu | Aby oszacować koszty projektu | Aby autoryzować projekt | D | Podstawowym celem karty projektu jest formalne zatwierdzenie istnienia projektu i udzielenie kierownikowi projektu uprawnień do przydzielania zasobów organizacyjnych do działań projektowych.
700 | Zakres | Które z poniższych narzędzi jest wykorzystywane w procesie gromadzenia wymagań? | Rejestr interesariuszy | Grupy fokusowe | Struktura podziału pracy | Oświadczenie o zakresie projektu | B | Grupy fokusowe to narzędzie wykorzystywane w procesie gromadzenia wymagań, służące do zbierania informacji od grupy interesariuszy na temat ich oczekiwań i postaw wobec proponowanego produktu, usługi lub wyniku.
701 | Zakres | Jaki jest główny cel procesu Zintegrowanej Kontroli Zmiany? | Aby zaktualizować plan zarządzania projektem | Wdrożenie zatwierdzonych zmian | Aby utworzyć żądania zmiany | Aby przejrzeć wszystkie wnioski o zmianę | D | Głównym celem procesu zintegrowanej kontroli zmian jest przeglądanie wszystkich wniosków o zmiany, zatwierdzanie zmian i zarządzanie zmianami w produktach dostarczanych, zasobach procesów organizacyjnych, dokumentach projektu i planie zarządzania projektem.
702 | Zasoby | Jaki jest cel spotkania inauguracyjnego projektu? | Aby zjednoczyć interesariuszy wokół celów projektu | Opracowanie harmonogramu projektu | Aby zamknąć projekt | Aby utworzyć kartę projektu | A | Głównym celem spotkania inauguracyjnego projektu jest uzgodnienie celów projektu przez interesariuszy, przedstawienie członków zespołu i ustalenie oczekiwań wobec projektu.
703 | Ludzie | Która z poniższych metod NIE jest techniką rozwiązywania konfliktów? | Delegowanie | Wygładzanie | Zmuszanie | Kompromis | A | Delegowanie nie jest techniką rozwiązywania konfliktów. Główne techniki rozwiązywania konfliktów to wymuszanie, łagodzenie, kompromis, konfrontacja i wycofanie.
704 | Ryzyko | Jaki jest główny cel rejestru ryzyka? | Aby reagować na ryzyka projektowe | Aby udokumentować ryzyka projektu | Aby przeanalizować ryzyka projektu | Aby zidentyfikować ryzyka projektu | B | Podstawowym celem rejestru ryzyka jest dokumentowanie zidentyfikowanych ryzyk, ich charakterystyki i planowanych reakcji.
705 | Komunikacja | Jaki jest główny cel planu komunikacji projektu? | Aby tworzyć raporty projektowe | Aby zdefiniować kanały komunikacji | Aby zidentyfikować interesariuszy | Aby zarządzać oczekiwaniami interesariuszy | B | Głównym celem planu komunikacji projektu jest określenie sposobu planowania, strukturyzowania, monitorowania i kontrolowania komunikacji w ramach projektu, łącznie z kanałami komunikacji.
706 | Ogólny | Który z poniższych NIE jest typem cyklu życia projektu? | Proroczy | Przyrostowy | Wielokrotny | Liniowy | D | Liniowy nie jest konkretnym typem cyklu życia projektu. Główne typy to predykcyjny, iteracyjny, przyrostowy i adaptacyjny (zwinny).
707 | Interesariusz | Jaki jest cel rejestru wyciągniętych wniosków? | Dokumentowanie sukcesów i porażek projektu | Aby zarządzać oczekiwaniami interesariuszy | Aby zidentyfikować ryzyka projektu | Aby tworzyć raporty projektowe | A | Podstawowym celem rejestru zdobytych doświadczeń jest dokumentowanie wiedzy zdobytej w trakcie projektu, w tym sukcesów, porażek i zaleceń dotyczących przyszłych projektów.
708 | Zakres | Jaki jest główny cel struktury podziału prac (WBS)? | Aby zidentyfikować ryzyka projektu | Aby zdefiniować produkty projektu | Zarządzanie zasobami projektu | Aby oszacować koszty projektu | B | Podstawowym celem struktury podziału prac (WBS) jest podział zakresu projektu na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu komponenty, definiujące produkty końcowe projektu.
709 | Nabywanie | Która z poniższych form NIE jest rodzajem umowy o zamówienie publiczne? | Oparte na wydajności | Czas i materiały | Zwrot kosztów | Stała cena | A | Umowa oparta na wynikach nie jest szczególnym rodzajem umowy o zamówieniach publicznych. Główne rodzaje to umowa o stałej cenie, umowa o zwrocie kosztów oraz umowa o czasie i materiałach.
710 | Komunikacja | Jaki jest główny cel systemu informatycznego zarządzania projektami (PMIS)? | Wszystko powyższe | Aby śledzić postęp projektu | Aby ułatwić komunikację | Do przechowywania dokumentów projektu | A | System informacji o zarządzaniu projektami (PMIS) spełnia wiele celów, m.in. przechowuje dokumenty projektowe, ułatwia komunikację i śledzi postęp projektu.
711 | Zasoby | Jaki jest główny cel istnienia biura zarządzania projektami (PMO)? | Zarządzanie poszczególnymi projektami | Zapewnienie wsparcia w zarządzaniu projektami | Zatwierdzanie statutów projektów | Przydzielanie zasobów projektu | B | Podstawowym celem biura zarządzania projektami (PMO) jest udzielanie wsparcia w zakresie zarządzania projektami, standaryzacja procesów oraz ułatwianie dzielenia się zasobami i metodologiami pomiędzy projektami.
712 | Interesariusz | Jaki jest główny cel rejestru interesariuszy projektu? | Wszystko powyższe | Aby zarządzać oczekiwaniami interesariuszy | Aby przeanalizować wpływ interesariuszy | Aby zidentyfikować interesariuszy projektu | A | Rejestr interesariuszy projektu spełnia wiele celów, m.in. umożliwia identyfikację interesariuszy, analizę ich wpływu i pomoc w zarządzaniu ich oczekiwaniami.
713 | Ryzyko | Jaki jest główny cel planu zarządzania ryzykiem projektu? | Aby zidentyfikować ryzyka projektu | Aby reagować na ryzyka projektowe | Aby określić sposób zarządzania ryzykiem | Aby przeanalizować ryzyka projektu | C | Podstawowym celem planu zarządzania ryzykiem projektu jest określenie sposobu strukturyzacji i realizacji działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w ramach projektu.
714 | Zakres | Jaki jest główny cel określenia zakresu projektu? | Aby zidentyfikować ryzyka projektu | Aby zdefiniować produkty projektu | Aby zarządzać zmianami w projekcie | Aby oszacować koszty projektu | B | Podstawowym celem odniesienia zakresu projektu jest określenie zatwierdzonej wersji oświadczenia o zakresie projektu, struktury podziału prac (WBS) i powiązanego słownika WBS.
715 | Ogólny | Jaki jest główny cel planu zarządzania projektem? | Aby autoryzować projekt | Aby zamknąć projekt | Aby kierować realizacją projektu | Aby zdefiniować zakres projektu | C | Podstawowym celem planu zarządzania projektem jest określenie sposobu realizacji, monitorowania, kontrolowania i zamykania projektu.
716 | Harmonogram | Która z poniższych metod NIE jest techniką kompresji harmonogramu projektu? | Wyrównywanie zasobów | Prowadzenie i opóźnienie | Szybkie śledzenie | Rozbijanie się | A | Wyrównywanie zasobów nie jest techniką kompresji harmonogramu, lecz techniką optymalizacji zasobów. Główne techniki kompresji harmonogramu to szybkie śledzenie i awarie.
717 | Zakres | Jaki jest główny cel macierzy śledzenia wymagań projektu? | Aby oszacować koszty projektu | Aby powiązać wymagania z ich źródłem | Aby zarządzać zmianami w projekcie | Aby zidentyfikować ryzyka projektu | B | Podstawowym celem macierzy śledzenia wymagań jest powiązanie wymagań dotyczących produktu od ich źródła do produktów, które je spełniają.
718 | Integracja | Który z poniższych NIE jest typem zasobu procesu organizacyjnego projektu? | Dokumentacja wyciągniętych wniosków | Plan zarządzania projektem | Zasady i procedury | Baza wiedzy korporacyjnej | B | Plan zarządzania projektem nie jest zasobem procesu organizacyjnego, lecz dokumentem specyficznym dla projektu. Zasoby procesu organizacyjnego obejmują polityki, procedury, korporacyjne bazy wiedzy oraz dokumentację dotyczącą wyciągniętych wniosków.
719 | Integracja | Jaki jest główny cel istnienia zarządu kontroli zmian w projekcie (CCB)? | Aby przejrzeć wszystkie wnioski o zmianę | Aby utworzyć żądania zmiany | Wdrożenie zatwierdzonych zmian | Aby zaktualizować plan zarządzania projektem | A | Podstawowym celem zarządu kontroli zmian (CCB) jest przeglądanie, ocena, zatwierdzanie, opóźnianie lub odrzucanie zmian w projekcie oraz rejestrowanie i komunikowanie takich decyzji.
720 | Komunikacja | Kierownik projektu pracuje nad złożonym projektem z udziałem wielu interesariuszy. Która z poniższych metod jest najskuteczniejsza, aby zapewnić jasną komunikację i spójność działań wszystkich stron? | Wysyłaj cotygodniowe raporty o stanie za pośrednictwem poczty e-mail | Użyj oprogramowania do zarządzania projektami, aby śledzić postęp | Organizuj codzienne spotkania na stojąco z zespołem głównym | Prowadzenie comiesięcznych spotkań twarzą w twarz ze wszystkimi interesariuszami | D | Spotkania twarzą w twarz ze wszystkimi interesariuszami to najskuteczniejszy sposób zapewnienia jasnej komunikacji i spójności w złożonych projektach z udziałem wielu interesariuszy. Umożliwia to bezpośrednią interakcję, natychmiastowe wyjaśnianie problemów i sprzyja lepszym relacjom między interesariuszami.
721 | Zakres | Jaka jest główna korzyść ze stosowania struktury podziału pracy (WBS) w zarządzaniu projektami? | Identyfikuje interesariuszy projektu | Dzieli projekt na łatwe do zarządzania komponenty | Definiuje harmonogram projektu | Pomaga w alokacji zasobów | B | Główną zaletą struktury podziału pracy (WBS) jest podział zakresu projektu na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu komponenty. Pomaga to w lepszym planowaniu, szacowaniu i kontrolowaniu prac projektowych.
722 | Zakres | Która grupa zajmująca się procesem zarządzania projektem jest odpowiedzialna za formalne akceptowanie ukończonych produktów projektu? | Wykonywanie | Zamknięcie | Inicjowanie | Planowanie | B | Zespół ds. procesu zamykania jest odpowiedzialny za formalne akceptowanie ukończonych produktów projektu. Obejmuje to weryfikację ukończenia wszystkich prac i uzyskanie formalnej akceptacji od klienta lub sponsora.
723 | Koszt | Jaki jest cel spotkania inauguracyjnego projektu? | Aby sfinalizować budżet projektu | Przeprowadzenie szczegółowej analizy ryzyka | Przedstawienie członków zespołu i uzgodnienie celów projektu | Aby uczcić zakończenie projektu | C | Głównym celem spotkania inauguracyjnego projektu jest wzajemne zapoznanie się członków zespołu i uzgodnienie celów, zadań i oczekiwań projektu. Nadaje ono ton projektowi i zapewnia, że ​​wszyscy od samego początku są na tej samej stronie.
724 | Ryzyko | Jaki jest główny cel rejestru ryzyka w zarządzaniu projektami? | Aby udokumentować wymagania projektu | Aby śledzić wydatki projektu | Aby wymienić wszystkie potencjalne ryzyka projektu i strategie ich łagodzenia | Przydzielanie zadań członkom zespołu | C | Głównym celem rejestru ryzyka jest dokumentowanie zidentyfikowanych ryzyk, ich potencjalnego wpływu oraz planowanych reakcji lub strategii łagodzenia. Służy on jako centralne repozytorium wszystkich informacji związanych z ryzykiem w projekcie.
725 | Komunikacja | Jaki jest główny cel raportu o stanie projektu? | Przydzielanie zadań członkom zespołu | Aby przekazywać interesariuszom informacje o postępie projektu | Aby zdefiniować zakres projektu | Aby zidentyfikować ryzyka projektu | B | Głównym celem raportu o stanie projektu jest przekazanie interesariuszom informacji o aktualnym stanie projektu, w tym o postępach, problemach i nadchodzących działaniach. Dzięki temu wszyscy są na bieżąco informowani o stanie i wynikach projektu.
726 | Komunikacja | Która z poniższych osób NIE jest zazwyczaj uważana za interesariusza projektu? | Sponsor projektu | Konkurenci | Członkowie zespołu projektowego | Użytkownicy końcowi | B | Konkurenci zazwyczaj nie są uważani za interesariuszy projektu. Interesariusze to osoby, grupy lub organizacje, które mogą wpływać na decyzję, działanie lub wynik projektu, być przez niego dotknięte lub postrzegać siebie jako dotknięte.
727 | Zakres | Jaki jest główny cel oświadczenia o zakresie projektu? | Aby zidentyfikować interesariuszy projektu | Przydzielanie zasobów projektu | Aby określić produkty i granice projektu | Aby ustalić harmonogram projektu | C | Głównym celem oświadczenia o zakresie projektu jest jasne zdefiniowanie, co jest zawarte w projekcie (produkty dostarczane), a co nie (granice). Zapewnia ono wspólne zrozumienie zakresu projektu wśród interesariuszy.
728 | Zasoby | Która z poniższych funkcji NIE jest typową funkcją oprogramowania do zarządzania projektami? | Tworzenie wykresu Gantta | Automatyczne generowanie kodu | Alokacja zasobów | Mapowanie zależności zadań | B | Automatyczne generowanie kodu nie jest typową funkcją oprogramowania do zarządzania projektami. Oprogramowanie do zarządzania projektami zazwyczaj zawiera funkcje takie jak wykresy Gantta, alokacja zasobów i mapowanie zależności między zadaniami, ale nie obejmuje funkcji programistycznych, takich jak generowanie kodu.
729 | Zakres | Jaki jest główny cel kamienia milowego projektu? | Aby zdefiniować zakres projektu | Przydzielanie zadań członkom zespołu | Aby zaznaczyć zakończenie głównego elementu lub fazy | Aby zidentyfikować ryzyka projektu | C | Głównym celem kamienia milowego projektu jest zaznaczenie ważnych punktów lub wydarzeń w projekcie, zazwyczaj ukończenia głównego elementu lub fazy. Kamienie milowe pomagają śledzić postępy i często inicjują przejścia między fazami projektu.
730 | Ryzyko | Które z poniższych jest przykładem ryzyka projektowego? | Budżet projektu | Harmonogram projektu | Potencjalna utrata kluczowego członka zespołu | Produkty projektu | C | Potencjalna utrata kluczowego członka zespołu jest przykładem ryzyka projektowego. To niepewne zdarzenie, które, jeśli wystąpi, może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na jeden lub więcej celów projektu.
731 | Koszt | Jaki jest główny cel procesu kontroli zmian w projekcie? | Aby wydłużyć harmonogram projektu | Aby zapobiec jakimkolwiek zmianom w projekcie | Aby zwiększyć koszty projektu | Zarządzanie i dokumentowanie zmian w projekcie | D | Głównym celem procesu kontroli zmian w projekcie jest zarządzanie i dokumentowanie zmian w zakresie, harmonogramie lub budżecie projektu. Proces ten zapewnia, że ​​zmiany są oceniane, zatwierdzane i integrowane z projektem w sposób kontrolowany.
732 | Środowisko biznesowe | Która z poniższych ról NIE jest typową rolą kierownika projektu? | Członek zespołu | Sponsor projektu | Kierownik projektu | Dyrektor finansowy | D | Dyrektor finansowy nie jest typową rolą w zarządzaniu projektami. Chociaż może być zaangażowany w niektóre aspekty zarządzania projektami, szczególnie w dużych organizacjach, zazwyczaj nie jest częścią głównego zespołu projektowego, takiego jak kierownicy projektów, sponsorzy czy członkowie zespołu.
733 | Zasoby | Jaki jest główny cel karty projektu? | Aby zidentyfikować ryzyka projektu | Aby zdefiniować zakres projektu | Autoryzacja projektu i wyznaczenie kierownika projektu | Przydzielanie zasobów projektu | C | Głównym celem karty projektu jest formalne zatwierdzenie projektu i wyznaczenie kierownika projektu. Zawiera ona ogólny opis projektu i upoważnia kierownika projektu do korzystania z zasobów organizacji w ramach działań projektowych.
734 | Koszt | Jaki jest główny cel spotkania inauguracyjnego projektu? | Aby sfinalizować budżet projektu | Aby uczcić zakończenie projektu | Przeprowadzenie szczegółowej analizy ryzyka | Przedstawienie członków zespołu i uzgodnienie celów projektu | D | Głównym celem spotkania inauguracyjnego projektu jest wzajemne zapoznanie się członków zespołu i uzgodnienie celów, zadań i oczekiwań projektu. Wyznacza ono ton projektu i zapewnia, że ​​wszyscy od samego początku są na tej samej stronie.
735 | Zakres | Kierownik projektu pracuje nad projektem rozwoju oprogramowania. Dwóch klientów regularnie zgłasza nowe prośby o funkcje. Kompletna definicja zakresu dla kolejnej wersji produktu została już przekazana interesariuszom. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Poproś o spotkanie z menedżerem produktu, aby omówić kwestię zmniejszenia liczby nowych żądań | Spotkaj się osobiście z interesariuszami, aby ustalić oczekiwania | Oceń plan zarządzania zakresem, aby zobaczyć, w jaki sposób zarządzane są zmiany w zakresie | Natychmiast spotkaj się ze sponsorem, aby omówić granice projektu | C | Plan zarządzania zakresem zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu definiowania, walidacji i kontroli zakresu projektu i produktu. Jest on niezbędny do kontroli zakresu projektu.
736 | Ludzie | Kierownik Projektu dołącza do projektu jako zastępca w zespole projektowym. Podczas pierwszych spotkań Kierownik Projektu dostrzega wiele rozbieżnych opinii na temat podejmowania decyzji technicznych. Członkowie zespołu nie szanują wzajemnie swoich pomysłów, a atmosfera staje się nieproduktywna. Zespół opracował jednak procesy i procedury oraz sprawnie i wydajnie pracował nad projektem, bez konfliktów i przerw. Na jakim etapie rozwoju znajduje się zespół? | Tworzenie się | Działający | Normowanie | Buńczuczny | C | Burza mózgów często rozpoczyna się, gdy dochodzi do konfliktu między naturalnymi stylami pracy członków zespołu. Ludzie mogą pracować inaczej z różnych powodów, ale jeśli odmienne style pracy powodują nieprzewidziane problemy, mogą odczuwać frustrację i działać wbrew swojej produktywności. Gdy członkowie zespołu zaczną współpracować i dostosują swoje nawyki i zachowania, aby były bardziej wspierające, zespół przejdzie w tryb pracy Norm.
737 | Harmonogram | Kierownik projektu otrzymuje następujące informacje dotyczące nowego projektu: Założenia, Ograniczenia, Wstępny zakres. Co powinien zrobić w pierwszej kolejności po otrzymaniu tych informacji? | Upewnij się, że sponsor zatwierdził statut projektu | Zbierz zespół projektowy i przydziel zadania projektowe | Przejrzyj i zrozum uzasadnienie biznesowe i cele projektu | Utwórz harmonogram projektu i określ ścieżkę krytyczną | C | Przed sporządzeniem karty należy zrozumieć uzasadnienie biznesowe i cele projektu. Budowa zespołu i harmonogramu to etap późniejszy.
738 | Zakres | Kluczowy członek zespołu projektu omawia z kierownikiem projektu złożoność rezultatów projektu na dwa (2) tygodnie przed rozpoczęciem rozmowy. Członek zespołu wyraża zdenerwowanie i obawy dotyczące rezultatów. Kierownik projektu chce się upewnić, że rezultaty są realistyczne. Jakie działania należy podjąć? | Zorganizuj spotkanie ze sponsorem projektu, aby omówić obawy dotyczące zasobu i dokonać przeglądu statutu projektu. | Przeprowadź studium wykonalności, a następnie oceń i przejrzyj wyniki | Rozpocznij identyfikację zagrożeń i działań zapobiegawczych, przeprowadzając ocenę ryzyka | Upewnij się, że Twoje obawy zostaną udokumentowane w dzienniku problemów w celu późniejszego przejrzenia | B | Studium wykonalności będzie stanowić podstawę biznesową rozpoczęcia nowego projektu.
739 | Ogólny | Podczas testów z użytkownikami klient wyraża zgodę na produkt finalny. Dzień później klient wskazał, że produkt finalny MOŻE NIE być akceptowalny. Jaki powinien być pierwszy krok kierownika projektu w celu rozwiązania tego problemu? | Zapoznaj się z kartą projektu i rejestrem wyciągniętych wniosków | Przejrzyj plan zarządzania jakością projektu | Przejrzyj dokumentację wymagań projektu | Omów wątpliwości z klientem i skonsultuj kryteria akceptacji projektu | D | Klient twierdzi, że produkt końcowy MOŻE NIE być akceptowalny, dlatego kierownik projektu powinien przeanalizować kryteria akceptacji, aby sprawdzić, czy coś nie zostało pominięte i zrozumieć, dlaczego klient uważa, że ​​produkt MOŻE NIE być akceptowalny. Spełnienie wszystkich kryteriów akceptacji
740 | Harmonogram | Sukces trwającego projektu zwinnego mierzy się w następujący sposób: Jakie dwa (2) wnioski można wyciągnąć z tych liczb? | Zespół utrzymywał stały poziom wydajności | Zaległości NIE zostały uznane za priorytetowe pod kątem czasu potrzebnego na wycenę | Zespół pracował z czasem coraz mniej wydajnie | Priorytetem dla zaległości było określenie czasu na ich wycenę E) Zespół pracował wydajniej z biegiem czasu | B | Tabela pokazuje, że wartość rośnie z czasem (co oznacza późny czas osiągnięcia wartości), gdy dzielimy wartość planowaną/zaplanowaną liczbę historii. Wskaźnik SPI powyżej 1 (liczba ukończonych historii/liczba zaplanowanych historii) pokazuje, że zespół ukończył więcej historii szybciej.
741 | Koszt | Projekt rozwoju nowego produktu zostanie zainicjowany w trudnej sytuacji biznesowej. Konkurencja obniża ceny, a koszty dostaw rosną. Dlaczego zwinne, przyrostowe podejście do projektu byłoby w tym kontekście najbezpieczniejszym wyborem? | Zmniejsza wielkość zespołu i eliminuje wąskie gardła komunikacyjne | Zapewnia rygorystyczne metody obniżania kosztów jakości i zgodności | Przyspiesza dostarczanie wartości biznesowej i minimalizuje ryzyko nieistotności | Zapewnia możliwość anulowania projektu w dowolnym momencie bez strat | C | Szybsze zwiększanie wartości biznesowej i lepsze wyniki targetowania dzięki stopniowym dostawom, ponieważ mniejsze wersje mogą szybciej trafiać na rynek i korzystać z wcześniejszych opinii użytkowników.
742 | Koszt | Dyrektor ds. marketingu jest niezadowolony, że zwinny zespół ds. innowacji produkuje zbyt wiele nowatorskich produktów o zbyt niskiej wartości biznesowej. Które dwa podejścia powinien zastosować kierownik projektu, aby skorygować podejście zespołu? | Współpracuj z właścicielami produktów, aby zaostrzyć kryteria wartości w Definicji gotowości | Przeprowadź ankietę wśród użytkowników końcowych i zintegruj uzyskaną ocenę wartości z rejestrem produktu. E) Dodaj proces, dzięki któremu dyrektor ds. marketingu będzie mógł zatwierdzić każdą historię. | Poproś zespół o wzięcie udziału w szkoleniu z zakresu marketingu bezpośredniego | Zwiększ rozmiar historii, aby zintegrować bardziej wartościowe funkcje | A | Definicja gotowości i ranking wartości użytkownika w rejestrze zadań rozwiązują problem źródłowy: zespół NIE skupia się na wartości.
743 | Zasoby | Zwinny zespół innowacyjny jest bardzo produktywny. Jednak Dyrektor Operacyjny informuje Właściciela Produktu, że firma NIE uzyskuje zrównoważonego zwrotu z inwestycji z pracy zespołu. Jak Właściciel Produktu powinien rozwiązać ten problem? | W razie potrzeby zmniejsz liczbę członków zespołu, aby zagwarantować pozytywny zwrot z inwestycji | Zdefiniuj z zespołem minimalny produkt gotowy (MVP) i ustal priorytety istotnych elementów listy zadań do wykonania. | Współpracuj z kierownikiem projektu w celu przeprowadzenia retrospektywy i anulowania projektu | Określ minimalne funkcje rynkowe (MMF) i ustal priorytety istotnych elementów zaległości | D | Częste wydawanie mniejszych, przyrostowych produktów to najszybszy sposób na uzyskanie zwrotu z inwestycji. MMF-y są gotowe do publicznego wprowadzenia na rynek, podczas gdy MVP to wersje, które po prostu funkcjonują. Zmniejszenie zespołu NIE umożliwiłoby przyspieszenia wzrostu wartości, co jest wymagane w tym przypadku.
744 | Zasoby | Firma traci udziały w rynku na rzecz destrukcyjnych konkurentów, którzy wprowadzają nowe modele biznesowe. Powołano wielofunkcyjny zespół Agile, którego zadaniem jest rekomendowanie sposobów odzyskania udziału w rynku. Jak zespół może zwiększyć swoje szanse na opracowanie skutecznych rekomendacji? | Zdobądź głębokie zrozumienie, dlaczego klienci są rozczarowani produktami firmy | Zrozum, w jaki sposób modele biznesowe konkurencji mogą dotrzeć do większej liczby konsumentów przy niższych kosztach | Skoncentruj się na zrozumieniu wartości, jakiej poszukują konsumenci i wartości, jaką oferują konkurenci | Skupienie się na umożliwieniu rentownej dostawy unikalnych, wysokiej jakości i innowacyjnych produktów | C | Pierwsza zasada Manifestu Agile koncentruje się na wartości: „Naszym najwyższym priorytetem jest zadowolenie klienta poprzez wczesne i ciągłe dostarczanie wartościowego oprogramowania”. Rynki są napędzane przez wartość, jaką konsumenci przypisują oferowanym produktom. Zespół musi skupić się na zrozumieniu wartości, jakiej poszukują konsumenci, oraz wartości, jaką konkurencja oferuje produktom, aby skutecznie rekomendować produkty.
745 | Koszt | W ciągu ostatnich sześciu miesięcy koszt rozwoju jednej historii wzrósł o ponad 250% z powodu wadliwej platformy, która NIE jest już wspierana. Wizja produktu podkreśla unikalne cechy platformy jako warunek wstępny dla produktu. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby określić kolejne kroki? | Anuluj projekt, ponieważ wizja produktu NIE MOŻE zostać spełniona | Poproś właściciela produktu o wybranie alternatywnej platformy | Anuluj projekt z powodu przekroczenia ograniczeń budżetowych | Przeprowadź z właścicielem produktu scenariusze analizy wpływu kosztów na sytuację „co by było, gdyby” | D | Założenia fundamentalne dla produktu nie mogą być już spełnione w sposób ekonomicznie zrównoważony. Właściciel produktu będzie potrzebował analizy możliwych scenariuszy, aby określić, czy projekt może być kontynuowany.
746 | Ryzyko | Zespół Agile przejmie od innego dostawcy obowiązki związane z utrzymaniem strony internetowej klienta. Zespół zauważa, że ​​ostatnie zmiany w przeglądarkach oznaczają, że większość istniejących treści na stronie będzie teraz wymagać od użytkowników zainstalowania wtyczki. Jak zespół Agile powinien postępować dalej? | Poinformuj klienta o zaniedbaniu poprzedniego dostawcy | Poinformuj klienta i zaproponuj analizę wpływu | Dostarcz aktualizacje kodu zgodnie z definicją zawartą w umowie | Zaktualizuj cały istniejący kod, aby usunąć zależności wtyczek | B | W takim przypadku klient musi być świadomy wpływu ostatniego problemu z wtyczką na działalność i koszty.
747 | Koszt | Wyniki kwartalne pokazują, że konkurencja obniża ceny. Firma traci udziały w rynku, a w połowie projektu rozwoju produktu wydaje się, że jednostka sponsorująca prawdopodobnie nie uzyska zwrotu z inwestycji. Jakie dwa działania powinien podjąć kierownik projektu, aby dostosować go do nowych warunków? | Stopniowo zastępuj lokalny personel zewnętrznymi ekspertami, którzy mogą pracować za połowę stawki godzinowej lub mniej | Przeprowadź analizę kosztów i korzyści dostarczanych produktów, aby zoptymalizować koszty i szybkość dostawy | Przyspiesz pozostałą część projektu, aby dostarczyć zamierzony zakres przy niższych kosztach ogólnych E) Stwórz zwinną ścieżkę, aby stopniowo maksymalizować wartość w ramach ustalonego budżetu | Zmień zakres projektu, aby zapewnić te same funkcje, co konkurencja, i dostosuj jego cenę | B | Analiza kosztów i korzyści oraz stopniowe rozwijanie się przy stałym budżecie są właściwe, ponieważ pozwalają uniknąć utraty rentowności bez zakłócania działalności.
748 | Zasoby | Projekt farmaceutyczny obejmuje zwinny zespół lekarzy, którzy analizują skany tkanek ludzkich pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych leku. Prezes chce wykorzystać technologię uczenia maszynowego (ML), ponieważ jest ona szybsza i dokładniejsza niż analiza skanów wykonywana przez lekarzy. Jak właściciel produktu powinien postąpić w odpowiedzi na życzenie prezesa? | Przewiduj negatywną odpowiedź zespołu i bądź gotowy przekonać go, że jego czas i umiejętności lepiej spożytkować gdzie indziej | Zarejestruj ryzyko w rejestrze i zaplanuj omówienie odpowiedzi w retrospektywie | Współpracuj z zespołem, aby zaplanować sposób wykorzystania zasobów uczenia maszynowego i opracować analizę biznesową | Poproś zespół o przygotowanie analizy SWOT wspierającej walidację opartą na doświadczeniu ludzkim | C | Właściciel projektu pracuje dla firmy i popiera decyzję prezesa. ML to narzędzie przyspieszające, a NIE zastępujące ekspertów. Współpraca z zespołem w celu zaplanowania nowych metod pracy i wykorzystanie uzasadnienia biznesowego do uzasadnienia decyzji leży w najlepszym interesie firmy i zespołu.
749 | Środowisko biznesowe | W ramach programu zmian organizacyjnych firma o silnej kulturze predykcyjnej zatrudnia doświadczonego kierownika projektu z doświadczeniem w metodykach Agile i certyfikatem. Jakie dwa działania może podjąć kierownik projektu, aby pomóc firmie wdrożyć metodyki Agile? | Przeanalizuj wszystkie zaplanowane projekty, aby wybrać odpowiedni model zwinny | Upewnij się, że metoda MoSCoW jest używana do zapisywania wszystkich wymagań projektu | Szkolenie zespołów projektowych w celu zwiększenia ich samodzielności i interdyscyplinarności E) Identyfikowanie możliwości dostarczania dodatkowej wartości biznesowej | Pokaż interesariuszom, jak zwinność może zwiększyć jakość i zmniejszyć ryzyko | D | Wdrażanie metodyki Agile jest możliwe dzięki komunikacji i demonstrowaniu jej korzyści.
750 | Zasoby | Zespół Agile musi zdecydować, kto powinien reprezentować go w Scrumie Scrumów. Którą opcję należy wybrać, aby wybrać najbardziej odpowiedniego członka zespołu? | Scrum | DevOps | CI/CD | Programowanie ekstremalne | B | DevOps ma na celu eliminację potencjalnych przeszkód i luk, które powodują incydenty w cyklu rozwoju, wdrażaniu oraz użytkowaniu oprogramowania i zasobów IT. CI/CD jest częścią DevOps, dlatego samo CI/CD NIE rozwiązałoby tak wielu problemów. XP i Scrum NIE rozwiązałyby koordynacji z operacjami.
751 | Zasoby | Kierownik projektu musi skutecznie kierować projektem, w którym uczestniczą różnorodni, rozproszeni po całym świecie członkowie zespołu. Co powinien zrobić, aby rozwinąć wrażliwość kulturową? | Aby uzyskać formalne szkolenie w tej dziedzinie, zwróć się o pomoc do działu kadr | Przez kilka tygodni dokładnie poznaj kulturę każdego członka zespołu, aby być wrażliwym na jego potrzeby | Podróżuj do miejsca, w którym znajduje się każdy członek zespołu, aby poznać jego kulturę i spotkać się z nim osobiście | Bądź świadomy lokalnych zwyczajów, zachowuj elastyczność podczas pracy z członkami zespołu i pamiętaj, że kulturę się uczysz | D | Kierownik projektu musi działać proaktywnie i uczyć się jak najwięcej, zachowując jednocześnie elastyczność.
752 | Zasoby | W ramach skutecznego przywództwa, kierownicy projektów pomagają członkom zespołu rozwijać się i utrzymywać ich motywację przez cały czas trwania projektu. Jaka jest jedna cecha, która wspiera to skuteczne przywództwo? | Zapewnij nagrodę zespołową za każde ukończone zadanie | Wykorzystuj codzienne sesje dyskusyjne, aby zbierać i odpowiadać na obawy zespołu. | Broń przekonań zespołu i bądź stanowczy | Rzuć wyzwanie zespołowi, delegując zadania projektowe | C | Karta Zespołu to rzadki, ale kluczowy dokument Agile. Tworzony przez cały zespół i aktualizowany wraz z dołączeniem nowych osób. Liderzy Służebni muszą bronić Karty Zespołu i podkreślać jej zasady, jeśli zostaną zakwestionowane.
753 | Zasoby | Nowy Kierownik Projektu dołącza do codziennych spotkań zespołu projektowego, ale okazuje się, że zespół poświęca zbyt dużo czasu na omawianie sposobów radzenia sobie z przeszkodami w projekcie. Z tego powodu spotkania często trwają ponad dwie godziny. Jakiego procesu należy użyć, aby rozwiązać ten problem? | Wyjaśnij członkom zespołu, że długie dyskusje zabierają czas, który można poświęcić na faktyczną pracę nad projektem | Poproś członków zespołu, aby zapraszali swoich menedżerów na sesje stand-up, co pozwoli im szybciej znaleźć rozwiązania | Poinformuj członków zespołu, że muszą skrócić spotkania na stojąco i poprawić umiejętność znajdowania rozwiązań | Wprowadź nowego członka zespołu, który będzie zajmował się rozwiązywaniem przeszkód i zaplanuje dodatkowe spotkania, aby omówić możliwe rozwiązania | C | Kierownik projektu powinien wyjaśnić zespołowi, że spotkania stand-up są krótkie i konkretne, trwają 10–15 minut. Każdy członek zespołu odpowiada na trzy pytania: 1) Co zrobiłeś/aś od ostatniego spotkania? 2) Co zrobisz dzisiaj? 3) Jakie są Twoje przeszkody lub bariery? Dyskusje na temat rozwiązywania problemów odbywają się poza codziennym spotkaniem i tylko z tymi, którzy muszą w nim uczestniczyć. Dołącz do zespołu
754 | Zasoby | Projekt wymaga wyspecjalizowanego zasobu. Znaleziony zostaje zasób, który spełnia potrzeby projektu i może pracować na miejscu, ale mieszka w innym kraju. Proces wizowy miał trwać tygodnie, ale teraz trwa miesiące. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Poproś o to, aby zasób działał wirtualnie | Wstrzymaj projekt na równoważny okres | Nałóż ograniczenie na zakres projektu | Poproś istniejący zespół o pracę w godzinach nadliczbowych | A | Globalizacja projektów wymusiła potrzebę istnienia wirtualnych zespołów, które pracują nad tym samym projektem, ale nie pracują w tym samym miejscu.
755 | Zakres | Kierownik Projektu dołącza do projektu, który charakteryzuje się następującymi cechami: - Globalnie rozproszony zespół - Stały budżet - Bardzo napięte terminy. Co powinien zrobić Kierownik Projektu podczas planowania, aby uniknąć rozrostu zakresu projektu i utrzymać zespół skoncentrowany na dostarczeniu produktu spełniającego wymagania? | Zabroń interesariuszom bezpośredniej interakcji z liderem zespołu programistów | Poproś wszystkich liderów zespołów programistycznych o przygotowanie szczegółowych wymagań | Organizuj codzienne spotkania ze wszystkimi zespołami programistycznymi | Przeprowadź wszelkie zmiany zakresu przez formalny proces zatwierdzania | D | Rozrostowi zakresu można zapobiec poprzez przestrzeganie ustalonego procesu zarządzania zmianą.
756 | Zasoby | W projekcie żądane są niezbędne zmiany, jednak członkowie zespołu nie są zgodni co do sposobu ich wdrożenia. Kierownik Projektu musi zająć się tą kwestią. Jakie działanie powinien podjąć Kierownik Projektu? | Zaplanuj osobiste spotkanie ze sponsorem projektu i zarządem, aby omówić problem | Skorzystaj z planu zarządzania zmianą i upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu i interesariusze go rozumieją i przestrzegają. | Upewnij się, że wszystkie żądane zmiany zostaną zastosowane w projekcie i komunikuj się osobiście ze wszystkimi członkami zespołu. | Zorganizuj spotkanie z członkami zespołu, aby ocenić problemy i w razie potrzeby poprosić o zmiany | B | Plan zarządzania zmianą opisuje sposób, w jaki wnioski o zmianę będą formalnie autoryzowane i uwzględniane w całym projekcie.
757 | Zasoby | Istnieją obawy dotyczące ryzyka finansowego związanego z dodaniem zewnętrznego dostawcy w połowie projektu. Mimo to kilku członków zespołu zostało przeniesionych do innego projektu, a Kierownik Projektu potrzebuje wsparcia w zakresie zasobów ze strony zewnętrznego dostawcy. Kierownik Projektu musi współpracować z zespołem ds. zaopatrzenia, aby ustalić specyfikacje i rodzaj umowy, która ma zostać zawarta. Co należy zrobić? | Zaproponuj umowę z opłatą motywacyjną typu koszt plus (CPIF) | Zaproponuj umowę z opłatą za zachętę w postaci stałej ceny (FPIF) | Poleć umowę o stałej cenie (FFP) | Poleć umowę na czas i materiały (TM) | B | Kontrakt z motywacyjną opłatą za stałą cenę (FPIF) to rodzaj kontraktu, w którym kupujący płaci sprzedającemu ustaloną kwotę (zgodnie z definicją w kontrakcie), a sprzedający może zarobić dodatkową kwotę, jeśli spełni określone kryteria. Kontrakty FPIF są najbardziej niechętne ryzyku.
758 | Koszt | Zespół Agile z dużym potencjałem osiągnął imponujący postęp w pierwszych czterech iteracjach, ale właściciel produktu zauważył niską wydajność w ostatnich pięciu iteracjach bez wyraźnego powodu. Co może być przyczyną tej sytuacji? | Zespół znajdował się na etapie szturmowym w fazie rozwoju, a teraz przeszedł do fazy normalizacji | Konkretny członek zespołu, który nie wykonuje swojej pracy najlepiej, najprawdopodobniej spowalnia pracę zespołu | Zespół pracował nad historiami o niskim stopniu złożoności z listy oczekujących w pierwszych czterech iteracjach | Zadłużenie techniczne już istnieje, a wydajność zespołu będzie spadać, dopóki przyczyna nie zostanie wyeliminowana | C | Niektóre zespoły Agile chcą przyspieszyć postęp prac, kończąc mniej złożone historie przed bardziej złożonymi. Priorytetyzacja backlogu powinna opierać się na wartości, a nie na szybkości.
759 | Zakres | Projekt, który jest bliski ukończenia, charakteryzuje się następującymi cechami: Jest bardzo duży. Obejmuje grupy funkcjonalne w pięciu różnych krajach. Przygotowywane są dokumenty zamknięcia. Kierownik projektu musi uzyskać akceptację produktów projektu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Skontaktuj się z menedżerami z pięciu krajów zaangażowanych w projekt w celu zatwierdzenia | Uzyskaj akceptację sponsora projektu | Skontaktuj się z komitetem sterującym w celu uzyskania zatwierdzenia | Uzyskaj akceptację dyrektora jednostki biznesowej kierownika projektu | B | Karta projektu określa, kto będzie zatwierdzał projekt, ale ze wszystkich podanych opcji najlepszym rozwiązaniem, ze względu na swoją rolę, jest sponsor.
760 | Komunikacja | Projekt charakteryzuje się następującymi cechami: - Jest w trakcie kończenia etapu planowania. - Kluczowy interesariusz będzie niedostępny przez 2,5 tygodnia w trakcie trwania projektu. Po dowiedzeniu się o niedostępności kluczowego interesariusza, Kierownik Projektu musi podjąć decyzję, co zrobić w pierwszej kolejności. Jaki jest właściwy krok? | Poproś dział finansowy o zapewnienie zastępstwa na czas nieobecności interesariusza | Kontynuuj planowanie i zaakceptuj wpływ zmian na harmonogram projektu | Zorganizuj spotkanie ze sponsorem, aby ocenić sytuację i zidentyfikować alternatywy | Upewnij się, że dziennik problemów jest aktualizowany i poinformuj o tym pozostałe strony zainteresowane | D | PIERWSZĄ rzeczą, jaką musi zrobić kierownik projektu, jest zidentyfikowanie tego problemu i zakomunikowanie go pozostałym interesariuszom. Do tego czasu nie można ani nie należy podejmować żadnych działań.
761 | Zasoby | Kierownik Projektu przegląda rejestr zgłoszeń i zauważa, że ​​trzy zadania przypisane trzem członkom zespołu są znacznie opóźnione. Jak Kierownik Projektu powinien poradzić sobie z tym problemem? | Skontaktuj się ze sponsorem projektu i eskaluj problem, aby zminimalizować opóźnienia | Spotkaj się z odpowiednimi członkami zespołu, aby omówić zadania i ustalić strategię rozwiązania problemu | Zapytaj osoby odpowiedzialne za przyczynę opóźnień i ich plany dotyczące dalszych działań | Poleć zespołowi szybką aktualizację zadań, aby projekt nie był zagrożony | B | Ponieważ te trzy zadania są opóźnione, istnieje potencjalne ryzyko dla projektu. Kierownik projektu musi działać proaktywnie i wspólnie z zespołem analizować działania, aby określić strategie rozwiązania problemu.
762 | Interesariusz | Chociaż wcześniej zidentyfikowany problem techniczny został rozwiązany, Kierownik Projektu jest ostrzegany, że ten sam problem prawdopodobnie wystąpi w podobnych projektach. Który dokument powinien być częścią pierwszego kroku w reakcji na ostrzeżenie? | Dziennik problemów | Rejestr wyciągniętych wniosków | Raport o ryzyku | Komunikat dla sponsora projektu | B | Rejestr wyciągniętych wniosków można wykorzystać w przyszłych projektach, aby uniknąć problemów w przeszłości.
763 | Zakres | Tydzień przed rozpoczęciem projektu kierownik projektu spotyka się z kluczowym członkiem zespołu projektowego, aby lepiej zrozumieć złożoność rezultatów projektu. Członek zespołu wyraża obawy i obawy dotyczące rezultatów. W jaki sposób kierownik projektu może zapewnić, że rezultaty są realistyczne? | Przeprowadź studium wykonalności, a następnie oceń wyniki | Zanotuj swoje uwagi w dzienniku problemów, aby móc je później przejrzeć | Identyfikuj zagrożenia i działania zapobiegawcze poprzez przeprowadzenie oceny ryzyka | Omów obawy dotyczące zasobu ze sponsorem i zmodyfikuj kartę projektu | A | Aby zapewnić realizm rezultatów, kierownik projektu musi przeprowadzić studium wykonalności i ocenić wyniki. Żadna inna opcja nie zagwarantuje realizmu rezultatów.
764 | Koszt | Kierownik projektu musi zapewnić spełnienie wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych na etapie realizacji projektu rozwoju magazynu danych. Każda baza danych utworzona na różnych etapach projektu będzie miała określoną politykę bezpieczeństwa danych, zgodną z przepisami rządowymi dotyczącymi bezpieczeństwa danych. W jaki sposób kierownik projektu powinien zaplanować spełnienie tych wymagań? | Zaplanuj specyfikację rozwoju bazy danych i regularnie sprawdzaj, czy prace są zgodne ze specyfikacją. | Do zespołu projektowego należy dodać specjalistę ds. zapewnienia jakości, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie jakości bezpieczeństwa danych w ramach projektu. | Poleć programiście bazy danych przesłanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń danych i kroków, jakie należy podjąć w celu skorygowania elementów, które NIE spełniają specyfikacji. | Zorganizuj kwartalny przegląd stanu bezpieczeństwa danych i zalec działania naprawcze w przypadku stwierdzenia niezgodności. | D | To oficjalna odpowiedź udzielona przez PMI. Nacisk położony jest tutaj na zarządzanie jakością, a w szczególności na proces kontroli jakości, ponieważ pytanie dotyczy zgodności z wymogami bezpieczeństwa danych w fazie realizacji. Nacisk tej opcji na „spotkania” i „przeglądy” jest zgodny z technikami kontroli jakości.
765 | Środowisko biznesowe | Zespół projektowy dowiaduje się o nowym wymogu zgodności od podmiotu międzynarodowego, który może mieć wpływ na uzasadnienie biznesowe projektu. Dowiaduje się o tym tuż po sporządzeniu karty projektu i jej podpisaniu przez sponsora projektu. Jak powinien postąpić kierownik projektu? | Zignoruj ​​ten problem, ponieważ nowe wymaganie NIE jest częścią udokumentowanego zakresu projektu. | Upewnij się, że wymóg ten został udokumentowany w rejestrze ryzyka, a następnie poproś wszystkie strony zainteresowane o dalsze wskazówki. | Zbadaj wymagania i możliwe konsekwencje, a następnie przedstaw sponsorowi rekomendację. | Spełnienie tego wymogu wymaga stworzenia planu zarządzania jakością. | C | Kontekst tego scenariusza wymaga, aby kierownik projektu wywarł wpływ na organizację (sponsora) i zalecił kolejne kroki po przeanalizowaniu i zrozumieniu wymagań dotyczących zgodności i konsekwencji.
766 | Zasoby | Kanadyjski startup ogłasza prasie rychłe wejście na rynek Unii Europejskiej (UE) i Ameryki Łacińskiej. Wkrótce potem zespół ds. zgodności zaleca opóźnienie wejścia na rynek o sześć (6) miesięcy, aby uniknąć wysokich kar związanych z nowym zestawem przepisów UE. Jakie podejście może przyjąć kierownik projektu, aby przyspieszyć projekt wejścia na rynek, jednocześnie przygotowując środki zgodności? | Zaplanuj projekt predykcyjny na nowo jako cykl życia Scrum na dużą skalę i wykorzystaj punkty historii do oszacowania kamieni milowych zatwierdzania. | Podziel pracę objętą regulacjami na zwinną ścieżkę i zaplanuj pracę, której nie dotyczą, według harmonogramu predykcyjnego. | Oszacuj wpływ kar na projekt, odpowiednio zwiększ rezerwę na nieprzewidziane wydatki i wznów projekt zgodnie z planem. | Przeprowadź analizę SWOT, aby rozważyć priorytety dotyczące zgodności z przepisami i potrzeb konsumentów, a jeśli jej wynik okaże się korzystny dla konsumentów, wznów projekt. | B | Zwinna ścieżka jest prawidłowa, ponieważ projekt wdrożeniowy obejmowałby kamienie milowe ograniczone czasowo; dlatego prace są bardziej dostosowane do modelu kaskadowego. Jednak prace nad zgodnością powinny być prowadzone równolegle z gromadzeniem dodatkowych informacji wspierających wdrożenie.
767 | Nabywanie | Po dwóch (2) miesiącach trzyletniego (3) wdrażania telefonii komórkowej kierownik projektu odkrywa, że ​​około piętnastu procent (15%) sprzętu jest objętych zakazem dostawy z powodu embarga. Umowa o zamówienie publiczne NIE obejmuje przypadku embarga, ale firma może ponieść surowe kary za niekompletną dostawę. Jakie jest właściwe rozwiązanie w tej sytuacji? | Zaakceptuj kary klienta, zamknij projekt i zakończ działalność w kraju. | Rozważ ubezpieczenia i opcje awaryjne, aby pokryć koszty ryzyka. | Dodaj zwinną trasę, aby zbadać i zaplanować dostawę alternatywnego sprzętu. | Porównaj koszty kar za dostarczenie lub niedostarczenie towaru i wybierz niższą opcję. | C | Projekt zobowiązał się umownie do dostarczenia infrastruktury klientowi. Niedotrzymanie embarga jest winą dostawcy, a NIE klienta. Dodanie metodyki Agile jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów.
768 | Zasoby | Zespół prawny informuje właściciela produktu, że inna firma posiada patent na innowację wykorzystaną w produkcie zespołu Agile, który jest już w 75% ukończony. Co powinien zrobić właściciel produktu, aby określić właściwy sposób postępowania? | Współpracuj z działem prawnym, aby znaleźć rynki, na których patent NIE jest zarejestrowany. | Kontynuuj pracę nad produktem po usunięciu opatentowanego komponentu. | Natychmiast zakończ projekt, aby zapobiec dalszym nieodwracalnym kosztom. | Przeprowadź analizę ekonomii marginalnej i zidentyfikuj minimalne funkcje możliwe do wydania. | D | Podstawowe założenie dotyczące wprowadzenia produktu na rynek stało się „przeszkodą”. Analiza ekonomiczna marginalna pozwala określić, czy istnieje realna droga naprzód. Określenie minimalnych funkcji możliwych do wprowadzenia na rynek może zminimalizować straty ekonomiczne.
769 | Środowisko biznesowe | Nowe przepisy wymagają umieszczania ostrzeżeń dla konsumentów na etykietach, ale opakowanie produktu firmy jest zbyt małe, aby pomieścić dodatkowe informacje. Specyfikacja prawna NIE oferuje rozwiązania, więc zespół Agile postanawia rozwiązać problem, wyświetlając informacje na rozkładanej klapce. Rozpoczęcie masowej produkcji nowych etykiet, kolejnego kamienia milowego projektu, planowane jest za pięć dni. Co powinien teraz zrobić zespół Agile? | Zaktualizuj rejestr sprintu, aby uwzględnić dodatkowe wymagania dotyczące etykiet produktów. | Skontaktuj się z zespołem ds. zgodności, aby ustalić poprawność wybranego formatu. | Opracuj prototyp i prześlij go do producenta etykiet w celu uzyskania zatwierdzenia. | Opracuj prototyp i przedstaw go komitetowi sterującemu do zatwierdzenia. | B | Jeśli przed opracowaniem rozwiązania nie zostanie potwierdzona jego zgodność z wymaganiami, zespół w najlepszym wypadku zmarnuje swój wysiłek, a w najgorszym narazi organizację na ryzyko kar za brak zgodności.
770 | Zasoby | Kierownik projektu odchodzi z firmy i zostaje zastąpiony. Nowy kierownik projektu z entuzjazmem rozpoczyna pracę nad poprowadzeniem zespołu do sukcesu projektu. Co powinien zrobić w pierwszej kolejności? | Przejrzyj dziennik projektu i poszukaj notatek sporządzonych przez poprzedniego kierownika projektu. | Ponownie przejrzyj budżet i harmonogram projektu, aby ustalić, czy potrzebny jest dodatkowy czas. | Zmodyfikuj harmonogram projektu, dodając nową aktywność związaną z procesem transferu wiedzy. | Przejrzyj kartę projektu, aby zidentyfikować cele i produkty końcowe. | D | Karta projektu jest jednym z najważniejszych dokumentów projektowych. Definiuje wiele aspektów projektu, które są kluczowe dla zrozumienia strategii projektu i realizacji taktycznej przez nowego kierownika projektu.
771 | Zakres | Projekt N to fuzja przedsiębiorstw w branży o wysokim stopniu regulacji. Sponsor projektu i kadra kierownicza wysokiego szczebla zażądali wprowadzenia zmian, ignorując wymogi prawne. Jaki powinien być pierwszy krok w odpowiedzi kierownika projektu? | Natychmiast zaplanuj spotkanie z interesariuszami w celu omówienia sytuacji. | Przejrzyj bazę danych doświadczeń i doświadczeń organizacji w celu znalezienia precedensów i wskazówek. | Wyślij prośbę o zmianę do rady kontroli zmian (CCB). | Aby uzyskać wskazówki, skontaktuj się z prawnikiem właściwym dla danej organizacji | D | Pierwszym krokiem, który warto podjąć przed zwróceniem się do CCB, jest konsultacja z zaufanym przedstawicielem prawnym, ponieważ projekt ten należy do branży podlegającej ścisłym regulacjom.
772 | Ryzyko | W ciągu najbliższych sześciu (6) miesięcy spodziewane jest wejście w życie nowego prawa, które wpłynie na linię produktów firmy. Kolejny produkt jest wprowadzany na rynek i powinien zostać ukończony w ciągu trzech (3) miesięcy. Niestety, nowy produkt NIE będzie spełniał wymogów proponowanego prawa. Jak kierownik projektu powinien zareagować na ten potencjalny problem? | Zaplanuj spotkanie ze sponsorem i kluczowymi interesariuszami, aby omówić ryzyka. Następnie, korzystając z wyników spotkania, zrewiduj dziennik założeń i kartę projektu. | Zaplanuj spotkanie ze sponsorem i kluczowymi interesariuszami, aby ostrzec ich o nowym prawie. Następnie zasugeruj anulowanie projektu do czasu sfinalizowania projektu. | Przejrzyj plan zarządzania ryzykiem. Następnie przejdź do planowania projektu. | Kontynuuj projekt zgodnie z planem. Następnie zadbaj o jego terminowe ukończenie, aby produkt NIE ucierpiał z powodu ewentualnych zmian w przepisach. | A | To nowe prawo może mieć głęboki wpływ na projekt. Z pewnością doprowadzi do nowych potencjalnych ryzyk, nowych założeń i ewentualnej zmiany statutu.
773 | Zakres | Projekt charakteryzuje się następującymi cechami: Jest w fazie realizacji. Nowe prawo wymaga natychmiastowej zgodności. To prawo wpłynie na zakres, harmonogram i koszt projektu. Jakie są trzy możliwe działania w celu zapewnienia zgodności? | Podejmij działania mające na celu unikanie ryzyka. | Skieruj sprawę do kadry kierowniczej wyższego szczebla. | Zaktualizuj dziennik problemów. E) Rozpocznij proces wnioskowania o zmianę. | Upewnij się, że plan zarządzania projektem jest aktualizowany. | B | Należy złożyć wniosek o zmianę, ponieważ zgodność jest obowiązkowa i wpływa na zakres, harmonogram i koszty. Inne możliwe działania to aktualizacja rejestru problemów i eskalacja problemu do kierownictwa wyższego szczebla w celu znalezienia szybkiego rozwiązania, które ostatecznie może zostać rozwiązane poprzez zmianę.
774 | Koszt | Na koniec projektu Agile wszystkie historie są ukończone zgodnie z harmonogramem, a wszystkie testy zaliczone, ale klient NIE uznaje produktu za sukces. Jaki jest najskuteczniejszy sposób, aby zapobiec takiemu scenariuszowi w przyszłych projektach? | Upewnij się, że plan testów uwzględnia wymagania niefunkcjonalne w zaległościach. | Zbieraj opinie klientów na temat wersji demonstracyjnych i testów użytkowników. | Uzgodnij z klientem kryteria sukcesu, które zostaną uwzględnione w Definicji ukończenia. | Przed utworzeniem listy zadań do wykonania upewnij się, że klient zatwierdził wizję produktu. | B | Ciągłe i stopniowe zbieranie opinii od klientów/użytkowników to najlepszy sposób, aby mieć pewność, że produkt odpowiada na zidentyfikowane i niezidentyfikowane potrzeby w całym procesie rozwoju.
775 | Nabywanie | Dostawca infrastruktury energetycznej dostarcza nowemu klientowi strategicznemu kompleksowy dowód koncepcji rozwiązania. Projekt predykcyjny powinien zostać ukończony w ciągu 10 tygodni, ale lista zaległych zadań będzie długa, a niektóre z nich zależą od zdarzeń zewnętrznych o niepewnym harmonogramie. Jak kierownik projektu powinien poradzić sobie z zaległymi zadaniami? | Dodaj zasoby i rozwiąż harmonogram, aby dokończyć zaległe zadania. | Zaplanuj pięć zwinnych iteracji, aby ukończyć zadania tak szybko, jak pozwolą na to warunki. | Przenieś pozostałe pozycje do następnego projektu z klientem. | Zdefiniuj zakres niezakończonych zadań i usuń je z faktury. | B | Pięć (5) sprintów może objąć okno dziesięciotygodniowe (10), a elastyczność daje najlepszą szansę na dokończenie pracy w sposób doraźny.
776 | Zakres | Projekt został ukończony, ale od kierownika projektu i członków zespołu projektowego oczekuje się wykonania następujących czynności: rozwiązywania problemów technicznych, oceny nowych wymagań, wprowadzenia drobnych korekt. Kierownik projektu musi upewnić się, że produkt opracowany w ramach projektu ma już wsparcie operacyjne. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Uzyskaj akceptację projektu. | Ponieważ produkt jest nadal w fazie rozwoju, starajmy się nadal spełniać prośby. | Skontaktuj się z zespołem projektowym, usuń jego członków z projektu i znajdź nowy projekt. | Wykonaj przekazanie projektu. | D | W procesie Zamykania Projektu lub Fazy, zespół projektowy formalnie przekazuje produkt końcowy, usługę lub wynik do zespołu wsparcia produkcji. Grupa odbiorcza podpisuje dokumentację, wyrażając zgodę na odbiór produktu końcowego, usługi lub wyniku.
777 | Zasoby | Członkowie zespołu projektowego poświęcają dużo czasu na pomoc personelowi ds. utrzymania ruchu i operacji w zakresie niedawno oddanego do użytku komponentu projektu. Kierownik projektu musi potwierdzić, że komponent został zatwierdzony i przeniesiony na niego właściciel. Z jakich trzech (3) dokumentów powinien skorzystać kierownik projektu, podejmując tę ​​decyzję? | Aktualizacje umów o zamówieniach publicznych, planu zaangażowania interesariuszy i zasobów procesów organizacyjnych | Raport końcowy, aktualizacje dokumentów projektu i aktualizacje zasobów procesów organizacyjnych | Umowy o zamówieniach publicznych, aktualizacje dokumentów projektowych i aktualizacje zasobów procesów organizacyjnych | Raport końcowy, aktualizacja zasobów procesów organizacyjnych i umowy o zamówieniach publicznych | B | Zamykając projekt, kierownik projektu dokonuje przeglądu planu zarządzania projektem, aby upewnić się, że wszystkie prace projektowe zostały ukończone i projekt osiągnął swoje cele. Dokumentacja projektu jest odpowiednio aktualizowana.
778 | Zakres | Przeanalizuj poniższe kroki. 1. Projekt został pomyślnie dostarczony. 2. Kierownik projektu przeprowadza formalne zamknięcie. 3. ______________________________________. Na czym polega krok 3? | Kierownik projektu powinien dokonać realokacji niewykorzystanych środków. | Kierownik projektu powinien uzyskać akceptację interesariuszy. | Kierownik projektu powinien aktualizować dokumenty ofertowe. | Kierownik projektu powinien dokonać ponownego przydziału zespołu projektowego. | B | Zaakceptowane elementy, które klient lub sponsor formalnie zatwierdził podczas walidacji zakresu, są następnie przekazywane do procesu Zamknięcia Projektu lub Fazy. Następnie klient lub sponsor podpisuje formalną dokumentację, potwierdzającą ostateczną akceptację elementów projektu.
779 | Zakres | Przeanalizuj następujące cechy projektu: Projekt jest w fazie inicjacji. Z powodu braku finansowania projekt zostaje zakończony. Kierownik projektu musi zamknąć projekt. Jakie jest pierwsze działanie, które powinien podjąć kierownik projektu? | Określ potencjalne skutki zakończenia projektu, przeprowadzając analizę ryzyka. | Aby właściwie informować wszystkie strony zainteresowane, opieraj się na planie zarządzania komunikacją. | Zapoznaj się z wytycznymi organizacji dotyczącymi zamknięcia projektu. | Zamknij wszystkie procesy zamówień publicznych w ramach projektu. | C | Wytyczne lub wymagania dotyczące zamknięcia projektu będą zawierać procedury, których organizacja będzie przestrzegać.
780 | Zakres | Po zakończeniu projektu, kierownik projektu i członkowie zespołu projektowego nadal proszeni są o wykonanie następujących czynności: ocenę nowych wymagań, wprowadzenie drobnych modyfikacji, rozwiązanie problemów technicznych. Kierownik projektu chce zapewnić, że produkt lub usługa opracowana w ramach projektu ma teraz wsparcie operacyjne. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Przejrzyj kryteria akceptacji i uzyskaj akceptację. | Kontynuuj spełnianie próśb, ponieważ produkt jest wciąż w fazie rozwoju. | Formalnie rozwiąż zespół projektowy i znajdź nowy projekt. | Zakończ przekazanie projektu. | D | Zamknięcie i przekazanie projektu umożliwi przeniesienie wiedzy do działu produkcji i/lub operacji.
781 | Zakres | Klient angażuje kierownika projektu w fazie realizacji projektu. Kierownik projektu analizuje zakres projektu pod kątem kosztów i zauważa, że ​​niektóre elementy zostały pominięte w strukturze podziału prac (WBS). Jaki krok powinien podjąć kierownik? | Zwróć się do biura zarządzania projektem (PMO) o zatwierdzenie dodatkowych środków na te prace. | Uwzględnij pracę w strukturze podziału prac (WBS), zgodnie z regułą 100%, i przelicz całkowity koszt projektu. | Określ, czy te elementy są konieczne, kontaktując się z ekspertami w tej dziedzinie. | Skontaktuj się z interesariuszami, aby ustalić, czy te pominięte elementy powinny zostać dodane. | B | Zasada 100% stanowi, że każdy pakiet prac w strukturze podziału prac (WBS) powinien składać się ze 100% wszystkich prac dla tego pakietu. Ponieważ WBS jest pakietem prac (projektem) i powinien zawierać wszystkie prace w zakresie, wszelkie brakujące pakiety prac należy dodać do WBS, a całkowity koszt projektu przeliczyć.
782 | Zasoby | Kierownik projektu wykonał następujące kroki: Zakończył duży projekt wdrożenia IT, Potwierdził z kierownikiem ds. wydań, że wszystkie systemy działają, Potwierdził, że zespół ds. zapewnienia jakości zweryfikował tę funkcjonalność, Poinformował klienta. Jaki kolejny krok powinien podjąć kierownik projektu? | Dodaj wyciągnięte wnioski do bazy wiedzy organizacji. | Upewnij się, że plan zamówień został zamknięty. | Przejrzyj, zweryfikuj i uzupełnij dokumentację wydania. | Zaktualizuj rejestr ryzyka, interesariuszy i członków zespołu. | A | Podczas zamykania projektu wnioski i wiedza zdobyta w trakcie projektu są przenoszone do repozytorium wniosków i wykorzystywane w przyszłych projektach. To ważny krok w aktualizacji zasobów procesów organizacyjnych.
783 | Zakres | Przeanalizuj następujące cechy projektu: Sponsor zatwierdza projekt. Kierownik projektu zaprasza wybranych członków zespołu, kluczowych interesariuszy i sponsora na spotkanie. Głównym celem spotkania jest stworzenie dokumentu, który pomoże zespołowi zdefiniować główne rezultaty projektu. Jaki będzie ostateczny rezultat tego spotkania? | Plan zarządzania wymaganiami | Lista kamieni milowych | Słownik struktury podziału pracy (WBS) | Plan zarządzania zakresem | D | Plan zarządzania zakresem jest elementem planu zarządzania projektem, który opisuje sposób definiowania, opracowywania, monitorowania, kontrolowania i walidacji zakresu. Dokument ten pomaga zespołowi w definiowaniu głównych rezultatów projektu, co jest zgodne z celem spotkania opisanym w pytaniu.
784 | Zasoby | Dostawca sprzętu medycznego realizuje projekt hybrydowy, który obejmuje tworzenie oprogramowania na zamówienie przez zespół Agile. Postępy zespołu są dobre, ale powolne zatwierdzanie przez klienta powoduje niepotrzebne opóźnienia. Klient upiera się, że zatwierdzenie może zostać wydane dopiero po powtórzeniu wszystkich przypadków testowych w środowisku docelowym. W jaki sposób kierownik projektu może przyspieszyć zatwierdzanie i jednocześnie budować zaufanie klienta? | Zaproponuj nowe warunki, aby członkowie zespołu mogli pracować niezależnie od testerów klienta i przeprowadzać testy w swoim środowisku. | Poproś klienta o wysłanie przedstawicieli, którzy będą świadkami testów przeprowadzanych przez zespół i wstępnie zatwierdzą wyniki. | Pozwól zespołowi pracować we własnym tempie, podczas gdy klient będzie kontynuował testowanie i zatwierdzanie wcześniejszych wersji. | Ustal z klientem warunki odroczenia jak największej liczby testów do czasu wydania wersji finalnej. | A | Agile dąży do maksymalizacji przejrzystości między dostawcą a klientem oraz optymalizacji w celu wyeliminowania zbędnej pracy. Połączenie zespołów w celu wyeliminowania duplikacji zadań to najlepsze rozwiązanie. Samo obserwowanie NIE usunie duplikacji zadań; odkładanie testów jest zawsze złą praktyką, ponieważ defekty NIE są wykrywane na najwcześniejszym możliwym etapie, a brak synchronizacji między zespołami może prowadzić do przeróbek, jeśli błąd zostanie usunięty.
785 | Interesariusz | Program zmian organizacyjnych napotkał opór wewnętrzny, co stanowiło wcześniej zidentyfikowane ryzyko. Menedżer ds. logistyki jest szczególnie dotknięty redukcją liczebności zespołu i tempem zmian wynikającym z zwinnego planowania wdrożenia predykcyjnego. Przełożony menedżera formalnie zwrócił się do zespołu ds. logistyki z prośbą o opóźnienie wdrożenia programu zmian. Co powinien zrobić menedżer projektu w odpowiedzi na tę prośbę? | Przejrzyj rejestr ryzyka i wdróż odpowiednią reakcję na ryzyko w danym przypadku. | Poproś sponsora o przekazanie kwestii strategicznej komitetowi wykonawczemu. | Współpracuj ze sponsorem programu w celu ustalenia nowej priorytetyzacji zaległych zadań w programie. | Przeprowadź analizę przyczyn źródłowych, dotyczących kluczowych czynników wywołujących opór menedżera. | A | Przewidywano opór interesariuszy, a prawdopodobne jest istnienie wielu reakcji na ryzyko, dlatego przegląd rejestru ryzyka jest właściwym rozwiązaniem. Zwinne planowanie umożliwiłoby częste retrospektywy w celu udoskonalenia reakcji na ryzyko, co mogłoby być bardziej elastyczne niż w pełni predykcyjna reakcja.
786 | Koszt | Zespół projektowy zebrał poufne dane klienta na wczesnych etapach projektu, aby pomóc w opracowaniu planu zarządzania projektem. Zespół pracuje obecnie nad produktami projektu, gdy menedżer ds. zgodności odkrywa naruszenie danych i powiadamia zespół o problemie ze zgodnością. Który dokument powinien najpierw przejrzeć menedżer projektu? | Dziennik problemów | Oświadczenie o pracy (SOW) | Studium przypadku | Rejestr ryzyka | A | Po zgłoszeniu nowego problemu dotyczącego zgodności należy przejrzeć rejestr problemów i w razie potrzeby zaktualizować go, zanim podejmie się jakiekolwiek działania.
787 | Ryzyko | Zespół pracujący nad Projektem A rozwiązał problem techniczny i projekt jest kontynuowany. Kierownik projektu został ostrzeżony, że ten sam problem prawdopodobnie wystąpi w podobnych projektach w przyszłości. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności, reagując na to ostrzeżenie? | Utwórz raport dotyczący ryzyka i dbaj o jego aktualność. | Upewnij się, że rejestr problemów jest aktualizowany i rejestr wyciągniętych wniosków. | Powiadom sponsora projektu o ostrzeżeniu. | Upewnij się, że rejestr wyciągniętych wniosków jest aktualizowany. | B | Zaktualizuj rejestr problemów, aby odzwierciedlić rozwiązanie problemu. Następnie zaktualizuj rejestr wyciągniętych wniosków o potencjalne zagrożenia dla przyszłych projektów.
788 | Harmonogram | Podczas przeglądania dziennika zgłoszeń kierownik projektu zauważył, że zadania przypisane dwóm (2) członkom zespołu są znacznie opóźnione. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Powiadom odpowiedzialnych członków zespołu o konieczności szybkiego wykonania zaległych zadań, aby uniknąć dodatkowych ryzyk dla projektu. | Udokumentuj problem, eskaluj go do sponsora projektu i zapytaj, jak według niego jest on rozwiązany. | Poinformuj członków zespołu, którzy mają opóźnienia, że ​​powinni wyjaśnić, dlaczego zadania zostały opóźnione i w jaki sposób dotrzymają harmonogramu. | Współpracuj z odpowiednimi członkami zespołu, aby przejrzeć opóźnione zadania i ustalić strategię ich rozwiązania. | D | Kierownik projektu musi działać proaktywnie, omawiać działania z członkami zespołu i określać strategie rozwiązywania problemów.
789 | Zasoby | Członkowie zespołu projektowego są bardziej zajęci niż zwykle. Wskazują, że NIE mają czasu na aktualizację repozytorium wniosków z powodu innych obowiązków projektowych. Jak powinien zareagować kierownik projektu? | Złóż wniosek o zmianę do biura zarządzania projektem (PMO) w celu zmiany częstotliwości gromadzenia informacji o wyciągniętych wnioskach. | Zadbaj o to, aby na każdym spotkaniu projektowym znalazł się punkt poświęcony omówieniu wniosków wyciągniętych z działań projektowych. | Zaangażuj konsultanta, aby zebrać wnioski i doświadczenia, co pomoże zmniejszyć obciążenie zespołu projektowego. | Wymagaj dostarczenia dokumentacji wyciągniętych wniosków po zaakceptowaniu przez klienta każdego elementu projektu. | B | Repozytorium zdobytych doświadczeń musi być dostępne przez cały okres trwania projektu, z wykorzystaniem różnych technik wspomagających.
790 | Zakres | Duży projekt obejmuje grupy funkcjonalne w czterech (4) krajach, komitet sterujący oraz sponsora projektu. W miarę zbliżania się końca projektu, kierownik projektu musi przygotować dokumenty zamykające. W jaki sposób kierownik projektu powinien uzyskać odpowiednie zatwierdzenie odbioru produktów projektu? | Wszystkie strony zaangażowane w transakcję powinny zostać poproszone o podpisanie dokumentu. | Należy poprosić o podpisanie czterech menedżerów z czterech krajów. | Należy poprosić komitet sterujący o podpisanie wniosku. | Należy poprosić sponsora projektu o podpisanie umowy. | D | Ponieważ sponsor udostępnił zasoby na potrzeby projektu, jego obowiązkiem jest oficjalne zatwierdzenie rezultatów projektu.
791 | Harmonogram | Po sześciu (6) iteracjach nastąpiły istotne zmiany w zakresie i harmonogramie projektu. Wynikają one z przepisów technologicznych klienta i polityk bezpieczeństwa, które są regularnie weryfikowane. Kierownik projektu proponuje nowe podejście do kolejnej iteracji, aby uniknąć ewentualnych opóźnień. Co powinien zrobić w pierwszej kolejności? | Zapoznaj się z nowymi trendami technologicznymi i narzędziami zarządzania, które sprawdziły się w podobnych projektach. | Oceń ważność każdego elementu usprawnienia, a następnie wdróż działania zidentyfikowane podczas ostatniej retrospektywy. | Zorganizuj spotkanie w celu omówienia zaległości i uwzględnij w dyskusji prośby klienta o zmiany. | Przeprowadź analizę kosztów i korzyści, która pomoże przewidzieć zyski, jakie można osiągnąć dzięki zastosowaniu nowej technologii w kolejnej fazie. | B | Retrospektywa pozwala na przegląd wyciągniętych wniosków i zaproponowanie działań korygujących w kolejnych iteracjach.
792 | Ryzyko | Nowy projekt rezerwatu przyrody będzie wymagał zatrudnienia około 80 ekspertów, budowlańców i pracowników logistycznych narażonych na różnorodne zagrożenia bezpieczeństwa. Kierownik projektu oczekuje skalowalnego podejścia łączącego elastyczność i dynamikę zespołu z tradycyjnymi zabezpieczeniami. Która opcja mogłaby zostać wykorzystana do dostosowania hybrydowego projektu tego typu? | Rozwój oparty na zachowaniu | Metody kryształowe | Programowanie ekstremalne (XP) | Symulacja Monte Carlo | B | Oprócz XP, które NIE jest skalowalne, Crystal Methods jest jedyną opcją zdefiniowaną jako hybrydowa metodologia dostosowywania.
793 | Ryzyko | Firma średniej wielkości wkracza na nowy rynek. Jednak firma NIE ma wcześniejszego doświadczenia na tym rynku. Kierownik projektu musi zebrać wymagania. Z jakich dwóch narzędzi lub technik powinien skorzystać kierownik projektu? | Utwórz macierz śledzenia wymagań | Prototypy | Analiza produktu | Opinia eksperta | B | Eksperci są źródłem doświadczenia i wiedzy. Biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko związane z nowym i potencjalnie złożonym rynkiem, zaleca się korzystanie z opinii ekspertów. Prototypy to doskonały sposób na lepsze zrozumienie produktu i zebranie wymagań.
794 | Koszt | W hybrydowym projekcie projektowania produktów zespół napotyka awarię drukarki 3D, która skutkuje kosztownymi stratami materiałów tytanowych. Kiedy zespół produkcyjny informuje o problemie zespół programistów Agile, staje się jasne, że błędnie przetłumaczone arkusze danych stwarzają problemy dla obu zespołów. Zespół Agile rozwiązał jednak swoje problemy miesiąc przed awarią. Co zespół Agile mógł zrobić, aby zapobiec obecnej awarii? | Zmieniono priorytet historii, na które miały wpływ informacje zawarte w arkuszach danych | Podsumowali swoje retrospektywne wnioski dotyczące radiatorów informacji | Poproszono sponsora projektu o wstrzymanie projektu do czasu wprowadzenia poprawek w tłumaczeniu | Formalnie poproszono o zmianę dostawcy sprzętu dla projektu. Prawidłowe odpowiedzi i wyjaśnienia | B | Głównym problemem jest to, że istotne informacje z zespołu Agile NIE zostały przekazane zespołowi predykcyjnemu na czas, aby zapobiec awarii. Rozpowszechnianie retrospektywnych wniosków to najlepszy sposób na szybkie dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców. TEST PRAKTYCZNY PMP 5
795 | Zakres | Kierownik projektu niedawno dołączył do nowego projektu o następujących cechach: Krótkie terminy, Globalny zespół wirtualny, Stały budżet. Na etapie planowania kierownik projektu chce uniknąć rozrostu zakresu i skupić zespół na dostarczeniu produktu spełniającego wymagania. Kierownik projektu powinien zapewnić __________. (Uzupełnij lukę poprawną odpowiedzią.) | że interesariusze NIE wchodzą w bezpośrednią interakcję z liderami zespołu programistów | że liderzy zespołu programistów generują szczegółowe wymagania | że wszelkie zmiany zakresu przechodzą formalny proces zatwierdzania | że codziennie odbywają się spotkania stand-upowe ze wszystkimi zespołami programistycznymi | C | Przestrzeganie formalnego procesu kontroli zmian jest najlepszym sposobem kontrolowania niepotrzebnych zmian w projekcie.
796 | Ryzyko | Sponsor projektu wnioskuje o zamianę elementu produktu na odpowiednik dostarczany przez lokalnego producenta, aby zapewnić bardziej zrównoważony łańcuch dostaw. Jakie działanie powinien podjąć kierownik projektu? | Wstrzymaj bieżącą produkcję i rozpocznij proces przeprowadzania zintegrowanej kontroli zmian. | Aby dokładniej zbadać problem, zapoznaj się z procesem Zintegrowanej Kontroli Zmian. | Odmów spełnienia prośby, ponieważ doprowadzi to do rozrostu zakresu projektu. | Niezwłocznie wprowadź zmianę i złóż wniosek o zmianę w celu uzyskania formalnej dokumentacji. | B | Złożenie wniosku o zmianę rozpoczyna proces Zintegrowanej Kontroli Zmiany (Perform Integrated Change Control). Po złożeniu wniosku o zmianę, kierownik projektu i zespół analizują wpływ zmiany na projekt. Mogą sprawdzić, czy dany element produktu powoduje problemy zdrowotne u klientów. Niezależnie od tego, problem lub obawa powinny zostać zbadane przed podjęciem działań.
797 | Ryzyko | Długa analiza niezbędna do oceny wpływu nowych przepisów Unii Europejskiej (UE) prawdopodobnie opóźni globalną premierę produktu. Nietrwałe składniki i rezerwacje fabryczne są zagrożone. Komitet wykonawczy podjął decyzję o przełożeniu premiery w UE, ale utrzymaniu terminów we wszystkich krajach spoza UE. W jaki sposób kierownik projektu powinien przeplanować projekt, aby umożliwić oba wdrożenia? | Zaplanuj projekt na nowo jako w pełni zwinny zestaw iteracji i upewnij się, że ustalone kamienie milowe są udokumentowane na wykresie wypalenia. | Wykorzystaj budżet awaryjny na pokrycie kosztów nieodwracalnych związanych z startem w UE i dostosuj plany na wypadek startu poza UE. | Osadź zbiór iteracji w celu analizy i rozwoju produktu UE, dostosowując jednocześnie plany dotyczące wprowadzenia go na rynek poza UE. | Zaplanuj działania analityczne i bramki poboru opłat dla startu w UE i skróć harmonogram startu poza UE. | C | Dwa (2) strumienie prac startowych będą musiały działać równolegle, aby uniknąć opóźnień w starcie poza UE. Brak znanych wymagań uniemożliwia zaplanowanie startu w UE z wykorzystaniem podejścia predykcyjnego. Istniejące kamienie milowe muszą zostać utrzymane, aby uniknąć strat.
798 | Zasoby | Wieloletni, hybrydowy projekt farmaceutyczny wprowadza nowe, stałe zadania dla zespołu, które umożliwiają przetwarzanie skanów medycznych z wykorzystaniem uczenia maszynowego (ML). Zwinny zespół lekarzy wykorzystuje wyniki analizy ML do określenia kolejnych kroków w przypadku pacjenta. Kierownik projektu zaktualizował zakres i harmonogram. W jakich trzech innych dokumentach kierownik projektu powinien zapisać ten nowy proces? Wybierz trzy: | Rejestr Ryzyka E) Plan Zarządzania Zasobami | Definicja gotowości | Rejestr sprintu | Rejestr interesariuszy | B | Definicja gotowości jest aktualizowana, aby zapewnić, że wyniki uczenia maszynowego (ML) uruchamiają analizę zespołu Agile. Rejestr ryzyka jest aktualizowany w celu planowania ryzyka związanego z adaptacją i nauką nowych technologii oraz metod pracy. Plan zarządzania zasobami jest aktualizowany, ponieważ maszyny obsługujące procedury uczenia maszynowego (ML) są zasobami niezbędnymi do ukończenia pracy.
799 | Harmonogram | Obciążenie pracą w projekcie znacząco rośnie, a zasoby są NIEwystarczające. Kierownictwo zleca na zewnątrz część ważnych zadań, aby utrzymać projekt w harmonogramie. Co powinien zrobić kierownik projektu w tym scenariuszu? | Przejrzyj plan zarządzania komunikacją. | Przejrzyj schemat organizacyjny. | Należy przekazać sprawę sponsorowi projektu. | Przejrzyj plan zarządzania zamówieniami. | D | Plan zarządzania zamówieniami wymaga aktualizacji, ponieważ obejmuje on proces dokumentowania decyzji zakupowych w ramach projektu, określania podejścia i identyfikacji potencjalnych dostawców. Kluczową korzyścią płynącą z tego procesu jest określenie, czy należy nabyć towary i usługi spoza projektu, a jeśli tak, to co, a także jak i kiedy.
800 | Zakres | Projekt rozwoju tekstyliów wymaga wyspecjalizowanego zasobu do pracy przez 900 godzin. Firma zdecydowała się na outsourcing tych godzin. Zgodnie z wewnętrznymi zasadami wszyscy potencjalni dostawcy usług muszą otrzymać te same informacje o wymaganiach. Jakie działania powinien podjąć kierownik projektu, aby to zapewnić? | Przeprowadź konferencję z oferentami usług. | Przeprowadź bezpośrednie negocjacje z każdym dostawcą usług. | Upewnij się, że plan zarządzania zamówieniami został wysłany do każdego dostawcy usług. | Dodaj każdego usługodawcę do rejestru interesariuszy. | A | Konferencja oferentów to spotkanie kupującego z potencjalnymi dostawcami usług przed złożeniem oferty. Konferencje zapewniają, że wszyscy potencjalni oferenci mają jasne i spójne zrozumienie zamówienia, a ŻADEN oferent nie jest traktowany preferencyjnie.
801 | Nabywanie | Ponieważ produkt NIE spełnia uzgodnionych specyfikacji jakościowych, zostaje odrzucony przez klienta. Członkowie zespołu stwierdzają, że produkt nie spełnia oczekiwań z powodu problemu z częściami dostarczonymi przez dostawcę. Dostawca obiecuje, że NIE usunie problemu. Co powinien zrobić kierownik projektu przed podjęciem decyzji o kolejnych krokach? | Sprawdź umowę o poziomie usług (SLA) zawartą ze sprzedawcą. | Przejrzyj plan zarządzania zamówieniami i umowy kontraktowe. | Sprawdź wewnętrzne raporty dotyczące zapewnienia jakości. | Przejrzyj plan zarządzania zasobami i udokumentuj wyciągnięte wnioski. | B | Umowa to wzajemnie wiążące porozumienie, które zobowiązuje sprzedawcę do dostarczenia określonych produktów, usług lub wyników, zobowiązuje kupującego do wynagrodzenia sprzedającemu i stanowi stosunek prawny podlegający rozstrzygnięciu na drodze sądowej.
802 | Zasoby | Pod koniec projektu produkcyjnego kilku członków zespołu zostaje przeniesionych do innego projektu. Aby ukończyć pracę, kierownik projektu musi pozyskać dodatkowe wsparcie w postaci zasobów od nowego dostawcy, ale obawia się ryzyka związanego z kosztami związanymi z korzystaniem z usług nowego dostawcy na tym zaawansowanym etapie projektu. Teraz kierownik projektu musi współpracować z zespołem ds. zaopatrzenia, aby ustalić specyfikacje i rodzaj umowy, która zostanie wykorzystana. Co należy zrobić? | Zalecamy zawarcie umowy z opłatą za stałą cenę (FPIF). | Zalecamy zawarcie umowy opartej na prowizjach kosztowych plus zachęta (CPIF). | Zalecamy zawarcie umowy o stałej cenie (FFP). | Zalecamy zawarcie umowy opartej na czasie i materiałach (TM). | A | Umowa o stałej cenie i opłacie zachęcającej (FPIF) to rodzaj umowy, na mocy której kupujący płaci sprzedającemu ustaloną kwotę (zgodnie z definicją zawartą w umowie), a sprzedawca może zarobić dodatkową kwotę, jeśli spełni określone kryteria wydajności.
803 | Zasoby | Zespół Agile przekroczył planowaną liczbę historii w ostatnich trzech iteracjach Agile. Jak kierownik projektu może mieć pewność, że wszystkie wykonane prace zostały faktycznie ukończone? | Sprawdź wyniki pod kątem definicji ukończenia. | Poproś zespół o sprawdzenie pracy innych członków. | Zapytaj właściciela produktu, czy wyniki są zadowalające. | Sprawdź wyniki wszystkich wykonanych testów. | A | Definicja ukończenia zawiera listę wszystkich kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby zadanie/historia zostały uznane za ukończone.
804 | Zasoby | Projekt hybrydowy łączy zadania integracji IT i rozwoju oprogramowania. Zespoły predykcyjne i zwinne pracują w silosach, co prowadzi do rozbieżności w harmonogramowaniu realizacji zadań. Które dwa środki umożliwiłyby zespołom lepszą synchronizację dostaw? Wybierz dwa: | Zmień rozmiar historii, aby zapewnić pełną integrację z wymaganiami dotyczącymi kompilacji IT. | Podziel pakiety prac informatycznych na bardziej szczegółowe zadania, aby były zgodne z wydaniami oprogramowania. E) Zdefiniuj wspólne kamienie milowe i ogólną sieć zależności, z których będą korzystać oba zespoły. | Wykorzystaj harmonogram predykcyjny IT, aby ograniczyć liczbę funkcji, które zespół programistów zacznie opracowywać. | Utwórz wspólną tablicę Kanban, aby ustawiać kolejkę i śledzić postęp prac nad zadaniami obu zespołów. | D | Wspólna widoczność prac w toku umożliwiłaby lepsze planowanie pracy. Wspólne kamienie milowe i integracja zależności między obiema ścieżkami będą sprzyjać synchronizacji dostaw. Pozostałe podejścia są błędne, ponieważ rozmiar historii powinien być zawsze jak najmniejszy; postęp w metodyce Agile NIE powinien być zmniejszany w celu dopasowania do harmonogramu predykcyjnego; w przeciwnym razie projekt musiałby być w pełni predykcyjny.
805 | Ogólny | Firma G dąży do zwiększenia zadowolenia klienta w ciągu czterech (4) miesięcy i rozpoczyna projekt mający na celu osiągnięcie tego celu. Kierownik projektu musi zidentyfikować najlepsze praktyki. Jakiej metody powinien użyć, aby to osiągnąć? | Benchmarking | Ułatwienie | Inteligencja emocjonalna | Diagram powinowactwa | A | W celu określenia najlepszych praktyk należy stosować analizę porównawczą.
806 | Integracja | Kierownik projektu rozpoczyna przygotowywanie planu zarządzania projektem po otrzymaniu karty projektu. Biuro Zarządzania Projektami (PMO) NIE ma żadnych danych historycznych. Jaki kolejny krok powinien podjąć kierownik projektu w tym scenariuszu? | Zastosuj szacowanie analogiczne. | Skorzystaj z porad ekspertów w tej dziedzinie. | Zorganizuj wstępną rozmowę telefoniczną. | Poproś sponsora projektu o podanie informacji zwrotnej. | B | Jeżeli NIE ma dostępu do informacji historycznych, najlepszym rozwiązaniem, jakie kierownik projektu może podjąć w celu przygotowania planu projektu, jest konsultacja z ekspertami w danej dziedzinie.
807 | Zakres | Projekt transformacji IT firmy ABC obejmuje trzy (3) produkty, które według zespołu projektowego charakteryzują się następującymi cechami: Produkt 2 ma ściśle zaplanowane kamienie milowe, bez przewidywanych zmian w harmonogramie. Wymagania dotyczące produktów 1 i 3 będą się szybko zmieniać w trakcie rozwoju. Jakiego cyklu życia projektu powinien użyć kierownik projektu w tym przypadku? | Wybierz w pełni zwinny model projektu ze wspólną historią użytkownika i trzytygodniowymi sprintami. | Wybierz hybrydowy model projektu; umieść zadanie 2 jako pojedynczy zwinny sprint osadzony w ogólnym projekcie kaskadowym. | Wybierz model projektu kaskadowego dla wyników, z ustalonymi kamieniami milowymi i procedurami kontroli zmian. | Wybierz hybrydowy model projektu; umieść element dostarczalny nr 2 jako pojedynczą fazę kaskadową osadzoną w ogólnym projekcie Agile. | D | W tym projekcie dwa (2) produkty końcowe (1 i 3) mają nieznany czas trwania lub zmienne zestawy wymagań – oba te warunki są odpowiednie do zastosowania metodyki Agile. Produkt końcowy 2 wymaga ścisłej kontroli harmonogramu i zależności zewnętrznych, co z kolei wymaga tradycyjnego lub kaskadowego cyklu życia projektu.
808 | Zakres | Jaki jest główny cel oświadczenia o zakresie projektu? | Aby udokumentować granice projektu | Aby określić cele projektu | Aby określić ograniczenia projektu | Aby wyświetlić listę produktów projektu | A | Głównym celem oświadczenia o zakresie projektu jest udokumentowanie granic projektu, w tym tego, co jest, a co nie jest objęte zakresem projektu.
809 | Proces | Która grupa zajmująca się procesem zarządzania projektami jest odpowiedzialna za formalne autoryzowanie nowego projektu? | Planowanie | Inicjowanie | Wykonywanie | Monitorowanie i kontrolowanie | B | Grupa inicjująca odpowiada za formalne autoryzowanie nowego projektu poprzez opracowanie karty projektu.
810 | Proces | Jaki jest cel planu zarządzania projektem? | Aby zdefiniować zakres projektu | Aby autoryzować projekt | Zintegrowanie i konsolidacja wszystkich planów zależnych | Aby zidentyfikować interesariuszy projektu | C | Celem planu zarządzania projektem jest integracja i konsolidacja wszystkich planów pomocniczych i punktów odniesienia wynikających z procesów planowania.
811 | Koszt | Która z poniższych opcji NIE jest rodzajem szacunku kosztów projektu? | Oszacowanie parametryczne | Ostateczna ocena | Rzeczywisty kosztorys | Przybliżony rząd wielkości (ROM) | C | Rzeczywisty kosztorys nie jest rodzajem kosztorysu projektu. Trzy główne typy to: przybliżony rząd wielkości (ROM), kosztorys budżetowy i kosztorys ostateczny.
812 | Komunikacja | Jaki jest główny cel spotkania inauguracyjnego projektu? | Przedstawienie członków zespołu | Aby zjednoczyć interesariuszy i ustalić oczekiwania | Aby przejrzeć cele projektu | Aby omówić ryzyka związane z projektem | B | Głównym celem spotkania inauguracyjnego projektu jest zjednoczenie interesariuszy i określenie oczekiwań wobec projektu.
813 | Komunikacja | Jaki jest główny cel raportu o stanie projektu? | Aby zidentyfikować ryzyka projektu | Aby udokumentować wnioski wyciągnięte z projektu | Aby poprosić o zmiany w projekcie | Aby komunikować postęp projektu | D | Głównym celem raportu o stanie projektu jest przekazanie interesariuszom informacji o postępach projektu.
814 | Integracja | Jaki jest główny cel dokumentu zawierającego wnioski z projektu? | Przypisanie winy za problemy w projekcie | Aby zidentyfikować sukcesy projektu | Aby poprawić wydajność przyszłych projektów | Aby udokumentować niepowodzenia projektu | C | Głównym celem dokumentu zawierającego wnioski z projektu jest poprawa realizacji projektu w przyszłości poprzez rejestrowanie i udostępnianie wiedzy zdobytej w trakcie projektu.
815 | Zakres | Która z poniższych opcji NIE jest rodzajem harmonogramu projektu? | Wykres Gantta | Metoda ścieżki krytycznej | Struktura podziału pracy | Schemat sieciowy | C | Struktura podziału pracy (WBS) nie jest rodzajem harmonogramu projektu. Jest to rozkład zakresu projektu zorientowany na produkty końcowe.
816 | Integracja | Jaki jest główny cel tablicy kontroli zmian w projekcie? | Wdrażanie zmian w projekcie | Aby udokumentować zmiany w projekcie | Aby zidentyfikować zmiany w projekcie | Zatwierdzanie zmian w projekcie | D | Podstawowym celem zarządu ds. kontroli zmian w projekcie jest przeglądanie, ocena i zatwierdzanie lub odrzucanie proponowanych zmian w projekcie.
817 | Jakość | Które z poniższych NIE jest narzędziem kontroli jakości projektu? | Wykres kontrolny | Diagram Pareto | Diagram Ishikawy | Diagram rozrzutu | C | Diagram Ishikawy (znany również jako diagram Ishikawy lub diagram przyczynowo-skutkowy) nie jest narzędziem kontroli jakości. Jest to narzędzie zarządzania jakością służące do analizy przyczyn źródłowych.
818 | Komunikacja | Jaki jest główny cel planu zarządzania komunikacją w projekcie? | Aby określić wymagania komunikacyjne | Aby zidentyfikować kanały komunikacji | Dokumentowanie strategii komunikacyjnych | Aby ustanowić protokoły komunikacyjne | C | Podstawowym celem planu zarządzania komunikacją w projekcie jest udokumentowanie podejścia i strategii skutecznej komunikacji w projekcie.
819 | Zasoby | Jaki jest główny cel histogramu zasobów projektu? | Aby zidentyfikować konflikty zasobów | Przydzielanie zasobów projektu | Aby zwizualizować wykorzystanie zasobów | Aby oszacować koszty zasobów | C | Głównym celem histogramu zasobów projektu jest wizualizacja wykorzystania zasobów na przestrzeni czasu oraz pokazanie szczytów i spadków zapotrzebowania na zasoby.
820 | Ryzyko | Które z poniższych NIE jest narzędziem do zarządzania kosztami projektu? | Prognozowanie budżetu | Ocena ryzyka | Zarządzanie wartością wypracowaną | Analiza odchyleń kosztów | B | Ocena ryzyka nie jest narzędziem zarządzania kosztami. Jest częścią procesu zarządzania ryzykiem.
821 | Zasoby | Jaki jest główny cel karty zespołu projektowego? | Aby określić cele zespołu | Aby ustalić podstawowe zasady zespołu | Aby określić role i obowiązki zespołu | Aby udokumentować kryteria wydajności zespołu | B | Podstawowym celem statutu zespołu projektowego jest ustalenie podstawowych zasad zespołu, obejmujących protokoły komunikacyjne i procesy podejmowania decyzji.
822 | Ryzyko | Jaki jest główny cel struktury podziału ryzyka projektu? | Aby sklasyfikować ryzyka projektu | Aby określić ilościowo ryzyko projektu | Aby ustalić priorytety ryzyka projektu | Aby reagować na ryzyka projektowe | A | Głównym celem struktury podziału ryzyka projektu jest kategoryzowanie i porządkowanie zidentyfikowanych ryzyk projektu w logiczne grupy.
823 | Zakres | Która z poniższych metod NIE jest techniką zapewnienia jakości projektu? | Kontrola jakości | Analiza procesów | Audyt jakości | Recenzja ekspercka | A | Kontrola jakości nie jest techniką zapewnienia jakości. Jest to technika kontroli jakości służąca do weryfikacji, czy produkty końcowe spełniają określone wymagania.
824 | Ogólny | Jaki jest główny cel systemu informacji o zarządzaniu projektami (PMIS)? | Do przechowywania dokumentów projektu | Aby śledzić postęp projektu | Aby ułatwić komunikację w ramach projektu | W celu wsparcia procesu decyzyjnego w projekcie | D | Podstawowym celem systemu informatycznego zarządzania projektami (PMIS) jest wspomaganie procesu decyzyjnego w ramach projektu poprzez dostarczanie aktualnych i dokładnych informacji.
825 | Zasoby | Kierownik projektu pracuje nad wieloma projektami. Jeden z nich ma nowych członków zespołu i jest na wczesnym etapie realizacji. Pozostałe projekty są na różnym etapie realizacji przez kilka najbliższych tygodni. Jak kierownik projektu może rozwijać nowy zespół projektowy w ciągu najbliższych kilku tygodni? | Zaproponuj zespołowi udział w wielu wydarzeniach budujących ducha zespołowego, aby znormalizować pracę zespołu | Pomóż członkom zespołu stworzyć zestaw uzgodnionych zasad pracy lub kontrakt społeczny, który będzie sprzyjał spójności zespołu | Prowadź osobiste rozmowy twarzą w twarz z każdym członkiem zespołu, aby budować relacje | Informuj zespół, wysyłając krótkie codzienne aktualizacje stanu projektu | B | Stworzenie kontraktu społecznego – czyli zestawu uzgodnionych zasad pracy – pozwoli zespołowi na normalizację i samoobsługę w czasie Twojej nieobecności. Pozostałe opcje NIE zachęcają członków zespołu do samodzielnego rozwoju i pracy zespołowej.
826 | Komunikacja | Kierownik projektu potrzebuje zaangażowania interesariuszy, aby zidentyfikować strategiczne i operacyjne założenia oraz ograniczenia. Niestety, kierownik projektu ma trudności z uzyskaniem spójnego wkładu z powodu braku zaangażowania. W jaki sposób kierownik projektu może zachęcić interesariuszy do uczestnictwa i współpracy? | Spotkania w ramach timeboxów | Bądź liderem-sługą | Stosuj skuteczne techniki ułatwiania | Wykorzystaj techniki świadomości politycznej | D | Facylitacja to umiejętność skutecznego kierowania wydarzeniem grupowym w kierunku pomyślnej decyzji, rozwiązania lub konkluzji. ​​Facylitator zapewnia efektywny udział, tak aby uczestnicy osiągnęli wzajemne zrozumienie, aby wszystkie uwagi zostały uwzględnione, aby wnioski lub wyniki były w pełni akceptowane zgodnie z procesem decyzyjnym ustalonym dla projektu oraz aby działania i porozumienia były spójne.
827 | Koszt | Zespół projektowy jest niewielki, a jego członkowie znają się od dawna. Projekt zespołu jest w fazie realizacji. Niedawno jeden z członków zespołu poinformował nowego kierownika projektu, że inny członek zespołu narzeka na sposób zarządzania projektem. Jak powinien zareagować ten nowy kierownik projektu? | Zorganizuj wydarzenie podnoszące morale zespołu, aby poprawić kulturę zespołu | Porozmawiaj indywidualnie z członkami zespołu i zapytaj ich, jak chcieliby sobie poradzić z tą sytuacją | Zaplanuj spotkanie zespołu, aby omówić aktualny statut zespołu i zasady podstawowe, zwłaszcza dotyczące komunikacji i oczekiwań dotyczących pracy zespołowej. | Przejrzyj aktualny plan zaangażowania interesariuszy, aby ustalić, jak rozwiązać ten problem | C | Spotkanie zespołu jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zachęca każdego członka zespołu do uczestnictwa i skutkuje stworzeniem jasnego zestawu wytycznych dla zespołu.
828 | Zasoby | Nowy zespół projektowy ustala priorytety i planuje zdobyć zaufanie klienta, dostarczając wartość tak szybko, jak to możliwe. Członek zespołu C wspomina, że ​​współpracował ze sponsorem projektu przy innych projektach. Jak kierownik projektu powinien połączyć te dwa fakty i stworzyć przewagę dla zespołu projektowego? | Poproś członka zespołu C, aby opowiedział całemu zespołowi wszystko, co wie o sponsorze, aby zespół mógł lepiej pracować | Omów, czy członek zespołu C ma konflikt interesów, aby zachować standardy etyczne | Zbadaj, w jaki sposób członek zespołu C może wykorzystać osobisty wpływ na sponsora, aby zwiększyć potencjał realizacji korzyści w ramach projektu | Uczyń członka zespołu C liderem projektu, ponieważ zna on już sponsora | C | Wpływ osobisty to umiejętność przywódcza, która pozwala zespołom projektowym i poszczególnym osobom wykorzystywać istniejące relacje i rozwijać je, aby wspierać działania i cele projektu. W tym przypadku członek zespołu C ma już istniejącą relację, która może pomóc zespołowi projektowemu szybciej zrozumieć potrzeby sponsora projektu.
829 | Zasoby | Codzienne spotkania standup w ramach projektu są długie, często trwają ponad dwie godziny. Zespół projektowy wykorzystuje spotkania standup do dłuższych dyskusji na temat rozwiązań problemów w projekcie. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby usprawnić codzienne spotkania standup? | Zachęcaj członków zespołu do skracania spotkań stand-up do 10–15 minut i udoskonalania ich metody identyfikowania rozwiązań | Pozwól, aby spotkania trwały długo, ale zadbaj o to, aby wykorzystać czas produktywnie, korzystając z agendy i sporządzając protokoły | Podczas spotkań stand-upowych określ czas każdego mówcy za pomocą stopera | Wyznacz członka zespołu, który będzie zajmował się rozwiązywaniem przeszkód i zaplanuj spotkania, aby omówić możliwe rozwiązania | A | Codzienne spotkania standup to ważne spotkania dla zespołów Agile. Kierownik projektu powinien poinstruować zespół, jak prowadzić codzienne spotkania standup i co jest na nich omawiane. Zespoły prowadzą własne spotkania standup, a jeśli są dobrze przeprowadzone, mogą być bardzo przydatne. Codzienne spotkania standup trwają zazwyczaj 10–15 minut i obejmują trzy pytania: 1) Co robiłeś/aś od ostatniego spotkania standup? 2) Co będziesz robić dzisiaj? 3) Czy istnieją jakieś przeszkody?
830 | Zasoby | Liderzy wydajnych zespołów projektowych __________ rozwijają umiejętności i wiedzę członków zespołu oraz dbają o to, aby członkowie zespołu __________ byli aktywni przez cały okres trwania projektu. (Uzupełnij luki, wpisując prawidłowy zestaw odpowiedzi.) | dźwignia, nagrodzona | zidentyfikować, uświadomić | pielęgnować, motywować | nagroda, zaplanowana | C | Głównym celem kierownika projektu w kontekście wspierania wydajnego zespołu projektowego jest zapewnienie zespołowi odpowiednich umiejętności i wiedzy do realizacji zadań oraz utrzymanie motywacji do jak najlepszej pracy. Działania te potencjalnie optymalizują rezultaty projektu.
831 | Interesariusz | Kierownik projektu ma trudności z uzyskaniem spójnego wkładu od interesariuszy i potrzebuje ich, aby zidentyfikować założenia i ograniczenia. W jaki sposób kierownik projektu może poprawić zaangażowanie interesariuszy? | Zbadaj skuteczne techniki zarządzania spotkaniami | Zasady dotyczące listy kontrolnej instytutu | Wykorzystaj techniki świadomości politycznej | Korzystaj ze skutecznych technik ułatwiających | D | Facylitacja to umiejętność skutecznego kierowania wydarzeniem grupowym w kierunku pomyślnej decyzji, rozwiązania lub konkluzji. ​​Facylitator zapewnia efektywny udział, wzajemne zrozumienie uczestników, uwzględnienie wszystkich uwag, pełne poparcie dla wniosków lub rezultatów zgodnie z procesem decyzyjnym ustalonym dla projektu oraz osiągnięcie zamierzonych rezultatów.
832 | Ludzie | Zespół Agile składa się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów ds. projektowania produktów. Ich reputacja w zakresie jakości i szybkości pozwoliła im na zdobycie nowych obowiązków w zakresie rozwoju koncepcji nowych produktów, ale wydajność zespołu w tej nowej roli znacznie spadła w porównaniu z pracą projektową. Które dwa środki są najskuteczniejsze w poprawie produktywności zespołu w tym przypadku? | Wydłuż iteracje, aby dostosować się do nowych zadań | E) Zwiększ motywację dzięki imprezie team building | Poszukaj kreatywnych myślicieli, którzy będą mentorami zespołu | Zaplanuj wzrost kreatywności w kolejnej iteracji | C | Kluczowym problemem zespołu jest to, że specjaliści znajdują się poza swoją strefą komfortu. Mentoring i dywersyfikacja zespołu, tak aby stał się bardziej interdyscyplinarny, to najskuteczniejsze rozwiązanie. Poleganie na istniejących umiejętnościach zespołu, aby wykonać skok, zwiększyć jego motywację lub wydłużyć iteracje, NIE rozwiąże problemu specjalizacji.
833 | Zasoby | Zespół Agile świetnie radzi sobie z rozwiązywaniem problemów technicznych, ale gdy właściciel produktu prosi o kreatywne lub biznesowe pomysły, zespół milknie. Czy to problem? | Tak, zespoły specjalistyczne są bardziej narażone na błędy | Nie, zespół działa lepiej bez niepotrzebnych rozpraszaczy | Nie, zespoły specjalistyczne są skuteczniejsze niż zespoły ogólne | Tak, brak różnorodności ograniczy zdolność adaptacji zespołu | D | Umiejętności w kształcie litery T są pożądane u członków zwinnych zespołów. Posiadanie szerokiego wachlarza umiejętności pozwala ludziom pracować bardziej niezależnie i z większą zdolnością adaptacji do zmieniających się potrzeb.
834 | Zasoby | Rządowy projekt oprogramowania do przeciwdziałania praniu pieniędzy wymaga rozwiązania umożliwiającego współpracę ze zdalnym, zwinnym zespołem czterech (4) osób w innym kraju. Konieczne jest zapewnienie spontanicznej komunikacji werbalnej między zespołami. Wszystkie stanowiska pracy i tablice Kanban zdalnego zespołu muszą być stale widoczne. Które rozwiązanie do współpracy wirtualnego zespołu jest najodpowiedniejsze? | Wideokonferencje na żądanie | Dublowanie ekranu stacji roboczej | Monitory radiatorów informacyjnych | Zawsze włączone okna typu akwarium | D | W tym projekcie poufność i bezpieczeństwo mają kluczowe znaczenie — dlatego konieczne jest stałe monitorowanie zasobów zdalnych. Tylko rozwiązanie z oknem typu akwarium zapewniłoby wymagane pole widzenia na stałe. Kaloryfery wyświetlają jedynie zawartość, wideokonferencje na żądanie NIE byłyby stałym źródłem obrazu, a funkcja dublowania wyświetla tylko jeden (1) ekran komputera, a NIE całe środowisko.
835 | Zasoby | Kierownik projektu z doświadczeniem w metodach predykcyjnych po raz pierwszy podejmuje się projektu zwinnego. Aby ułatwić sobie pomyślne przejście, kierownik projektu sporządza listę sytuacji, które mogą wyniknąć z nieodpowiednich działań lidera-służebnika. Które trzy sytuacje znalazłyby się na tej liście? | Członkowie zespołu unikają bezpośredniej komunikacji z innymi działami | Członkowie zespołu zgłaszają przeszkody, których nie są w stanie wyeliminować | Członkowie zespołu unikają podejmowania się trudnych zadań | Najlepsi pracownicy zespołu awansują na wyższe stanowiska E) Interesariusze projektu wyrażają sceptycyzm wobec metod zwinnych | C | Liderzy-służebnicy muszą promować rozwój zawodowy poprzez wyzwania i pomagać członkom zespołu w budowaniu pomostów z grupami zewnętrznymi. Edukują również interesariuszy w zakresie wartości biznesowej metodyki Agile.
836 | Zasoby | Zespół Agile musi zdecydować, kto powinien reprezentować go w Scrumie Scrumów. Jakimi kryteriami powinien kierować się kierownik projektu, aby wybrać najbardziej odpowiedniego członka zespołu? | W jakim stopniu członek wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną | Jak przekonujący jest członek jako mówca publiczny | Jak dobrze członek zespołu zna pracę w innych zespołach | Jak długo pracują z metodami Agile | C | Najważniejszym czynnikiem efektywnej współpracy między zespołami w Scrumie Scrum jest zrozumienie pracy wszystkich zespołów. Wiedza ta sprzyja efektywnej koordynacji, identyfikacji i rozwiązywaniu zależności oraz przeszkód. Pozostałe cechy są ważne głównie w obrębie zespołu (wiedza specjalistyczna i wpływ).
837 | Koszt | Firma zatrudniła nowy zarząd ds. doskonałości architektonicznej, którego misją jest promowanie nowych paradygmatów programowania. Zespół Agile kontynuuje prace nad nowymi i istniejącymi produktami programistycznymi. Jak kierownik projektu powinien poradzić sobie z tym nowym rozwiązaniem? | Wynegocjuj z zarządem okres ciszy, aby zapobiec zakłóceniom w pracy zespołu | Skontaktuj się z właścicielem produktu, aby dodać tę zmianę do listy prac | Poinformuj zespół Agile, że wprowadzone zmiany zostaną odroczone tak długo, jak to możliwe | Bądź cierpliwy i poczekaj, aż zarząd wyda zespołowi wyraźne instrukcje, a następnie podejmij decyzję | B | W tym scenariuszu konieczne jest podjęcie działania, a NIE jakiekolwiek odroczenie. Właściciel produktu musi być zaangażowany, a ta zmiana musi zostać dodana do backlogu. Udoskonalanie backlogu jest kontrolowane przez właściciela produktu, ale wymaga pracy zespołowej. Właściciel produktu może również zmienić definicję ukończenia lub uwzględnić zmiany w kryteriach akceptacji.
838 | Zakres | Kierownik projektu opracowuje plan zarządzania projektem i harmonogram w oparciu o uzgodniony cykl życia projektu wynoszący 16 miesięcy. Później, ze względu na zmieniające się wymagania biznesowe, sponsor projektu żąda ukończenia projektu w ciągu dziewięciu (9) miesięcy. Jak kierownik projektu powinien zareagować na tę proponowaną zmianę? | Współpracuj z kluczowymi interesariuszami i członkami zespołu projektowego, aby omówić wymagania biznesowe | Zmodyfikuj oryginalny harmonogram projektu, aby spełnić zmieniony termin | Przeprowadź ocenę wpływu tego wniosku o zmianę i oceń zakres zmiany | Spotkaj się indywidualnie z członkami zespołu projektowego, aby omówić, które aspekty projektu można usunąć z zakresu | C | Aby szybciej zrealizować projekt, zespół projektowy powinien omówić z interesariuszami ewentualną możliwość ograniczenia zakresu oraz znaleźć sposób na ukończenie działań na poziomie indywidualnym w krótszym czasie, jeśli to możliwe.
839 | Zasoby | Kierownik projektu musi dopilnować, aby zespół dostarczał wartość biznesową w wymaganych terminach. Niedawno dowiedział się, że kluczowi interesariusze obawiają się, że obecny plan wydania NIE zaspokoi pilnych potrzeb biznesowych. Jak kierownik projektu może skutecznie reagować na obawy interesariuszy? | Skonsultuj się z interesariuszami i członkami zespołu, aby określić minimalny produkt gotowy do wprowadzenia na rynek (MVP) | Monitoruj postępy za pomocą wykresu wypalenia po zmodyfikowaniu harmonogramu bazowego w celu spełnienia wymagań interesariuszy | Po przeanalizowaniu struktury podziału prac (WBS) należy ponownie negocjować zakres ze sponsorem projektu. | Określ wskaźnik realizacji harmonogramu (SPI), a następnie przekaż ryzyko związane z harmonogramem sponsorowi projektu | A | Zdefiniowanie minimalnego produktu gotowego do wdrożenia pozwoli zespołowi na dostarczenie wartości biznesowej w wyznaczonym czasie, dzięki skupieniu się wyłącznie na elementach niezbędnych dla interesariuszy biznesowych.
840 | Ryzyko | Klient zgłasza chęć dodania funkcjonalności do produktu będącego w fazie rozwoju. Chociaż prośba ta pojawia się na etapie realizacji projektu, kierownik projektu ustala, że ​​koszt wdrożenia będzie niewielki. Dodatkowa funkcjonalność, jeśli zostanie pomyślnie wdrożona, zwiększy szansę na zysk. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Zidentyfikuj już opracowaną funkcję, którą można połączyć z nową funkcjonalnością i wykorzystaj tę kombinację, aby spełnić prośbę klienta. | Przejdź dalej, korzystając z rezerwy zarządzania projektem, aby dodać żądaną funkcjonalność | Złóż wniosek o zmianę i oceń jej wpływ na projekt | Przyznaj, że funkcjonalność ta oferuje świetną okazję, ale ustal, że proponowany dodatek wykracza poza zakres | C | Jeśli klient poprosi kierownika projektu o wprowadzenie zmiany, niezależnie od jej skali, zmiana musi przejść przez proces zintegrowanej kontroli zmian (Perform Integrated Change Control). Pierwszym krokiem będzie przesłanie wniosku o zmianę, a następnie analiza jej wpływu.
841 | Zasoby | Podczas jednego z codziennych spotkań członkowie zespołu sugerują, że przyczyną przeróbek jest nadmiar pracy. Jak kierownik projektu powinien na to zareagować? | Poproś członków zespołu o wyraźne wdrożenie limitów czasowych lub szczytów | Zastąp członków zespołu, którzy nie wykonują swojej pracy najlepiej | Wypróbuj tablicę Kanban do recenzji | Zbadaj, czy jest to problem związany z czasem czy jakością | D | Ponowne prace często wynikają z próby zrobienia zbyt wielu rzeczy w zbyt krótkim czasie – lub mogą być spowodowane problemem z jakością pracy. Jeśli problemem jest czas, dobrymi technikami koncentracji wysiłków są time boxing lub tzw. „piksele”. Jeśli problemem jest jakość, należy ocenić zasoby, materiały, poziom umiejętności itd. Najpierw jednak należy zrozumieć, co powoduje konieczność ponownego wykonania.
842 | Ryzyko | Kierownik projektu w firmie budowlanej spotyka się z interesariuszami. Wszyscy interesariusze uzgadniają 20-miesięczny cykl życia projektu. Po rozpoczęciu prac kierownik projektu dowiaduje się, że interesariusze chcieliby ukończyć projekt w ciągu nie więcej niż 16 miesięcy. Którego kroku kierownik projektu NIE powinien podejmować? | Zredukuj zakres i zakłóć harmonogram | Dodaj członków zespołu, aby pracować szybciej | Odradzam modyfikację osi czasu | Negocjuj z interesariuszami w celu ograniczenia wymagań projektu | A | Jeżeli możliwe jest ograniczenie wymagań wobec projektu wraz ze sponsorem i kluczowymi interesariuszami, jest to lepsze rozwiązanie niż awarie, przyspieszone śledzenie, kontrola zmian i inne metody, które najprawdopodobniej zwiększą ryzyko i stworzą problemy przy skróconym czasie realizacji.
843 | Koszt | Biuro podróży chce tworzyć aplikacje na smartfony dla swoich użytkowników. Konkurencja prześciga się w tym. Wizja właściciela produktu opisuje kilka wersji aplikacji: Podstawową, Podstawową bez reklam, Pro i Premium. Które podejście projektowe najlepiej odpowiada potrzebom firmy? | Proroczy | Wielokrotny | Przyrostowy | Wodospad | C | Pakietowanie produktów przebiega od najmniejszej liczby funkcji (wersja podstawowa) do największej (wersja premium). Podejście przyrostowe pozwala na szybkie udostępnianie produktu podstawowego, aby zminimalizować presję czasową konkurencji, a następnie stopniowe udostępnianie każdego pakietu poprzez dodawanie kolejnych zestawów funkcji.
844 | Koszt | Wydajny zespół Agile w dużej korporacji generował pomysły i dodawał innowacyjne funkcje do backlogu. Po przetestowaniu i ukończeniu dodatkowych funkcji, właściciel portfolio odrzuca je wszystkie. Jaka jest najprawdopodobniejsza przyczyna tej sytuacji? | Właściciel produktu NIE dostosował w wystarczającym stopniu pomysłów do właściciela produktu w portfolio | Zespół NIE zastosował normalnych procesów kontroli jakości | Właściciel portfela odmawia zapłaty za nieplanowaną pracę zespołu | Zespół będzie miał prawa własności intelektualnej do funkcji | A | Właściciel produktu jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt spełnia cele biznesowe, które mogą zostać wyznaczone przez właściciela produktu portfelowego.
845 | Ryzyko | Kierownik projektu dużej, corocznej, międzynarodowej imprezy sportowej analizuje dane zebrane po drugiej z sześciu zaplanowanych faz projektu i zauważa, że ​​zespół radzi sobie słabo. Projekt wykorzystuje hybrydowy model zarządzania, z kierownikiem projektu i zdecentralizowanym procesem decyzyjnym na poziomie zespołu. Kierownik projektu dowiaduje się, że kilka kluczowych elementów jest opóźnionych, a niektóre świadczone usługi nie działają prawidłowo, co skutkuje przeróbkami i kolejnymi opóźnieniami. Ponadto członkowie zespołu mogą odczuwać zbytnią satysfakcję ze współpracy z drużynami sportowymi i bycia w centrum uwagi mediów. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Rejestruj problemy z wydajnością w dzienniku problemów i przydzielaj członków zespołu do identyfikowania i wdrażania rozwiązań | Przekaż członkom zespołu, aby priorytetowo traktowali pracę nad rozrywką | Nadal pozwól zespołowi podejmować decyzje i samodzielnie organizować się wokół pracy | Przejrzyj dane dotyczące wydajności i jak najszybciej przedstaw zespołowi cele projektu. | D | W tym scenariuszu występują pewne realne sygnały ostrzegawcze – opóźnienia, poprawki, niska jakość i rozproszona etyka pracy zespołu. Chociaż projekt jest jeszcze na wczesnym etapie, problemy te mogą się nasilić lub nasilić. Coaching lub bierność to ryzykowne decyzje. Czas na interwencję w sposób, który nadal umożliwia zespołowi podejmowanie decyzji. Opcja B, w której kierownik projektu spotyka się z zespołem w celu dokonania przeglądu.
846 | Zasoby | Kierownik projektu z ograniczonym doświadczeniem w zarządzaniu członkami zespołu rozproszonego globalnie zostaje wyznaczony do projektu, w którym wszyscy członkowie zespołu pochodzą z innego kraju i posługują się innym językiem ojczystym. Aby skutecznie zarządzać tym projektem, kierownik projektu musi wykazać się wrażliwością kulturową. Których z poniższych działań NIE powinien podejmować kierownik projektu? | Poproś o inne zadanie, podając jako przeszkodę barierę językową | Zapisz się na lekcje języka i kultury, aby poznać ten kraj | Zatrudnij profesjonalnego trenera, aby dowiedzieć się, jak stać się lepszym liderem | Przeczytaj książki o wrażliwości kulturowej w przywództwie | A | Świetni liderzy mają nastawienie na rozwój. Zawsze staraj się wykorzystywać różnice kulturowe, koncentruj się na rozwoju i utrzymaniu zespołu projektowego przez cały cykl życia projektu oraz promuj współpracę opartą na współzależności i wzajemnym zaufaniu. W tym przypadku NIE można zakładać, że istnieje bariera językowa, ponieważ członkowie zespołu mogą być dwujęzyczni. Ta odpowiedź również NIE świadczy o rozwoju.
847 | Ryzyko | W projekcie hybrydowym na tablicy Kanban nagle pojawia się kilka nieprzewidzianych przeszkód. Każdy członek zespołu zgłosił jeden lub więcej problemów związanych ze specyfikacją regulacyjną wydaną przez tor predykcyjny. Który parametr prawdopodobnie będzie miał najwyższy priorytet w ocenie ryzyka? | Łączność | Zarządzalność | Uśpienie | Kontrolowalność | A | Wszystkie ryzyka są powiązane ze wspólnym źródłem – specyfikacją – dlatego łączność jest wysoko oceniana zgodnie z definicją: „Gdy ryzyko jest powiązane z wieloma innymi ryzykami, łączność jest wysoka”. Zarządzalność i kontrolowalność są NIEPOPRAWNE, ponieważ czynnik ryzyka zależy od zewnętrznego regulatora. Stopień uśpienia jest niski, ponieważ ryzyka zostały wykryte natychmiast po wydaniu specyfikacji.
848 | Ludzie | Kilka elementów pozostaje w kolumnie zablokowanych zadań Kanban, pomimo wysiłków zespołu, aby rozwiązać problemy. Retrospektywa ujawnia, że ​​wszystkie przeszkody związane są z obowiązkowymi procesami biznesowymi w firmie, które powodują opóźnienia. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Poświęć kolejną iterację na szkolenie zespołu w zakresie procesów biznesowych, aby pomóc im pracować bardziej autonomicznie | Współpracuj z zespołem, aby zwiększyć szacunki punktów historii w zaległościach, aby uwzględnić opóźnienia w procesach biznesowych | Pełnij rolę lidera-sługę, aby rozwiązać bieżące problemy związane z procesami biznesowymi, podczas gdy zespół bierze udział w wydarzeniu integracyjnym | Współpraca z właścicielami procesów w celu usprawnienia procedur i zapewnienia zespołowi coachingu w zakresie procesów. | D | Lider służebny powinien działać w organizacji, aby maksymalnie uprościć procesy wpływające na zespół. Jednak duże firmy zazwyczaj potrzebują procesów wewnętrznych, więc rzadko można je całkowicie wyeliminować.
849 | Harmonogram | Wieloletni, kluczowy członek zespołu wirtualnego nie ma motywacji od tygodni po śmierci członka rodziny. Z tego powodu kilka działań w projekcie jest opóźnionych, co wpływa na ścieżkę krytyczną projektu. Jak kierownik projektu powinien poradzić sobie z tą sytuacją? | Poproś kierownika funkcjonalnego o dodatkowe wsparcie w projekcie, w tym o przydzielenie nowego zasobu | Omów sytuację z członkiem zespołu i wspólnie znajdźcie praktyczne rozwiązanie | Wymień członka zespołu | Zgłosić tę sytuację jako problem działu HR i poprosić pozostałych członków zespołu o pracę w godzinach nadliczbowych | B | Kierownik projektu to lider służebny. Przywództwo służebne oznacza słuchanie i działanie z empatią. Szczególnie w zespołach wirtualnych, wspieranie przywództwa służebnego może być wyzwaniem. Zastąpienie kluczowego członka zespołu to jednostronne działanie, które członkowie zespołu projektowego i inni mogą postrzegać jako drastyczne, biorąc pod uwagę okoliczności. Poproszenie innych, takich jak dział HR lub kierownik funkcyjny, o interwencję jest dobrym rozwiązaniem.
850 | Zasoby | Kierownik projektu w zespole wirtualnym zauważa podczas trzeciej iteracji rozwoju produktu, że panel zespołu, który pokazuje postęp prac, jest wadliwy i NIE wyświetla aktualizacji. Jakie działanie powinien podjąć kierownik projektu? | Określanie kolejności konieczności naprawy pulpitu nawigacyjnego według wartości biznesowej dla nadchodzących iteracji | Udokumentuj problem jako nowe ryzyko projektu i zaproponuj rozwiązanie | Dbaj o to, aby zespół pracował i wysyłaj mu codzienne aktualizacje e-mailem | Napraw deskę rozdzielczą | D | W zwinnym zespole wirtualnym kierownik projektu musi dbać o przejrzystość pracy, aby zespół mógł śledzić postępy. To kluczowe. Zmiana sposobu współpracy zespołu w trakcie projektu może być bardzo dezorganizująca. W tym przypadku mają szczęście, że problem NIE wystąpił. Kierownik projektu musi chronić zespół przed przeszkodami i pozwolić mu skupić się na pracy.
851 | Ryzyko | Projekt D działa wirtualnie z powodu niedawnej klęski żywiołowej. Kilka działań jest opóźnionych, ponieważ członek zespołu projektowego NIE pracował przez ostatni tydzień. Ma to wpływ na ścieżkę krytyczną. Jak kierownik projektu powinien zareagować na ten problem? | Omów sytuację z kierownikiem funkcyjnym członka zespołu i umożliw mu zarządzanie członkiem zespołu | Przypomnij członkowi zespołu o odpowiedzialności i rozliczalności | Poproś członka zespołu, który dobrze zna tę osobę, aby spróbował odnaleźć zaginionego członka zespołu i złożył raport | Zdobądź nowy zasób, aby wykonać niezbędne zadania, dopóki nie będziesz mógł porozmawiać bezpośrednio z członkiem zespołu | D | Członek zespołu był nieobecny w pracy po klęsce żywiołowej. Ponadto zespół pracuje zdalnie, więc komunikacja jest już inna niż wtedy, gdy wszyscy pracowali w jednym biurze. W tym przypadku wymagana jest empatia. Podejmuj działania, nie narzucając się i nie prosząc innych o interwencję. Przyczyn nieobecności może być wiele, ale chociaż jesteś odpowiedzialny za członka zespołu, dokończ jego pracę.
852 | Harmonogram | Podczas iteracji zespół projektowy pracujący w kraju B napotyka problemy, które mogą spowodować opóźnienie w realizacji zadania B. Zespoły w kraju A potrzebują terminowego ukończenia zadania B, aby dotrzymać harmonogramów. Zespoły te współpracują ze sobą wirtualnie. Co może zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Zwiększ długość iteracji i dodaj dodatkowe zasoby do zespołu projektowego, aby mogli dotrzymać odpowiednich terminów | Poproś zespół w kraju B o cięższą pracę, aby ukończyć zadanie na czas, aby uniknąć opóźniania pracy innych zespołów | Poproś zespoły o wirtualną współpracę w celu znalezienia rozwiązania, które zapobiegnie potencjalnym opóźnieniom | Poproś członków zespołu, aby w trakcie iteracji wykonywali swoje zadania najlepiej, jak potrafią, a po jej zakończeniu przeprowadź retrospektywę. | C | „Może spowodować opóźnienie” NIE oznacza, że ​​realizacja zadania zostanie opóźniona. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, zespół powinien współpracować i znaleźć rozwiązanie. To oni najlepiej znają swoją pracę i pomimo pracy zdalnej powinni być w stanie znaleźć rozwiązanie.
853 | Koszt | Nowy kierownik projektu musi zrealizować projekt Agile o wysokim ryzyku. Dostawca współpracujący z zespołem znajduje się w innym kraju. Chociaż w przeszłości ten dostawca dostarczał pracę o doskonałej jakości i na czas, obecnie ma opóźnienia. Zespół wyjaśnia kierownikowi projektu, że próby przywrócenia dostawcy do harmonogramu zakończyły się niepowodzeniem. Wysyłali e-maile i dzwonili, ale dostawca udzielał jedynie ogólnikowych, wymijających odpowiedzi. Właściciel produktu upiera się, że ten dostawca jest niezbędny dla sukcesu projektu i ważnym partnerem biznesowym. Jakie działania powinien podjąć kierownik projektu? | Skontaktuj się ze sprzedawcą i bezpośrednio poinformuj go o konsekwencjach jego działań i opóźnień | Poproś właściciela produktu o wykorzystanie osobistego wpływu, aby dostawca wrócił do harmonogramu | Współpraca z działem zaopatrzenia w celu zmiany umowy o świadczenie usług dostawcy, zawierającej szczegółowe warunki pracy | Stwórz wirtualną przestrzeń roboczą dla zespołu, aby każdy był świadomy swoich zadań i odpowiedzialny za nie, a także znał terminy. Uwzględnij właściciela produktu. | D | Komunikacja w zespołach wirtualnych może być trudna. Bezpośredniość może NIE pozostawić dobrego pierwszego wrażenia, a rewizja umowy o świadczenie usług może zostać odebrana przez dostawcę jako wrogie. Dostawca ten jest kluczowy dla sukcesu projektu i ważny dla firmy, a zespół może być zniechęcony nieudanymi próbami zarządzania nim. Należy zwracać uwagę na te czynniki, stosując aktywne metody.
854 | Ogólny | Podczas realizacji projektu klient prosi o wymianę planowanego sprzętu na bardziej funkcjonalny i tańszy. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Kup sprzęt, ponieważ obniży to koszty projektu | Potwierdź u zespołu projektowego, czy nowe funkcje są dostępne w sprzęcie | Uzyskaj zgodę kierownika ds. zakupów | Oceń nowe funkcje, aby upewnić się, że odpowiadają potrzebom biznesowym klienta | D | Przed zaakceptowaniem zmiany polegającej na wymianie sprzętu, kierownik projektu powinien najpierw ocenić, czy nowe funkcje są zgodne z potrzebami biznesowymi klienta. Dzięki temu można mieć pewność, że zmiana przyniesie korzyści i spełni cele projektu.
855 | Zasoby | Kierownik projektu kieruje projektem wdrożenia systemu oprogramowania usprawniającego procesy, opracowanego wewnętrznie. System został przetestowany z zespołem finansowym przed pełnym wdrożeniem. Z powodu braku spójności z procesami podstawowymi, stopień wdrożenia w całej organizacji wyniósł mniej niż 50%. Które trzy działania powinien był podjąć kierownik projektu, aby osiągnąć korzyści z projektu? | Przeprowadzono pełną ocenę potrzeb na etapie projektowania | Opracowano szczegółowy plan zarządzania zmianą, który obejmował również szkolenia | Zaangażowanie zespołów marketingu i sprzedaży w zbieranie opinii od klientów | Zapewniono szersze zaangażowanie interesariuszy w celu uzyskania większego poparcia | D | Aby usprawnić adopcję nowego systemu, kierownik projektu powinien zapewnić szersze zaangażowanie interesariuszy, przeprowadzić dogłębną ocenę potrzeb oraz opracować plan zarządzania zmianą wraz ze szkoleniem. Działania te pomogłyby dostosować system do potrzeb użytkowników i przygotować ich na zmianę.
856 | Ludzie | Trwa projekt, którego celem jest zapewnienie klientom możliwości śledzenia statusu przesyłki w czasie rzeczywistym. Kierownik projektu wciąż zauważa, że ​​członkowie zespołu spierają się o kilka historii użytkowników. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać tę sytuację? | Zweryfikuj wartości biznesowe i możliwości przypisane do historii użytkowników, aby zapewnić ich zgodność | Poproś menedżera produktu o wyjaśnienie wymagań dotyczących historii użytkownika | Regularnie przeglądaj kartę projektu z członkami zespołu | Wyślij prośbę do sponsora biznesowego o wyjaśnienie historii użytkowników | A | Gdy członkowie zespołu spierają się o historie użytkowników, kierownik projektu powinien zweryfikować, czy historie te są zgodne z wartościami i możliwościami biznesowymi. Pomaga to zapewnić, że zespół koncentruje się na dostarczaniu wartości i rozwiązuje konflikty dotyczące priorytetów.
857 | Środowisko biznesowe | Planując wdrożenie globalnego rozwiązania w organizacji międzynarodowej, kierownik projektu i zespół opracowali wszystkie zadania oraz zdefiniowali priorytety i metodologie wdrożenia. Podczas jednego z codziennych spotkań członek zespołu wyraził obawy dotyczące używanej technologii i zaproponował nową, która będzie lepiej zgodna z polityką prywatności danych obowiązującą w danym kraju. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Poproś właściciela architektury o ocenę propozycji członka zespołu i ocenę jej gotowości | Skontaktuj się z klientem i zapytaj, czy będzie mu wygodnie korzystać z nowo zaproponowanej technologii | Przejrzyj zasoby procesów organizacyjnych i udostępnij zespołowi najnowsze zasady | Uzyskaj wsparcie od działu technologii informatycznych (IT) w zakresie wykonalności wykorzystania nowej technologii | C | W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności, kierownik projektu powinien najpierw dokonać przeglądu zasobów i polityk procesowych organizacji, aby upewnić się, że zespół dysponuje najnowszymi informacjami. Pozwoli to zespołowi ocenić, czy proponowana technologia jest zgodna z politykami organizacji.
858 | Zasoby | Kierownik projektu otrzymał zadanie, w które zaangażowany jest wirtualny, wielokulturowy zespół, składający się z przedstawicieli z różnych krajów. Kierownik projektu musi przygotować spotkanie inauguracyjne. Co powinien zrobić, aby przygotować się do spotkania? | Weź pod uwagę różne strefy czasowe, możliwości komunikacyjne i możliwe ograniczenia | Ustal zasady i przepisy, których należy przestrzegać podczas realizacji projektu | Poproś sponsora o różne zasoby, które ułatwią realizację projektu | Ustaw język sponsora projektu jako oficjalny język komunikacji w projekcie | A | Przygotowując się do spotkania inauguracyjnego z wirtualnym, wielokulturowym zespołem, kierownik projektu powinien wziąć pod uwagę strefy czasowe, możliwości komunikacyjne i potencjalne ograniczenia. Dzięki temu spotkanie będzie dostępne i efektywne dla wszystkich członków zespołu.
859 | Ryzyko | Kierownik projektu otrzymuje zadanie realizacji złożonego projektu, który wymaga spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych i umownych, a które nie zostały jeszcze sfinalizowane. Kierownik projektu ma problem z brakiem dostępu do sponsora, który jest jednocześnie właścicielem produktu. Istnieją obawy dotyczące opóźnienia w realizacji wymogów prawnych i regulacyjnych. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Opóźnij wymagania prawne, regulacyjne i umowne, które zostały narzucone przed wprowadzeniem produktu na rynek, do zakończenia projektu i przed datą uruchomienia | Zamiast tego skoncentruj się na rezultatach projektu, ponieważ to nie kierownik projektu jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymagań | Skontaktuj się z właścicielem produktu i przedstaw ryzyka projektu związane z opóźnieniem w spełnieniu tych wymagań na czas | Zorganizuj spotkanie z właścicielem produktu i działem prawnym firmy w celu omówienia statusu projektu i przejrzyj postępy w spełnianiu tych wymagań. | D | Aby zaradzić opóźnieniom w spełnianiu wymogów prawnych i regulacyjnych, kierownik projektu powinien umówić się na spotkanie z właścicielem produktu i działem prawnym. Pozwoli to na przegląd wymagań i postępów, pomagając w rozwiązaniu opóźnień i potencjalnych problemów z projektem.
860 | Zasoby | W globalnym, wirtualnym projekcie kierownik projektu napotyka kilka problemów ze spotkaniami zespołu. Niektórzy interesariusze nie uczestniczą w spotkaniach, inni narzekają na harmonogram, a jeszcze inni nie akceptują zaproszeń na spotkania. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Przeplanuj spotkania na inne godziny i daty w zależności od strefy czasowej | Wyślij wiadomość do menedżerów zespołu i poproś o wsparcie | Przejrzyj kulturę i strukturę organizacyjną, aby prawidłowo koordynować spotkania | Poinformuj sponsora projektu o sytuacji i poproś o wsparcie | C | W obliczu problemów związanych z globalnymi, wirtualnymi spotkaniami zespołowymi, kierownik projektu powinien najpierw przeanalizować kulturę i strukturę organizacyjną. Ułatwia to zrozumienie kontekstu i koordynację spotkań w sposób zgodny z normami i praktykami organizacji.
861 | Środowisko biznesowe | Kierownik projektu jest członkiem grupy fokusowej ds. zarządzania projektami, która pracuje nad wdrażaniem środków zmiany w zarządzaniu projektami w całej organizacji, aby korzyści płynące z projektów były bardziej efektywne i skuteczne. Które z poniższych zdań opisuje główny proces (lub procesy), który (które) grupa fokusowa powinna rozważyć, aby zmiany w projektach w organizacji były skuteczne i skuteczne? | Skuteczny proces zmian indywidualnych dla członków zespołu | Skuteczny proces zmian organizacyjnych w projektach | Skuteczny proces zmian regulacyjnych w branży | Efektywny proces zmian organizacyjnych w projektach i proces zmian indywidualnych dla członków zespołu | D | Aby wdrożyć skuteczne środki zmiany w zarządzaniu projektami, grupa fokusowa powinna uwzględnić zarówno procesy zmian organizacyjnych w projektach, jak i indywidualne procesy zmian dla członków zespołu. To kompleksowe podejście uwzględnia zmiany zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i indywidualnym.
862 | Komunikacja | Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie A odnotowuje 40% spadek przychodów i znaczny wzrost zwrotów z Widget w wersji 6.0. Klienci skarżą się bezpośrednio do działu obsługi klienta, a zespoły ds. mediów społecznościowych odnotowują wysoki odsetek negatywnych opinii. Zespół projektowy pracuje już nad Widget w wersji 6.1, która zawiera niewielki zestaw ulepszeń i poprawek błędów. Dyrektor kontaktuje się z zespołem, prosząc o pełne ujawnienie wymagań wersji 6.0 i 6.1. Jak kierownik projektu powinien komunikować się z tą grupą interesariuszy? | Przeanalizuj badania klientów i rynku – zarówno jakościowe, jak i ilościowe – które uzasadniały biznesplan projektu 6.0. Zacznij od omówienia roli interesariuszy w badaniu. | Przypomnij im, że konsultowano się z nimi w sprawie uzgodnionych wymagań dotyczących produktu dla wersji 6.0 i 6.1; przypomnij również interesariuszom, że odpowiedzialni i rozliczalni interesariusze zatwierdzili wersję 6.0 przed wydaniem | Daj im znać, że Ty również jesteś rozczarowany, ale ryzyko to zostało udokumentowane i wymienione jako prawdopodobna reakcja klientów/rynku na wydanie głównej wersji | Poproś zespół o ponowne wykonanie ostatecznej wersji demonstracyjnej 6.0 w celu uzyskania informacji od reżysera | A | W obliczu obaw związanych z premierą produktu, kierownik projektu powinien przeanalizować badania klientów i rynku, które uzasadniały uzasadnienie biznesowe. Takie podejście zapewnia kontekst dla podjętych decyzji i pozwala interesariuszom zrozumieć logikę stojącą za projektem.
863 | Zakres | W projekcie obowiązuje plan zarządzania jakością. Zgodnie z nim, produkty projektu muszą zostać poddane przeglądowi jakości co najmniej pięć (5) dni roboczych przed terminem. Cztery produkty nie spełniły wymagań jakościowych. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Skontaktuj się ze sponsorem projektu i poproś o poradę | Wygeneruj diagram przyczynowo-skutkowy do analizy | Przepisz istotne części planu zarządzania jakością | Zapytaj o wykonalność wewnętrznego audytu projektu | B | Gdy wiele produktów nie spełnia wymagań jakościowych, kierownik projektu powinien wygenerować diagram przyczynowo-skutkowy do analizy. To narzędzie pomaga zidentyfikować pierwotne przyczyny problemów z jakością i ukierunkowuje działania korygujące.
864 | Ryzyko | Sponsor projektu NIE jest przekonany, że w nowym projekcie badawczo-rozwojowym należy zastosować metodę Agile, ponieważ firma musi mieć pewność, że określone funkcje będą gotowe do masowej produkcji w określonym terminie. Które trzy metody Agile mogą zagwarantować spełnienie potrzeb sponsora w hybrydowym podejściu projektowym? | Przyrostowy rozwój zmniejsza ryzyko opóźnień jakościowych | Priorytety wymagań są potwierdzane w każdej iteracji | Plan rozwoju produktu może zapewnić szczegółowe rozbicie | Mapowanie wpływu można wykorzystać do grupowania powiązanych ze sobą historii | B | Te zwinne metody mogą pomóc w zapewnieniu, że konkretne funkcje będą gotowe w określonym terminie: potwierdzając priorytety wymagań w każdej iteracji, stosując rozwój przyrostowy w celu zmniejszenia ryzyka związanego z jakością oraz wykorzystując mapowanie wpływu do grupowania powiązanych historii. Podejścia te zapewniają elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu koncentracji na kluczowych elementach dostarczanych.
865 | Jakość | Monitorując postępy zespołu Agile, kierownik projektu zauważa, że ​​wydajność eksperta jest znacznie niższa w porównaniu z młodszymi członkami zespołu. To zaskakujące, ponieważ ekspert pilnie pracuje nad najbardziej złożonymi zadaniami i zawsze osiąga bezbłędne rezultaty. Jakie jest najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie niskiej wydajności programisty? | Młodsi członkowie zespołu są zazwyczaj bardziej produktywni | Ekspert pracuje szybciej i raportuje mniej godzin niż młodsi członkowie | Ekspert przeprowadza więcej testów i dlatego kończy mniej historii | Szacunki punktów historii dotyczące pracy eksperta są stale zbyt niskie | D | Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem pozornie niskiej wydajności eksperta jest to, że szacunki punktów historii dla jego złożonych zadań są stale zbyt niskie. To niedoszacowanie sprawia, że ​​ich produktywność wydaje się niższa w porównaniu z młodszymi pracownikami pracującymi nad prostszymi zadaniami.
866 | Komunikacja | Biuro Zarządzania Projektami chce oferować stałe raportowanie z dziesiątek równolegle realizowanych projektów Agile. Chce korzystać z radiatorów informacji, aby dzielić się postępami i kluczowymi wnioskami. Jak najlepiej to osiągnąć? | Umieść monitory wyświetlające wykresy wypalenia funkcji i podsumowanie retrospektyw | Utwórz wewnętrzną stronę Wiki, którą wszystkie zespoły Agile aktualizują w czasie rzeczywistym, a użytkownicy mogą przeglądać na żądanie. | Użyj okien typu „fishbowl”, aby w czasie rzeczywistym wyświetlać tablice i wykresy Kanban wszystkich zespołów projektowych | Umieść kamery internetowe, aby transmitować wszystkie tablice Kanban i wyświetlać obrazy sekwencyjnie na grzejniku | A | Aby zapewnić stałe raportowanie w ramach wielu projektów Agile, najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z monitorów wyświetlających połączone wykresy wypalenia funkcji i podsumowania retrospektywne. Zapewnia to wizualny, aktualny przegląd postępów i wniosków wyciągniętych z różnych projektów.
867 | Koszt | Ostatnie trzy iteracje Agile wykazały tendencję do coraz bardziej wydłużonych prac testowych. Które działanie powinien zaplanować kierownik projektu, aby rozwiązać problem źródłowy? | Praktykuj zasadę testowania w parach | Zaplanuj iterację wyłącznie testowania | Wdrażanie narzędzi do automatyzacji testów | Zaplanuj więcej udoskonaleń zaległości | D | Aby sprostać długotrwałym pracom testowym, kierownik projektu powinien zaplanować więcej prac nad udoskonaleniem backlogu. Pomaga to rozbić złożone historie na mniejsze, łatwiejsze do opanowania części, co może skrócić czas i zmniejszyć złożoność testów.
868 | Zasoby | Zespół projektowy współpracuje z zagranicznym kontrahentem z kraju, w którym obowiązują trzy języki urzędowe, a każdy z kontrahentów w zespole posługuje się wieloma językami. Spotkania zespołu nadal odbywają się we wspólnym języku, ale podczas spotkań roboczych wykonawcy porozumiewają się w innym języku. Kiedy kierownik projektu porusza ten temat na kolejnym spotkaniu zespołu, kontrahenci wyrażają ubolewanie, ale wyjaśniają, że pracują lepiej, gdy mogą swobodnie się ze sobą komunikować. Jak powinien zareagować kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Wymagaj od wszystkich, aby cały czas mówili tym samym językiem, nawet jeśli spowolni to tempo pracy | Pozwól zespołowi omówić wymagania językowe i ustalić podstawowe zasady komunikacji w zespole | Zgłoś tę sprawę do działu kadr | Uzyskaj formalne szkolenie lub skorzystaj z usług tłumaczeniowych | B | Najlepszym rozwiązaniem jest umożliwienie zespołowi dyskusji i ustalenia podstawowych zasad komunikacji. Sprzyja to autonomii zespołu, szanuje różnice kulturowe i pozwala zespołowi znaleźć rozwiązanie, które łączy efektywność z efektywną komunikacją.
869 | Koszt | Po tym, jak trzy iteracje Agile wykazały tendencję do coraz bardziej wydłużonego czasu pracy nad testami, zespół przeprowadził intensywną reorganizację backlogu. Jakie wskaźniki wskazywałyby na skuteczne rozwiązanie problemu? | Szybkość rozwiązywania przeszkód | Wzrost wartości na historię | Zmniejszenie liczby zaległych elementów | Historie ukończone na iterację | D | Po intensywnym dopracowaniu zaległości, wzrost liczby ukończonych historyjek w każdej iteracji wskazywałby na skuteczne rozwiązanie problemu przedłużających się prac testowych. Ta metryka pokazuje, że zespół jest w stanie wykonać więcej pracy w każdej iteracji dzięki lepiej zdefiniowanym i mniejszym historyjkom.
870 | Ryzyko | Przed rozpoczęciem kolejnej iteracji zespół projektowy B spotyka się w sprawie nieoczekiwanego wyzwania, które grozi opóźnieniem bieżącej fazy. Zadanie w kolejnej iteracji NIE MOŻE zostać ukończone z powodu tego wyzwania. Inny zespół w projekcie potrzebuje terminowego ukończenia Zadania 1, aby móc wykonać swoją pracę. Jak kierownik projektu powinien rozwiązać ten problem? | Daj członkom zespołu znać, że chcesz, aby w trudnych okolicznościach dawali z siebie wszystko i pamiętaj, aby w kolejnej retrospektywie odnotować wyzwania związane z daną iteracją | Spotkaj się z właścicielem produktu, aby ustalić priorytety w iteracyjnym rejestrze zadań, tak aby NIE wpływał on na inne zespoły ani obowiązki | Spotkaj się z każdym z zespołów osobno i poproś ich o znalezienie sposobu na dotrzymanie wymaganych terminów i ukończenie projektu na czas | Zwiększ liczbę członków zespołu projektowego i zwiększ długość iteracji, aby mieć pewność, że praca zostanie ukończona zgodnie z harmonogramem | B | W obliczu nieoczekiwanego wyzwania, które grozi opóźnieniem prac zależnych od innego zespołu, kierownik projektu powinien spotkać się z właścicielem produktu, aby ponownie ustalić priorytety w backlogu iteracji. Dzięki temu w pierwszej kolejności zostaną podjęte krytyczne zadania wpływające na inne zespoły.
871 | Harmonogram | Podczas spotkania kierownik projektu dowiaduje się, że wynik biznesowy musi zostać dostarczony w ciągu czterech (4) tygodni, mimo że pierwotny harmonogram przewidywał szesnaście (16) tygodni. Kierownik projektu dowiaduje się również, że NIE MA dostępnych zasobów technicznych. Kierownik projektu zna kierownika ds. zasobów technicznych, ponieważ pracowali razem przy poprzednim projekcie. Co powinien zrobić w pierwszej kolejności? | Powiadom sponsora projektu o braku zasobów technicznych | Natychmiast przekaż sprawę osobom decyzyjnym w organizacji | Skontaktuj się z kierownikiem ds. zasobów technicznych, aby sprawdzić, czy jest dostępny zasób techniczny | Zatrudnij podmiot zewnętrzny, aby zaspokoić potrzebę zasobów technicznych | C | Pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z kierownikiem ds. zasobów technicznych w celu sprawdzenia dostępności zasobów. To bezpośrednie podejście wykorzystuje istniejące relacje i jest najszybszym sposobem ustalenia, czy ograniczenie zasobów można rozwiązać wewnętrznie.
872 | Środowisko biznesowe | Kierownik projektu pracował nad wewnętrznym projektem dla Biura Zarządzania Projektami (PMO) organizacji. Projekt był początkowo sponsorowany przez lidera PMO, który został później zastąpiony. Nowy lider nie dostrzega większej wartości w projekcie. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zorganizuj drugie spotkanie inauguracyjne z nowym liderem PMO i zespołem projektowym | Wykorzystaj korzyści, które kierownik projektu śledził w trakcie trwania projektu, aby udowodnić jego wartość | Kontynuuj pracę nad projektem, ponieważ został on już zatwierdzony i jest w trakcie realizacji, i poinformuj nowego kierownika PMO | Skorzystaj z poprzednich danych, aby uzyskać poparcie nowego lidera PMO, ponieważ projekt okazał się skuteczny | B | Gdy nowy lider kwestionuje wartość projektu, kierownik projektu powinien wykorzystać obserwowane korzyści, aby wykazać jego wartość. Stanowi to konkretny dowód wartości projektu i pomaga uzasadnić jego kontynuację.
873 | Koszt | W projekcie Agile status projektu wskazuje, że jest on ukończony w 95%. Podczas przeglądu iteracji interesariusze byli zaniepokojeni dostarczoną wartością biznesową. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapewnić odpowiednią spójność projektu? | Komunikuj się z interesariuszami, aby złagodzić ich obawy | Poproś sponsora projektu o odpowiednie przejrzenie celów projektu | Poproś analityka biznesowego o odpowiednie dostosowanie celów projektu | Poproś właściciela produktu o przejrzenie rejestru zaległości pod kątem wartości biznesowej | D | Gdy interesariusze wyrażają obawy dotyczące wartości biznesowej w projekcie Agile, kierownik projektu powinien poprosić właściciela produktu o przegląd rejestru prac pod kątem wartości biznesowej. Właściciel produktu jest odpowiedzialny za maksymalizację wartości i może zapewnić, że rejestr prac jest zgodny z potrzebami biznesowymi.
874 | Koszt | Po zakończeniu dużego projektu instalacji sprzętu, kierownik projektu prosi klienta o dodanie do budżetu projektu części kosztów operacyjnych na działania integracyjne. Projekt został ukończony w ramach budżetu, rezerwy na nieprzewidziane wydatki nie zostały wykorzystane, a działania integracyjne zapewnią optymalną wydajność zespołu operacyjnego. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Wykonaj zintegrowany proces kontroli zmian | Odrzuć wniosek i zamknij finanse projektu | Zatwierdzanie wydatków w celu zapewnienia satysfakcji klienta | Udokumentuj prośbę w repozytorium wniosków | B | Kierownik projektu powinien odrzucić wniosek o dodanie kosztów operacyjnych do budżetu projektu po jego zakończeniu. Sprawozdanie finansowe projektu powinno zostać zamknięte, a koszty operacyjne powinny być traktowane oddzielnie od budżetu projektu.
875 | Zasoby | Kierownik projektu zarządza projektem, w którym zewnętrzny dostawca wdraża rozwiązanie niestandardowe. Kierownik projektu musi upewnić się, że lokalny zespół będzie miał możliwości wsparcia tego rozwiązania. Co powinien zapewnić kierownik projektu? | Wymagania dotyczące wsparcia rozwiązania niestandardowego są rejestrowane w rejestrze wyciągniętych wniosków | Wymagania dotyczące utrzymania rozwiązania niestandardowego są zawarte w dzienniku problemów | Zespół lokalny akceptuje i podpisuje plan przejściowy przed zamknięciem projektu | Dokumentacja techniczna jest kompletna i umieszczona w udostępnionym repozytorium | C | Aby zapewnić lokalnemu zespołowi wsparcie dla rozwiązania niestandardowego, kierownik projektu powinien dopilnować, aby lokalny zespół zaakceptował i podpisał plan przejścia przed zamknięciem projektu. To formalne przekazanie gwarantuje właściwy transfer wiedzy i gotowość do dalszego wsparcia.
876 | Koszt | Kierownik projektu budowlanego został poinformowany, że wymagane pozwolenie od władz lokalnych nie zostało jeszcze uzyskane. Złożenie wniosku o pozwolenie opóźni realizację projektu o 21 dni, co będzie kosztować 40 000 USD. Kara pieniężna za brak pozwolenia wynosi 1900 USD dziennie. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Ponieważ koszt nieprzestrzegania przepisów jest niższy niż koszt ich przestrzegania, kierownik projektu powinien opóźnić realizację projektu i uzyskać pozwolenie | Ponieważ koszt zgodności jest niższy niż koszt niezgodności, kierownik projektu powinien dostarczyć projekt zgodnie z planem | Ponieważ koszt nieprzestrzegania przepisów jest niższy niż koszt ich przestrzegania, kierownik projektu powinien dostarczyć projekt zgodnie z planem | Ponieważ koszt zgodności jest niższy niż koszt niezgodności, kierownik projektu powinien opóźnić realizację projektu i uzyskać pozwolenie | C | W tym przypadku koszt nieprzestrzegania przepisów (39 900 USD grzywny) jest niższy niż koszt ich przestrzegania (40 000 USD plus 21 dni opóźnienia). Dlatego, biorąc pod uwagę koszty i harmonogram, kierownik projektu powinien zrealizować projekt zgodnie z planem i zapłacić grzywnę.
877 | Zasoby | Podczas warsztatów projektowych inżynierowie zapytali kierownika projektu o wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla procedur operacyjnych nowego robota. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zatrudnij wyspecjalizowanego inżyniera, który wesprze zespół projektowy | Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą wniosków wyciągniętych z podobnych projektów | Przeprowadź test porównawczy z podobnymi zakładami, aby uchwycić ich ograniczenia zgodności | Zapewnij zespołowi zasoby procesów organizacyjnych zawarte w karcie projektu | D | Kierownik projektu powinien przekazać zespołowi aktywa procesów organizacyjnych zawarte w karcie projektu. Aktywa te zazwyczaj obejmują wewnętrzne polityki i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i wymogów środowiskowych.
878 | Ryzyko | Zespół projektowy doświadczył ostatnio opóźnień z powodu niezgodności, które zmniejszyły elastyczność harmonogramu projektu i zwiększyły ryzyko kosztów oraz niskiej jakości. Zespół zastanawia się nad sposobami uniknięcia tego w przyszłości. Jakie są najdalej idące konsekwencje dla organizacji, jeśli ta niezgodność nie zostanie rozwiązana? | Wolniejsza reakcja systemu | Niezadowoleni klienci lub użytkownicy końcowi | Kary i grzywny | Przetrwanie i ciągłość działalności gospodarczej | D | Najdalej idącym skutkiem nierozwiązanych problemów z przestrzeganiem przepisów jest zagrożenie dla przetrwania i ciągłości działania firmy. Chociaż inne opcje, takie jak grzywny czy niezadowoleni klienci, są istotne, są one mniej dotkliwe niż potencjalny długoterminowy wpływ na zdolność organizacji do funkcjonowania.
879 | Ryzyko | W połowie projektu kierownik projektu został poinformowany o zmianie na rynku, która sprawiłaby, że wyniki projektu staną się bezużyteczne dla klienta. Informacja ta mogła spowodować anulowanie projektu lub przynajmniej znaczną zmianę jego zakresu i oczekiwanego rezultatu. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Rozmawiaj transparentnie ze sponsorem projektu, oferując wsparcie w ocenie strategii, jeśli będzie to konieczne | Natychmiast zatrzymaj projekt, ponieważ kierownik projektu wie, że będzie on bezużyteczny dla klienta | Przygotowywanie wszystkich raportów o stanie i wersji demonstracyjnych, aby klient mógł skupić się na pomyślnej realizacji projektu. | Kontynuuj pracę nad realizacją projektu, ponieważ strategia biznesowa nie jest odpowiedzialnością kierownika projektu | A | W obliczu znaczącej zmiany rynkowej, która mogłaby wpłynąć na wartość projektu, kierownik projektu powinien otwarcie omówić sytuację ze sponsorem projektu. Pozwala to na wspólną ocenę strategicznego dopasowania projektu i potencjalnych korekt.
880 | Zasoby | Podczas zamykania projektu zespół uznaje ostatnią retrospektywę sprintu za zbędną, ponieważ nie ma już żadnych sprintów. Jaki mógłby być pozytywny skutek przeprowadzenia tej retrospektywy sprintu? | Możliwości awansu dla członków zespołu | Poprawa prędkości, jeśli w przyszłości zostanie utworzony ten sam zespół | Informacje, które mogą być przydatne w przyszłych projektach | Wskazówki dotyczące dostosowania się do współpracy, jeśli taka sytuacja zdarzy się w niedalekiej przyszłości | C | Nawet jeśli projekt dobiega końca, przeprowadzenie końcowej retrospektywy sprintu może dostarczyć cennych informacji na potrzeby przyszłych projektów. Taka praktyka wspiera ciągłe doskonalenie i uczenie się organizacji.
881 | Zasoby | Kierownik projektu pracuje nad dużym projektem transformacji biznesowej. Wszystkie elementy końcowe zostały zatwierdzone, a kierownik projektu zarządzał przejściem do trybu BAU (Business as Usual). Które z poniższych są ważnymi kwestiami gotowości operacyjnej dla kierownika projektu? | Dostarczono ściągawkę dotyczącą podstawowych funkcji i zachęcamy do samodzielnego szkolenia | Odpowiedzialność i rozliczenia są formalnie przekazywane zespołom operacyjnym | Zespół projektowy pozostaje odpowiedzialny za wsparcie operacyjne w trakcie BAU | Należy zapewnić wszystkim użytkownikom formalne szkolenie i dostęp do dokumentacji | D | Aby zapewnić gotowość operacyjną, kluczowe jest zapewnienie użytkownikom formalnego szkolenia i dokumentacji oraz formalne przekazanie odpowiedzialności zespołom operacyjnym. Działania te wspierają płynne przejście od projektu do normalnego trybu działania.
882 | Ryzyko | Grupa sterująca projektem podjęła decyzję o zmianie dostawcy, który dostarczy komponent projektu. Które z poniższych działań powinny zostać uwzględnione w przekazaniu? | Stary dostawca powinien zapewnić szkolenie nowemu dostawcy i pomóc w przejściu | Obaj dostawcy powinni zapewnić dodatkowe zachęty dla pracowników w okresie przejściowym | Nowy dostawca powinien śledzić działania starego dostawcy, aby zapewnić transfer wiedzy | Nowy dostawca powinien przejąć działania zgodnie z istniejącym planem projektu | A | Przy zmianie dostawcy ważne jest zapewnienie prawidłowego transferu wiedzy. Zapewnienie szkoleń przez dotychczasowego dostawcę i obserwowanie go przez nowego ułatwia płynne przejście i zmniejsza ryzyko utraty wiedzy.
883 | Zasoby | Kierownik projektu ma problemy z kierownikiem funkcjonalnym członka zespołu projektowego. Kierownik funkcjonalny przydzielił członkowi zespołu inne zadanie i poinformował go, że poprzedni projekt powinien mieć niższy priorytet. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Poproś o dodatkowe zasoby dla swojego projektu | Przekaż zespołowi znaczenie projektu | Skieruj kierownika funkcjonalnego do karty projektu | Przekaż sprawę do kierownictwa wyższego szczebla | C | Karta projektu dostarczy wglądu w uzasadnienie biznesowe i korzyści płynące z realizacji projektu. Dlatego kierownik projektu powinien odesłać kierownika funkcjonalnego do karty projektu.
884 | Zasoby | Kierownik projektu zauważa, że ​​kluczowy członek zespołu stracił zainteresowanie projektem. Jak powinien rozwiązać ten problem? | Podwyżka wynagrodzenia członka zespołu | Przekaż tę sprawę kierownikowi działu kadr (HR) | Zastąp członka zespołu bardziej zainteresowanym członkiem zespołu | Zaplanuj spotkanie z członkiem zespołu, aby ustalić przyczynę | D | Kierownik projektu powinien najpierw ustalić rzeczywistą przyczynę braku zainteresowania członka zespołu. Następnie będzie mógł odpowiednio go zmotywować.
885 | Ogólny | Jakie podejście odciąża dział IT, dając firmie możliwość dopracowania nowych wdrożeń i rozpoczęcia procesu tworzenia ostatecznych rozwiązań? | Użyj podejścia predykcyjnego | Użyj praktyki ideacji | Zastosuj podejście hybrydowe przy każdej nowej implementacji | Stosuj podejście zwinne, prezentując wyniki stopniowo | B | Takie podejście odciąża dział IT, umożliwiając firmie dopracowanie pomysłów i rozpoczęcie procesu tworzenia finalnych rozwiązań. Eliminuje to wysiłek i często długie ramy czasowe związane z prezentacją niedopracowanego pomysłu działowi IT.
886 | Ogólny | Kierownik projektu zarządza projektem zwinnym. Kierownik PMO nie zna metodyki zwinnego dostarczania. Które z poniższych stwierdzeń opisuje podejście zwinne? | Współpraca z klientem ponad realizację planu | Reagowanie na zmiany jest ważniejsze niż postępowanie zgodnie z planem | Współpraca z klientem ponad kompleksowe testy | Reagowanie na zmiany za pomocą procesów i narzędzi | B | Główną cechą metodyki Agile jest to, że ceni ona zmiany bardziej niż ścisłe przestrzeganie szczegółowego planu.
887 | Nabywanie | Kierownik projektu właśnie przejął trwający projekt. Poprzedni kierownik projektu zrezygnował z pracy w organizacji. Podczas przeglądu dokumentacji projektu, kierownik projektu zauważa istotne odchylenia w procesie zamówień, który poprzedni kierownik projektu wykorzystał do zaangażowania dostawców usług obecnie pracujących nad projektem. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Skontaktuj się z dostawcami usług, podając fakty i ustal, jak rozwiązać problem | Skontaktuj się z poprzednim kierownikiem projektu, aby zrozumieć uzasadnienie nietypowego procesu zamówień | Oznacz nieprawidłowy proces zamówień publicznych jako kwestię krytyczną, na którą należy zwrócić uwagę kadry kierowniczej wyższego szczebla | Zgłoś dostawców usług i poprzedniego kierownika projektu komisji etycznej organizacji | C | Kierownik projektu musi najpierw zgłosić wszelkie poważne problemy wewnętrznie kierownictwu wyższego szczebla lub PMO w celu przeprowadzenia niezwłocznego dochodzenia.
888 | Koszt | Kierownik projektu niedawno dołączył do nowej organizacji. Sponsor projektu jest ekspertem merytorycznym i chce zarządzać zakresem projektu, realizując go małymi krokami i modyfikując w oparciu o opinie. Które z poniższych podejść powinno być rekomendowane? | Wodospad | Scrum | Proroczy | Kanban | B | To idealna sytuacja do realizacji projektów w oparciu o Scrum. Sponsor ma uprawnienia i wiedzę do zarządzania Backlogiem Produktu i chce mieć możliwość elastycznego modyfikowania zakresu na podstawie informacji zwrotnych o małych przyrostach dostarczanych użytkownikom.
889 | Koszt | Projekt przekracza przydzielony budżet i wciąż ma wiele elementów w backlogu. Po każdym sprincie zespół publikuje zaktualizowane produkty, a użytkownicy już czerpią z nich korzyści. Co powinien zrobić kierownik projektu w takiej sytuacji? | Ustal oczekiwanie, że zobowiązana praca musi zostać ukończona na czas | Złóż wniosek o dodatkowy budżet na podstawie zaktualizowanego szacunku pozostałych zaległych pozycji | Usuń z listy zadań elementy, które nie były częścią karty projektu | Pomiar satysfakcji użytkowników i przedstawienie wyników komitetowi sterującemu | D | Pomiar satysfakcji użytkowników może być wskaźnikiem pozwalającym ocenić, czy zespół stworzył produkt o minimalnej funkcjonalności. Jeśli tak się stało, a budżet został wyczerpany, sensowne jest zakończenie projektu.
890 | Koszt | Kierownik projektu opracował harmonogram dla projektu, w który zaangażowane są różne działy. Spotkał się z każdym członkiem zespołu, aby opracować strukturę podziału prac (WBS). Jednak po sfinalizowaniu WBS, kierownik projektu odkrył pewne powtarzające się zadania. Co powinien był zrobić, aby uniknąć tego problemu? | Zorganizowano sesje grupowe dla wszystkich członków zespołu, aby wspólnie przejrzeć WBS | Ulepszone kanały komunikacji ze wszystkimi członkami zespołu | Zwrócono się o pomoc do ekspertów merytorycznych (SME) w celu zapewnienia wskazówek dotyczących planowania | Przygotowałem macierz przydziału zadań do przedstawienia struktury podziału pracy (WBS) | A | Wszystkie działania związane z planowaniem projektu powinny być omawiane podczas wspólnych sesji planowania. Podczas tych sesji członkowie zespołu będą dzielić się swoimi podejściami, co zminimalizuje dublowanie działań i zwiększy świadomość wśród członków zespołu.
891 | Zakres | Kierownik projektu jest zaangażowany w projekt, w którym wymagania stale ewoluują. Co powinien zrobić, aby osiągnąć sukces? | Regularnie dostarczaj aktualizacje i żądaj od właściciela produktu zatwierdzeń na podstawie wyników | Współpracuj z zespołem, aby mieć pewność, że wszystko idzie zgodnie z planem i jest realizowane zgodnie z harmonogramem | Utrzymywanie komfortowej atmosfery pracy w celu poprawy spójności zespołu | Upewnij się, że dokumentacja i procesy są prawidłowo składane i aktualizuj informacje dla właściciela produktu | A | Kierownik projektu zajmuje się projektem o zmiennym zakresie. Takie projekty wymagają od kierownika stałego kontaktu z właścicielem produktu w celu uzyskania informacji zwrotnej i zatwierdzenia rezultatów projektu.
892 | Harmonogram | Kierownik projektu B został wyznaczony do przejęcia projektu od Kierownika projektu A. Kierownik projektu A informuje Kierownika projektu B, że projekt przebiega zgodnie z harmonogramem, ponieważ Kierownik projektu A stale naciska na zespół, aby ten wykonał zadanie. Jakie jest pierwsze działanie, które Kierownik projektu B powinien podjąć jako nowy kierownik projektu? | Określ strategię zarządzania | Sprawdź status ryzyka | Poinformuj zespół o nowych celach | Sprawdź wydajność kosztową | A | Pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać nowy kierownik projektu przejmujący nad nim kontrolę, powinno być ustalenie odpowiedniej strategii zarządzania, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w projekcie i dynamikę zespołu.
893 | Koszt | Projekt transformacji cyfrowej dobiegł końca. Klient zgłosił brakujące wymagania. Jakie podejście powinien podjąć kierownik projektu, aby rozwiązać problem klienta? | Zatwierdź bieżące wymaganie i potraktuj lukę w zakresie jako nowe wymaganie | Zastosuj podejście ideacyjne, aby rozwiązać problem | Nie akceptuj nowych zmian i zamknij bieżący projekt | Zaakceptuj nowe zmiany i poproś o przedłużenie | B | Podejście oparte na pomysłach może pomóc w rozwiązaniu problemów klienta, umożliwiając przedsiębiorstwu dopracowanie pomysłów i rozpoczęcie procesu tworzenia ostatecznych rozwiązań, eliminując wysiłek i często długie ramy czasowe związane z przedstawianiem niedopracowanego pomysłu działowi IT.
894 | Jakość | Projekt wsparcia operacyjnego. Chociaż prace wsparcia przebiegają sprawnie, klient ciągle narzeka, że ​​nie ma wglądu w jakość prac wsparcia. Jak należy rozwiązać problem tego klienta? | Zaplanuj cykliczne spotkanie z klientem w celu przedstawienia postępów i opublikowania danych w folderze współdzielonym w celu ich późniejszego przeglądu. | Poproś klienta o wyznaczenie menedżera ze swojego obszaru, który będzie przeglądał codzienne działania i ustalenia osiągnięte podczas wszystkich rozmów | Poinformuj klienta, że ​​każdego dnia po zakończeniu najważniejszych dyskusji jeden członek zespołu będzie nadzorował jego aktualizację | Przygotowuj odpowiednie raporty i wysyłaj je codziennie do klienta, a także publikuj raporty w folderze współdzielonym w celu późniejszego przeglądu. | A | Takie podejście pozwala klientowi na regularną kontrolę jakości prac wsparcia i zapewnia dostęp do informacji w przyszłości, rozwiązując obawy klienta związane z brakiem widoczności.
895 | Zasoby | Zespół projektowy Agile nie ukończył zadań w bieżącej iteracji. Podczas spotkania sponsor projektu ustala zespołowi ostateczny termin ukończenia zadań. Jak powinien postąpić kierownik projektu? | Poinformuj sponsora projektu, że zespół zarządza pracą w ramach iteracji | Wyznacz lidera zespołu, który będzie odpowiedzialny za planowanie iteracji zespołu | Poproś o wyznaczenie kierownika funkcjonalnego, który będzie czuwał nad przestrzeganiem procedur | Poinformuj zespół o konieczności dostosowania się do nowego harmonogramu podanego przez sponsora projektu | A | W podejściu zwinnym zespół bierze odpowiedzialność za swoją pracę i proces. Kierownik projektu powinien poinformować sponsora o tym aspekcie zwinnego zarządzania projektami.
896 | Ogólny | W ramach tymczasowego zadania kierownik projektu kieruje projektem biznesowym. Podczas codziennego spotkania statusowego okazuje się, że poprzedni dział kierownika projektu nie ukończył zadania. Opóźnia to bieżącą iterację. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zaproś zespół projektowy na sesję swarmingową w celu zdefiniowania rozwiązania | Skorzystaj z sieci kontaktów byłego wydziału i poproś o pomoc | Utwórz wpis w tablicy przeszkód i przypisz go | Eskaluj problem do właściciela produktu, aby określić dalsze kroki | B | Wykorzystanie istniejących relacji i sieci kontaktów może okazać się skutecznym sposobem rozwiązywania problemów i uzyskiwania pomocy, zwłaszcza w przypadku współpracy z byłym wydziałem.
897 | Ogólny | Kierownik projektu w firmie produkcyjnej został powiadomiony o awarii dostarczonej maszyny podczas wstępnych testów. Maszyna nie spełniała standardowych specyfikacji projektowych, co skutkowało awariami i problemami z bezpieczeństwem. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności, aby rozwiązać ten problem? | Oceń czynniki środowiskowe i indywidualne | Przegląd początkowej procedury testowania i jej wykonania | Oceń dokumentację techniczną maszyny | Sprawdź komunikację między interesariuszami | B | Na początek kierownik projektu musi dokładnie zrozumieć zadanie i środowisko, w którym jest ono realizowane. Przegląd początkowej procedury testowania i jego realizacji dostarczy kluczowych informacji na temat tego, co poszło nie tak.
898 | Zakres | Do projektu w fazie realizacji przydzielono nowego kierownika projektu. Projekt właśnie ukończył realizację produktów pierwszej fazy. Podczas warsztatów poświęconych przeglądowi zakresu drugiej fazy projektu, kilku interesariuszy skarżyło się, że nie zostali poinformowani o korzyściach, które już osiągnięto. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Przekaż sprawę sponsorowi, ponieważ pytanie pochodziło od starszych interesariuszy Prawidłowe odpowiedzi i wyjaśnienia | Przekaż sprawę do komitetu sterującego, ponieważ sponsor powinien poinformować o tym zainteresowane strony | Zarejestruj problem w dzienniku problemów, omów go z menedżerem zmian i zaktualizuj plan zarządzania komunikacją | Zarejestruj problem w rejestrze, przejrzyj macierz interesariuszy i zaktualizuj plan zarządzania ryzykiem | C | To podejście usuwa przyczynę problemu, którą jest słaba ocena interesariuszy i/lub nieudolny plan komunikacji. Kierownik projektu powinien wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie problemów komunikacyjnych i odpowiednio zaktualizować plan. TEST PRAKTYCZNY PMP 6
899 | Koszt | Firma zatrudniła kierownika projektu w celu wdrożenia adaptacyjnego frameworka projektu. Projekt poczynił pewne postępy, ale zespół jest sfrustrowany, ponieważ klient nie udziela informacji zwrotnej ani nie uczestniczy w definiowaniu kryteriów akceptacji. Co mogło być przyczyną tej sytuacji? | Zespół programistów nie ma doświadczenia w zarządzaniu projektem adaptacyjnym. | Zespół programistów nie stworzył jeszcze kompletnego prototypu. | Klient planuje wdrożenie projektu i nie musi w nim uczestniczyć. | Klient nie rozumie znaczenia swojego zaangażowania. | D | W adaptacyjnych ramach projektów zaangażowanie klienta jest kluczowe. Opisana sytuacja sugeruje, że klient nie rozumie wagi swojego udziału w przekazywaniu informacji zwrotnej i definiowaniu kryteriów akceptacji.
900 | Ryzyko | Kierownik projektu właśnie otrzymał nowy projekt do realizacji. Pracuje nad dokumentacją projektu i po zapoznaniu się z Kartą Projektu, zestawia ryzyka w miarę ich występowania. Kiedy po skompletowaniu listy powinna ją przejrzeć? | Rozpoczynając projekt zamykamy każde ryzyko. | Podczas organizowania, przygotowywania i wykonywania pracy. | Podczas cotygodniowych spotkań, w miarę identyfikowania i dodawania nowych zagrożeń. | Regularnie i przez cały czas trwania projektu. | D | Należy regularnie oraz przez cały cykl życia projektu dokonywać przeglądu ryzyka, ponieważ mogą pojawiać się nowe ryzyka, a wpływ lub prawdopodobieństwo wystąpienia istniejących ryzyk mogą się zmieniać w miarę upływu czasu.
901 | Ryzyko | Kierownik projektu w dużej organizacji rządowej decyduje się zaoszczędzić pieniądze, zmieniając lokalnego partnera wdrażającego i rozważa wykorzystanie zasobów zagranicznych. Jakie są główne zagrożenia związane z wykorzystaniem zasobów zagranicznych? | Zasoby offshore mogą wymagać szczegółowej dokumentacji ze względu na różnice czasowe i kulturowe E) Zasoby offshore mogą nie mieć takiej samej wiedzy na temat domeny biznesowej jak poprzedni dostawca | Zasoby offshore mogą wymagać większego wysiłku w planowaniu i zarządzaniu budżetami projektów | Zasoby na morzu mogą wymagać większego nadzoru ze względu na różnice czasowe i kulturowe | Zasoby offshore mogą wymagać dłuższego procesu wdrażania ze względu na różnice geopolityczne | C | Oto główne zagrożenia związane z wykorzystywaniem zasobów zagranicznych, gdyż wiążą się z wyzwaniami związanymi ze strefami czasowymi, różnicami kulturowymi, zarządzaniem budżetem i potencjalnymi zawiłościami geopolitycznymi.
902 | Zasoby | Która z poniższych opcji nie jest mocarstwem opartym na zasobach w kontekście megaprojektów? | Rekrutacja na podstawie umowy | Rekrutacja poprzez kontrolę bezpośrednią | Rekrutacja na podstawie oddelegowania | Rekrutacja utalentowanych ekspertów | B | Rekrutacja poprzez bezpośrednią kontrolę zazwyczaj nie jest uznawana za siłę opartą na zasobach w megaprojektach. Pozostałe opcje są w takich projektach siłą opartą na zasobach.
903 | Koszt | Zespół pracuje nad projektem rozwoju nowego produktu, stosując podejście hybrydowe. Po czwartym sprincie dowiaduje się, że kurs wymiany walut dla towarów importowanych znacznie wzrośnie. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby upewnić się, że produkt końcowy zostanie wprowadzony na rynek terminowo i zgodnie z założeniami? | Przejrzyj zaległości, aby zobaczyć wpływ zwiększenia budżetu. | Współpracuj z interesariuszami w celu opracowania podejść do budżetowania przyrostowego. | Wydaj dodatkowe pieniądze i zaplanuj ich rekompensatę w następnym sprincie. | Zredukuj specyfikację produktu, aby użyć mniej importowanych materiałów. | B | W podejściu hybrydowym współpraca z interesariuszami w celu opracowania metod budżetowania przyrostowego jest najlepszym rozwiązaniem pozwalającym poradzić sobie z nieoczekiwanym wzrostem kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu, że projekt będzie realizowany zgodnie z planem.
904 | Koszt | Zespół pracuje nad nowym projektem, a sponsor nie wyraża zgody na zwiększenie budżetu potrzebne w obecnej iteracji. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Wydaj dodatkowe pieniądze i zaplanuj rekompensatę w następnym sprincie. | Złóż wniosek o zmianę, aby uzyskać formalną zgodę na zwiększenie budżetu. | Wyjaśnij sponsorowi ryzyko związane z brakiem zatwierdzenia budżetu. | Współpraca z interesariuszami w celu opracowania elastycznych podejść do budżetowania. | D | W przypadku problemów z zatwierdzeniem budżetu najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z interesariuszami w celu opracowania elastycznego podejścia do budżetowania, co pozwoli rozwiązać problem przy jednoczesnym zachowaniu postępu projektu.
905 | Harmonogram | Kierownik projektu stwierdził, że zadanie na ścieżce krytycznej jest opóźnione. Kierownictwo wyższego szczebla nie zatwierdzi dodatkowego budżetu na dodatkowe zasoby i narzędzia do wykorzystania w projekcie. Kierownik projektu musi wykorzystać swoje zatwierdzone zasoby. Jaka praktyka będzie najlepsza dla kierownika projektu? | Analiza scenariuszy „co by było, gdyby” | Przyspieszenie | Rozbijanie się | Wyrównywanie zasobów | B | Przyspieszenie realizacji zadań, czyli wykonywanie ich równolegle, a nie sekwencyjnie, to najlepsza praktyka w sytuacji, gdy zadanie na ścieżce krytycznej jest opóźnione i nie są dostępne żadne dodatkowe zasoby.
906 | Interesariusz | Kierownik projektu pracuje nad złożonym projektem o bardzo dużym wpływie na środowisko. Biuro Zarządzania Projektami (PMO) organizacji zatwierdziło projekt i obecnie jest on w fazie planowania. Sponsor projektu przekazał kierownikowi projektu listę wszystkich interesariuszy projektu. Jakie będzie kolejne działanie w Planie Zarządzania Interesariuszami? | Analizować | Angażować się | Monitor | Zidentyfikować | A | Po otrzymaniu listy interesariuszy kolejnym krokiem w zarządzaniu interesariuszami jest ich analiza w celu zrozumienia ich wpływu, interesów i potencjalnego oddziaływania na projekt.
907 | Ryzyko | Rada Kontroli Zmian (CCB) zatwierdza zmianę projektu wnioskowaną przez klienta. Kierownik projektu odkrywa, że ​​zmiana spowoduje trzymiesięczne opóźnienie projektu. Co powinien był zrobić, aby tego uniknąć? | Dokładnie oceniono wniosek zgodnie z planem zarządzania ryzykiem | Zdefiniowano ponownie zakres projektu, aby uwzględnić nowy projekt | Przyspieszył i zakłócił harmonogram | Zwiększono budżet autoryzowany i zażądano dodatkowych zasobów | A | Aby uniknąć nieoczekiwanych opóźnień po zatwierdzeniu wniosku o zmianę, kierownik projektu powinien szczegółowo ocenić wniosek zgodnie z planem zarządzania ryzykiem, biorąc pod uwagę wszystkie potencjalne skutki dla harmonogramu projektu.
908 | Ryzyko | Kierownik projektu został przydzielony do bardzo złożonego i technicznego projektu. Kierownik projektu pracuje obecnie nad planem zasobów i zamierza zarekomendować sponsorowi projektu wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Jakie ryzyka można zminimalizować, korzystając z usług jednego lub kilku dostawców w zakresie dostarczania komponentów projektu? | Budżetowy | Techniczny | Zakres E) Harmonogram | Polityczny | A | Korzystanie z usług dostawców może pomóc w ograniczeniu ryzyka technicznego, politycznego i finansowego w złożonych projektach poprzez wykorzystanie zewnętrznej wiedzy specjalistycznej i zasobów.
909 | Ryzyko | Jaka jest różnica między ryzykiem a problemem? | Ryzyko jest niepewne, natomiast problemy są pewne. | Zarówno ryzyko, jak i problemy są niepewne. | Ryzyko i problemy są pewne. | Ryzyko może nie wystąpić, gdy wystąpi problem. | A | Ryzyka to potencjalne przyszłe zdarzenia obarczone niepewnością, natomiast problemy to bieżące problemy, które już wystąpiły. Ryzyko może się wydarzyć lub nie, ale problem to pewność, którą należy rozwiązać.
910 | Ryzyko | Kierownik projektu zdecydował się zaangażować podmiot zewnętrzny do zarządzania ryzykiem projektu, ponieważ miał on większe doświadczenie niż obecny zespół projektowy. Jaką strategię reagowania zastosował kierownik projektu, aby ograniczyć ogólne ryzyko projektu? | Zmniejszyć | Unikać | Wykorzystać | Przenosić | D | Kierownik projektu zdecydował się zaangażować podmiot zewnętrzny do zarządzania ryzykiem projektu, co jest przykładem strategii reagowania na ryzyko „Transfer”. Strategia ta polega na przeniesieniu własności i zarządzania ryzykiem na inny podmiot, który jest lepiej przygotowany do radzenia sobie z nim.
911 | Zakres | Firma ma podpisaną umowę na utrzymanie i rozbudowę bazy danych klientów klienta. Dział prawny firmy informuje kierownika projektu, że wkrótce może zostać podpisana nowa ustawa, która będzie wymagać bardziej rygorystycznej ochrony danych klientów. Ustawa będzie wymagała wdrożenia dodatkowych funkcji bezpieczeństwa w bazie danych prowadzonej przez kierownika projektu. Funkcje te nie są objęte zakresem obecnej umowy. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Poproś dział prawny o poruszenie tej kwestii podczas następnych negocjacji umowy z klientem. | Zaktualizuj rejestr ryzyka, aby uwzględnić tę kwestię i omów odpowiednie plany reagowania na ryzyko ze sponsorem projektu i klientem. | Zwróć się o wsparcie sponsora projektu, aby wywrzeć na klienta presję i skłonić go do niezwłocznej zmiany umowy. | Poczekaj, aż zostaną sfinalizowane wymogi prawne, aby można było konkretnie zdefiniować zakres zmiany. | B | Rejestr ryzyka powinien być regularnie przeglądany, a uwzględnienie tego zagadnienia w rejestrze ryzyka zapewni jego monitorowanie. Omówienie odpowiednich planów reagowania na ryzyko ze sponsorem projektu i klientem to proaktywne podejście do reagowania na potencjalne zmiany w wymogach prawnych, które mogą mieć wpływ na projekt. Pozwala to na wczesne planowanie i przygotowanie, zamiast czekać na uchwalenie prawa.
912 | Zasoby | W kluczowym dla organizacji projekcie jeden z wykonawców skarży się na długi i trudny proces zatwierdzania. Wykonawca wspomniał o tym, ponieważ może to wpłynąć na harmonogram projektu. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Dodaj to ryzyko do rejestru ryzyka, który będzie monitorowany i poddawany przeglądowi. | Omów tę kwestię z zespołem, aby znaleźć sposoby na ograniczenie ryzyka. | Aby ograniczyć to ryzyko, należy zatrudnić dodatkowe zasoby dla zespołu. | Przekaż ryzyko kadrze zarządzającej wyższego szczebla jako krytyczne dla terminowej dostawy. | B | Kierownik projektu powinien najpierw omówić problem z zespołem, aby wspólnie wypracować potencjalne rozwiązania i strategie minimalizacji ryzyka. Takie podejście oparte na współpracy pozwala na uwzględnienie różnych perspektyw i może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą rozwiązać problemy związane z procesem zatwierdzania, bez konieczności natychmiastowej eskalacji lub angażowania dodatkowych zasobów.
913 | Ryzyko | Kierownik projektu zajmuje się zarządzaniem wymaganiami w firmie farmaceutycznej. Jakiego usprawnienia organizacja kierownika projektu powinna oczekiwać w wyniku projektu? | Wzrost kosztów | Obniżona jakość | Zmniejszone ryzyko | Zwiększony harmonogram | C | Lepsze zarządzanie wymaganiami zazwyczaj prowadzi do zmniejszenia ryzyka w projektach farmaceutycznych. Dzięki lepszemu definiowaniu i zarządzaniu wymaganiami, projekt jest mniej narażony na nieoczekiwane problemy lub niezgodności, co zmniejsza ogólne ryzyko projektu.
914 | Zakres | Podczas fazy testowania projektu członek zespołu stwierdza, że ​​niektóre wymagania nie zostały spełnione. Jeśli projekt będzie teraz wymagał dodatkowej pracy, aby spełnić wymagania, może to spowodować znaczne przekroczenie czasu i kosztów. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zwołaj spotkanie interesariuszy. | Przeprowadź analizę wpływu. | Skieruj sprawę do kadry zarządzającej wyższego szczebla. | Zaktualizuj rejestr ryzyka. | B | Przed podjęciem jakichkolwiek działań kierownik projektu powinien najpierw ocenić wpływ niespełnionych wymagań na czas, koszty i zakres projektu. Analiza ta dostarczy kluczowych informacji niezbędnych do podjęcia świadomych decyzji dotyczących dalszego postępowania i dostępnych opcji.
915 | Zasoby | Rozwój projektu wymaga stopniowego dostarczania produktu. Realizacja projektu wymaga zaangażowania zarówno lokalnych, jak i zdalnych członków zespołu. Jaką strategię komunikacji należy zastosować w tej sytuacji? | Wdrożenie planu komunikacji w celu zagwarantowania, że ​​komunikacja dotycząca realizacji projektu odbywa się zgodnie z planem. | Upewnij się, że każdy zespół krajowy wysyła szczegółowe raporty o stanie projektu do kierownika projektu | Wysyłaj codzienne aktualizacje e-mailem pomiędzy poszczególnymi zespołami krajowymi | Zaplanuj indywidualne rozmowy telefoniczne z każdym zespołem krajowym co dwa tygodnie | A | Przestrzeganie ustalonego planu komunikacji gwarantuje, że wszyscy członkowie zespołu, zarówno lokalni, jak i zdalni, są poinformowani i zaangażowani w proces stopniowej realizacji projektu. To ustrukturyzowane podejście pomaga zachować spójność i przejrzystość komunikacji w projekcie.
916 | Zasoby | Na spotkaniu projektu Agile członek zespołu przedstawia aktualizację statusu swojego ważnego zadania. Nowy członek zespołu przerywa mu, gdy słyszy o swoim zadaniu, i przedstawia aktualizację statusu, zanim pierwszy członek zespołu zakończy swoją aktualizację. Co powinien zrobić scrum master? | Porozmawiaj prywatnie z członkiem zespołu po spotkaniu. | Przerwij wypowiedź nowego członka zespołu i pozwól kontynuować wypowiedzi pierwszego mówcy. | Omów protokół z zespołem na zakończenie spotkania. | Przerwij nowemu członkowi zespołu dyskusję na temat protokołu. | C | Zajęcie się problemem przerwania spotkania na koniec pozwala Scrum Masterowi utrwalić w całym zespole zasady etykiety, bez wyróżniania nowego członka i zakłócania przebiegu bieżącego spotkania. Takie podejście utrzymuje pozytywną dynamikę zespołu, jednocześnie ucząc wszystkich członków prawidłowego protokołu.
917 | Komunikacja | Rozpoczęto strategiczny projekt i przydzielono kierownika projektu. W miarę postępu projektu i pomyślnego ukończenia prac przez zespół, kluczowy interesariusz dzwoni do kierownika projektu i zgłasza brak aktualizacji postępów. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Upewnij się, że kluczowa osoba zainteresowana otrzyma kopię cotygodniowych wiadomości e-mail o stanie projektu. | Prześlij najważniejszemu interesariuszowi kopię najnowszego raportu o stanie projektu. | Przejrzyj i zaktualizuj plan zarządzania komunikacją projektu. | Zaproś najważniejszego interesariusza na kolejne spotkanie projektowe. | C | Kierownik projektu powinien najpierw dokonać przeglądu i aktualizacji planu zarządzania komunikacją, aby upewnić się, że wszyscy kluczowi interesariusze są w niego zaangażowani i otrzymują odpowiednie aktualizacje. To systematyczne podejście usuwa pierwotną przyczynę luki komunikacyjnej, a nie tylko oferuje jednorazowe rozwiązanie.
918 | Komunikacja | Kierownik projektu znajduje się w fazie realizacji projektu. Nowo zidentyfikowany interesariusz stale pomija kierownika projektu, aby uzyskać informację zwrotną bezpośrednio od sponsora projektu, co zwiększa presję i frustrację wszystkich członków zespołu. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Zwołaj spotkanie projektowe wszystkich interesariuszy, aby omówić sprawę i opracować odpowiedni plan działania. | Spotkaj się z tą grupą interesariuszy, aby zaktualizować plan zaangażowania i zrozumieć jej potrzeby komunikacyjne. | Spotkaj się ze sponsorem projektu i potwierdź, że kierownik projektu będzie jedyną osobą kontaktową. | Prześlij plan zarządzania komunikacją zainteresowanej stronie drogą mailową i zaznacz, że wyraziła na niego zgodę. | B | Spotykając się bezpośrednio z interesariuszem, kierownik projektu może zrozumieć jego specyficzne potrzeby i obawy, odpowiednio zaktualizować plan zaangażowania i ustanowić skuteczniejszy kanał komunikacji. Takie podejście rozwiązuje problem u źródła i pomaga zapobiec pomijaniu kierownika projektu w przyszłości.
919 | Komunikacja | Pod koniec pierwszej fazy rozbudowy stadionu kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że może mieć opóźnienie w realizacji kolejnej fazy. Opóźnienie wynika z nowych wymogów bezpieczeństwa, które należy uwzględnić. Informacja ta dotarła do kierownika projektu dopiero po skontaktowaniu się z kierownikiem budowy. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby uniknąć takich sytuacji? | Uruchom proces zarządzania zmianą, aby dostosować go do nowych wymogów bezpieczeństwa. | Wprowadź kontrolę monitorowania komunikacji, aby upewnić się, że potrzeby informacyjne są zaspokojone i że możliwe są przewidywania problemów. | Popraw komunikację w ramach projektu, aby zapewnić właściwe podejście do udostępniania istotnych aktualizacji projektu. | Zorganizuj spotkanie przeglądowe projektu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby sprawdzić, czy nie pominięto innych wymagań. | C | Usprawnienie komunikacji w ramach projektu to najbardziej kompleksowe rozwiązanie zapobiegające podobnym sytuacjom w przyszłości. Takie podejście gwarantuje, że wszystkie istotne informacje, w tym nowe wymogi bezpieczeństwa, będą odpowiednio i terminowo udostępniane wszystkim interesariuszom projektu.
920 | Komunikacja | Po trzech tygodniach realizacji projektu kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że jego komunikacja z kluczowym interesariuszem odbywała się wyłącznie telefonicznie. Interesariusz jest kopiowany do wątku e-mail projektu, który wszyscy interesariusze jednogłośnie wskazali jako jedyny sposób komunikacji. Jak kierownik projektu powinien zareagować na tę sytuację? | Zapytaj interesariusza, czy woli rozmowę e-mailową czy kontakt telefoniczny. | Dokumentuj rozmowy telefoniczne i wysyłaj dokumenty e-mailem do wszystkich zainteresowanych stron. | Kontynuuj komunikację ze wszystkimi stronami zainteresowanymi za pośrednictwem wątku e-mail. | Zachowaj zapisy wszystkich rozmów telefonicznych z interesariuszem. | C | Ponieważ wszyscy interesariusze, w tym ten, którego dotyczył projekt, jednomyślnie zgodzili się na wykorzystanie wątku e-mailowego jako głównej metody komunikacji, kierownik projektu powinien przestrzegać tego porozumienia. Spójność metod komunikacji pomaga zachować przejrzystość i gwarantuje, że wszyscy interesariusze otrzymają te same informacje.
921 | Komunikacja | Sponsor projektu klienta przydziela kierownikowi projektu osobę kontaktową. Osoba kontaktowa prosi o dodatkowe raporty pośrednie i szczegóły, co zwiększa nakład pracy związany z przygotowywaniem raportów o postępie prac. Jednak podczas comiesięcznego spotkania statusowego sponsor projektu klienta skarży się na brak raportów o postępie prac. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zaradzić tej sytuacji? | Spotkaj się ze sponsorem projektu i potwierdź, że kierownik projektu będzie jedyną osobą kontaktową. | Prześlij plan zarządzania komunikacją zainteresowanej stronie drogą mailową i zaznacz, że wyraziła na niego zgodę. | Zwołaj spotkanie projektowe wszystkich interesariuszy, aby omówić sprawę i opracować odpowiedni plan działania. | Spotkaj się z tą grupą interesariuszy, aby zaktualizować plan zaangażowania i zrozumieć jej potrzeby komunikacyjne. | C | Dzięki spotkaniu sponsora projektu i osoby kontaktowej, kierownik projektu może bezpośrednio zająć się lukami komunikacyjnymi. Spotkanie to pozwala na doprecyzowanie ról, obowiązków i oczekiwań komunikacyjnych, zapewniając, że wszystkie strony są zgodne co do procesu raportowania.
922 | Zasoby | Projekt wprowadzenia nowego produktu na rynek rozpoczyna trzecią z sześciu iteracji. Podczas planowania iteracji klient wyjaśnia, że ​​inna firma wkrótce wprowadzi na rynek podobny produkt. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Pomóż zespołowi w ponownym zdefiniowaniu minimalnego produktu zdatnego do użycia (MVP) w celu dostarczenia go przed konkurencją. | Zwiększenie możliwości zespołu w zakresie ukończenia dostawy przed konkurentem. | Zarejestruj problem i opisz go szczegółowo w raporcie o stanie. | Poproś klienta o zmniejszenie zaległości i dostarczenie produktu przed konkurencją. | A | Redefinicja MVP pozwala zespołowi skupić się na szybkim dostarczaniu kluczowych funkcjonalności w odpowiedzi na zagrożenie ze strony konkurencji. To zwinne podejście pomaga projektowi dostosować się do nowych warunków rynkowych, jednocześnie zapewniając wartość dla klienta.
923 | Komunikacja | Po dziewięciu miesiącach projekt kończy swoją pierwszą fazę, udostępniając klientowi nowy produkt. Klient zgłasza, że ​​brakuje wielu kluczowych funkcji. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Rozpocznij projekt od nowa, stosując zwinny cykl życia i zaproponuj stworzenie minimalnego produktu gotowego do użycia (MVP) w ciągu trzech miesięcy. | Przejdź na zwinny cykl życia, stosując krótsze iteracje, aby zespół mógł wspólnie z interesariuszami ocenić wartość i odpowiednio ustalić priorytety. | Oceń brakujące funkcje wraz z klientem i zaplanuj ich uwzględnienie w kolejnej 9-miesięcznej fazie projektu. | Złóż wniosek o większe finansowanie, aby skrócić cykl wydawniczy z dziewięciu do sześciu miesięcy, dzięki czemu zespół będzie mógł szybciej dostarczać wartościowe produkty. | D | Usprawnienie ogólnej komunikacji w ramach projektu to najskuteczniejszy sposób zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości. Takie podejście gwarantuje, że ważne informacje, takie jak nowe wymogi bezpieczeństwa, będą szybko i właściwie udostępniane wszystkim interesariuszom projektu.
924 | Komunikacja | Zespół Scrum stosuje podejście hybrydowe z dwutygodniowymi sprintami. Wersja minimalnego produktu gotowego do wdrożenia (MVP) jest wydawana pod koniec bieżącego sprintu, a zespół ukończył wszystkie niezbędne i pożądane funkcje; jednak niektóre z pozostałych priorytetowych funkcji są nadal w fazie rozwoju. Kierownik projektu przygotowuje miesięczny raport dla komitetu sterującego. Co powinien zalecić kierownik projektu? | Zaktualizuj plan zarządzania projektem, tak aby uwzględniał tylko funkcje ukończone w danym wydaniu. | Oszacuj wymagany nakład pracy i złóż wniosek o zmianę, aby przydzielić zespołowi więcej zasobów. | Zorganizuj przegląd sprintu i opublikuj MVP tylko z ukończonymi funkcjami. | Przełóż przegląd wersji MVP do momentu, aż wszystkie uzgodnione funkcje zostaną ukończone. | C | Spotykając się bezpośrednio z interesariuszem, kierownik projektu może zrozumieć jego specyficzne potrzeby i obawy, odpowiednio zaktualizować plan zaangażowania i ustanowić skuteczniejszy kanał komunikacji. Takie podejście rozwiązuje problem u źródła i pomaga zapobiec pomijaniu kierownika projektu w przyszłości.
925 | Ludzie | Członek zespołu ds. dostaw narzeka na obciążenie pracą i liczbę priorytetowych zadań, którymi się zajmuje. Inny członek zespołu narzeka, że ​​nie może wykonywać swojej pracy z powodu braku postępów ze strony tego członka zespołu. Oboje są sfrustrowani i mają niską wydajność z powodu tego sporu. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby poprawić wydajność zespołu? | Znajdź wspólny język między członkami zespołu, aby wiedzieli, w jakich kwestiach się zgadzają. | Wdrażaj techniki rozwiązywania konfliktów, aby uniknąć sytuacji, które wymykają się spod kontroli. | Należy zdać sobie sprawę, że emocje stanowią część tego problemu i zająć się nimi w pierwszej kolejności. | Wykorzystaj narzędzia angażujące interesariuszy i eskaluj sytuację. | A | Znalezienie wspólnego języka pomaga ograniczyć konflikty i poprawić współpracę między członkami zespołu. Koncentrując się na obszarach, w których istnieje porozumienie, kierownik projektu może pomóc w budowaniu bardziej pozytywnych i produktywnych relacji roboczych między członkami zespołu.
926 | Zasoby | Podczas ostatnich pięciu codziennych spotkań członek zespołu projektu hybrydowego (predykcyjno-zwinnego) nie precyzował, co już zrobił i co zamierza zrobić. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Podczas spotkania retrospektywnego przeanalizuj, co zostało osiągnięte i wdróż działania korygujące. | Porusz kwestię odpowiedzialności za zadania z zespołem i interesariuszami na kolejnym spotkaniu poświęconym przeglądowi iteracji. | Zorganizuj spotkanie z zespołem i interesariuszami w celu omówienia ryzyk i przeszkód, z jakimi będzie wiązał się projekt. | Spotkaj się z członkiem zespołu, aby upewnić się, że rozumie on swoje obowiązki i omówić wszelkie przeszkody. | D | Spotkanie w cztery oczy pozwala kierownikowi projektu omówić problem bezpośrednio z członkiem zespołu, zrozumieć wszelkie ukryte problemy i wzmocnić oczekiwania dotyczące odpowiedzialności. Takie podejście jest bardziej ukierunkowane i mniej prawdopodobne, że wywoła zażenowanie w porównaniu z omawianiem problemu w grupie.
927 | Koszt | Firma budowlana wdraża nowy projekt strategiczny z ustalonym budżetem. Podczas analizy projektu zauważa się wzrost całkowitych kosztów, ponieważ zużywa się więcej materiałów niż przewidziano w pierwotnym zakresie. Członkowie zespołu nie zgłaszali zakupu nowych materiałów, ponieważ są nowi w firmie. Co powinien był zrobić kierownik projektu, aby temu zapobiec? | Przydzielono czas na podkreślenie członkom zespołu znaczenia procesu kontroli zmian | Przeanalizowano zmiany w bazowym koszcie projektu od początku projektu | Odrzucono włączenie nowych inżynierów do strategicznego projektu firmy | Zarejestrowano ryzyko odchylenia kosztów w macierzy ryzyka | A | Edukując członków zespołu o znaczeniu procesu kontroli zmian, kierownik projektu może zapobiegać nieautoryzowanym zmianom i zapewnić, że wszystkie pozyskane materiały są prawidłowo udokumentowane i zatwierdzone. To proaktywne podejście pomaga utrzymać kontrolę nad kosztami i zapobiega rozrostowi zakresu projektu.
928 | Zasoby | Dyskusje podczas cotygodniowych spotkań zespołu projektowego są często zdominowane przez starszego członka zespołu, który ma tendencję do zagłuszania innych członków zespołu i otwartej krytyki ich poglądów. Powoduje to demoralizację pozostałych członków zespołu i prowadzi do braku zaangażowania podczas spotkań. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Wdrażaj istniejące zasady zachowania w zespole. | Usuń starszego członka zespołu z cotygodniowego spotkania. | Zorganizuj aktywność integrującą zespół, która zachęci do wspólnego znajdowania rozwiązań. | Zgłosić zachowanie starszego członka zespołu kierownikowi funkcjonalnemu. | A | Egzekwowanie istniejących zasad jest najwłaściwszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala rozwiązać problem bez wyróżniania starszego członka zespołu. Takie podejście utrzymuje spójność zespołu, jednocześnie wzmacniając oczekiwane zachowania wszystkich jego członków.
929 | Zasoby | Kierownik projektu współpracuje zdalnie z członkami zespołu, którzy działają niezależnie. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby promować współpracę między członkami zespołu? | Poproś każdego członka zespołu o wypełnienie dziennika codziennych zadań aktualizacji. | Do wszystkich wiadomości e-mail dotyczących projektu dołącz członków zespołu. | Dzwoń do poszczególnych członków zespołu co tydzień, aby zebrać informacje i przekazać im aktualne informacje. | Promuj regularne spotkania za pomocą wideokonferencji. | D | Regularne wideokonferencje mogą sprzyjać współpracy między członkami zespołu pracującymi zdalnie, zapewniając interakcję twarzą w twarz i komunikację w czasie rzeczywistym. Takie podejście pomaga budować spójność zespołu i zachęca wszystkich do bardziej aktywnego uczestnictwa.
930 | Zasoby | Powołano globalny, wielofunkcyjny zespół do realizacji międzynarodowej inicjatywy. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapewnić pełne zaangażowanie zespołu w całym projekcie? | Zadbaj o to, aby oprogramowanie było dostępne w wielu językach. | Uzgodnij informacje dotyczące strefy czasowej i godziny spotkań. | Przetłumacz dokumentację projektu. | Udzielanie wskazówek dotyczących powszechnie stosowanych narzędzi i praktyk. | B | W przypadku globalnego, wielofunkcyjnego zespołu, koordynacja stref czasowych i uzgadnianie terminów spotkań ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pełnego zaangażowania. Takie podejście uwzględnia potrzeby wszystkich członków zespołu i pomaga stworzyć bardziej inkluzywne środowisko projektowe.
931 | Harmonogram | Trwa projekt z udziałem członków zespołu z dwóch różnych krajów. Z powodu różnic kulturowych obie strony zgłaszają skargi. Jedna strona zgłasza, że ​​członkowie zespołu po drugiej stronie reagują zbyt wolno i często mają zaplanowane dni wolne. Druga strona wierzy w równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i uważa, że ​​przed podjęciem decyzji należy się bardziej zastanowić. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Przejrzyj plan zarządzania komunikacją i w razie potrzeby go zaktualizuj. | Zbadaj przyczynę nieporozumień. | Przypomnij członkom zespołu, aby rozumieli różnice kulturowe. | Omów statut zespołu z jego członkami. | D | Przegląd statutu zespołu może pomóc w rozwiązaniu różnic kulturowych poprzez przypomnienie członkom zespołu o ustalonych normach, wartościach i praktykach pracy. Takie podejście może pomóc w niwelowaniu różnic kulturowych oraz promować lepsze zrozumienie i współpracę w zespole.
932 | Zasoby | W ramach dużego projektu transformacyjnego biuro zarządzania projektami (PMO) zostało przeniesione do środowiska wirtualnego. Zespół PMO miał problemy z wydajnością codziennych zadań, które obecnie wpływają na cały projekt. Jakie trzy działania powinien podjąć kierownik projektu, aby poprawić wydajność zespołu PMO? Wybierz trzy: | Zatrudnij nowego menedżera ds. zespołów wirtualnych, aby usprawnić współpracę między działami. E) Zaproponuj kierownictwu rozwiązanie zespołu wirtualnego lub przeniesienie biura zarządzania projektami (PMO) do wspólnej lokalizacji. | Zbuduj zaufanie wśród członków zespołu PMO, zapewniając im niezbędne szkolenia w zakresie narzędzi do zarządzania projektami. | Udostępnij narzędzia komunikacyjne, które pomogą zespołom wirtualnym nawiązać lepszy kontakt z interesariuszami. | Zbuduj środowisko współpracy poprzez utrzymywanie regularnych kontaktów pomiędzy członkami zespołu PMO. | D | Aby poprawić wydajność wirtualnego zespołu PMO, kierownik projektu powinien skupić się na trzech kluczowych obszarach: Budowanie współpracy: Regularne kontakty między członkami zespołu pomagają budować poczucie jedności i wspólnego celu, co jest kluczowe dla zespołów wirtualnych. Budowanie pewności siebie: Zapewnienie szkoleń z zakresu narzędzi do zarządzania projektami gwarantuje, że członkowie zespołu posiadają niezbędne umiejętności do efektywnego wykonywania swoich zadań.
933 | Zasoby | Zespół Agile ma ugruntowaną pozycję w konsekwentnym dostarczaniu funkcjonalności produktu na czas, ale ostatnio zidentyfikował ogromną lukę w zrozumieniu architektury, co doprowadziło do konieczności przeróbek. Jakiego zwinnego rozwiązania należy użyć, aby rozwiązać ten problem? | Planowanie przyrostów | Codzienny standup | Demonstracja dla interesariuszy | Retrospektywa zespołu | D | Retrospektywa zespołowa to najwłaściwsza zwinna odpowiedź na problem luki w zrozumieniu architektury. Podczas retrospektywy zespół może przeprowadzić burzę mózgów, aby zidentyfikować, co poszło nie tak i jakie działania naprawcze można podjąć, aby pogłębić zrozumienie i zapobiec podobnym problemom w przyszłości.
934 | Zasoby | Kierownik projektu zarządza projektem w odnoszącym sukcesy startupie. Startup odnotował wykładniczy wzrost, co przyniosło liczne korzyści członkom zespołu, w tym elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej. Podczas ostatniej retrospektywy jeden z członków zespołu zauważył, że tempo pracy zespołu poprawiło się, gdy zespół był fizycznie zgromadzony w sali projektowej. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zaktualizuj statut zespołu, aby promować kolokację. | Zaktualizuj plan zarządzania zasobami, aby promować kolokację. | Udoskonal listę zadań, aby zwiększyć dynamikę pracy zespołu. | Zaproponuj kierownictwu wyższego szczebla aktualizację polityki firmy. | A | Zachowania poprawiające wydajność zespołu powinny być wspierane i w razie potrzeby uwzględniane w jego statucie. Ponieważ tempo pracy zespołu poprawiło się, gdy zespół był zgromadzony fizycznie, aktualizacja statutu zespołu w celu promowania wspólnej lokalizacji jest najwłaściwszym działaniem, aby wykorzystać tę obserwację.
935 | Harmonogram | Na pierwszym spotkaniu dotyczącym projektu budowy drogi, kierownik projektu przypomina zespołowi o konieczności przestrzegania wszystkich zasad podczas wykonywania obowiązków i interakcji z interesariuszami. W dalszej części projektu członkowie zespołu spóźniają się na spotkania i nie przestrzegają innych podstawowych zasad. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapewnić, że rezultaty i harmonogram projektu nie zostaną zakłócone? | Skontaktuj się z konkretnymi członkami zespołu, którzy złamali zasady podstawowe. | Awansuj wszystkich członków zespołu, którzy nie łamią żadnych podstawowych zasad. | Pozwól zespołowi zbadać każdego członka zespołu, który narusza zasady podstawowe. | Usuń członków zespołu, którzy naruszyli zasady podstawowe. | A | Konflikty należy rozwiązywać w pierwszej kolejności, zazwyczaj prywatnie, stosując bezpośrednie, oparte na współpracy podejście. Zwrócenie się do konkretnych członków zespołu, którzy naruszyli zasady, jest najwłaściwszym rozwiązaniem, aby zapewnić, że rezultaty i harmonogram projektu nie zostaną zakłócone, a jednocześnie zachowana zostanie zdrowa atmosfera w zespole.
936 | Zasoby | Firma zatrudniła międzynarodowy zespół wirtualny z powodu braku lokalnych, wykwalifikowanych zasobów. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapewnić utrzymanie zaangażowania tego zespołu wirtualnego? | Zadbaj o to, aby cały wirtualny zespół został zaproszony na spotkanie inauguracyjne, aby osiągnąć wspólne zrozumienie. | Systematycznie monitoruj, czy wyniki pracy zespołu wirtualnego odpowiadają oczekiwaniom. | Wdróż plan zarządzania komunikacją, który z powodzeniem sprawdził się wcześniej w przypadku zespołów wirtualnych. | Zaplanuj regularne spotkania z wirtualnym zespołem w domowym biurze. | B | Aby zapewnić stałe zaangażowanie zespołu wirtualnego, kierownik projektu powinien stale monitorować jego realizację w kontekście oczekiwań. Takie podejście pozwala na szybką identyfikację wszelkich problemów lub wyzwań oraz umożliwia kierownikowi projektu zapewnienie niezbędnego wsparcia lub wprowadzenie niezbędnych korekt, aby utrzymać zaangażowanie i produktywność zespołu.
937 | Zasoby | Kierownik projektu pracuje nad nowym projektem. Dwóch kluczowych pracowników projektu nie zgadza się z wymaganiem. Kierownik projektu chce zrozumieć oba punkty widzenia, ale jeden z pracowników nie chce się z nim spotkać. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Przejrzyj aktywa procesów organizacyjnych (OPA). | Skieruj sprawę do sponsora projektu. | Odnieś się do podstawowych zasad zespołu i wizji projektu. | Zaakceptuj stanowisko starszego zasobu projektu. | C | Kierownik projektu musi uzyskać porozumienie co do sposobu postępowania zespołu, co można znaleźć w ustalonych zasadach. Musi również osiągnąć konsensus i wykorzystać uzyskane informacje do rozwiązywania konfliktów zgodnie z wizją projektu. Odwołanie się do tych ustalonych wytycznych jest w tej sytuacji najwłaściwszym rozwiązaniem.
938 | Zasoby | Kierownik projektu zarządza projektem, stosując podejście hybrydowe. W trakcie projektu niektórzy członkowie zespołu odeszli, ale zostali zastąpieni przez inne zasoby. Jednak na początku kolejnego sprintu kierownik projektu zdał sobie sprawę, że brakuje mu konkretnej umiejętności, a jedyny zasób posiadający tę umiejętność opuścił zespół kilka miesięcy wcześniej. Co powinien był zrobić, aby tego uniknąć? | Zapewniono, że członkowie zespołu przekazują swoją wiedzę w obrębie zespołu | Zapewniono, że członkowie zespołu mają co najmniej jedną wspólną umiejętność | Za każdym razem, gdy zastępowano członka zespołu, dbałem o to, aby umiejętności zespołu były dostosowane do zadań projektu | Zapewnienie przeglądu planu zarządzania komunikacją w celu uniknięcia braku przepływu informacji | C | Kierownik projektu powinien był upewnić się, że umiejętności zespołu są zgodne z zadaniami projektowymi za każdym razem, gdy następowała zmiana członka zespołu. Takie proaktywne podejście pomogłoby zidentyfikować i wyeliminować wszelkie braki w umiejętnościach, zanim staną się problematyczne.
939 | Zasoby | Kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że zespół potrzebuje szkolenia z zakresu konkretnej technologii wymaganej w projekcie. Co powinien zrobić, aby zminimalizować to ryzyko? | Zawarcie umowy z dostawcą-ekspertem, który wykona pracę wykorzystującą tę konkretną technologię | Utwórz element w dzienniku ryzyka i powiadom sponsora | Oceń wiedzę zespołu na temat technologii i poszukaj rekomendowanych opcji szkoleniowych | Naprawiaj wszelkie luki w szkoleniu, które pojawiają się w trakcie projektu | C | Aby zminimalizować ryzyko braku konkretnych umiejętności technologicznych, kierownik projektu powinien najpierw ocenić aktualny stan wiedzy zespołu, a następnie poszukać odpowiednich opcji szkoleniowych. Takie podejście pozwala bezpośrednio i skutecznie wypełnić lukę kompetencyjną.
940 | Koszt | Kierownik projektu zostaje przydzielony do nowego projektu i rozpoczyna budowanie zespołu. Szybko odkrywa, że ​​niektórzy członkowie zespołu skupiają się na rozwoju osobistym, podczas gdy inni nie posiadają umiejętności technicznych niezbędnych do wykonania niezbędnych zadań. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Zaplanuj warsztaty zespołowe z klientem, aby przedstawić cele produktu | Współpracuj z kierownikiem funkcjonalnym każdego obszaru zespołu, aby zapewnić zastępczych członków zespołu, którzy lepiej odpowiadają celom projektu. | Przeanalizuj umiejętności każdego członka zespołu w kontekście wymagań projektu, aby zidentyfikować luki i opracować plany działań w celu ich uzupełnienia. | Rozpocznij pierwszy sprint i pozwól zespołowi samodzielnie się zorganizować, aby rozwiązać zidentyfikowane luki | C | Kierownik projektu powinien najpierw przeanalizować umiejętności każdego członka zespołu w kontekście wymagań projektu, aby zidentyfikować braki. Pozwoli to na opracowanie ukierunkowanych planów działania, które zajmą się zarówno kwestiami rozwoju osobistego, jak i brakami w zakresie umiejętności technicznych.
941 | Zasoby | Podczas przeglądu iteracji, interesariusz sugeruje przyspieszenie rozwoju poprzez wykorzystanie gotowego produktu open source. Zespół projektowy przeanalizował przydatność produktu open source i stwierdził, że przyspieszyłoby to rozwój, ale wymaga pilotażu w celu lepszego zrozumienia i dodatkowych umiejętności użytkownika. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z menedżerem produktu | Rozpocznij zarządzanie zmianą w celu uwzględnienia wpływu na budżet | Przejrzyj plan zarządzania kosztami | Poproś o szkolenie dla zespołu projektowego | D | Ponieważ produkt open source wymaga dodatkowych umiejętności użytkownika, kierownik projektu powinien priorytetowo traktować szkolenia zespołu projektowego. Dzięki temu zespół będzie mógł efektywnie korzystać z nowej technologii i ją wdrażać.
942 | Zakres | Kierownik projektu został przydzielony do kluczowego projektu innowacyjnego, który ma wgląd w sytuację kadry kierowniczej firmy. Jedno z wymagań projektu uległo niedawno zmianie i wymaga wdrożenia nowej, innowacyjnej technologii. Podczas spotkania podsumowującego, członek zespołu potwierdza, że ​​posiada certyfikat w zakresie tej nowej technologii. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zatrudnij nowego pracownika i poproś członka zespołu o przeszkolenie go w zakresie nowego zadania, jeśli zajdzie taka potrzeba | Poproś członka zespołu o kontynuowanie bieżącego zadania i podjęcie się nowego zadania, jeśli pozwoli na to czas | Przydziel ponownie członka zespołu do zadania, aby wesprzeć jego rozwój w organizacji i pozyskać zasób, który zastąpi członka zespołu na jego dotychczasowym stanowisku. | Eskaluj prośbę, aby ustalić, czy członek zespołu może zostać przypisany do nowego zadania | C | Przydzielenie certyfikowanego członka zespołu do nowego zadania wspiera jego rozwój zawodowy i pozwala efektywnie wykorzystać jego umiejętności. Pozyskanie zastępstwa na jego dotychczasowe stanowisko zapewnia ciągłość w innych obszarach projektu.
943 | Zasoby | Członek zespołu, który nie zna tematu, ma trudności z ukończeniem złożonego zadania. Co powinien zrobić kierownik projektu Agile, aby zapewnić członkowi zespołu możliwość podjęcia podobnego wyzwania w przyszłości? | Zastąp członka zespołu bardziej doświadczonym członkiem zespołu, który poprawi prędkość zespołu | Poproś członka zespołu, aby powstrzymał się od podejmowania historii na ten temat, dopóki dana osoba nie poczuje się z nim komfortowo | Upewnij się, że członek zespołu otrzymał odpowiednie szkolenie i czuje się komfortowo w danym temacie | Zachęcaj członka zespołu do podejmowania się większej liczby historii na ten temat, aż poczuje się w pełni komfortowo | C | Zapewnienie odpowiedniego szkolenia i zadbanie o to, by członek zespołu oswoił się z tematem, to najlepszy sposób na przygotowanie go do podobnych wyzwań w przyszłości. Wspiera to jego rozwój i poprawia możliwości zespołu.
944 | Zakres | W ramach realizacji projektu kierownik projektu demonstruje grupie pracowników klienta, jak korzystać z jednego z produktów. Pracownik-kierownik narzeka, że ​​warsztaty byłyby skuteczniejsze w szkoleniu. Co powinien był zrobić kierownik projektu, aby zapobiec takiej sytuacji? | Skonsultowano się ze sponsorem projektu klienta w sprawie najlepszej metody szkolenia systemu | Zapewniono rezerwę awaryjną na dodatkowe szkolenia | Uwzględniono to ryzyko w planie zarządzania ryzykiem | Zapewniono, że plan zarządzania zakresem określał rodzaj szkolenia, które ma zostać przeprowadzone | D | Kierownik projektu powinien był upewnić się, że plan zarządzania zakresem określa rodzaj szkolenia, które ma zostać przeprowadzone. Pozwoliłoby to na doprecyzowanie oczekiwań i zapobiegło nieporozumieniom dotyczącym metody szkolenia.
945 | Zakres | Kierownik projektu nie ma pewności, czy zespół posiada niezbędne umiejętności, aby wdrożyć kluczową cechę nadchodzącego produktu. Co powinien zrobić, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia sprintu? | Poproś sponsora o wsparcie w zastąpieniu słabych pracowników zespołu nowymi członkami zespołu o określonym zestawie umiejętności | Negocjuj z interesariuszem, aby odłożyć tę kluczową funkcję na późniejszą wersję, jednocześnie znajdując lepszą alternatywę | Wykorzystaj kolejną retrospektywę do oceny luki w umiejętnościach i zaproponuj strategię szkolenia lub outsourcingu zakresu | Podejmij ryzyko i zaakceptuj porażkę, jeśli się zdarzy, i motywuj zespół do osiągania lepszych wyników w przyszłości. | C | Wykorzystanie kolejnej retrospektywy do oceny luk kompetencyjnych i zaproponowania strategii outsourcingu szkoleń lub zakresu prac to najbardziej proaktywne i oparte na współpracy podejście mające na celu ograniczenie potencjalnego ryzyka niepowodzenia sprintu.
946 | Zasoby | Projekt średniej wielkości ma na celu opracowanie innowacyjnego produktu o zmieniających się wymaganiach. Kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że koszt jakości znacznie wzrasta, gdy kilka zasobów jest niedostępnych przez dwa tygodnie w miesiącu w trakcie trwania projektu. Jednak tempo pracy zespołu jest stabilne. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać ten problem? | Zapewnij szkolenie krzyżowe | Zwiększ czas trwania sprintu | Zwiększ wysiłek testowy | Dodaj zasoby do zespołu | A | Zapewnienie szkoleń krzyżowych to najlepsze rozwiązanie problemu rosnących kosztów jakości spowodowanych brakiem dostępności zasobów. Takie podejście pozwala utrzymać dynamikę zespołu, jednocześnie zwiększając elastyczność i zmniejszając zależność od konkretnych zasobów.
947 | Koszt | Po kilku spotkaniach facylitator zespołu zdaje sobie sprawę, że członkowie zespołu pracują razem po raz pierwszy. Mają trudności z komunikacją i współpracą. Facylitator chce zrozumieć zachowanie każdej osoby i dostosować styl przywództwa do potrzeb zespołu. Jakich narzędzi lub technik powinien użyć facylitator w tej sytuacji? | Ocena osobowości i coaching indywidualny | Oceny kulturowe i cotygodniowe telekonferencje | Tygodniowe telekonferencje i oceny techniczne | Oceny techniczne i oceny kulturowe | A | Ocena osobowości i indywidualny coaching to najskuteczniejsze narzędzia pozwalające zrozumieć zachowania poszczególnych osób i dostosować styl przywództwa do potrzeb zespołu, zwłaszcza w przypadku nowo utworzonych zespołów, które borykają się z wyzwaniami w zakresie komunikacji i współpracy.
948 | Zasoby | Zespół przechodzi z podejścia predykcyjnego na zwinne. Jakie dwie przeszkody napotka zespół? | Zarząd zapewnia zespołowi swobodę podejmowania decyzji i oczekuje, że zespół utrzyma swój poziom wydajności | Zarząd chce, aby zespół się uczył i dostosowywał, dlatego zapewnia zespołowi swobodę podejmowania decyzji | Brakuje wsparcia ze strony kierownictwa w zakresie wzmacniania pozycji zespołu, a kierownictwo nadal kontroluje procesy realizacji zadań | Zarząd nadal kontroluje procesy dostaw i oczekuje, że zespół utrzyma poziom wydajności | C | Przy przechodzeniu z podejścia predykcyjnego na zwinne, częstymi przeszkodami są brak wsparcia kierownictwa w zakresie wzmacniania pozycji zespołu i ciągłej kontroli kierownictwa nad procesami realizacji zadań, co jest sprzeczne z zasadami zwinności.
949 | Zasoby | Podczas przeglądu wyników zespołu projektowego, kierownik projektu zdaje sobie sprawę, że tempo pracy zespołu nie jest wystarczająco wysokie, aby osiągnąć cel kolejnego przeglądu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Nadaj priorytet zaległym treściom i usuń niektóre historie | Wydłuż czas trwania sprintu, aby dać zespołowi więcej czasu | Utwórz żądanie zmiany, aby zmodyfikować cele bramki przeglądu | Wykorzystaj spotkanie na stojąco do oceny przeszkód i problemów | D | Codzienne spotkanie na stojąco to najwłaściwszy i najszybszy sposób na ocenę przeszkód i problemów wpływających na tempo pracy zespołu. Pozwala to na szybką identyfikację i rozwiązanie problemów, które mogą spowalniać postępy zespołu.
950 | Zasoby | Zespół projektowy pracujący nad projektem sterowanym zmianami stale nie dotrzymuje terminów realizacji. Kierownik projektu wyznacza doświadczonego członka zespołu, któremu przydzielono wiele projektów. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Poproś kierownika funkcjonalnego o przydzielenie dedykowanego członka zespołu do tego projektu | Dostosuj harmonogram i zgłoś prośbę o zmianę | Omów to z zespołem podczas kolejnej retrospektywy i znajdź rozwiązanie | Zgłoś problem sponsorowi projektu | A | Zwrócenie się do kierownika funkcjonalnego o wyznaczenie dedykowanego członka zespołu to najlepsze rozwiązanie problemu niedotrzymania terminów publikacji z powodu przydzielenia członka zespołu do wielu projektów. Zapewnia to pełne zaangażowanie i skupienie na projekcie.
951 | Interesariusz | Na spotkaniu inauguracyjnym sponsor informuje zespół projektowy, że nie ma wystarczająco dużo czasu, aby omówić ten projekt w najbliższym czasie. Sponsor chciałby przypisać do projektu innego interesariusza w zastępstwie. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Poproś sponsora o pełną uwagę i przekaż tę sprawę do biura zarządzania projektem (PMO) | Umów się na spotkanie ze sponsorem zastępczym tak szybko, jak to możliwe, aby omówić nadchodzący plan działania | Negocjuj terminy spotkań ze sponsorem, aby nadrobić zaległości i ułatwić podejmowanie decyzji | Poproś, aby zastępcą była osoba posiadająca zdolność podejmowania decyzji | C | Kierownik projektu powinien starać się utrzymywać kontakt z pierwotnym sponsorem, negocjując terminy spotkań. Takie podejście zapewnia ciągłość w kierowaniu projektem i utrzymuje zaangażowanie sponsora w podejmowaniu kluczowych decyzji.
952 | Zakres | Firma pracuje nad projektem hybrydowym, w którym pod koniec jednego ze sprintów występują problemy z jakością produktów. Jakie działanie powinien podjąć kierownik projektu? | Zastosuj mapowanie strumienia wartości | Poszukaj jasnego zestawu umów roboczych | Przejrzyj definicję ukończenia (DoD) | Stosuj podejście oparte na planie | C | W projekcie hybrydowym, w którym na koniec sprintu pojawiają się problemy z jakością, przegląd Definicji Ukończenia (DoD) jest kluczowy. Gwarantuje to, że wszyscy członkowie zespołu jasno rozumieją, co stanowi ukończony, wysokiej jakości produkt końcowy.
953 | Zasoby | W połowie rocznego projektu dostawca sprzętu wysyła kierownikowi projektu zawiadomienie o zamiarze podwyżki cen z powodu wahań kursów walut. Kierownik projektu nie jest pewien swoich uprawnień negocjacyjnych. Na który dokument powinien powołać się kierownik projektu? | Plan zarządzania zakupami | Karta projektu | Strategia komunikacji | Rejestr ryzyka | A | Plan zarządzania zamówieniami jest najbardziej odpowiednim dokumentem, na podstawie którego można podejmować negocjacje w sprawach związanych z zamówieniami, np. w sprawie podwyżek cen od dostawców.
954 | Interesariusz | Kierownik projektu został przydzielony do ważnego projektu, w którym interesariusze mają różne oczekiwania. Niektórzy interesariusze mają również duży wpływ na projekt. Jak kierownik projektu powinien poradzić sobie z tą sytuacją? | Kontroluj stopień wpływu interesariuszy, aby lepiej dostosować się do celów projektu | Zarządzaj interesariuszami ostrożnie i stosuj ich oczekiwania, nie wpływając na cele projektu | Uwzględnij wymagania wpływowych interesariuszy i upewnij się, że inni interesariusze podzielają cele projektu | Wyciąganie i negocjowanie wymagań interesariuszy zgodnie z wpływem każdego interesariusza | D | Kierownik projektu powinien pozyskiwać i negocjować wymagania interesariuszy, uwzględniając wpływ każdego z nich. Takie podejście pozwala na zrównoważenie różnych oczekiwań, uwzględniając jednocześnie zróżnicowany stopień wpływu interesariuszy na projekt.
955 | Komunikacja | W projekcie rozwoju oprogramowania interesariusz chce dodać istotne wymaganie, które jego zdaniem przyniesie projektowi znaczne korzyści. Jednak wymaganie to nie jest zgodne z celami projektu udokumentowanymi przez właściciela firmy. Co powinien teraz zrobić kierownik projektu? | Przyspiesz projekt i zasugeruj właścicielowi firmy nowe wymagania | Uwzględnij dodatkowe wymagania w projekcie i poinformuj o nich właściciela firmy | Upewnij się, że interesariusz rozumie cel projektu | Zachęcaj interesariuszy do przestrzegania pisemnych wymagań biznesowych | C | Kierownik projektu powinien najpierw upewnić się, że interesariusz rozumie cel i założenia projektu. Pomaga to w dopasowaniu oczekiwań interesariusza do celów projektu przed rozważeniem jakichkolwiek istotnych zmian w wymaganiach.
956 | Interesariusz | W fazie realizacji projektu, nowy dyrektor, który dołączył do zespołu zarządzającego, wprowadził obowiązkowy wymóg zgodności, mający wpływ na wszystkie zadania projektu. Zespół jest świadomy tego wymogu. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Przeprowadź ilościową analizę ryzyka | Zaktualizuj rejestr interesariuszy | Przeprowadź jakościową analizę ryzyka | Zaktualizuj plan zarządzania komunikacją | B | Pierwszym krokiem powinna być aktualizacja rejestru interesariuszy, aby uwzględnić nowego dyrektora i jego wymagania dotyczące zgodności. Dzięki temu wszyscy interesariusze i ich wymagania zostaną odpowiednio udokumentowane i uwzględnione w planowaniu projektu.
957 | Komunikacja | Firma zainicjowała projekt budowy nowej elektrowni wodnej. Przeprowadzono analizę w celu określenia kwestii regulacyjnych, bezpieczeństwa i ochrony. Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że niektóre elementy niezbędne do osiągnięcia zgodności mogą być bardzo trudne do wdrożenia. Opinie interesariuszy na temat znaczenia zgodności są zróżnicowane i nieuzasadnione. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zoptymalizuj zgodność między oczekiwaniami interesariuszy a celami projektu | Przekaż sponsorowi obawy dotyczące zgodności i opinie różnych interesariuszy | Przejrzyj plan zaangażowania interesariuszy | Zwiększenie świadomości interesariuszy na temat zgodności | D | Zwiększanie świadomości interesariuszy na temat zgodności jest kluczowe, gdy istnieją rozbieżne opinie na temat jej znaczenia. Pomaga to w budowaniu wspólnego zrozumienia i może prowadzić do podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących wdrażania funkcji zgodności.
958 | Interesariusz | Trwający projekt charakteryzuje się dużym stopniem zmian. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby ocenić wpływ zespołu ds. bezpieczeństwa na wydajność projektu? | Analizuj struktury polityczne i władzy | Zarządzaj oczekiwaniami interesariuszy | Utwórz macierz oceny zaangażowania interesariuszy | Utwórz plan zarządzania komunikacją | C | Stworzenie macierzy oceny zaangażowania interesariuszy to najlepsze narzędzie do oceny wpływu zespołu ds. bezpieczeństwa na realizację projektu. Macierz ta pomaga zrozumieć i zaplanować poziom zaangażowania interesariuszy oraz ich potencjalny wpływ na projekt.
959 | Koszt | Zespół wykrył nieporozumienie dotyczące jednego z kluczowych elementów podczas spotkania przeglądowego. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby rozwiązać to nieporozumienie? | Poproś właściciela produktu o wyjaśnienie przedmiotu dostawy | Poproś sponsora o wyjaśnienie przedmiotu dostawy | Poproś klienta o wyjaśnienie przedmiotu dostawy | Poproś zespół o omówienie problemu i osiągnięcie konsensusu | D | W przypadku nieporozumień dotyczących kluczowego elementu, najlepszym rozwiązaniem jest poproszenie zespołu o omówienie problemu i osiągnięcie konsensusu. Sprzyja to współpracy i gwarantuje, że wszyscy członkowie zespołu mają takie samo zrozumienie elementu.
960 | Zasoby | Kierownik projektu zauważa, że ​​członkowie zespołu nie współpracują ze sobą ani nie są proaktywni. Co powinien był zrobić na początku projektu, aby poprawić jego środowisko? | Podziel projekt na więcej iteracji | Przeprowadzono ocenę dynamiki zespołu | Przypisano wszystkie zadania na początku projektu | Zorganizowano dodatkowe spotkania zespołowe | B | Aby od samego początku zapewnić lepsze środowisko projektu, kierownik projektu powinien był przeprowadzić ocenę dynamiki zespołu. Pomogłoby to zidentyfikować i rozwiązać problemy ze współpracą i proaktywnością już na wczesnym etapie.
961 | Ludzie | Wysoko wykwalifikowany ekspert merytoryczny (SME) pracuje nad projektem rządowym. Około 30% rezultatów będzie realizowanych w ramach podejścia zwinnego, a SME został zaproszony do dołączenia do zespołu. Jednak SME nie chce pracować nad iteracjami zwinnymi, ponieważ praca w zespole demotywuje i spowalnia SME. SME zależy przede wszystkim na osiągnięciu jak najwyższej jakości wyników. Jakie podejście powinien zastosować kierownik projektu, aby pogodzić umiejętności i motywację SME, zwinną strukturę zespołu oraz cele projektu? | Poproś MŚP o przeprowadzenie spotkań retrospektywnych w charakterze obiektywnego obserwatora | Zaproponuj, aby MŚP połączyło role właściciela produktu i animatora zespołu | Wymagaj od MŚP otrzymania mentoringu w celu poprawy ich postawy | Zalecamy, aby MŚP rozwijały większą inteligencję emocjonalną poprzez integrację z zespołem | B | Zaproponowanie, aby MŚP połączyło role właściciela produktu i facylitatora zespołu, to najlepsze podejście do pogodzenia umiejętności i motywacji MŚP ze zwinną strukturą zespołu i celami projektu. Pozwala to MŚP wnieść swoją wiedzę specjalistyczną, a jednocześnie wspierać postępy zespołu.
962 | Zasoby | Specjalista od spraw wewnętrznych właśnie otrzymał wiadomość, że musi opuścić biuro na kilka tygodni. Ma około dwóch dni roboczych do wyjścia, po czym nie będzie dostępny w żadnym kanale komunikacji. Zbliża się kluczowy termin. Co powinien zrobić kierownik projektu Agile? | Poproś członka zespołu o zorganizowanie specjalnego spotkania zespołu | Poproś członka zespołu o współpracę z kolegami w celu dzielenia się wiedzą | Poproś członka zespołu o wskazanie jego specjalistycznych zadań | Poproś członka zespołu, aby teraz wykonał tyle, ile jest w stanie | B | Gdy specjalista odchodzi z zespołu, najlepszym rozwiązaniem jest poproszenie go o współpracę z kolegami i dzielenie się wiedzą. Dzięki temu kluczowe informacje i umiejętności zostaną przekazane pozostałym członkom zespołu przed odejściem specjalisty.
963 | Ludzie | Podczas spotkania dwóch członków zespołu, którzy pracowali nad tymi samymi zadaniami, kłóci się o to, kto zawinił w opóźnieniu. Żaden z nich nie chce być postrzegany jako sprawca opóźnienia. Jaka jest najprawdopodobniejsza przyczyna tego problemu? | Sprzeczne priorytety | Konkurs osobisty | Wybór personelu | Niejasne obowiązki | D | Najczęstszą przyczyną sporów członków zespołu o to, kto ponosi winę za opóźnienie zadania, jest niejasność co do zakresu obowiązków. Brak jasnego określenia ról i obowiązków może prowadzić do nieporozumień i konfliktów dotyczących odpowiedzialności za zadanie.
964 | Harmonogram | Zespół rozproszony właśnie zakończył iterację, w której zrealizowano złożone zadania przed terminem. Podczas retrospektywy nowy członek przerywa i prosi wszystkich o powtórzenie swojej roli i tego, nad czym pracowali w poprzednich iteracjach. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Poproś kierownika funkcjonalnego nowego członka zespołu o przejrzenie procesu wdrażania | Poproś każdego członka zespołu o wyjaśnienie swojej roli i tego, nad czym pracował w poprzedniej iteracji | Zapoznaj nowego członka zespołu z planem zarządzania projektem | Poinformuj członka zespołu, że najlepiej będzie omówić tę kwestię na innym spotkaniu | D | Gdy nowy członek zespołu przerywa retrospektywę pytaniami o role i poprzednią pracę, najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie go, że lepiej będzie omówić tę kwestię na innym spotkaniu. Dzięki temu utrzymany zostanie główny cel retrospektywy, a jednocześnie pytania nowego członka zespołu zostaną omówione w odpowiednim momencie.
965 | Zasoby | Kierownik projektu chce opracować strategię motywacyjną i nagradzania zespołu projektowego. Jakie podejście należy przyjąć? | Sprawdź dostępność budżetu, aby określić konkretne kwoty nagród | Zapewnij możliwość publicznego zaprezentowania wyników | Zapytaj dział kadr, jakie zachęty należy zapewnić | Określ konkretne potrzeby każdego członka zespołu, aby określić zachęty | D | Nie wszystkie nagrody są oparte na pieniądzach. Musimy zrozumieć indywidualne preferencje, rozpoznając je i motywując.
966 | Ludzie | Kierownik projektu pracuje nad długoterminowym projektem w złożonym środowisku. Jego celem jest utrzymanie zdrowej pracy zespołowej i współpracy. Jaką strategię rozwiązywania konfliktów należy zastosować w zespole projektowym? | Uprzejmy | Kompromis | Rozwiązywanie problemów | Konsultacja | C | Zaleca się unikanie konfliktów lub problemów poprzez ich rozwiązywanie zanim staną się problemami mogącymi mieć wpływ na pracę zespołową i środowisko.
967 | Zasoby | Jakie są cztery style przywództwa służące budowaniu zespołu? | Wizjonerski, afiliacyjny, coachingowy i dyrektywny | Wizjoner, afiliant, trener i wyznaczający tempo | Wizjonerski, afiliacyjny, coachingowy i partycypacyjny | Wizjoner, afiliant, trener i wysokie wody | C | Wizjonerski, afiliacyjny, coachingowy i partycypacyjny – wszystkie te style przywództwa wiążą się ze stylami budowania zespołu. Narzucanie tempa, dyrektywny i wysoki poziom to style przywództwa niebudujące zespołu, koncentrujące się bardziej na osiągnięciach niż na relacjach.
968 | Zasoby | Kierownik projektu zarządza projektem hybrydowym i poprosił starszego członka zespołu o przeprowadzenie ilościowej analizy ryzyka. Członek zespołu odpowiada, że ​​nie posiada wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia takiej analizy. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Przeprowadź ilościową analizę ryzyka dla członka zespołu | Skontaktuj się z biurem zarządzania projektami (PMO) i poproś o przydzielenie zespołowi innego członka zespołu, który ma wiedzę potrzebną do wykonania tego zadania | Pomóż członkowi zespołu w przeprowadzeniu ilościowej analizy ryzyka poprzez coaching, mentoring i szkolenia | Eskaluj problem do kierownika funkcjonalnego | C | W projekcie hybrydowym Kierownik Projektu pełni rolę lidera służebnego i powinien dokładać wszelkich starań, aby wspierać zespół. W takim przypadku, jeśli Kierownik Projektu nie posiada umiejętności przeprowadzania jakościowej analizy ryzyka, powinien zorganizować szkolenia, mentoring i coaching ze strony ekspertów, aby pomóc członkowi zespołu w wykonaniu oczekiwanego zadania.
969 | Zasoby | Długotrwały, ciągły projekt wyczerpuje zespół projektowy. Z powodu problemów z terminami, kierownik projektu musi motywować członków zespołu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Poproś o dodatkowe zasoby | Omów sytuację z zespołem | Zapewnij członkom zespołu więcej uznania i nagród | Przejrzyj statut projektu i zaproponuj wydłużenie harmonogramu projektu | C | Więcej uznania: Kierownik projektu zauważa, że ​​potrzebuje sposobu na zmotywowanie członków zespołu. Uznanie to metoda na zwiększenie zaangażowania członków zespołu.
970 | Zasoby | Kierownik projektu pracuje w firmie realizującej złożone projekty pod klucz. Podczas szczegółowej oceny zespołu, kierownik projektu stwierdza, że ​​zespół nie ma doświadczenia w dostosowywaniu się do częstych zmian w wymaganiach projektowych i komunikacji. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zapewnić wysoką wydajność zespołu? | Pozwól sponsorowi komunikować się z zespołem w celu poprawy wyników | Regularnie komunikuj się z interesariuszami, aby uniknąć częstych zmian | Zachęcaj do większej komunikacji z zespołem | Zapewnij zespołowi szkolenie w zakresie korzystania z podejścia hybrydowego | D | Bardzo ważne jest niewielkie doświadczenie w podejściu hybrydowym, stąd też podjęcie działań mających na celu zmianę metodologii wraz z zespołem poprzez budowanie potencjału będzie pierwszym sposobem na osiągnięcie rezultatów w zakresie przezwyciężania wymienionych przeszkód.
971 | Zasoby | Zespół Agile doskonale radzi sobie z koncentrowaniem się na zadaniach o wysokim priorytecie i ich realizacją w krótszym czasie niż wymagany. Który kluczowy wskaźnik efektywności (KPI) powinien przedstawić tę informację kierownikowi projektu? | Liczba historii użytkowników z zaległości, które są ukończone w każdej iteracji | Liczba elementów działań wynikających z retrospektywy końcowej iteracji | Liczba defektów lub pominiętych wymagań zidentyfikowanych przez właściciela produktu | Zespół utrzymuje się w ramach limitów pracy w toku na tablicy Kanban | D | Spośród wymienionych poniżej tablice Kanban stanowią jedyne rozwiązanie, które mierzy czas realizacji i zarządza pracą niegenerującą wartości dodanej poprzez ograniczanie za pomocą limitów dotyczących pracy w toku.
972 | Zasoby | Kierownik projektu powinien zaplanować konkretne działania rozwojowe dla członków zespołu, aby poprawić wydajność i rezultaty projektu. Co powinien zrobić w pierwszej kolejności? | Zadaj pytanie dotyczące potrzeb rozwojowych członków zespołu | Oceniaj indywidualną wydajność członków zespołu | Przeanalizuj możliwości członków zespołu | Oceń wydajność projektu | B | Kierownik projektu musi przeprowadzić formalną lub nieformalną ocenę wyników pracy zespołu oraz wdrożyć strategie rozwoju zespołu, takie jak budowanie zespołu i kolokacja. Kierownik projektu powinien dbać o rozwój konkretnych kompetencji poszczególnych członków zespołu, które są kluczowe dla skutecznej realizacji konkretnych zadań przypisanych tym członkom.
973 | Ryzyko | Kierownik projektu dużego zespołu zauważa, że ​​jego członkowie nie wchodzą ze sobą w interakcje, co wpływa na realizację projektu i jakość jego rezultatów. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby zwiększyć dynamikę zespołu? | Przeprowadź spotkania grupowe twarzą w twarz, aby zrozumieć, na czym polegają problemy | Zapoznaj się z wyciągniętymi wnioskami, aby zrozumieć, w jaki sposób inne projekty poradziły sobie z podobnymi problemami | Powiadomić przełożonych członków zespołu projektowego o braku współpracy | Dodaj brak komunikacji w zespole jako ryzyko do rejestru ryzyka i monitoruj sytuację | A | Aby osiągać dobre rezultaty i zwiększać zadowolenie klienta, kierownik projektu powinien stale wspierać członków zespołu, wysłuchując ich uwag i regularnie udzielając informacji zwrotnych. To pomoże zrozumieć, co się dzieje.
974 | Zasoby | Projekt na dużą skalę konsekwentnie postępuje. Jednak ostatnio zespół napotkał trudności w dokończeniu złożonych historii i utrzymaniu tempa prac. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby poprawić wydajność zespołu? | Przeprowadź analizę przyczyn źródłowych | Skupienie się na przywództwie służebnym | Popraw komunikację w zespole | Skorzystaj z porad doświadczonego mentora | C | Zespoły Agile korzystają ze spotkań, aby wspólnie podejmować mikrozobowiązania, identyfikować problemy i zapewniać płynny przepływ pracy w zespole.
975 | Zasoby | Projekt jest w fazie wdrażania. Nowy kierownik projektu odkrywa, że ​​członkowie zespołu nie mają wcześniejszego doświadczenia z technologią wykorzystywaną w projekcie. Są to jednak doświadczeni menedżerowie funkcyjni z różnych dziedzin. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności, aby zapewnić zespołowi pomyślną realizację zadań? | Oceniaj umiejętności poszczególnych członków zespołu i przydzielaj im nowe role. | Proaktywne rozwijanie umiejętności i kompetencji zespołowych | Poproś sponsora o zastąpienie członków zespołu osobami doświadczonymi | Określ ryzyko związane z brakiem doświadczenia członków zespołu | A | Aby zapewnić sukces projektu, który jest już w fazie wdrażania, kierownik projektu może maksymalnie wykorzystać istniejące zasoby. Na początku kierownik projektu powinien ocenić możliwości zespołu i skupić się wyłącznie na jego rozwoju i budowaniu zespołu.
976 | Ryzyko | Nowy kierownik projektu przejął trwający projekt. Raporty z postępów pokazują, że projekt mieści się w wyznaczonym budżecie i harmonogramie. Jednak kluczowy dostawca poinformował, że nie może dostarczyć kluczowych materiałów zgodnie z harmonogramem. Co powinien zrobić kierownik projektu w pierwszej kolejności? | Podjąć kroki prawne przeciwko dostawcy, który nie wywiązał się ze zobowiązań | Złóż wniosek o zmianę do zarządu ds. kontroli zmian (CCB) | Przejrzyj wydajność w porównaniu z linią bazową projektu | Dokumentowanie i aktualizacja rejestru ryzyka | C | Kierownik projektu powinien najpierw zbadać realizację projektu w porównaniu z jego harmonogramem bazowym, aby ustalić, czy opóźnienie w dostawie materiałów krytycznych wpłynie na harmonogram projektu.
977 | Zasoby | Wydajność zespołu projektowego spadła w ciągu ostatnich trzech iteracji. Niektórzy członkowie zespołu są rozczarowani i zgłaszają swoje obawy podczas spotkania retrospektywnego. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Skoncentruj się na leczeniu, a nie tylko na korygowaniu objawów | Porównaj wydajność zespołu z wynikami innych zespołów projektowych | Motywuj zespół do lepszej pracy | Zidentyfikuj potencjalne punkty awarii na podstawie obciążenia iteracyjnego | A | Analiza przyczyn źródłowych ma na celu identyfikację i usunięcie fundamentalnej przyczyny problemu. Pomaga skupić działania naprawcze nie tylko na korygowaniu objawów, ale także na zapobieganiu nawrotom problemów. Ten rodzaj analizy jest szczególnie przydatny do proaktywnego prognozowania prawdopodobnych zdarzeń, zanim one wystąpią.
978 | Koszt | W projekcie Agile członek zespołu wybierał z backlogu mniejsze, łatwiejsze historyjki użytkownika, niekoniecznie te o najwyższym priorytecie. Jak temu zaradzić? | Poleć członkowi zespołu, aby w kolejnej iteracji zajął się konkretnymi, bardziej wymagającymi historiami użytkowników | Przeszkol ponownie członka zespołu w zakresie podstawowych technologii wykorzystywanych do tworzenia produktu, aby wypełnić lukę w umiejętnościach | Przypomnij zespołowi, że w pierwszej kolejności należy wybrać z listy rzeczy do zrobienia te, które mają najwyższy priorytet | Spotkaj się z członkiem zespołu, aby zrozumieć przyczynę i w razie potrzeby dostosować podejście do obciążenia pracą | D | Kierownik projektu musi zrozumieć przyczynę problemu, zanim podejmie działania.
979 | Zakres | Podczas gromadzenia wymagań dotyczących zakresu projektu, kierownik projektu zauważa, że ​​niektóre wymagania interesariuszy są ze sobą sprzeczne. Co powinien zrobić kierownik projektu, aby jasno określić zakres? | Skieruj sprawę do sponsora projektu w celu podjęcia decyzji | Postępuj zgodnie z zaleceniami konsultanta technicznego | Pomaganie zainteresowanym stronom w osiągnięciu konsensusu | Przeprowadź spotkanie tylko ze stronami niezgadzającymi się | C | Kierownik projektu musi proaktywnie dążyć do osiągnięcia konsensusu między zespołem projektowym a interesariuszami. Wszystkie strony powinny być zaangażowane, aby osiągnąć konsensus. Kierownik projektu musi stosować wszelkie niezbędne techniki komunikacji, aby zebrać i zapewnić jasne wymagania.
980 | Ludzie | Ze względu na złożoność projektu predykcyjnego, organizacja decyduje się na zastosowanie podejścia zwinnego w jednej z faz projektu. Jeden z członków zespołu nie rozumie podejścia zwinnego i ciągle przydziela zadania pozostałym członkom zespołu. Po pewnym czasie zespół nie jest w stanie się dostosować, co prowadzi do konfliktów, opóźniających realizację celów. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Zastąp członka zespołu kimś, kto ma doświadczenie w pracy z metodyką Agile | Potwierdź zasady i role metody Agile, aby stworzyć struktury, z których zespół może korzystać | Przejmij kontrolę nad zaległościami w sprincie i przydziel zadania członkom zespołu | Poczekaj, aż zespół w końcu rozwiąże konflikt i zreorganizuje się | B | Gdy zrozumie się i zastosuje wartości i zasady Agile, zespół może skuteczniej reagować na konflikty i rozwiązywać je.
981 | Koszt | Kierownik projektu został przydzielony do nowego projektu z wieloma interesariuszami. Każdy z nich przedstawił swoje oczekiwania wobec projektu, a kierownik projektu zdaje sobie sprawę z niektórych sprzeczności oczekiwań. Co powinien zapewnić kierownik projektu? | Utwórz hierarchię projektu, aby zarządzać oczekiwaniami interesariuszy | Spełniane są cele i oczekiwania kluczowych interesariuszy | Przejrzyj plan zarządzania konfliktami dla interesariuszy | Zaktualizuj rejestr interesariuszy, uwzględniając ich oczekiwania | B | Prawidłowe zidentyfikowanie i ustalenie priorytetów dla interesariuszy projektu pomoże kierownikowi projektu w zarządzaniu oczekiwaniami i celami projektu.
982 | Ludzie | Starszy kierownik zespołu ma problemy z jednym z członków zespołu z powodu konfliktów z resztą zespołu, takich jak wysoka absencja i niewykonywanie zadań. Starszy kierownik zespołu prosi kierownika projektu o radę, jak postępować z tym członkiem zespołu. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Słuchaj starszego kierownika zespołu, bądź jego mentorem i pozwól mu decydować, co zrobić | Poproś o spotkanie w cztery oczy z członkiem zespołu i spróbuj rozwiązać konflikt | Sprawdź macierz przydzielonych zadań i obowiązków członka zespołu, aby upewnić się, że informacje są poprawne | Poproś o spotkanie ze starszym kierownikiem zespołu i członkiem zespołu i działaj jako mediator, aby rozwiązać konflikt | A | Najlepszym sposobem kierowania starszym członkiem zespołu jest aktywne słuchanie i delegowanie decyzji, które są pod jego kontrolą. Aby poprawić efektywność projektu, kierownik projektu musi ćwiczyć monitorowanie i udzielanie informacji zwrotnej członkom zespołu, rozwiązywanie trudności i zarządzanie zmianami w zespole.
983 | Ludzie | Kierownik projektu zauważa, że ​​w każdym sprincie występują konflikty. Po przeprowadzeniu analizy stwierdza, że ​​zespół musi zostać przeszkolony w zakresie zwinnych metodologii, aby rozwiązywać te konflikty. Jaką perspektywę powinien przyjąć kierownik projektu w tym scenariuszu? | Poziom procesu | Jakość i wydajność | Dynamika zespołu | Poziom produktu | D | Transformacja Agile ma miejsce, gdy organizacja w pełni wdraża metodykę Agile. Poziom procesu to perspektywa, która pomaga nam określić, jak sobie radzimy z Agile i przypomnieć sobie jego podstawowe elementy.
984 | Ludzie | Na wczesnych etapach formowania zespołu kierownik projektu nie jest w stanie skupić się na głównych zadaniach, ponieważ członkowie zespołu nieustannie proszą o pomoc w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących interpretacji wymagań klienta. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Poświęć czas na rozwiązanie tych konfliktów z zespołem | Daj zespołowi możliwość rozwiązywania konfliktów między sobą | Skorzystaj z pomocy komisji ds. rozwiązywania konfliktów, aby pomóc w rozwiązaniu tych konfliktów | Eskaluj konflikty do menedżera programu | A | Kierownik projektu powinien najpierw rozwiązać problemy, zanim przejdzie do następnego poziomu. To najlepszy wybór na wczesnych etapach formowania zespołu.
985 | Koszt | Firma A przechodzi z podejścia predykcyjnego na zwinne. Po drugiej, przyrostowej wersji projektu X, właściciel produktu wyraził rozczarowanie wynikami prototypu i chciał przekazać projekt do kierownictwa wyższego szczebla oraz poprosić o utworzenie nowego zespołu. Z tego powodu członkowie zespołu zaczęli obwiniać się nawzajem i nowe podejście zwinne za postrzeganie projektu przez właściciela produktu. Jak kierownik projektu powinien rozwiązać różnice zdań w zespole? | Postępuj zgodnie z procesem rozwiązywania konfliktów opisanym w karcie projektu | Przejrzyj definicję ukończenia (DoD) z właścicielem produktu i określ przyczynę luki | Przeanalizuj wizję projektu z zespołem, aby upewnić się, że cel projektu jest zrozumiały | Wykorzystaj sesje retrospektywne, aby umożliwić zespołowi ustalenie przyczyny sporu | D | Podczas retrospektywy zespół analizuje to, co wydarzyło się w trakcie iteracji i określa ulepszenia na przyszłość. To najlepsze podejście do rozwiązywania różnic w zespole w środowisku Agile.
986 | Ludzie | Na początku projektu Agile kierownik projektu opracowuje z zespołem kartę projektu. Nie mogą dojść do porozumienia co do wartości zespołu. Co powinien omówić kierownik projektu z zespołem, aby rozwiązać konflikt? | Szanowanie limitu czasowego | Norma grupowa | Zrównoważone tempo | Uroczystości projektowe | B | Wartości zespołowe, takie jak zrównoważone tempo i godziny pracy, są częścią kontraktu społecznego lub statutu zespołu. Normy grupowe to jeden z elementów, które można uwzględnić podczas opracowywania statutu zespołu.
987 | Zasoby | Jesteś kierownikiem projektu w organizacji wdrażającej metodykę Agile. Posiadasz doświadczenie jako Scrum Master i będziesz pełnić tę rolę oprócz obowiązków związanych z zarządzaniem projektem. Jeden z członków zespołu chce wiedzieć, na czym polega rola lidera służebnego. Jaka będzie Twoja odpowiedź? | Satysfakcja klienta i demonstracja dostarczonej wartości | Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i komunikacja | Rozwój i dobrobyt ludzi i społeczności, do których należą | Produktywność i efektywność w realizacji podjętych zobowiązań | C | Lider-sługa poszukuje możliwości przywództwa, by służyć innym. Mierzy sukces wzrostem, rozwojem i dobrostanem członków zespołu oraz społeczności, do których należą.
988 | Zasoby | Jakie podejście byłoby najskuteczniejsze w motywowaniu członków Twojego zespołu? | Zapewnianie zachęt finansowych wszystkim członkom zespołu | Zapewnianie członkom zespołu zachęt opartych na konkretnych zachowaniach | Zapewnienie tych samych zachęt wszystkim członkom zespołu | Przyznawanie zespołowi formalnych nagród i wyróżnień | B | Oprócz wyników, kluczowe dla nagradzania i doceniania pracowników jest ich zachowanie. Nagradzanie pracowników za dobre zachowanie motywuje pozostałych członków zespołu i w znacznym stopniu przyczynia się do budowania i utrzymywania zdrowej drużyny.
989 | Zasoby | Wybierz trzy sposoby doskonalenia i ćwiczenia umiejętności przywódczych. | Stosuj demokrację przy podejmowaniu wszystkich decyzji zespołowych | Traktuj każdego członka zespołu w ten sam sposób | Poproś o opinię i przeanalizuj wyniki | Aktywnie uczestnicz w zadaniach projektu E) Angażuj zespół w proces projektu | C | Te trzy opcje to skuteczne sposoby doskonalenia i ćwiczenia umiejętności przywódczych. Obejmują one aktywne uczestnictwo, poszukiwanie informacji zwrotnej i angażowanie zespołu w proces projektowy.
990 | Zasoby | Projekt jest realizowany. Cykl życia projektu jest definiowany jako predykcyjny; jednak główny element cząstkowy będzie przekazywany klientowi stopniowo. Przydzielone zasoby są doświadczone, niezawodne i gotowe do podejmowania decyzji, które kierownik projektu podejmował po każdym kolejnym dostarczeniu w innych projektach. Co powinien zrobić kierownik projektu? | Skonsultuj się z właścicielem produktu w sprawie pozwolenia zasobom na podejmowanie decyzji Prawidłowe odpowiedzi i wyjaśnienia | Wspieraj decyzje zespołu i przekaż im odpowiedzialność za podejmowanie decyzji | Poinformuj zespół, że mimo iż jest to środowisko hybrydowe, kierownik projektu nadal musi odpowiadać za podejmowanie decyzji | Zaplanuj spotkanie komitetu sterującego i uzyskaj jego zgodę na wniosek | B | W środowisku Agile lub hybrydowym lider służebny musi wspierać zespół, opierając się na jego mocnych stronach i celu, oraz eliminować przeszkody organizacyjne utrudniające osiąganie rezultatów. Wspieranie decyzji zespołu i przekazywanie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji jest zgodne z tym podejściem. Podsumowanie: Ten kompleksowy przewodnik przygotowujący do egzaminu PMP dostarcza aspirującym specjalistom w dziedzinie zarządzania projektami: